## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024年度）
预算单位（盖章）： | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 火炬学校北侧规划道路建设 |  |  |  | 自评年度 | 2024
主管部门 |  | 厦门市湖里区市政园林局 |  |  |  | 实施单位 | 厦门市湖里区市政园林局
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% | 10 | 0 | 项目未支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | -
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成火炬学校北侧规划道路建设费用支付，保证辖区城市交通安全，提高通行能力。 |  |  |  |  | 完成火炬学校北侧规划道路建设费用支付，保证辖区城市交通安全，提高通行能力。
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 定性 | 100% | 100% | 100% | 12 | 12 | 无存在问题及原因
|  | 数量指标 | 道路总长 | 定量 | 106.783米 | 106.783米 | 100% | 13 | 13 | 无存在问题及原因
|  | 数量指标 | 道路宽度 | 定量 | 12米 | 12米 | 100% | 12 | 12 | 无存在问题及原因
|  | 时效指标 | 经费保障时长 | 定量 | 1年 | 1年 | 100% | 13 | 13 | 无存在问题及原因
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高通行能力 | 定量 | ≥90% | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无存在问题及原因
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定量 | ≥95% | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无存在问题及原因
总分 | [7 empty] | 90 | 90 | -
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。