## 自评评分表
附件三：
枋湖片区正本清源工程财政支出绩效自评表
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释和评分标准 | 自评得分
1 | 财政支出 | 支出范围 | 支出合理性 | 3 | 支出范围和对象是否合理，是否符合公共财政扶持方向及资金设立目标； 每发现一项超支出范围使用的扣1分，扣完为止； | 3
|  |  | 支出合规性 | 2 | 是否符合规定的用途；每发现一项不符合规定用途的扣1分，扣完为止； | 2
2 |  | 支出分配 | 分配科学性 | 3 | 支出申报和分配程序是否科学，有效，有针对性、可操作，符合实际需要和发展要求。 每发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  | 分配透明度 | 2 | 是否建立资金使用管理规定并严格执行，是否公开透明。每发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 2
3 |  | 支出标准 | 支出标准合理性 | 3 | 支出标准是否科学、合理，是否存在偏高或偏低的问题。 支出标准科学合理得3分，较不合理得1.5分，很不合理的不得分。 | 3
|  |  | 分担机制合理性 | 2 | 支出分担体制机制是否科学、合理，是否事权与财权相一致。事权和财权相匹配的得2分，较不匹配的得1分，很不匹配的不得分。 | 2
4 |  | 支出管控 | 制度健全性 | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，制度健全得2分，否则不得分。 | 2
|  |  | 制度执行情况 | 2 | 是否严格执行相关制度，会计核算是否规范；每发现1个问题扣0.5分，扣完为止。 | 2
|  |  | 内控机制情况 | 1 | 资金分配是否有内控及检查监督机制，机制健全的得1分，否则不得分。 | 1
5 |  | 支出进度 | 支出进度有效性 | 3 | 资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 每发现1个问题扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  | 支出进度及时性 | 2 | 是否存在支出进度慢或难以支出等问题，按正常序时进度支出的得2分，比序时进度慢20%以内的得1分，比序时进度慢20%以上的不得分。 | 2
6 |  | 支出有效性 | 支出有效性 | 10 | 1、用于产生效益的支出占总支出的比重。其他支出的构成和开支用途是否合理； 2、项目预算（成本）控制情况，预算执行结果是结余还是超支等具体情况及原因。 每发现一项不产生效益的支出扣1分，扣完为止，不产生效益的支出大于50%的不得分。 | 10
7 | 项目评价 | 项目实施 | 立项程序 | 2 | 项目设立是否经过可行性研究、风险评估、科学决策程序等， 履行规定程序。未进行可研或事前论证的扣1分，未按规定履行立项程序的扣1分。 | 2
|  |  | 项目执行 | 1 | 项目实施是否符合相关业务管理规定；项目调整是否按规定履行报批手续；发现问题不得分。 | 1
|  |  | 实施体制 | 1 | 项目实施体制是否顺畅科学，是否存在制约任务完成和效益实现的体制机制问题；发现问题不得分。 | 1
|  |  | 项目跟踪机制 | 1 | 项目质量、资金使用是否具有控制、纠偏、自查机制。发现问题不得分。 | 1
8 | 项目评价 | 年初绩效目标设置 | 绩效目标明确性 | 2 | 绩效目标设置是否明确，细化、量化；未细化扣1分，未量化扣1分； | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标设置是否偏低，不符合正常的水平；目标值合理得2分，较不合理得1分，明显偏低的不得分 | 2
|  |  | 绩效目标合规性 | 3 | 绩效目标指标是否符合政策要求，符合逻辑；符合政策要求且逻辑清楚的得3分，符合政策要求，但逻辑不清楚得2分，不符合政策要求的不得分。 | 3
|  |  | 绩效目标相关性 | 3 | 绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。相关性很强的得3分，较强的得2分，相关性较弱的得1分，基本不相关的不得分。 | 3
9 |  | 年初任务目标（产出）实现 | 经费保障时长2022年1-12月 | 25 | 1、任务目标值（产出）以及相关政策规定的任务目标是否完成（实际完成量/计划目标值） 2、任务完成是否及时； 3、任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。 得分=实际完成量/计划目标值×分值（每一具体指标分值=总分值/具体指标个数），定性指标的实际完成量根据综合评判以百分比进行评定。 | 6
|  |  | 项目总投入3516万元。 |  |  | 5
|  |  | 片区总面积5.1平方公里 |  |  | 6
|  |  | 项目验收合格率1 |  |  | 6
10 |  | 年初效益目标实现 | 开展2022年枋湖片区正本清源工程美化枋湖片区面貌 | 25 | 效益目标值以及相关政策规定的效益目标实现情况； 得分=实际完成量/计划目标值×分值（每一具体指标分值=总分值/具体指标个数），定性指标的实际完成量根据综合评判以百分比进行评定。 | 12
|  |  | 辖区居民满意度≥85% |  |  | 12
评价分值 |  |  |  | 100 | 优秀≥90分，75分≤良好＜90分， 60分≤一般＜75分，较差≤60分 | 97
★备注：表中序号9和序号10的三级指标由自评单位设定，原则上应与年初绩效目标一致，或在年初设定的绩效目标基础上进行完善。