## 通报附件1
附件1
1-5月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-5月进展情况 |  | 1-5月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-5月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（67项） |  | 8164224.55 | 2238872 |  | 1496103 | 476331 |  | 1094692 | 73.17% | 229.8%
（一）产业类（28项） |  | 4574892 | 814842 |  | 1055900 | 354255 |  | 869172 | 82.32% | 245.4%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 80900 | 41570 |  | 47720 | 58.99% | 114.8%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 4500 | 工程招标，原建筑屋面维修，设计图纸细化。 | 4500 | 75% | 100% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 4220 | 完成100%工程量。 | 4920 | 38.74% | 116.6% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 47500 | 24000 | 主体至6层。 | 24000 | 50.53% | 100% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 8850 | 砖砌体施工完成；屋面施工完成；人防工程施工完成；金属幕墙、玻璃幕墙安装50%；水电安装施工；室外工程施工。 | 14300 | 97.28% | 161.6% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 1994313 | 814842 |  | 385900 | 180421 |  | 408438 | 105.8% | 226.4%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 7600 | 上部主体结构完成40%，主体施工至13层梁板。 | 11450 | 60.26% | 150.7% | 区科工局 | 陈 炜
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 564543 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 114000 | 75000 | 1.主体结构：已全线封顶； 2.砌筑及二次结构施工完成90%，开槽布管中； 3.外立面：幕墙骨架施工完成15%，铝板安装完成5%，门窗施工完成65%； 4.地下室砌筑完成，涂料完成30%。 | 162600 | 142.6% | 216.8% | 区住建局 | 朱校园
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 10000 | XY191船船体分段已完工并进坞搭载，整体完成率85%；XY192船船体分段完成92%，整体完成19.5%。 | 15156 | 43.3% | 151.6% | 区住建局 | 朱校园
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 7300 | 四期:土石方外运完成92%；C5区首层板浇筑完成；C3主楼边坡喷锚完成；1#塔吊安装完成。 三期：酒店公区及后勤区正在进行结构加固施工；酒店客房区正在进行钢架及龙骨施工，水电暖施工，厂制品外出加工定制。 | 7300 | 29.2% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 550 | 1.园区北侧物流园主体预验收，启动室外工程；健为医疗三期主体完成，启动室外工程；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 1400 | 87.5% | 254.5% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 13000 | 4200 | 地下室完成20%。 | 14300 | 110% | 340.5% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 165 | 基坑支护施工。 | 225 | 45% | 136.4% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 设备调试，人员培训。 | 4250 | 121.4% | 121.4% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 4110 | 地下室负二层墙柱负一层梁板模板完成50%。 | 6614 | 79.69% | 160.9% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 0 | 主体结构封顶。 | 28000 | 10500 | 主体工程完成100%，砌筑工程完成99%，抹灰工程完成50%，安装工程完成40%。 | 36647 | 130.9% | 349% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 136000 | 57000 | 展示区施工完成，主体结构完成20%。 | 148000 | 108.8% | 259.6% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 496 | 2副模具和1台实验室的气流分析仪投入使用；5副焊接治具和3台机械手也调试进入产线使用。 | 496 | 24.8% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
开工项目（12项） |  | 2448579 | 0 |  | 589100 | 132264 |  | 413014 | 70.11% | 312.3%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 8500 | 1500 | 临设完成，工艺样板施工中。 | 1600 | 18.82% | 106.7% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 2500 | 0 | 前期手续办理，5月13日取得桩基审查报告。 | 800 | 32% | —— | 区科工局 | 陈 炜
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 1600 | 设备按计划进行采购，建安投资持续施工中。 | 1600 | 53.33% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 300 | 围墙施工完成，场地平整。 | 300 | 15% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 534 | 已取得施工许可证，工程已动工。 | 4088 | 40.88% | 765.5% | 区住建局 | 朱校园
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 可研审批。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 72000 | 12000 | 总包支护90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。门楼钢结构完成，不锈钢骨架完成90%；后场景观铺贴完成35%，乔木开始种植。 | 108000 | 150% | 900% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 11800 | 2450 | 基坑围护桩完成20%，围挡完成、临水临电完成。 | 5470 | 46.36% | 223.3% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 110000 | 33000 | 桩基施工完成90%，地下室结构完成40%。 | 164936 | 149.9% | 499.8% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 252000 | 0 | 土石方清表阶段。 | 45000 | 17.86% | —— | 金山街道 | 朱校园
27 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 7230 | 基坑支护完成85%。 | 7470 | 72.52% | 103.3% | 金山街道 | 朱校园
28 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 73650 | 基坑开挖。 | 73750 | 69.58% | 100.1% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（15项） |  | 313434.66 | 42783 |  | 46422 | 4479 |  | 5769 | 12.43% | 128.8%
完工项目（3项） |  | 104464 | 42783 |  | 9446 | 3949 |  | 5069 | 53.66% | 128.4%
29 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 2200 | 2180 | 完工初验，进行整改。 | 3300 | 150% | 151.4% | 金山街道 | 朱校园
30 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 700 | 完成金盛路东段雨污水管线工程75%，完成路基施工完成70%。 | 700 | 25% | 100% | 区住建局 | 朱校园
31 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 4446 | 1069 | 1.金尚路工作面：综合管线迁改、雨水工程、污水工程、缆线管廊南北侧挡墙及辅道已基本施工完成。目前正在进行土方回填压实。 2.枋湖东路工作面：目前正在进行雨水管道施工、综合管线迁改、土方外运、缆线管廊已施工完成。 项目已完成总工程量约50%。 | 1069 | 24.04% | 100% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（12项） |  | 208970.66 | 0 |  | 36976 | 530 |  | 700 | 1.893% | 132.1%
32 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 完成方案修改，等待上报市市政园林局。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
33 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 已根据2025年4月14日专题会议精神修改好方案，目前方案准备报市行业主管部门进行行业评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
34 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 已报多规平台，预选址。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
35 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 跟进征地拆迁进度。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 朱校园
36 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 350 | 1.K0+525～K0+890美仑段土方外运6000立方； 2.K0+775～K0+852（Y26-Y28）钢板桩施打77米； 3.K0+775～K0+852（Y26-Y28）段沟槽开挖土方1700立方； 4.K0+625～K0+890边坡喷锚、喷播草籽施工。 | 520 | 26% | 148.6% | 区住建局 | 朱校园
37 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 0 | 完成规划调整。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
38 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月13日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
39 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月14日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
40 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月15日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
41 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月15日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
42 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月16日重新发布公告，预计6月6日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
43 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月13日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 393781 | 117597 |  | 219751 | 55.81% | 186.9%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 114512 | 75078 |  | 102976 | 89.93% | 137.2%
44 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3100 | 地上土建完成，准备进入砌体施工。 | 3318 | 82.95% | 107% | 湖里街道 | 曾国辉
45 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目已竣工并交付。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 朱校园
46 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 10300 | 景观完成80%，标识完成，安装工程调试，零星维修。 | 13300 | 66.5% | 129.1% | 区住建局 | 朱校园
47 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 34500 | 16700 | 外墙涂料施工80%；公共区域装修完成70%；室外及景观工程施工完成50%。 | 24800 | 71.88% | 148.5% | 区住建局 | 朱校园
48 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 23050 | 室内精装修、正式用电工程、室外工程施工。 | 34350 | 118.4% | 149% | 区住建局 | 朱校园
49 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 2265 | 外立面装修完成12层、室内装修完成11层，机电安装完成70%。 | 2351 | 55.98% | 103.8% | 区住建局 | 朱校园
50 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1500 | 室外工程施工，室内装饰装修收尾。 | 1525 | 95.31% | 101.7% | 区卫健局 | 吕 方
51 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2100 | 1.地下室墙面油漆收尾。 2.幼儿园教室地面木地板砖全部完成，洗手台，铝方通吊顶，室内踢脚线全部完成。 3.综合服务中心地砖铺贴完成85%，室外管网完成30%。外架已拆除。 | 2100 | 76.5% | 100% | 金山街道 | 朱校园
52 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 766 | 结构验收已完成，外墙抹灰完成100%、涂料完成20%，内墙抹灰完成80%。 | 918 | 91.8% | 119.8% | 区住建局 | 朱校园
53 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 670 | 防雷接地完成，栏杆及铝合金预埋件完成、附框完成，地下至二层:涂料完成、精装龙骨完成、电梯前室地面砖墙砖完成、地下室消防管道铺设完成，防火桥架铺设完成。 | 687 | 68.7% | 102.5% | 禾山街道 | 吕 方
54 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 1800 | 室内装修完成96%。 | 1800 | 82.19% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
55 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 500 | 完成土方开挖100%。 | 500 | 25.64% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
56 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 项目预验收完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 118769 | 42519 |  | 116775 | 98.32% | 274.6%
57 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 68000 | 32000 | 主体结构全部封顶，砌体完成90%，抹灰完成55%。 | 101000 | 148.5% | 315.6% | 区住建局 | 朱校园
58 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 9000 | 300 | 工程桩基累计施工80%。 | 850 | 9.444% | 283.3% | 区住建局 | 朱校园
59 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 2200 | 砂浆抹灰完成80%，水电同步安装。 | 3946 | 39.46% | 179.4% | 区教育局 | 王 达
60 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 1750 | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体结构完成，3#楼地下室结构施工中。 | 2401 | 60.02% | 137.2% | 区教育局 | 王 达
61 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 1200 | 主体结构5月21日已封顶，目前正在进行屋面构架层结构及砌体施工。 | 2181 | 62.31% | 181.8% | 区卫健局 | 吕 方
62 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 1200 | 工程桩施工。 | 1335 | 26.7% | 111.2% | 区教育局 | 王 达
63 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 1600 | 内支撑拆除，地下室顶板施工完成50%。 | 2655 | 88.5% | 165.9% | 区住建局 | 朱校园
64 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 2269 | 薛岭山公园停车库土石方开挖；康乐二小项目工程桩施工。 | 2407 | 14.8% | 106.1% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160500 | 0 |  | 0 | 0% | ——
65 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 60200 | 0 | 规划方案调整中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
66 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 基坑支护方案初稿已完成，5月15日向业主汇报支护方案。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
67 | 湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 300 | 0 | 设计及勘察单位招标完成，已开展地勘工作，同步进行可研报告送审工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 王 达
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-5月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-5月进展情况 |  | 1-5月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-5月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（36个） |  | 12453360 |  | 1455946 | 556939 |  | 612688 | 42.08% | 110%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 800 |  | 932 | 46.6% | 116.5%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 800 | 基本完成东侧护岸桩基、承台、胸墙施工，开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 932 | 46.6% | 116.5% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1300 |  | 1910 | 127.3% | 146.9%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1300 | 项目已取得竣工备案证明。 | 1910 | 127.3% | 146.9% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 11000 |  | 15034 | 42.95% | 136.7%
3 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 3600 | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。 | 7474 | 57.49% | 207.6% | 区卫健局
4 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 4400 | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构施工封顶，二次结构施工完成30%，地下室管综施工完成。 | 4400 | 36.67% | 100% | 区卫健局
5 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 3000 | 外墙装修工程施工完成20%；精装施工许可证办理完成，进场施工。 | 3160 | 31.6% | 105.3% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 340500 |  | 341800 | 42.73% | 100.4%
6 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 340500 | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成75%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成91.8%。 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成8.3%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。 | 341800 | 42.73% | 100.4% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 3605 |  | 4866 | 54.07% | 135%
7 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 2005 | 完成海沧航道5月常年性维护疏浚考核任务。 | 2417 | 48.34% | 120.5% | 区商务局
8 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 1600 | 完成海沧13-21#泊位5月港池水域疏浚施工及考核任务。 | 2449 | 61.22% | 153.1% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 11617 |  | 13230 | 30.83% | 113.9%
9 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 5292 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 6359 | 35.33% | 120.2% | 区科工局
10 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 4953 | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积40万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 4965 | 36.2% | 100.2% | 区科工局
11 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 312 | 完成84%核心配套建设。 | 436 | 7.032% | 139.7% | 区科工局
12 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 400 | 完成38%进度。已完成宽带核心网BNC设备的安装和入网，累计新建宽带端口0.4万个，新增10GPON口200个。 | 765 | 38.25% | 191.2% | 区科工局
13 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 660 | 完成22%进度。累计引入算力40P。机柜、云底座已安装，自建算力服务器已借货。 | 705 | 23.5% | 106.8% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1638527 |  | 315206 | 106695 |  | 126059 | 39.99% | 118.1%
14 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 500 | 桩基施工单位进场，完成工艺试桩。 | 844 | 5.627% | 168.8% | 区住建局
15 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 8500 | 精装施工完成98%，景观施工完成95%。 | 11850 | 79% | 139.4% | 区教育局
16 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 完成概算四方核对、施工图修编、农转用组卷5月7日上报省厅，根据省厅初审意见修编完善。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
17 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 6100 | 主体结构施工至22层。 | 6100 | 24.4% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 8100 | T1施工至7层，T2、T3施工至6层，5区施工至顶板，6区施工至B1层。 | 8343 | 35.05% | 103% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 8400 | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层全部完成； 3.负二层完成80%； 4.负一层完成60%； 5.2#楼二层完成。 | 8400 | 42% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 8885 | 外立面幕墙单元体大面封闭，机电安装整体完成35%，电梯安装完成45%，装修施工完成35%。 | 9190 | 47.8% | 103.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12100 | 开展施工图设计及工规报审。 | 12100 | 68.63% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 460 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 460 | 7.667% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 92900 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 5000 | 1900 | 地下室完成60%。 | 3157 | 63.14% | 166.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2000 | 800 | 1-3#楼耐火窗安装完成；地下室负一层涂料施工完成。 | 1266 | 63.3% | 158.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 50950 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：5月28日市评审中心出概算正式稿。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：5月9日概算通过总指挥会议研究。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：路基底层沥青已完成；施工环岛干道顶管接收井已下沉到位；环岛干道辅路拓宽段戏台以南已开始清表；环岛干道拉管已全部完成。 | 64349 | 39.13% | 126.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（5个） |  | 1478402 |  | 74000 | 17000 |  | 22449 | 30.34% | 132.1%
26 | #厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 1-4号地块竣备，6号地块竣备，7号地块竣备，5号地块商业主体封顶外立面施工装修施工，5号地块写字楼及酒店主体施工。 | 50000 | 6500 | 5号地块商业北区6F，南区5F。 | 7900 | 15.8% | 121.5% | 区商务局
27 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 5000 | “屿见闽南”项目沉浸景区5月1日至5日进行全球公测，根据公测运营反馈意见进行专项品质优化提升，景区已于5月17日正式开业。 | 6127 | 51.06% | 122.5% | 区文旅局
28 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 5500 | 市政部分：基坑支护完成62%，管道施工完成5%； 下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成53.5%。 | 8422 | 70.18% | 153.1% | 区住建局
29 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 650 | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成300吨，占总工程量84.39%。 3.砖胎膜砌筑累计完成6个，占总工程量60%。 | 776 | 57.48% | 119.4% | 区住建局
30 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 570 | 桩基检测、承台、地梁施工。完成钢结构深化图，钢结构加工。 | 570 | 41.61% | 100% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 140000 | 55492 |  | 76668 | 54.76% | 138.2%
31 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 38492 | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。开展车站机电安装及装修施工，开累完成60%。 | 42868 | 42.87% | 111.4% | 区地铁办
32 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 40000 | 17000 | 幕墙完成90%，机电完成90%，精装完成45%，景观完成30%。 | 33800 | 84.5% | 198.8% | 区地铁办
33 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 开展相关前期工作。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 8930 |  | 9740 | 26.81% | 109.1%
34 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 4250 | 投产围里主变增容。林埭扩建完成电气调试，孚中扩建设备进场完成安装，店里变完成配电楼设备基础施工。 | 4900 | 35.77% | 115.3% | 区科工局
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 370 | 完成林埭变土建施工，持续开展嶝崎变主体施工。 | 530 | 53% | 143.2% | 区科工局
36 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 4310 | 持续推进迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 4310 | 19.93% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共8个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门西海湾邮轮城项目、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-5月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 67 | 476331 | 1094692 | 618361
1 | 区住建局 | 30 | 187083 | 381944 | 194861
2 | 禾山街道 | 6 | 50580 | 211184 | 160604
3 | 金山街道 | 6 | 70837 | 208197 | 137360
4 | 湖里街道 | 3 | 18600 | 115568 | 96968
5 | 区工业园区管委会 | 3 | 4915 | 15925 | 11010
6 | 殿前街道 | 2 | 32850 | 38300 | 5450
7 | 区科工局 | 4 | 9696 | 14346 | 4650
8 | 江头街道 | 2 | 76100 | 79220 | 3120
9 | 区教育局 | 4 | 5150 | 7682 | 2532
10 | 区卫健局 | 4 | 7220 | 8926 | 1706
11 | 区委宣传部 | 2 | 6000 | 6100 | 100
12 | 区商务局 | 1 | 7300 | 7300 | 0

## 77个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-5月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-5月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展 | 国企分类 | 项目状态 | 项目概况 | 投资主体性质 | 项目所在地详细地址 | 开竣工相关 | 开竣工相关 | 开竣工相关 | 开竣工相关 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息 | 相关单位信息
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展 | [5 empty] | 开工相关 | 开工相关 | 开工相关 | 竣工相关 | 建设单位 | 建设单位 | 建设单位 | 代建单位 | 代建单位 | 代建单位 | 参建单位 | 参建单位 | 参建单位 | 参建单位 | 项目分管领导 | 项目分管领导 | 项目分管领导 | 项目分管领导 | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展 | [5 empty] | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 开工状态 | 计划竣工时间 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机
| 辖区（79个） | [6 empty] | 21275287 | 13971285 | 6885360 | 418642 | 3019211 | 1849449 | 1172627 | 117135 | 8090099 | 966683 | 1661912 | 820369 | 801051 | 40492 | 171.9% | 55.04%
一 | 湖里区政府（42个） | [6 empty] | 8150427 | 3002444 | 4836044 | 311939 | 1400545 | 492918 | 975527 | 52100 | 2221653 | 408524 | 1047878 | 318373 | 706807 | 22698 | 256.5% | 74.82%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 7600 | 11450 | 11450 | 0 | 0 | 150.7% | 60.3% | 上部主体结构完成40%，主体施工至13层梁板。 | 其他国有单位 | 在建 | 湖边水库东科创园位于金山路与金芳路交叉口西北侧，总投资约18.24亿元。规划用地性质为软件及研发，总用地面积约5.7公顷，总计容建筑面积22.6万平方米；该地块拟建设金砖数字工业智谷项目，重点引入物联网、智能制造与机器人、通信设备、操作系统与工业软件、集成电路、高端智能制造、高端装备制造、数字创意技术装备、大数据、云计算与人工智能等新兴产业集群。 | 国有独资 | 位于金山路与金芳路交叉口西北侧。 | 2023/11/30 | 2023/11/24 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门新数科创有限公司 | 陈志欣 | 18800151017 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 陈莹 | 15859240919 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 陈莹 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 副总经理 | 15859240919 | 柳正伦 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 总经理 | 18250812176
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 8500 | 2500 | 0 | 6000 | 0 | 1500 | 1600 | 600 | 0 | 1000 | 106.7% | 18.8% | 临设完成，工艺样板施工中。 | 建发集团 | 前期 | 项目位于殿前街道长岸路482号，总用地面积0.86万平方米，总建筑面积2.53万平方米。主要建设内容为：厂房施工改造、摄影棚建设和影视设备购置等，主要包括高规格电影拍摄设备、电影级虚拟拍摄设备、后期特效设备等。此外将设立影视产业服务平台、影视科技创新创作平台以及厦门大学电影视觉和听觉科技实验室。项目将融合先进的AR\VR\MR、实时渲染引擎，云计算、AI技术，极大提高电影制作效率；同时构建影视科技创先平台：联合厦门大学电影学院及国外内顶级电影、科学团队，建立影视工业化、产业化的创新与应用公共服务 | 民营独资 | 项目位于殿前街道长岸路482号 | 2025/06/30 |  | 未到期 | 2027/12/31 | 福建厦门经贸集团有限公司 | 方勇 | 13616044910 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 郑孙旭 | 13950122119 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 福建华合现代建筑设计有限公司 | / | / | 吴泓均 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理助理 | 18650394582 | 李柏豪 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 土建工程师 | 15359319394
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | 15.0% | 围墙施工完成，场地平整。 | 建发集团 | 在建 | 建发健康 2023G07 项目位于厦门市五缘湾片区，钟水路西侧、复旦中山厦门医院科研教学楼东侧。项目拟在五缘湾健康医疗园内建设一家国内领先的高水平、创新型三级康复专科医院，定位于辐射闽西南的康复旗舰医院，规划设置床位300张。总建筑面积30000平方米，总用地面积12504.48平方米，计划总投资 36000万元 | 国有独资 | 湖里区06-08五缘湾片区钟水路与前头路交叉口西北侧 | 2025/01/09 | 2025/01/09 | 按期开工 | 2028/01/31 | 厦门建发健康集团有限公司 | 叶斌 | 13400618096 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 王凌俊 | 13850003108 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 中建三局集团有限公司,中建三局(福建)投资建设有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 陈瑞怀 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理 | 13950120918 | 王凌俊 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 项目经理 | 13850003108
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 10300 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 129.1% | 66.5% | 景观完成80%，标识完成，安装工程调试，零星维修。 | 建发集团 | 在建 | 蔡塘安置型商品房06-10G22地块位于吕岭路以北、金盛路以南、蔡塘路东西侧。总投资约21.34亿元。项目总用地面积约2.87万㎡，总建筑面积约14.7万㎡，主要建设内容为6栋高层住宅及物业管理用房、设备用房、环网站、社区电商物流配送终端等。项目是市委市政府为落实岛内大提升、蔡塘片区居民返迁的重要举措。 | 国有独资 | 厦门市湖里区规划金盛路以南、吕岭路以北。 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 陈俊涵 | 18250161063 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 李柏豪 | 15359319394 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门市泛华建筑设计有限公司（联合体牵人） 、厦门佰地建筑设计有限公司（联合体成员） | 中建四局建设发展有限公司、中国建筑第四工程局有限公司（联合体）【基础】；厦门特房建设工程集团有限公司【总包】 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 吴泓均 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理助理 | 18650394582 | 许建坤 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 项目经理 | 15606936917
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 68000 | 28000 | 40000 | 0 | 183527 | 32000 | 101000 | 28200 | 72800 | 0 | 315.6% | 148.5% | 主体结构全部封顶，砌体完成90%，抹灰完成55%。 | 建发集团 | 在建 | 蔡塘安置型商品房06-10G19地块位于福建省厦门市湖里区湖边水库周边，基地北临金盛路，东临蔡塘路，南临吕岭路，西临金寿路。总投资约53.4亿元。项目总用地面积约8.8万㎡，总建筑面积约35.13万㎡，主要建设内容为10栋百米以内高层（含8栋社区安置商品房、2栋区统筹安置房）及商业、配套裙房。项目是市委市政府为落实岛内大提升、蔡塘片区居民返迁的重要举措。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区规划金盛路以南、吕岭路以北。 | 2023/10/31 | 2023/10/31 | 按期开工 | 2027/12/31 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 陈俊涵 | 18250161063 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 陈麒武 | 18959261368 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门市泛华建筑设计有限公司（联合体牵人） 、厦门佰地建筑设计有限公司（联合体成员） | 中国建筑第二工程局有限公司 | 福州中博建设发展有限公司 | 吴泓均 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理助理 | 18650394582 | 黄义建 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 项目经理 | 18030090689
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目已竣工并交付。 | 建发集团 | 在建 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）项目位于钟宅路南侧，五缘湾道北侧，总投资约11.5亿元（不含地价）。项目占地5.11万平米，总建面29.34万平米。主要建设内容为12栋住宅，同步配建公交首末站、商业配套、设备用房等公建配套设施。地上22-27层，地下2层，最高建筑高度约89.15米。项目建成后主要作为钟宅社区拆迁居民自主型返迁安置房使用。 | 国有独资 | 项目位于钟宅社区以南、五缘湾道以北 | 2022/12/19 | 2022/12/19 | 按期开工 | 2025/05/31 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 纪文龙 | 18060972871 | / | / | 18060972871 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门地质工程勘察院 | 中磐建设集团有限公司、北京城建集团有限责任公司 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 郑孙旭 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 事业部总经理 | 13950122119 | 陈伟 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 项目经理 | 18850321934
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 33680 | 300 | 850 | 850 | 0 | 0 | 283.3% | 9.5% | 工程桩基累计施工80%。 | 建发集团 | 在建 | 项目位于湖里街道片区海天路与华昌路交叉口西南侧地块，总投资43331万元。项目总用地面积约 18167㎡，总建筑面积 86800㎡，其中地上建筑面积 63800㎡，地下建筑面积 23000㎡。主要建设内容为安置房及生鲜超市便利店、开闭所、老年人日间照料中心、社区快递电商物流 终端配送站、公交场站等公建配套设施。项目建成后主要用于安置湖里街道湖里社村民。 | 财政投融资 | 湖里街道片区海天路与华昌路交叉口西南侧 | 2024/05/30 | 2024/05/30 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 颜海滨 | 13599297398 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 郑孙旭 | 13950122119 | / | / | / | / | 吴泓均 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理助理 | 18650394582 | 李劲 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 项目负责人 | 13860130728
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3100 | 3318 | 1651 | 1667 | 0 | 107.0% | 83.0% | 地上土建完成，准备进入砌体施工。 | 建发集团 | 在建 | 总用地面积约3475.992平方米，总建筑面积7170平方米，其中计容建筑面积4600平方米，地下建筑面积2570平方米。主要建设内容包括临床科室用房、预防保健科室用房、医技及其他科室用房、康复病房、地下室停车库和其他附属设施等功能。项目总投资约7307.23万元。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区华海苑小区以南，华昌路以西。 | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 | 孙碰定 | 13400679080 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 周锡明 | 13799297922 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门东翔工程设计有限公司 | 闽鑫建工集团有限公司 | 厦门长实建设有限公司 | 朱发财 | 厦门建发城服工程管理有限公司 | 公司副总经理 | 18959175563 | 周锡明 | 厦门建发城服工程管理有限公司 | 部门经理 | 13799297922
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 34500 | 20000 | 14500 | 0 | 261189 | 16700 | 24800 | 16800 | 8000 | 0 | 148.5% | 71.9% | 外墙涂料施工80%；公共区域装修完成70%；室外及景观工程施工完成50%。 | 安居控股 | 在建 | 金林湾花园安置型商品房四期工程位于湖里区五缘湾片区高林东路与高林南一路交叉西南侧。项目总投资约32.07亿元，总用地面积3.83万平方米，总建筑面积26.51万平方米，总房源面积15.02万平方米。规划建设15栋建筑，包含高层住宅和配套用房。配套用房包含公交首末站、社区卫生服务中心、社区服务中心、社区电商物流配送终端站、环网站等。项目建成后将用于安置金山街道高林社区、金林社区村民。 | 财政投融资 | 湖里区五缘湾片区高林东路与高林南一路交叉西南侧 | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 丘树茂 | 18396302450 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 郑镖 | 13950051497 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林思勇 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 副总经理 | 13850098918 | 郑镖 | 厦门万嘉成建设发展有限公司 | 项目负责人 | 13950051497
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 23050 | 34350 | 18850 | 15500 | 0 | 149.0% | 118.5% | 室内精装修、正式用电工程、室外工程施工。 | 安居控股 | 在建 | 保障性租赁住房古地石公寓位于湖里区湖边水库片区金莲路与金盛路交叉口东南侧，总投资约为92763万元。项目总用地面积约2.25万㎡，总建筑面积约10.3万平方米，主要建设保障性租赁住房1520套、并配套建设9班幼儿园、生鲜超市便利店、连锁便利店、社区快递电商物流配送终端站、商业和开闭所等。项目建成后将健全公共服务体系、强化公共服务职能，满足人民群众公共服务权利，为吸引和稳定初中级人才创造基础条件。 | 国有独资 | 湖里区湖边水库片区金莲路与金盛路交叉口东南侧 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 按期开工 | 2025/09/30 | 厦门安居集团有限公司 | 卢志丹 | 15959257868 | 厦门市东区开发有限公司 | 卢志丹 | 15959257868 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 厦门市安控建设工程有限公司（桩基、地下室及上部主体工程） | 厦门长实建设有限公司 | 陈勇 | 厦门安居集团有限公司 | 副总经理 | 18005321188 | 卢志丹 | 厦门安居集团有限公司 | 项目经理 | 15959257868
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 100.0% | 76.5% | 1.地下室墙面油漆收尾。 2.幼儿园教室地面木地板砖全部完成，洗手台，铝方通吊顶，室内踢脚线全部完成。 3.综合服务中心地砖铺贴完成85%，室外管网完成30%。外架已拆除。 | 其他国有单位 | 在建 | 金山街道社会事务综合服务中心项目位于厦门市湖里区，金山西路与仙岳路之间，金山小区西侧，总投资约2.3亿元。总建筑面积30350m2（地上建筑面积20300m2，地下建筑面积10050m2），主要建设内容包括：社区卫生服务中心、社会福利与保障设施、文化娱乐设施（图书馆）、社区服务中心、幼儿园（12班）等。项目建成后解决街道公共卫生服务中心永久性场所，弥补早期规划缺失的公办幼儿园，提升社区配套服务。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区金山西路南侧、枋湖东路西侧 | 2023/05/31 | 2023/05/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 | 戴金丽 | 18659236665 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 李林 | 18006068589 | 厦门地质勘察院 | 厦门营造建筑设计有限公司／厦门地质工程勘察院 | 中冶福建投资建设有限公司／上海宝冶集团有限公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 林赞凯 | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 | 分管 | 13950123777 | 李林 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 负责人 | 18006068589
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1500 | 1525 | 1525 | 0 | 0 | 101.7% | 95.3% | 室外工程施工，室内装饰装修收尾。 | 其他国有单位 | 在建 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目厦门市吕岭路北侧，口腔医院蔡塘院区现有用地范围内，总投资约2.1亿元。项目总用地面积约1.1万㎡，总建筑面积3.6万㎡，主要建设内容为一栋地上十九层、地下二层的科研教学综合用房，包括主体建安、室内装修、室外综合管网、道路及硬地、绿化工程、设备工程等。项目建成后将满足口腔医院功能需求和未来发展需要，提高厦门地区口腔医学院的医、教、研水平。 | 国有控股 | 厦门市湖里区吕岭路1309号 | 2022/12/13 | 2022/12/13 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门医学院附属口腔医院 | 肖清煌 | 18650029603 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 苏建盛 | 15980820170 | 核工业华南工程勘察院 | 北京中合现代工程设计有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 福建源恒工程监理有限公司 | 陈东旗 | 厦门医学院附属口腔医院 | 项目负责人 | 19906053599 | 肖清煌 | 厦门医学院附属口腔医院 | 项目经办人 | 18650029603
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 2265 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 103.8% | 56.0% | 外立面装修完成12层、室内装修完成11层，机电安装完成70%。 | 其他国有单位 | 在建 | 禾美公服综合体（06-08E07地块）位于湖里区五缘湾北片区，总投资约2.37亿元。项目总用地面积约3620.83平方米。总建筑面积约18200平方米，主要建设内容为保障性租赁住房、社区服务中心、社区食堂、老年人日间照料中心、环卫设施、社区运动公园、地下车库及设备用房等配套设施。项目建成后能进一步推进湖里区公共服务体系建设，提升公共文化质量服务效能，补齐片区基本公共服务短板。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区五缘湾北片区钟宅中路与五缘湾道交叉口东北侧 | 2023/10/31 | 2023/10/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 喻敏波 | 15960258746 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 李仕超 | 17363701025 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 鲁班源集团有限公司 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 卢惟铭 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 项目经理 | 15160088881 | 陈达荣 | 鲁班源集团有限公司 | 项目经理 | 18750248533
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 2200 | 3946 | 3946 | 0 | 0 | 179.4% | 39.5% | 砂浆抹灰完成80%，水电同步安装。 | 建发集团 | 在建 | 项目位于湖边水库东片区，金莲路以东、金漱路以西、金钟路以南金马路以北，规划建设一所84 班九年一贯制学校(小学 36 班、初中48班)，总用地面积43563.217 平方米，总建筑面积约101550平方米，其中计容建筑面积约 74050平方米，地下室建筑面积约 27500平方米。主要建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、体育馆、室外运动 场地及地下室等。 | 财政投融资 | 项目位于湖边水库东片区，金莲路以东、金漱路以西、金钟路以南金马路以北。 | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 按期开工 | 2026/10/31 | 厦门市湖里区教育局 | 潘舒 | 18559031656 | 联发集团 | 方斯杰 | 17396510972 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份 | 鲁班源集团有限公司 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 蔡铭榕 | 联发集团有限公司 | 经理助理 | 13799252270 | 林春益 | 联发集团有限公司 | 项目经理 | 13950166348
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 1750 | 2401 | 2401 | 0 | 0 | 137.2% | 60.0% | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体结构完成，3#楼地下室结构施工中。 | 建发集团 | 在建 | 项目位于湖里公园东侧，华荣路西侧，规模为24班小学+9班幼儿园，项目总用地面积为12892.97㎡，总建筑面积为26152.10㎡，其中地上建筑面积18127.97㎡，地下建筑面积8024.19㎡，项目估算总投资（不含征地拆迁费、管线迁改费和土地使用成本）15751.82万元，征地拆迁费、管线迁改费和土地使用成本1500万元，目前项目正在进行地基与基础施工。 | 财政投融资 | 福建省厦门市湖里区湖里公园以东，华荣路以南 | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 按期开工 | 2026/08/31 | 厦门市湖里区教育局 | 郝延峰 | 15980345134 | 联发集团有限公司 | 张雨韬 | 18106951723 | 西北综合勘察设计研究院 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | / | / | 郝延峰 | 15980345134 | 项目负责人 | 15980845134 | 张雨韬 | 18106951723 | 项目经理 | 18106951723
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 1200 | 2181 | 2181 | 0 | 0 | 181.8% | 62.3% | 主体结构5月21日已封顶，目前正在进行屋面构架层结构及砌体施工。 | 其他国有单位 | 在建 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目位于厦门市湖里区枋湖东二路55、57、59号，总投资约1.279751亿元。项目总用地面积约1.2万㎡，改扩建总建筑面积1.83万㎡，主要建设内容为扩建一栋儿童保健大楼及对3号楼进行局部改造。项目建成后将结合“六大中心两大基地一特色的发展目标，补齐儿科相关科室，做大做强湖里区儿童保健特色，按照保健与临床相结合原则,走差异化儿童保健服务发展道路。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区枋湖东二路55、57、59号 | 2024/03/25 | 2024/03/25 | 按期开工 | 2026/02/28 | 湖里区卫生健康局 | 许胜善 | 18559220229 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 陈晓维 | 13779939093 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门东翔工程设计有限公司 | 暂无 | 暂无 | 林智鹍 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 副总经理 | 13906019794 | 赵晓辉 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 项目经理 | 13400618611
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 40280 | 2180 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 151.4% | 150.0% | 完工初验，进行整改。 | 其他国有单位 | 在建 | 项目位于金山街道后坑社区，东接湖边水库，西邻金尚公园。辖区包括前社、后社，改造面积约33公顷。总投资30732.37万元(含征地拆迁费、管线迁改费及土地使用成本等)。整治提升内容为：强电增容、强弱电主路线路缆化、光交箱布设、支线规整布设、弱电四合一箱布设、新建变配电室土建部分、排水雨污分流、室外雨污混接改造、管道缺陷修复、雨污水管道补齐、更换破损井盖、室外消火栓系统改造、地下综合管线涉及的土建部分、路面恢复及道路改造等内容。 | 财政投融资 | 本项目位于金山街道后坑社区，东接湖边水库，西邻金尚公园。 | 2023/12/31 | 2023/12/01 | 按期开工 | 2025/08/31 | 金山街道办事处 | 陈建敏 | 13215948814 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 丘树茂 | 18396302450 | 无 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 福建省汤头建工集团有限公司、中建旷博（福建）有限公司 | 厦门宇宏工程项目管理有限公司 | 陈莹 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 总经理 | 15859240919 | 丘树茂 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 项目经理 | 18396302450
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 550 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 254.6% | 87.5% | 1.园区北侧物流园主体预验收，启动室外工程；健为医疗三期主体完成，启动室外工程；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 其他国有单位 | 在建 | 安溪湖里工业园区位于官桥龙门，总投资约20亿元。园区总规划面积约12750亩（约8.5平方公里），其中一期规划面积为5020亩（开发用地约2760亩，建设用地1680亩，建筑面积约160万平方米，二期规划面积为7730亩。主要建设内容工业厂房、新型科研办公、员工公寓和完善的生活综合配套。建成后将进一步突出综合配套服务园区商圈，以“绿色、创新、和谐、宜业、宜居、宜游”为定位，打造“以城带产，产城融合”的生态园区。 | 国有独资 | 安溪县官桥镇莲峰科技工业园 | 2014/07/17 | 2014/07/17 | 按期开工 | 2025/12/31 | 泉州市天地开发建设有限公司 | 张凌蝶 | 15980934099 | / | / | / | 无 | 中元（厦门）工程设计研究院有限公司 | 福建一建集团有限公司 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 赵文 | 厦门天地集团 | 总经理助理 | 13850082890 | 陈俩先 | 泉州天地公司 | 法人、总经理 | 18805072119
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 100.0% | 29.2% | 四期:土石方外运完成92%；C5区首层板浇筑完成；C3主楼边坡喷锚完成；1#塔吊安装完成。 三期：酒店公区及后勤区正在进行结构加固施工；酒店客房区正在进行钢架及龙骨施工，水电暖施工，厂制品外出加工定制。 | 非国有单位 | 在建 | 厦门SM商业城三期、四期位于湖里区嘉禾路与仙岳路交叉口西北及东北侧，总投资约20亿元。项目总用地面积约8万㎡，总建筑面积42万㎡，三期项目主要建设高端商场及酒店，总建筑面积约16.85万平方米； 四期建筑面积约250000.0平方米，用地面积41455.0平方米， 由五栋塔楼与群房组成。主要为办公，底层部分商业。建成后三、四期开业后与原先一期、二期连成全新的商业办公综合体，为购物及办公增加更多选择及人行同行增加极大便利与安全性，另四期配有8000平米用地面积供公交运行，提高城市通勤的便利性。 | 外资独资 | 四期：湖里区嘉禾路与仙岳路交叉口东北侧 | 2015/09/30 | 2015/09/30 | 按期开工 | 2026/01/31 | 厦门SM商业城有限公司 | sophia | 18020775682 | / | / | / | 厦门辉固工程技术有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司（四期） | 厦门长实建设有限公司 | 莫林业 | 厦门SM商业城有限公司 | 项目经理 | 13590109998 | 莫林业 | 厦门SM商业城有限公司 | 项目经理 | 13590109998
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 564543 | 80543 | 484000 | 0 | 114000 | 34000 | 80000 | 0 | 460000 | 75000 | 162600 | 26600 | 136000 | 0 | 216.8% | 142.6% | 1.主体结构：已全线封顶； 2.砌筑及二次结构施工完成90%，开槽布管中； 3.外立面：幕墙骨架施工完成15%，铝板安装完成5%，门窗施工完成65%； 4.地下室砌筑完成，涂料完成30%。 | 建发集团 | 在建 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程位于湖里区东北部，五缘湾核心区，项目总投资585174万元。项目总用地面积33702.67平方米, 总建筑面积105000平方米，主要建设内容为住宅、商业、文教，项目建成后将进一步完善旧城改造后的美好城市界面，构建五缘湾核心区均衡发展，有利于建设智慧现代人居生活，将美丽厦门宜居城市的理念执行落地，努力把湖里东部新城打造成“两高两化”示范区。 | 国有独资 | 湖里区 06-08 五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口西北侧 D03地块 | 2024/02/29 | 2024/02/22 | 按期开工 | 2026/03/31 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | 黄雪盈 | 13860497653 | / | / | / | 福建磐基岩土工程有限公司 | 里隽（厦门）建筑设计有限公司 | 招标中 | 招标中 | 刘老二 | 建发房地产集团有限公司 | 项目总经理 | 15306099319 | 江灿玮 | 建发房地产集团有限公司 | 项目副总经理 | 13459250490
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 72000 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 12000 | 108000 | 9600 | 98400 | 0 | 900.0% | 150.0% | 总包支护90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。门楼钢结构完成，不锈钢骨架完成90%；后场景观铺贴完成35%，乔木开始种植。 | 建发集团 | 在建 | 拟建总建筑面积约87183.05平方米(计容建筑面积60400平方米),其中地上建筑面积约67478.05平方米，地下建筑面积约19705平方米，地下1层。 | 国有独资 | 湖里区06-03东渡片区和宁路与和旭南路交叉口东南侧（B11）地块 | 2025/01/20 | 2025/01/20 | 按期开工 | 2028/01/31 | 厦门兆合盈房地产开发有限公司 | 梁皆璇 | 18650103002 | / | / | / | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 李佩龙 | 厦门兆合盈房地产开发有限公司 | 项目总经理 | 18106082052 | 陆许哲林 | 厦门兆合盈房地产开发有限公司 | 土建工程师 | 18750936728
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 136000 | 16000 | 120000 | 0 | 0 | 57000 | 148000 | 30000 | 118000 | 0 | 259.7% | 108.8% | 展示区施工完成，主体结构完成20%。 | 建发集团 | 在建 | 该地块总用地面积28072.098平方米，总建筑面积104493.31平方米；项目规划住宅、商业、社会福利用地。 | 民营独资 | 厦门市湖里区06-10湖边水库片区金湫路与金旺路交叉口西南侧 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 按期开工 | 2027/07/31 | 厦门兆垚盈房地产开发有限公司 | 刘晓婷 | 15880341051 | / | / | / | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 里隽（厦门）建筑设计有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 李中南 | 厦门兆垚盈房地产开发有限公司 | 项目总经理 | 13105918199 | 王文龙 | 厦门兆垚盈房地产开发有限公司 | 项目经理 | 17688160066
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 110000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 33000 | 164936 | 19336 | 145600 | 0 | 499.8% | 150.0% | 桩基施工完成90%，地下室结构完成40%。 | 建发集团 | 在建 | 项目位于五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东北侧，总用地面积 42170.955㎡，总建筑面积约131000㎡。主要建设内容：根据规划要求，设置4200㎡商业（含生鲜超市中心店、沿街店面），750㎡老年人日间照料中心，50㎡附建式电力环网站。 | 国有独资 | 湖里区2024P08地块地块位于钟宅南路与钟宅中路交叉口东北侧(D05)地块 | 2025/03/31 | 2025/02/08 | 提前开工 | 2028/06/30 | 厦门市兆元盛房地产开发有限公司 | 梁皆璇 | 18650103002 | / | / | / | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 里隽（厦门）建筑设计有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 林建山 | 厦门市兆元盛房地产开发有限公司 | 项目总经理 | 18627736610 | 邹仲钦 | 厦门市兆元盛房地产开发有限公司 | 土建工程师 | 15651622720
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 252000 | 12000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | - | - | 土石方清表阶段。 | 建发集团 | 前期 | 该地块总用地面积48847.877平方米，总建筑面积225580.33平方米，主要建设住宅、商业、生鲜超市便利店、其他便民商业网点等 | 民营独资 | 厦门市湖里区06-09湖边水库片区金湫路与金旺路交叉口西北侧 | 2025/09/30 |  | 未到期 | 2027/12/31 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 刘晓婷 | 15880341051 | / | / | / | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 李中南 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 项目总经理 | 13105918199 | 王文龙 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 项目经理 | 17688160066
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 534 | 4088 | 3934 | 154 | 0 | 765.6% | 40.9% | 已取得施工许可证，工程已动工。 | 建发集团 | 前期 | 项目位于湖里大道38号，建筑面积50000.0平方米，用地面积13700.0平方米，拟将地块原有建筑物推倒重建，建设汽车电子绿色智能工厂，打造成为数字化、智能化、绿色化、集约化的汽车电子生产基地。 | 外资独资 | 厦门市湖里区湖里大道38号 | 2025/08/31 |  | 未到期 | 2026/07/31 | 厦门建发建管运营管理有限公司 | 陈伟 | 18850321934 | / | / | / | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 里隽（厦门）建筑设计有限公司 | 未定 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 未知 | 未知 | 未知 | 15359898260 | 郑毅娜 | 同致电子科技（厦门）有限公司 | 经理 | 13950120726
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 10000 | 15156 | 4600 | 0 | 10556 | 151.6% | 43.3% | XY191船船体分段已完工并进坞搭载，整体完成率85%；XY192船船体分段完成92%，整体完成19.5%。 | 其他国有单位 | 在建 | 项目位于厦门市湖里区，为新建8艘63800载重吨内外贸兼营船舶，总投资21.124亿元。项目建成后，可增加厦门市船舶运力51.04万载重吨，进一步巩固厦门国际航运中心地位。 | 国有独资 | 厦门市湖里区屿南四路三号自贸金融中心C栋 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 按期开工 | 2027/04/30 | 厦门金融租赁有限公司 | 胡雨虹 | 13918139934 | / | / | / | 无 | 无 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 天津中远海运船舶技术服务有限公司 | 沈焱 | 厦门金融租赁有限公司 | 业务副总监 | 18920163559 | 胡雨虹 | 厦门金融租赁有限公司 | 业务三部负责人 | 13918139934
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 79000 | 1000 | 0 | 47500 | 47000 | 0 | 500 | 0 | 24000 | 24000 | 23900 | 0 | 100 | 100.0% | 50.5% | 主体至6层。 | 非国有单位 | 在建 | 厦门国际健康驿站三期位于厦门市中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1575号，计划总投80000万元。计容建筑面积158421㎡，其中5栋保障性租赁住房135193㎡（3666间保租房）、商业1278㎡、停车楼21950㎡、保障性租赁住房基础配套设施（燃气、供水、供电、派谁、通信、消防、照明、绿化、道路、停车场、充电桩、文体等）。 | 民营独资 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1575号 | 2024/12/12 | 2024/12/12 | 按期开工 | 2025/11/30 | 厦门佳德宏石置业有限公司 | 张志美 | 18606095050 | / | / | / | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 福建省建设工程管理有限公司 | 林志敏 | 厦门佳德宏石置业有限公司 | 项目总经理 | 18650270971 | 许良昊 | 厦门佳德宏石置业有限公司 | 工程负责人 | 17750590558
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 340.5% | 110.0% | 地下室完成20%。 | 非国有单位 | 在建 | 荣佳一百信AI智慧科技产业园拟盘活利用原荣佳生物用地进行建设，总用地面积3公顷，总建筑面积约10.9万㎡，(其中，地上面积:约8.7万㎡,地下面积:约2.2万m)，产业园主要引入百信信息技术有限公司投资建设(全额出资)，项目总投资约10.3亿,其中建设成本约5.8亿元，设备等其他费用约4.5亿元，打造以AI为主题的信创全生态制造产业园实现从底层服务器到终端边缘计算设备全覆盖，并引进人工智能算法研究、行业适配、raid卡、内存、电源等制造商多家产业链合作伙伴，项目达产后，第5年工业产值不低于7亿元 | 民营独资 | 厦门市湖里区环岛路北段、钟宅南侧 | 2024/12/08 | 2024/12/08 | 按期开工 | 2026/05/31 | 厦门市荣佳实业有限公司 | 陈宗斌 | 15959209990 | / | / | / | 陕西长嘉建设工程有限公司 | 陕西长嘉建设工程有限公司 | 福建省工业设备安装有限公司 | 龙溪伟业建设集团有限公司 | 殷正 | 福建省工业设备安装有限公司 | 经营部长 | 13606910510 | 吴清辉 | 福建省工业设备安装有限公司 | 项目经理 | 18405921987
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 100.0% | 53.3% | 设备按计划进行采购，建安投资持续施工中。 | 非国有单位 | 在建 | 项目位于金湖路99号，建筑面积51556.2平方米，用地面积70565.34平方米， 2025年计划投资生产设备、技改项目、房屋及建筑物设备、电脑、车辆等企业运营固定资产以及采购双门冰柜、收银台冰柜、无人冰柜、魔爪冰柜、阀塔机、自动贩卖机、咖啡机等销售设备, 投放市场, 提高市场机会, 扩大生产规模, 提高产值, 投资后达产后预计产值16亿元左右， 投资生产设备，技改项目，提高产能，减少能耗，投资后达产后预计产值16亿元左右 | 外资独资 | 金湖路99号 | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 郑丹红 | 13779931056 | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13779931056 | 无 | 无 | 无 | 13779931056
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 36647 | 27400 | 9247 | 0 | 349.0% | 130.9% | 主体工程完成100%，砌筑工程完成99%，抹灰工程完成50%，安装工程完成40%。 | 建发集团 | 在建 | 项目建设业态为商业、公寓、办公、酒店，用地面积2.86万平方米，建设面积17万平方米。 | 民营独资 | 项目位于枋湖北二路以北，金山路以东 | 2023/02/23 | 2023/02/23 | 按期开工 | 2026/05/31 | 厦门市湖里区禾山街道钟宅畲族社区股份经济联合社 | 钟文气 | 13806004889 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 钟勋 | 13167372900 | 厦门地质工程勘察院 | 中元（厦门）工程设计研究院有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 吴泓均 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 事业部总经理助理 | 18650394582 | 钟勋 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 项目负责人 | 13167372900
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 8850 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 161.6% | 97.3% | 砖砌体施工完成；屋面施工完成；人防工程施工完成；金属幕墙、玻璃幕墙安装50%；水电安装施工；室外工程施工。 | 非国有单位 | 在建 | 本工程建筑用地面积为15076.595㎡，总建筑面积50036.104㎡，主体由1#楼及2#楼两个建筑单体组成，均为地下两层、地上9层，规划建筑高度均为37.35m。地下负一层为地下停车库、设备用房，地下负二层为地下停车库、设备用房及人防区，地上1#、2#楼为酒店旅馆，共9层。 | 民营独资 | 厦门市湖里区马垄二路西侧，新丰路东侧，火炬北路南侧 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 按期开工 | 2025/10/31 | 厦门市湖里区殿前街道马垅社区居民委员会 | 陈再进 | 18020755781 | 众阖（厦门）物业管理有限公司 | 郑巧仙 | 13959337043 | 厦门地质工程勘察院 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 福建易凯建设有限公司 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 颜建法 | 福建易凯建设有限公司 | 公司负责人 | 13606063960 | 颜彩燕 | 福建易凯建设有限公司 | 项目经理 | 13666030696
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 4250 | 500 | 0 | 3750 | 121.4% | 121.4% | 设备调试，人员培训。 | 非国有单位 | 在建 | 本项目建筑面积4899.69平方米、用地面积11011.8平方米。投资1.7亿，建设钙钛矿光伏产业全球研发中心和百兆瓦钙钛矿太阳能光伏组件中试线示范项目。其中，两干平米以上的万级洁净实验室研发中心汇聚了十位以上全球钙钛矿专家和数十位硕博研发团队，集中解决行业专用设备首台套、人工智能找材料和优化配比、高效稳定和氛围可控组件等钙钛矿光伏产业化前的瓶颈问题，已获授权和在途申请专利20余项。同时搭建一条一百兆瓦钙钛矿光伏组件中试线，年发电可达1亿度，减少二氧化碳排放3万吨。 | 民营独资 | 厦门市湖里区湖里大道44号 | 2024/06/18 | 2024/06/18 | 按期开工 | 2027/12/31 | 桑若（厦门）光伏产业有限公司 | 刘家凯 | 13181917452 | / | / | / | 垒智设计集团有限公司 | 福建中咨规划设计研究集团有限公司 | 中建旷博（福建）有限公司 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 刘家凯 | 桑若（厦门）光伏产业有限公司 | 总经理 | 13181917452 | 高扬建树 | 桑若（厦门）光伏产业有限公司 | 副总经理 | 15180808120
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 4110 | 6614 | 4275 | 2339 | 0 | 160.9% | 79.7% | 地下室负二层墙柱负一层梁板模板完成50%。 | 国贸控股 | 在建 | 围里社区发展中心项目位于湖里区枋湖北二路及云顶北路交叉口东南侧，总投资约3.715亿元。项目总用地面积约13012.36㎡，总建筑面积79286.27万㎡，主要建设内容为包括1栋公寓和1栋酒店及裙房商业、配套公交场站等。项目建成后对城市环境、轨道交通的发展均具有重大的影响，对提升片区商贸服务职能，建设交通便利、配套服务完善的综合区有重要意义。 | 民营独资 | 厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路及云顶北路交叉口东南侧 | 2024/12/31 | 2024/12/23 | 按期开工 | 2027/03/31 | 厦门市湖里区禾山街道围里社区股份经济联合社 | 陈忠义 | 15359292899 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 肖海庭 | 18005079380 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 中磐建设集团有限公司 | 福建福屹工程管理有限公司 | 庄晓军 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 片区总经理 | 13599929249 | 陈国鼎 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 项目经理 | 18950000097
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 11800 | 6667 | 5133 | 0 | 0 | 2450 | 5470 | 1370 | 4100 | 0 | 223.3% | 46.4% | 基坑围护桩完成20%，围挡完成、临水临电完成。 | 非国有单位 | 在建 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体项目位于湖里区，总投资约2亿元。项目总用地面积约3346.548㎡，总建筑面积6900㎡，主要建设内容为与地铁2号线4号口连接体通道、主楼为4层的商业综合体。项目建成后方便乘坐地铁人员便捷进入商场，促进本地区的商业繁荣；同时有效的缓解高峰时期人流疏散问题。 | 民营独资 | 项目位于吕岭路与云顶中路交叉口东南侧 | 2025/04/30 | 2024/11/06 | 提前开工 | 2026/04/30 | 厦门市蔡塘物业管理有限公司 | 陈梓威 | 15080310610 | 厦门市湖里区国投资产投资集团有限公司 | 廖树懋 | 15259264781 | 福建磐基岩土工程有限公司 | 厦门合力道工程设计集团股份有限公司 | 厦门禹翔建设工程有限公司 | 厦门市兴海湾工程管理股份有限公司 | 陈梓威 | 厦门市蔡塘物业管理有限公司 | 总经办主任 | 15080310610 | 廖树懋 | 厦门市湖里区国投资产投资集团有限公司 | 项目经理 | 15259264781
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 4220 | 4920 | 728 | 0 | 4192 | 116.6% | 38.8% | 完成100%工程量。 | 非国有单位 | 在建 | 项目位于鼎丰国际广场-商业楼，建筑面积 81594.2平方米，用地面积 6295.79平方米，长 83.7米， 宽 30.3米， 本提升改造工程使用性质为一层主要功能为:中医诊室、理疗室、门诊、放射科、卫生间等。二层主要功能为:健康咨询、综合门诊、妇科、影像科、牙科、采血、卫生间等。三层主要功能为:病区护理、卫生间等。四层主要功能为:病区护理、医美、治疗室等。本次装修总面积14939.55m2，装修范围:本楼一层，二层，三层，四层全部(除了一层开闭所、商业店面，各个楼层电井及疏散梯不在本次范围. | 民营独资 | 厦门市湖里区高林中路505号 | 2023/10/31 | 2023/10/01 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门燕来福医院有限公司，鼎丰商业管理有限公司 | 李保生 | 13400658335 | / | / | / | / | 司晨设计集团有限公司 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 厦门韦康建设工程管理有限公司 | 寿彦轩 | 厦门燕来福医院有限公司 | 总经理 | 13159212300 | 李保生 | 厦门燕来福医院有限公司 | 办公室主任 | 13400658335
36 | 湖里区五缘体育文化中心 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2029 | 162000 | 150000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 可研审批。 | 非国有单位 | 前期 | 湖里区五缘体育文化中心项目位于五缘湾片区，南邻仙岳路，东邻金边路，北邻金山中路。总投资约为16.2亿元。项目用地面积85921.8平方米，总建筑面积17.75万平方米，建设内容为两馆一中心及相关配套设施。其中，湖里区体育馆包括1个12000座甲级体育主馆和1个40片羽毛球馆体育副馆。湖里区游泳馆包括1个300座标准游泳池和1个训练泳池。湖里区文化活动中心包括1个湖里区文化馆和1个湖里区青少年宫，相关配套包括商业配套及地下停车库。本项目是集比赛、演出、培训、商业等为一体的体育综合体项目。项目建设有 | 民营控股 | 湖里区五缘体育文化中心项目位于五缘湾片区，南邻仙岳路，东邻金边路，北邻金山中路。 | 2025/12/31 |  | 未到期 | 2029/12/31 | 湖里区文化和旅游局 | 钟秀梅 | 13600902307 | / | / | / | / | / | / | / | 林军民 | 湖里区文化和旅游局 | 副局长 | 18059893008 | 翁德隆 | 湖里区文化和旅游局 | 体育旅游科科长 | 18859266661
37 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | - | - | 前期手续办理，5月13日取得桩基审查报告。 | 其他国有单位 | 前期 | 湖里新质智造产业园项目位于湖里区，建筑面积143504.0平方米，用地面积32200.0平方米， 项目容积率3.80，共有5栋产业空间及1栋配套宿舍楼， 地块通过工业上楼重点发展物联网、集成电路、电子设备等信息技术制造业，推动集成电路、人工智能等新一代信息技术加快发展，加快产业应用，提升产业基础高级化水平。 | 国有独资 | 湖里区云顶北路2000号 | 2025/12/31 |  | 未到期 | 2027/06/30 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 陈莹 | 15859240919 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 邱永彬 | 13665903261 | 垒智设计集团有限公司 | 中元（厦门）工程设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 柳正伦 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 总经理 | 18250812176 | 邱永彬 | 厦门湖里国投工程建设有限公司 | 项目经理 | 13665903261
38 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 165 | 225 | 225 | 0 | 0 | 136.4% | 45.0% | 基坑支护施工。 | 非国有单位 | 在建 | 卓雅大楼位于06-06县后片区墩岭北路与岭下西路交叉口西北侧。总投资约2.2亿元。项目包含06-06地块，总用地面积约0.57万㎡，总建筑面积约1.32万㎡，主要建设内容为高层办公楼及设备用房等。进一步加强人才引进，增强人岗适配，着力培育强大的专业化营销团队和与之匹配的中后台支持保障队伍，培育更多就业机会，带来更多就业岗位，积极履行社会责任。 | 外资独资 | 厦门市湖里区06-06县后片区墩岭北路与岭下西路交叉口西北侧 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 按期开工 | 2027/12/31 | 欣贺股份有限公司 | 陈芳 | 15159208424 | / | / | / | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 陈国汉 | 欣贺股份有限公司 | 副总裁 | 13606949846 | 黄光兴 | 福建省五建建设集团有限公司 | 项目经理 | 18046302558
39 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 4500 | 4500 | 3000 | 0 | 1500 | 100.0% | 75.0% | 工程招标，原建筑屋面维修，设计图纸细化。 | 其他国有单位 | 前期 | 海峡新岸音乐街区，位于湖里区五通码头二期候船楼，总投资约1亿元。项目总用地面积约10000㎡，总建筑面积9700㎡，主要建设内容为：打造以超大型Live House演出为核心的流行音乐创作、展演及文化类消费园区。开展数字音乐版权交易业务，音乐人工作室综合配套服务，开办音乐人俱乐部、培训班，推行音乐人及作品孵化计划；结合候船码头的大厅空间及码头，打造海上环岛流行音乐太合明星专线，使片区成为集商业、文化、旅游、会展为一体的，以流行音乐为特色的，陆路、海上相汇聚的时尚文化新枢纽。 | 民营独资 | 湖里区环岛东路2500号五通码头二期 | 2025/06/30 |  | 未到期 | 2025/12/31 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司 | 李雯珺 | 18859206507 | / | / | / | 厦门市住宅设计院有限公司 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 北京朋利工程设计有限公司 | 暂未定 | 蔡劲松 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司 | 执行董事 | 13806032701 | 李雯珺 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司 | 总助 | 18859206507
40 | 塘边社片区城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 649293 | 11590 | 637703 | 0 | 60200 | 200 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 规划方案调整中。 | 其他国有单位 | 前期 | 项目北至兴湖路，南抵仙岳山-孤尾山，东起嘉禾路，西达厦门海域，总投资649293万元，改造范围用地面积41.9公顷。本项目拟征收建筑面积10.21万平方米，其中，居民住宅990户，总建筑面积6.53万平方米(含储藏室及车库);另有非住宅(办公及商业)161户，总建筑面积3.68万平方米(含无产权部分)。 | 财政投融资 | 项目位于湖里区湖里街道，北至兴湖路，南抵仙岳山-狐尾山，东起嘉禾路，西达厦门海域。 | 2025/12/31 |  | 未到期 | 2028/12/31 | 厦门市湖里区人民政府湖里街道办事处 | 暂无 | 15260228212 | 厦门兆祥城市建设投资有限公司 | 吴劼 | 15260228212 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 15260228212 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 15260228212
41 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 基坑支护方案初稿已完成，5月15日向业主汇报支护方案。 | 国贸控股 | 前期 | 项目位于湖里区仙岳路与成功大道交叉口西南侧，用地面积0.8万平方米，计容建筑面积约3万平方米，主要建设安置房及相关配套。建设意义：根据厦府规〔2024〕3号的文件精神，实施房票置换在一定程度上可以缓解政府的财政压力，加速去库存，提振房地产市场信心，浦园项目拟部分改用房票补偿方式：2.9万㎡安置面积（约262套）。项目计划2025年11月开工，2026年11月完成地下室正负零，207年11月完成主体结构封顶，2028年11月竣工。 | 国有控股 | 项目位于湖里区仙岳路与成功大道交叉口西南侧。 | 2025/11/30 |  | 未到期 | 2028/11/30 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 颜海滨 | 13599297398 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 李帆 | 18705924707 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 陈庆平 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 副总经理 | 13606032729 | 李帆 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 项目经理 | 18705924707
42 | 五缘湾TOD |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 193000 | 511000 | 0 | 100000 | 4000 | 216000 | 0 | 0 | 27000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 185.2% | 22.7% | 初步地勘。 | 非国有单位 | 前期 | 2025P09项目位于湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与钟宅路交叉口东侧（B01），总投资约50.55亿元。项目总用地面积约27778.277㎡，总建筑面积71100㎡，主要建设内容为住宅、零售商业、幼儿园与托育设施。 | 民营独资 | 坐落于湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与钟宅路交叉口东侧（B01） | 2026/02/30 |  | 未到期 | 2029-05-30 | 中饶(厦门)置业有限公司 | 林伟俊 | 13110882545 | / | / | / | 中国建筑东北涉及研究院有限公司 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 暂无 | 暂无 | 林思亮 | 中饶(厦门)置业有限公司 | 项目总经理 | 18906013089 | 林思亮 | 中饶(厦门)置业有限公司 | 项目总经理 | 18906013089
二 | 辖区其他市级责任单位（37个） | [6 empty] | 13124860 | 10968841 | 2049316 | 106703 | 1618666 | 1356531 | 197100 | 65035 | 5868446 | 558159 | 614034 | 501996 | 94244 | 17794 | 110% | 37.93%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 800 | 932 | 932 | 0 | 0 | 116.5% | 46.6% | 基本完成东侧护岸桩基、承台、胸墙施工，开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 路桥集团 | 在建 | 项目位于厦门本岛北部，湖里区嘉福花园小区东侧港汊。建安总投资约6821万元，建设内容主要为护岸整治548米，港汊水域面积53203平方米，清淤面积42948平方米，清淤底高程-5.5米，清淤工程量27.55万方，以及供电照明工程及临时工程。本项目的实施可以增加港汊的纳潮量，改善港汊的水动力条件和水体交换能力，进一步达到改善海域水质各生态环境的目的。 | 财政投融资 | 位于厦门本岛北部，南邻高崎国际机场，湖里区嘉福花园小区东侧港汊。 | 2023/12/26 | 2023/12/26 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 陈凌 | 13950073767 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 陈凌 | 13950073767 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 福建省港航勘察设计研究院有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司、厦门港务疏浚工程有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 朱继新 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 副总经理 | 13779980031 | 陈圣辉 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 工程一部副经理 | 13860120511
2 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 省重点 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2028 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 1212535 | 6500 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 121.5% | 15.8% | 5号地块商业北区6F，南区5F。 | 非国有单位 | 在建 | 本项目位于东渡邮轮母港片区，由7个子地块构成，总用地面积16.33万㎡，计容建筑面积79.40万㎡，包括写字楼、商业、五星级酒店、公寓式酒店、文化设施、航站楼、公建配套等设施。 | 国有独资 | 厦门市湖里区双狮北路 | 2016/09/01 | 2016/09/16 | 按期开工 | 2026/12/01 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 江文金 | 15960351884 | / | / | / | 福建省岩土工程勘察研究院有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司，福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 朱继军 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 项目分管领导 | 18906829977 | 庄彬彬 | 厦门西海湾邮轮城投资 | 事业部副总经理 | 13805908831
3 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 5500 | 8422 | 8422 | 0 | 0 | 153.1% | 70.2% | 市政部分：基坑支护完成62%，管道施工完成5%； 下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成53.5%。 | 市政集团 | 在建 | 项目位于湖里区,主要对现状港中路与石湖山码头专用线平交道口进行立交化改造，并新建连接港东路匝道，其中港中路改造段约1.4公里，道路等级为城市主干路；新建港东路匝道0.7公里；新建下穿通道配套设置管理用房。 项目总投资概算为44370万元（不含征地拆迁及涉铁相关费用等），其中建安费36974万元。 | 财政投融资 | 福建省厦门市湖里区殿前街道象兴4路59正西方向150米~福建省厦门市湖里区殿前街道港中路1236-121西南方向90米 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | 按期开工 | 2026/03/31 | 厦门市市政工程中心 | 郑水岩 | 13806014030 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 张绳锋 | 18750229881 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 暂无 | 暂无 | 谢云理 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 副总经理 | 13600960412 | 张绳锋 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 项目经理 | 18750229881
4 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 5000 | 6127 | 6127 | 0 | 0 | 122.5% | 51.1% | “屿见闽南”项目沉浸景区5月1日至5日进行全球公测，根据公测运营反馈意见进行专项品质优化提升，景区已于5月17日正式开业。 | 象屿集团 | 在建 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目“屿见时光”位于邮轮中心母港片区，总投资约21亿元。项目用地面积23.9万平方米，总建筑面积13.8万平方米。主要建设内容为盘活邮轮中心片区存量资产，结合国际邮轮新航站楼配套商业增量资产打造全国首个集博物馆式沉浸演艺、闽南沉浸式主题街区、梦幻海洋广场、潮流夜经济区于一体的文商旅综合体项目。项目建成后将对厦门城市文旅经济、多元产业发展发挥带动作用，填补厦门城市文旅产业空白、助力城市经济高质量发展。 | 国有控股 | 湖里区邮轮母港片区 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 按期开工 | 2026/12/01 | 厦门屿见时光文旅发展有限公司 | 王一波 | 13906020068 | / | / | / | 暂无 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 暂无 | 陈大鲲 | 厦门屿见时光文旅发展有限公司 | 总经理助理 | 13860198590 | 续刚 | 厦门屿见时光文旅发展有限公司 | 项目经理 | 15959258885
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 100.0% | 41.6% | 桩基检测、承台、地梁施工。完成钢结构深化图，钢结构加工。 | 其他国有单位 | 在建 | 旅客通廊外立面改造项目新建旅客通廊外立面幕墙2328平方米；项目总投资概算 695万元，其中:建安工程费576万元，工程建设其他费77万元，基本预备费33万元,建设期利息9万元。资金来源:由市财政统筹；厦鼓码头北侧地块修缮工程用地面积2542 平方米，总建筑面积1513平方米，项目总投资概算 1180万元，其中:建安工程费 947万元，工程建设其他费 192万元，基本预备费27万元，建设期利息14万元。其中588万元由市财政统筹，592万元由厦门国际邮轮母港集团有限公司自筹解决。 | 财政投融资 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场(旅客通廊外立面改造)项目位于邮轮母港片区航站楼旅客集散广场内旅客通廊项目位于邮轮母港片区航站楼旅客集散广场内旅客通廊；邮轮母港片区航站楼旅客集散广场(厦鼓码头北侧地块修 | 2024/12/01 | 2024/12/06 | 按期开工 | 2025/10/01 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 苏先才 | 15305024008 | / | / | / | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 厦门集三建设集团有限公司 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 丁泽生 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 总监 | 13950121682 | 陈福音 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 项目经理 | 18020709955
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 650 | 776 | 776 | 0 | 0 | 119.4% | 57.5% | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成300吨，占总工程量84.39%。 3.砖胎膜砌筑累计完成6个，占总工程量60%。 | 市政集团 | 在建 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程）位于厦门岛西侧东渡港区邮轮母港片区，建设人行天桥及配套工程，天桥起于地铁邮轮中心站二号口，横跨纵一路，衔接至新航站楼出发层及旅客通廊三层环岛步道。其中：1.新建一座人行天桥，总长约100.2m，宽度4m，设有风雨连廊、旋转楼梯、楼梯、自动扶梯及无障碍电梯等；2.新建迎宾绿岛、出租车蓄车停车场等配套工程，用地面积约3847.6㎡。 | 财政投融资 | 东渡港区邮轮母港片区 | 2025/02/01 | 2025/01/22 | 提前开工 | 2025/12/01 | 厦门市湖里区市政园林中心 | 李劭静 | 15159263380 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 张绳锋 | 18750229851 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 厦门建安集团有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 谢云理 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 副总经理 | 13600960412 | 张绳锋 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 项目经理 | 18750229851
7 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1300 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 146.9% | 127.3% | 项目已取得竣工备案证明。 | 其他国有单位 | 在建 | 项目位于湖里区火炬路与新丰路交叉路口东北侧，总用地面积为39128.19㎡，规划总建筑面积为132218㎡，改造提升ABB原有办公楼，新建产业研发厂房、宿舍、地下车库、室外景观、绿化以及相关的配套设施等，将其打造为集城市、产业为一体的生态智慧园区，主要用于研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务。 | 国有独资 | 湖里区火炬路与新丰路交叉路口东北侧 | 2023/03/08 | 2023/03/08 | 按期开工 | 2025/06/30 | 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 | 林秀梅 | 13666054556 | / | / | / | 福建磐基岩土工程有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 厦门上建建设集团有限公司 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 易柏洲 | 厦门火炬招商建设发展有限公司 | 总经理 | 13806050626 | 郭碧墙 | 厦门火炬招商建设发展有限公司 | 项目经理 | 13859975979
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 3000 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 105.3% | 31.6% | 外墙装修工程施工完成20%；精装施工许可证办理完成，进场施工。 | 象屿集团 | 在建 | 厦门市中医院康复楼项目位于中医院北院区预留用地内，项目总建筑面积76000平方米，其中：地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积22000平方米，主要设置急诊、中医综合诊疗、康复治疗中心、名医传承工作室、住院、ICU、手术、病理、放射、核医学科、中心供应室等医技用房以及多功能学术中心、食堂、后勤保障用房、信息化中心、地下停车库等。主要建设内容包括：主体建安、室内装修、室外综合管网、道路及硬地、绿化工程、设备工程等。 | 财政投融资 | 福建省厦门市仙岳路 1739 号厦门市中医院内 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门市中医院 | 邓秀荷 | 18950053018 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 周贤 | 18259280207 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 黄耿 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 副总经理 | 13328759936 | 江德坤 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 房建工程部副经理 | 15980880860
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 100.0% | 36.7% | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构施工封顶，二次结构施工完成30%，地下室管综施工完成。 | 建发集团 | 在建 | 厦门市仙岳医院改扩建项目分南北两个院区，北院区位于厦门市湖里区，南院区位于厦门市思明区，总投资合计59975.56万元。项目总用地面积约50095.611㎡，总建筑面积79846.34㎡，主要建设内容为厦门市仙岳医院院区扩建，新建住院医技综合楼、病房综合楼，合计增加病床600张。项目建设有利于解决医院床位紧张，补齐厦门市精神卫生服务短板，满足国家精神专业区域中心创建需求。 | 财政投融资 | 南区：厦门市思明区 北区：厦门市湖里区 | 2022/12/26 | 2022/12/26 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门市仙岳医院 | 林省宇 | 13779926714 | 建发房地产集团有限公司 | 钟杰彪 | 18617135425 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 中标单位为北京中外建建筑设计有限公司（联合体牵头人）、厦门中建东北设计院有限公司（联合体成员） | 中建三局（福建）投资建设有限公司，中建三局集团有限公司（联合体） | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 陈瑞怀 | 建发房地产集团有限公司 | 总经理 | 13950120918 | 钟杰彪 | 建发房地产集团有限公司 | 项目经理 | 18617135425
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 3600 | 7474 | 7474 | 0 | 0 | 207.6% | 57.5% | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。 | 建发集团 | 在建 | 国家心血管医学研究分中心项目位于厦门市五缘湾片区，总投资80065万元。项目总用地面积28055.083平方米，总建筑面积85600平方米，主要建设内容包括：医技/住院楼、科研/教学综合楼、报告厅、地下室、地下连通通道及室外配套等工程，新增床位300张。本项目将建设“高颜值、高素质、现代化、国际化”的高水平心血管病康复及科研中心，推动厦门大学附属心血管病医院“医、教、研、防、 管”协同高质量发展。 | 财政投融资 | 五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 2023/12/28 | 2023/12/28 | 按期开工 | 2026/07/31 | 厦门大学附属心血管病医院 | 粘培坤 | 18906045666 | 建发房地产集团有限公司 | 王凌俊 | 13850003108 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 姜璠 | 厦门大学附属心血管病医院 | 副院长 | 13806073535 | 陈瑞怀 | 建发房地产集团有限公司 | 事业部总经理 | 13950120918
11 | 2025年城市地下管网管廊争取资金项目包 |  |  | 市市政园林局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2028 | 671500 | 671500 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 督促项目开工。
12 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 40000 | 15000 | 25000 | 0 | 208177 | 17000 | 33800 | 15000 | 18800 | 0 | 198.8% | 84.5% | 幕墙完成90%，机电完成90%，精装完成45%，景观完成30%。 | 轨道集团 | 在建 | 项目位于湖里区仙岳路与环岛干道交叉口北侧，商办部分总投资约28亿元。项目总用地面积约14.46万㎡，总建筑面积59万㎡，商办部分主要建设内容为3栋办公、2栋公寓以及集中商业等。项目规划建设含居住、办公、商业等功能于一体的轨道TOD成片综合开发项目。项目有效衔接湿地公园、隧顶公园、学校、运动馆等优质配套，创新城市开发模式，高标准、高起点打造省内首个“产业优先、站城一体、功能复合、综合运营”的TOD示范项目。 | 国有独资 | 湖里区 | 2022/04/30 | 2022/04/27 | 按期开工 | 2025/12/31 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 蔡加河 | 18860026208 | / | / | / | 福建岩土勘察研究院有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 陈晓坚 | 轨道集团 | 集团副总经理 | 13906028911 | 蔡加河 | 轨道集团 | - | 18860026208
13 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 38492 | 42868 | 42868 | 0 | 0 | 111.4% | 42.9% | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。开展车站机电安装及装修施工，开累完成60%。 | 轨道集团 | 在建 | 项目跨思明、湖里、翔安建设，起自厦门火车站，止于翔安机场站总投资约322.23亿元。项目全长36.7公里，设车站26座（3座高架站、23座地下站），其中换乘站11座；在本岛东北部设五缘湾停车场，在翔安区蔡厝村东侧设蔡厝车辆段；与1号线共用火炬园主变电所，新建一座蔡厝主变电所。该项目链接厦门岛、翔安机场，满足翔安区人民提速进岛、舒适交通的需求，形成快速互联互通，支撑环湾发展. | 国有控股 | 项目起于思明区火车站、经湖里区，止于翔安机场 | 2016/09/30 | 2016/09/30 | 按期开工 | 2026/12/31 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 郑作铿 | 13600934701 | / | / | / | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司 | 广州轨道交通建设监理有限公司、中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 陈晓坚 | 轨道集团 | 集团副总经理 | 13906028911 | 郑作铿 | 轨道集团 | - | 13600934701
14 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 开展相关前期工作。 | 轨道集团 | 前期 | 项目起于思明区会展北站，止于集美区嘉庚体育馆站（不含），总投资约160.3亿元。项目全长18.8公里，全地下敷设，设车站14座，新建高崎枢纽停车场及高崎枢纽主变各一座，采用B型车6辆编组全自动运行系统。项目建成后，与在建6号线集同段工程实现同安老城快速进岛，有效破解城市北部与本岛联系不畅的难题；同时构建北向快速出岛通道，缓解北向跨岛通道拥堵的情况，与岛现状运营线路完善轨道交通网络，提升本岛出行效率。 | 国有控股 | 项目位于思明区会展北站，至集美区嘉庚体育馆站 | 2025/12/31 |  | 未到期 | 2030/12/31 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 钟洪文 | 13860135157 | / | / | / | 无 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 无 | 无 | 陈晓坚 | 厦门轨道集团 | 集团副总经理 | 13906028911 | 黄建勇 | 厦门轨道集团 | 项目负责人 | 13959278978
15 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 340500 | 341800 | 341800 | 0 | 0 | 100.4% | 42.7% | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成75%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成91.8%。 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成8.3%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。 | 路桥集团 | 在建 | 厦门第三东通道项目跨思明、湖里、翔安区建设，主线起点位于厦门思明区环岛路与会展北路交叉口，以隧道形式沿环岛路走廊向北延伸至观音山，随之向东以桥梁跨越海域，终点设互通接入翔安机场，采用高速公路标准建设。总投资约392.53亿元。本项目路线全长19.634km，其中主线长17.359km，翔安支线长度2.275km。 | 财政投融资 | 厦门第三东通道项目跨思明、湖里、翔安区建设，主线起点位于厦门思明区环岛路与会展北路交叉口，终点设互通接入翔安机场。 | 2023/10/31 | 2023/10/29 | 按期开工 | 2028/10/31 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 方道铭 | 13599536223 | / | / | / | 中交公路规划设计院有限公司、中铁大桥勘测设计院集团有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 中交公路规划设计院有限公司 | A1标段：中国交建，中交二航局，中交一公局；A2标段：中国交建，中交二航局，中交一航局，中交一公局；A3标段：中国中铁，中铁大桥局，中铁广州工程局，中铁隧道局；A4标段：中国铁建，中国铁建大桥工程局，中铁十四局，中铁二十二局；A5标段：中国建筑，中建三局，中建海峡，中建四局五公司 | J1标段：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司和建发合诚工程咨询股份有限公司 | 朱继新 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 副总经理 | 13779980031 | 董小强-前期/张俊波-施工 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 项目经理 | 15260206622
16 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 8885 | 9190 | 9190 | 0 | 0 | 103.4% | 47.8% | 外立面幕墙单元体大面封闭，机电安装整体完成35%，电梯安装完成45%，装修施工完成35%。 | 非国有单位 | 在建 | 用地面积7640.20平方米，总建筑面积92857.73平方米（其中地上59991.34平方米、地下32866.39平方米）。将建设一栋32层、建筑高度168.15米的超高层甲级写字楼，设有4层（局部5层）地下室，停车位约510个。 | 民营独资 | 厦门市湖里区06-11五通-高林片区金七路与金圆路(圆二路)交叉口东北侧( 18-1 号)地块 | 2020/12/15 | 2020/12/15 | 按期开工 | 2026/10/31 | 厦门银行股份有限公司 | 沈剑 | 13600923060 | / | / | / | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 大元设计咨询（上海）有限公司、中元（厦门）工程设计研究院有限公司、中国建筑东北设计研究院有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 沈剑 | 厦门银行股份有限公司 | 基建经理 | 13600923060 | 沈剑 | 厦门银行股份有限公司 | 基建经理 | 13600923060
17 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 100.0% | 24.4% | 主体结构施工至22层。 | 国贸控股 | 在建 | 项目总投资约8.25亿元（其中土地2.45亿元），总用地面积9995.102平方米，总建筑面积约83800.00平方米，其中：地上32层153.4米建筑面积59500平方米，地下3层建筑面积24300平方米。主要建设内容：办公（约53580平方米），商业（约4350平方米），地下人防及停车库（约24300平方米）。建成投入使用后将进一步提升厦门金融商务氛围，发挥产业聚集效应，对我市金融业的发展起到积极的促进作用。 | 国有独资 | 湖里区06-11五通-高林片区金五路与圆二里交叉口东南侧 | 2023/06/20 | 2023/06/20 | 按期开工 | 2026/06/30 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 黄雪红 | 15980991892 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 彭伟航 | 15260221211 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 庄晓军 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 片区总 | 13599929249 | 陈国鼎 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 项目经理 | 18950000097
18 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 66440 | 800 | 1266 | 1066 | 0 | 200 | 158.3% | 63.3% | 1-3#楼耐火窗安装完成；地下室负一层涂料施工完成。 | 国贸控股 | 在建 | 项目位于项目位于湖里区五缘湾营运中心二期片区，环岛干道东侧，坂美公园南侧，项目用于安置田头社和昭塘社，用地面积约1.067万平方米，总建筑面积约4.92万平方米，安置住宅建筑面积约3.14万平方米，住宅套数250套。项目建设意义：用于安置金林社区田头社和昭塘社。 | 财政投融资 | 湖里区五缘湾营运中心二期片区 | 2023/03/08 | 2023/03/08 | 按期开工 | 2026/03/31 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 陈显森 | 18566077801 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 吴博祎 | 18359265389 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 厦门东翔工程设计有限公司 | 厦门市政工程有限公司 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 庄志东 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 副总经理 | 13860133816 | 颜冬良 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 项目负责人 | 13779963433
19 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 8500 | 11850 | 11850 | 0 | 0 | 139.4% | 79.0% | 精装施工完成98%，景观施工完成95%。 | 国贸控股 | 在建 | 项目位于湖里区06-08五缘湾片区槟城道与环岛干道交叉口东南侧，总投资约8.38亿元。项目总用地面积约5.39万㎡，总建筑面积约11.29万㎡，拟建成1 座规模为48 班高中全寄宿学校，主要建设内容为教学实验楼、运动场、宿舍、礼堂、艺术楼、综合行政楼等。项目建成后可补齐片区教育资源短板，优化片区教育资源配置。 | 国有独资 | 湖里区06-08五缘湾片区槟城道与环岛干道交叉口东南侧 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 按期开工 | 2025/09/30 | 厦门国贸教育集团有限公司 | 庄晓军 | 13599929249 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 邱艺鹏 | 18659618991 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 陈庆平 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 副总经理 | 13606032729 | 邱艺鹏 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 项目经理 | 18659618991
20 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 8100 | 8343 | 6543 | 0 | 1800 | 103.0% | 35.1% | T1施工至7层，T2、T3施工至6层，5区施工至顶板，6区施工至B1层。 | 非国有单位 | 在建 | 圣元厦门瑞吉酒店位于湖里区两岸金融中心片区06-11五通-高林片区环岛东路与金五路交又口西北侧“2022P01”地块，总投资约15亿元。项目总用地面积约2.32万㎡，总建筑面积7.57万㎡，拟建设3栋地面14层、地下2层的塔楼，建筑灵感来自于鹭岛，寓名为“飞来屿”，将打造一座327个自然间客房数的顶奢瑞吉（St.regis）酒店，提升片区品质。 | 民营独资 | 厦门市湖里区两岸金融中心06-11五通-高林片区环岛东路与金五路交叉口西北侧"2022P01" | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 按期开工 | 2027/09/30 | 厦门圣元文旅发展有限公司 | 刘珊珊 | 18960983590 | / | / | / | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 鲁班源集团有限公司 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 朱恒冰 | 圣元环保股份有限公司 | 总经理 | 13696860292 | 朱鑫强 | 厦门圣元文旅发展有限公司 | 总工程师，项目总指挥 | 13685912372
21 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 100.0% | 7.7% | 基坑支护及土石方工程施工。 | 国贸控股 | 在建 | 乔丹运营中心位于湖里区06-11五通高林片区高林中路与金林路交叉口东南侧，总投资约12.03亿元。项目总用地面积约1.37万㎡，总建筑面积12.05万㎡，主要建设内容为写字楼及酒店，地上27层，地下4层。 | 民营独资 | 湖里区06-11五通高林片区高林中路与金林路交叉口东南侧 | 2024/08/31 | 2024/08/13 | 按期开工 | 2027/11/30 | 厦门中乔发展有限公司 | 黎晓龙 | 18205926117 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 郑德荣 | 18950059316 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司（基坑支护） | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 丁国雄 | 厦门中乔发展有限公司 | 董事长 | 18205926117 | 黎晓龙 | 厦门中乔发展有限公司 | 经理 | 18205926117
22 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 500 | 844 | 500 | 344 | 0 | 168.8% | 5.6% | 桩基施工单位进场，完成工艺试桩。 | 国贸控股 | 在建 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目位于湖里区两岸金融中心五通片区，五通-高林片区环岛东路与五林路交叉口西南侧。总投资约55亿元。项目总用地面积约2.96万㎡，总建筑面积35.2万㎡。主要建设内容为集研发办公、会议中心、酒店、写字楼、公寓等多功能为一体的商业综合体。项目以科技、文化、贸易、现代服务业为主导产业，打造“金砖+”新工业革命产业创新引领极、金砖国家新兴市场全球影响力增幅器。 | 国有独资 | 湖里区两岸金融中心五通片区，五通-高林片区环岛东路与五林路交叉口西南侧。 | 2024/06/30 | 2024/06/18 | 按期开工 | 2027/12/31 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | 查干夫 | 13810191914 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 桂忠祥 | 18030153289 | 湖南省勘察设计院有限公司 | 中元(厦门)工程设计研究院有限公司、中国中元国际工程有限公司、驿涛工程集团有限公司、凯达环球(亚洲)有限公司(AedasAsiaL.imited) | 中建五局海西投资建设有限公司、中国建筑第五工程局有限公司 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 孙艺芳 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | 法人 | 18501126566 | 邹加彬 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | 副经理 | 18876419168
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 92900 | 48019 | 44881 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 49884 | 1900 | 3157 | 3157 | 0 | 0 | 166.2% | 63.1% | 地下室完成60%。 | 国贸控股 | 在建 | 五通金融商务区安置房（B09地块）位于湖里区五通金融商务区，总投资约9.29亿元。项目总用地面积约2.97万㎡，总建筑面积11.07万㎡，主要建设内容包括5栋高层安置住宅、1栋4层幼儿园、1~3层附属生鲜超市中心店、沿街商业、幼儿园、社区服务中心、社区老年人日间照料中心等其他公共配套，以及二层地下停车库等。项目建成后将用于五通社区西头社等村民安置工作，逐步完成五通社区城中村改造，助力片区城市建设。 | 财政投融资 | 项目位于店里东路以南、圆一路以北、店里路以西、隧顶南路以东 | 2024/05/24 | 2024/05/24 | 按期开工 | 2027/05/31 | 厦门城市投资建设发展有限公司 | 张哲涵 | 13225075061 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 王海超 | 15805916382 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 中建四局建设发展有限公司，中国建筑第四工程局有限公司 | 厦门长实建设有限公司 | 陈庆平 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 副总经理 | 13606032729 | 王海超 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 项目负责人 | 15805916382
24 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 8400 | 8400 | 6400 | 0 | 2000 | 100.0% | 42.0% | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层全部完成； 3.负二层完成80%； 4.负一层完成60%； 5.2#楼二层完成。 | 非国有单位 | 在建 | 厦门东方万佳国际酒店项目位于湖里区五通高林片区金宝路与金安路交叉口西北侧，总投资7.64亿，项目总用地面积13779.927㎡，总建筑面积88788.41㎡，主要建设内容为集酒店住宿、餐饮娱乐、后勤办公、会议接待的会议型国际酒店。项目建成后将进一步完善周边片区的服务能力，能为商务、旅游、会展会议提供更优质、更高端的服务。 | 民营独资 | 湖里区五通高林片区06-11金宝路与金安路交叉口西北侧地块A32地块 | 2024/04/28 | 2024/04/28 | 按期开工 | 2027/12/31 | 厦门东方万佳置业有限责任公司 | 黄杰炜 | 15060603703 | / | / | / | 中建材（福建）勘测设计有限公司 | 厦门市泛华建筑设计有限公司 | 厦门泓发盛佳建设工程有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 王子烽 | 厦门东方万佳置业有限责任公司 | 总裁 | 13905071039 | 黄杰炜 | 厦门东方万佳置业有限责任公司 | 经理 | 15060603703
25 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 100.0% | 68.6% | 开展施工图设计及工规报审。 | 非国有单位 | 前期 | 梅园海景酒店位于湖里区五通高林片区环岛东路与泥金南路交叉口西南侧，总投资约5.7亿元。项目总用地面积约0.72万m2，总建筑面积4.33万m2，主要建设内容包括1栋地下2层，地上22层五星级酒店及配套设施。项目建成后将增加一家具有闽南特色文化的酒店，以酒店为窗口，让更多游客了解厦门，了解闽南文化，助力厦门旅游业的发展。 | 民营独资 | 厦门市湖里区五通高林片区环岛东路与泥金南路交叉口西南侧 | 2025/07/31 |  | 未到期 | 2027/10/31 | 厦门梅园海景酒店有限公司 | 彭秋月 | 17750581214 | / | / | / | 未确定 | 未确定 | 未确定 | 未确定 | 林方勤 | 厦门梅园海景酒店有限公司 | 总经理 | 13806018379 | 林方勤 | 厦门梅园海景酒店有限公司 | 总经理 | 13806018379
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 50950 | 64349 | 1349 | 63000 | 0 | 126.3% | 39.1% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：5月28日市评审中心出概算正式稿。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：5月9日概算通过总指挥会议研究。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：路基底层沥青已完成；施工环岛干道顶管接收井已下沉到位；环岛干道辅路拓宽段戏台以南已开始清表；环岛干道拉管已全部完成。 | 市政集团 | 在建 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目位于厦门湖里区五通高端商务区。总投资约23.16亿元。项目包含金谷路（环岛干道至五通西路段）段、金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段等子项目，道路总长度约2公里，主要建设内容为道路、交通、雨水、污水、缆线管廊、绿化等工程。项目建成后将完善五通高端商务区片区路网。 | 财政投融资 | 五通高端商务区 | 2024/09/26 | 2024/09/26 | 按期开工 | 2027/10/31 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 张哲涵 | 13225075061 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 黄竞昀 | 18759200359 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 厦门中平公路勘察设计咨询有限公司 | 厦门路虹建设工程有限公司 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 王木祥 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 工程二部副经理 | 18859205512 | 林景行 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 项目经理 | 13599913581
27 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 完成概算四方核对、施工图修编、农转用组卷5月7日上报省厅，根据省厅初审意见修编完善。 | 市政集团 | 前期 | 乐安学校位于湖里区五通高林片区，总投资约30014万元（含征地拆迁、管线迁改和土地使用成本）。总用地面积27442.99㎡，总建筑面积50620㎡ 。建设一所54班九年制学校，其中小学30班，初中24班。建设内容包括教学楼、合班教室、食堂体育馆、地下室及室外运动场、篮排球场、道路、绿化等配套工程。项目的建设，能改善片区义务教育资源缺乏的现状，满足片区内适龄儿童求学的现实需求，带动周边地块价值的提升，加快周边地块建设进程，吸引更多外来人才，促进两岸金融中心经济社会可持续发展。 | 财政投融资 | 厦门市湖里区五通高林片区 | 2025/12/31 |  | 未到期 | 2027/12/31 | 湖里区教育局 | 陈霞梅 | 13806045469 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 潘莹莹 | 13696950072 | 中佳勘察设计有限公司 | 天厦建筑设计（厦门）有限公司 | / | / | 郭艺汉 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 房建部副经理 | 13559256010 | 刘华涛 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 项目经理 | 15960823433
28 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2417 | 2417 | 0 | 0 | 120.6% | 48.3% | 完成海沧航道5月常年性维护疏浚考核任务。 | 其他国有单位 | 在建 | 项目位于厦门海域，主要对公用航道及锚地进行疏浚维护，维护期三年（2025-2027年），维护内容包括：1.疏浚厦门港主航道、东渡航道、海沧航道、招银航道、刘五店航道、马銮航道、后石航道、厦金航道、金通航道等。疏浚总里程211千米，面积64平方公里，疏浚量约909万立方米（含预估工程量）；2.清除13#、14#锚地碍航物4处；3.维护航标25座，计划总投资4.58亿元。 | 财政投融资 | 厦门港 | 2025/02/01 | 2025/01/01 | 提前开工 | 2027/12/01 | 厦门港航道保障中心 | 林家炜 | 13675008196 | 厦门港务建设集团有限公司 | 李珊 | 18906037689 | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 福建省港航勘察科技有限公司 | 长江武汉航道工程局 | 广州南华工程管理有限公司 | 宋大军 | 长江武汉航道工程局 | 部门长 | 18062566677 | 张冬洋 | 长江武汉航道工程局 | 项目经理 | 15052758775
29 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 153.1% | 61.2% | 完成海沧13-21#泊位5月港池水域疏浚施工及考核任务。 | 其他国有单位 | 在建 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程项目位于厦门港，项目总投资约3.2367亿元。项目主要对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头港池水域(含停泊水域和回旋水域)进行统一维护疏，不含与航道交叉部分，维护面积合计约8.35平方千米，疏浚量约668.56万方。 | 民营独资 | 厦门港 | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 按期开工 | 2027/12/01 | 厦门港务控股集团有限公司 | 谢少扬 | 13859959000 | 厦门港务建设集团有限公司 | 李珊 | 18906037689 | 福建省港航勘察科技有限公司 | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 长江武汉航道工程局 | 广州南华工程管理有限公司 | 宋大军 | 长江武汉航道工程局 | 部门长 | 18062566677 | 张冬洋 | 长江武汉航道工程局 | 项目经理 | 15052758775
30 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 400 | 765 | 195 | 0 | 570 | 191.3% | 38.3% | 完成38%进度。已完成宽带核心网BNC设备的安装和入网，累计新建宽带端口0.4万个，新增10GPON口200个。 | 其他国有单位 | 在建 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目，包含全市区域，总投资约0.2亿元，主要建设内容为完成宽带核心网转控分离架构部署，安装新一代宽带核心网设备，完成厦门试点建设，同时完善全市千兆光网覆盖，新建千兆宽带端口1.5万个，新增10GPON口0.1万个。下一代宽带核心网将宽带网络的核心能力从业务接入能力转变为业务控制、创新、运营能力，能够全面提升宽带网络面向客户的服务能力、面向业务和产品的创新能力，打造灵活、高效、智慧、安全的宽带核心网，助力宽带业务发展。 | 国有独资 | 全市区域 | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 叶海 | 18605926696 | / | / | / | 无 | 中电科普天科技股份有限公司 | 待定 | 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 黄必鑫 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 副总经理 | 18605921908 | 叶海 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 部门副经理 | 18605926696
31 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 312 | 436 | 60 | 0 | 376 | 139.8% | 7.0% | 完成84%核心配套建设。 | 其他国有单位 | 前期 | 计划全市建设5G基站620个，建成后厦门市天翼5G信号覆盖范围向城区深度、城区拓展区、乡镇、乡村等区域扩展。 | 国有独资 | 思明区白鹤路25号 | 2025/04/30 |  | 未到期 | 2025/11/30 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 庄炎泉 | 18906020158 | / | / | / | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 福建省邮电工程有限公司、厦门纵横集团建设开发有限公司、中邮科通信股份有限公司、中贝通信股份有限公司 | 厦门纵横建设监理有限公司、福建省通信产业服务有限公司 | 庄文华 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 副总经理 | 19959291999 | 庄炎泉 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 项目管理 | 18906020158
32 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 4953 | 4965 | 2326 | 0 | 2639 | 100.3% | 36.2% | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积40万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 其他国有单位 | 在建 | 铁塔公司通信基础配套设施建设，本项目建成投产后，新增产值约1.40亿元。通过该项目，能够有效避免在电信基础设施方面的重复投资和资源浪费，将最大程度实现网络资源统一规划，与政府建设发展统一布局，把通信基础建设变成一项“公共服务”，有利于解决全运营商通信覆盖问题。 | 国有独资 | 厦门全区 | 2025/01/31 | 2025/01/05 | 按期开工 | 2025/12/31 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 魏钦 | 18259710515 | 无 | / | 18259710515 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 厦门纵横集团建设开发有限公司、中通服建设有限公司、河南省通信工程局有限责任公司、中闽建科技有限公司、中企科信技术股份有限公司、南京欣网通信科技股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 胡翔 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 副总经理 | 13950309966 | 孙伟明 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 部门经理 | 13959660671
33 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 5292 | 6359 | 260 | 0 | 6099 | 120.2% | 35.3% | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 其他国有单位 | 在建 | 全区建设5G基站1293个。 | 国有独资 | 覆盖厦门全市 | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 | 林诗杰 | 13666097577 | / | / | / | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 吴祁斌 | 厦门移动 | 工程建设部副经理 | 13906001012 | 陈邵青 | 厦门移动 | 项目经理 | 13859902617
34 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 660 | 705 | 55 | 0 | 650 | 106.8% | 23.5% | 完成22%进度。累计引入算力40P。机柜、云底座已安装，自建算力服务器已借货。 | 其他国有单位 | 在建 | 厦门市智算中心（联通中心）项目，位于湖里区金湖路69号联通大厦附属楼，规划总投资约0.7亿元，依托厦门联通在湖里智云中心CQC国A标准的成熟硬件条件，筹建智能算力中心，总体规划建设引入算力500P，2025年规划能力200P。建成后，将具备IDC（政务数据中心）托管服务保障能力和多元异构算力资源池，极大强化人工智能算力供给，为先进制造业、新一代信息技术企业提供高频实时的人工智能算力需求，有助于引入高精特头部新企业形成人工智能产业链，推动打造人工智能产业。 | 国有独资 | 厦门市湖里区金湖路69号联通大厦附属楼 | 2025/03/31 | 2025/03/31 | 按期开工 | 2025/12/31 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 叶海 | 18605926696 | / | / | / | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 黄必鑫 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 副总经理 | 18605921908 | 叶海 | 中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 | 部门副经理 | 18605926696
35 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 4250 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 115.3% | 35.8% | 投产围里主变增容。林埭扩建完成电气调试，孚中扩建设备进场完成安装，店里变完成配电楼设备基础施工。 | 其他国有单位 | 在建 | 续建将军祠～鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 国有独资 | 厦门市6个行政区。 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 按期开工 | 2025/12/31 | 国网厦门供电公司 | 郭鹏斐 | 13859959669 | / | / | / | 厦门电力勘察设计院有限公司等单位 | 厦门电力勘察设计院有限公司等单位 | 福建省送变电工程有限公司、厦门电力工程集团有限公司等单位 | 福建省电力咨询有限公司、厦门电力勘察设计院有限公司瑞骏监理咨询分公司 | 陈晖 | 国网厦门供电公司 | 建设部副主任 | 13600905251 | 郭鹏斐 | 国网厦门供电公司 | 专工 | 13859959669
36 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 370 | 530 | 530 | 0 | 0 | 143.3% | 53.0% | 完成林埭变土建施工，持续开展嶝崎变主体施工。 | 其他国有单位 | 在建 | 开展宋洋110kV变电站土建工程、 下店110kV变电站土建工程、刘五店110kV变电站土建工程、东界110kV变电站土建工程、美峰110kV变电站土建工程等土建先建工程前期、现场建设工作 | 财政投融资 | 全市 | 2025/01/31 | 2024/03/10 | 提前开工 | 2025/12/31 | 国网厦门供电公司 | 杨屹洲 | 15105989687 | / | / | / | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 厦门电力工程集团有限公司 | 厦门电力勘察设计院有限公司瑞骏监理咨询分公司 | 林志煌 | 国网厦门供电公司 | 发展部副主任 | 13850076215 | 杨屹洲 | 国网厦门供电公司 | 专工 | 15105989687
37 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 4310 | 4310 | 850 | 0 | 3460 | 100.0% | 19.9% | 持续推进迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 其他国有单位 | 在建 | 开展配电网新建与改造，建设10千伏配变容量30兆伏安，10千伏及以下线路35公里。 | 国有独资 | 湖里区 | 2025/01/31 | 2025/02/28 | 超期开工 | 2025/12/31 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 许铭拓 | 15959449688 | / | / | / | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 厦门电力勘察设计院有限公司 、龙岩电力勘察设计院有限公司 | 厦门电力工程集团有限公司 、湖南恒宇电力建设有限公司 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | 詹建荣 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 配电部书记 | 13850086166 | 许铭拓 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 工程管理高级师 | 15959449688

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-4月计划 | 1-4月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 1500 | 1600 | 100 | 6000 | 6100
|  | 海峡新岸音乐街区 | 4500 | 4500 | 0
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 2200 | 3946 | 1746 | 5150 | 7682
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 1750 | 2401 | 651
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 1200 | 1335 | 135
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 7600 | 11450 | 3850 | 9696 | 14346
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 1600 | 1600 | 0
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 496 | 496 | 0
4 | 区住建局 （30个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 187083 | 381944
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 32000 | 101000 | 69000
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 10300 | 13300 | 3000
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 16700 | 24800 | 8100
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 23050 | 34350 | 11300
|  | 海天路安置房（D地块） | 300 | 850 | 550
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 75000 | 162600 | 87600
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 534 | 4088 | 3554
|  | 中远海散建设工程 | 10000 | 15156 | 5156
|  | 塘边社片区城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 2265 | 2351 | 86
|  | 坂美公服综合体 | 1600 | 2655 | 1055
|  | 高金林社区服务中心 | 766 | 918 | 152
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 700 | 700 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 1069 | 1069 | 0
|  | 泗水道辅路工程 | 350 | 520 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 2269 | 2407 | 138
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | 7300
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 4220 | 4920 | 700
|  | 建发健康2023G07 | 300 | 300 | 0 | 7220 | 8926
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1500 | 1525 | 25
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1200 | 2181 | 981
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 550 | 1400 | 850 | 4915 | 15925
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 4200 | 14300 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 165 | 225 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3100 | 3318 | 218 | 18600 | 115568
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 12000 | 108000 | 96000
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 4250 | 750
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 24000 | 24000 | 0 | 32850 | 38300
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 8850 | 14300 | 5450
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 2450 | 5470 | 3020 | 76100 | 79220
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 73650 | 73750 | 100
11 | 禾山街道 （6个） | 围里社区发展中心 | 4110 | 6614 | 2504 | 50580 | 211184
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 10500 | 36647 | 26147
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 33000 | 164936 | 131936
|  | 岭下社区服务中心项目 | 670 | 687 | 17
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 1800 | 1800 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 500 | 500 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 0 | 45000 | 45000 | 70837 | 208197
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 57000 | 148000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 2180 | 3300 | 1120
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2100 | 2100 | 0
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 7230 | 7470 | 240

## 市重点开工计划表（辖区） (hidden)
厦重〔2025〕8号附件2
2025年市重点项目（第一批）开工月度计划表（湖里辖区）
序号 | 项目名称 | 所在区 | 行业大类 | 责任单位 | 计划开工时间
2025年度计划开工项目（19个）
一、第一季度（7个）
一月份（4个）
1 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-01 | 1月
2 | 建发健康2023G07项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-09 | 2025-01-09
3 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-20 | 2025-01-20
4 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 海沧区,湖里区 | 城乡基础设施项目 | 厦门港口局 | 2025-01-31 | 1月
二月份（2个）
5 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 思明区,湖里区,海沧区 | 城乡基础设施项目 | 厦门港口局 | 2025-02-28 | 1月
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-02-28 | 1月
三月份（1个）
7 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-03-31 | 2025-02-08
二、第二季度（3个）
四月份（1个）
8 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-04-30 | 去年11月基坑
六月份（2个）
9 | 福厦经贸电影产业园 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-06-30 | 2025-05-23
10 | 海峡新岸音乐街区 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-06-30
三、第三季度（3个）
七月份（1个）
11 | 梅园海景酒店 | 湖里区 | 产业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-07-31
八月份（1个）
12 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-08-30 | 2025-04-25
九月份（1个）
13 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-09-30
四、第四季度（6个）
十一月份（1个）
14 | 浦园社城中村改造项目 | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 湖里区政府 | 2025-11-30
十二月份（5个）
15 | 乐安学校 | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-12-31
16 | 湖里新质智造产业园 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
17 | 湖里区五缘体育文化中心 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
18 | 轨道9号线二期 | 思明区,湖里区,集美区 | 城乡基础设施项目 | 轨道交通建设指挥部 | 2025-12-31
19 | 塘边社片区城中村改造项目 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31

## 市重点竣工计划表（辖区） (hidden)
厦重〔2025〕8号附件3
2025年市重点（第一批）竣工月度计划表（湖里辖区）
序号 | 项目名称 | 所在区 | 行业大类 | 责任单位 | 计划竣工时间
2025年度计划竣工项目（18个）
二、第二季度（2个）
五月份（1个）
1 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-05-31 | 3月21日竣备
六月份（1个）
2 | 高新广场 | 湖里区 | 产业项目 | 火炬管委会 | 2025-06-30 | 4月28日竣备
三、第三季度（3个）
八月份（1个）
3 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 湖里区政府 | 2025-08-30
九月份（2个）
4 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-09-30
5 | 厦门国贸实验高级中学 | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-09-30
四、第四季度（13个）
十月份（2个）
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-10-31
7 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-10-31
十一月份（1个）
8 | 厦门国际健康驿站三期 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-11-30
十二月份（10个）
9 | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-28 | 5月21日竣备
10 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
11 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
12 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-12-31
13 | 禾美公服综合体 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
14 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
15 | 海峡新岸音乐街区 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
16 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
17 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 湖里区 | 产业项目 | 轨道交通建设指挥部 | 2025-12-31
18 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31

## 区重点开工计划 (hidden)
附件2
2025年湖里区第一批重点项目开工月度计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 行业分类 | 责任单位 | 建设（代建）单位
2025年度计划开工项目（27个） |  | 3612088.66 | 676276
一、第一季度（5个）
一月份（3个）
1 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 3000 | 产业 | 区科工局 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 1月
2 | *建发健康2023G07 | 45000 | 2000 | 产业 | 区卫健局 | 厦门建发健康集团有限公司/厦门建发建设运营管理有限公司 | 2025-01-09
3 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 72000 | 产业 | 湖里街道 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 2025-01-20
三月份（2个）
4 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 110000 | 产业 | 禾山街道 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 2025-02-08
5 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 2000 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门路桥工程投资发展有限公司 | ？1月
二、第二季度（3个）
四月份（1个）
6 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 11800 | 产业 | 江头街道 | 厦门市蔡塘物业管理有限公司/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 去年11月基坑
六月份（2个）
7 | *福厦经贸电影产业园 | 38000 | 8500 | 产业 | 区委宣传部 | 福建厦门经贸集团有限公司/厦门建发运营管理有限公司 | 2025-05-23
8 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 6000 | 产业 | 区委宣传部 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司
三、第三季度（9个）
八月份（1个）
9 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 10000 | 产业 | 湖里街道 | 同致电子科技（厦门）有限公司/厦门建发建管运营管理有限公司 | 2025-04-25
九月份（8个）
10 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 252000 | 产业 | 金山街道 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司
11 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 106000 | 产业 | 江头街道 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 2025-06-10
12 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 1500 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
13 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 872 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
14 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 924 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
15 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 1246 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
16 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 946 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
17 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 1233 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
四、第四季度（11个）
11月份（2个）
18 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 100000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/厦门国贸建设开发有限公司
19 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 3000 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市天地城区建设有限公司/厦门天地开发建设集团有限公司
12月份（8个）
20 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 2500 | 产业 | 区科工局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司/厦门湖里国投工程建设有限公司
21 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 60200 | 社会事业 | 区住建局
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 1000 | 产业 | 区住建局 | 厦门市湖里区文化和旅游局
23 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 20168 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门天地建设集团有限公司
24 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 2847 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/厦门湖里建发城建集团有限公司
25 | 美仑公园 | 9500 | 390 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/厦门国贸建设开发有限公司
26 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 1850 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/联发集团有限公司
27 | 湖边学校 | 35400 | 300 | 社会事业 | 区教育局 | 厦门市湖里区教育局/厦门天地开发建设集团有限公司
注：1.项目具体开工日期以施工许可证、“一会四函一书”、质量先行介入等手续办结日期为准。 2.表中开工时间与重点项目投资分月计划进度描述不一致的，以此表开工时间为准。 3.标*为市重点项目。

## 区重点竣工计划 (hidden)
附件3
2025年湖里区第一批重点项目竣工月度计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 行业分类 | 责任单位 | 建设（代建）单位
2025年度计划竣工项目（20个） |  | 1368571.18 | 204858
一、第二季度（2个）
五月份（1个）
1 | *钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 10000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 3月21日竣备
六月份（1个）
2 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2327 | 社会事业 | 金山街道 | 金山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司
二、第三季度（4个）
8月份（2个）
3 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 2200 | 城乡基础设施 | 金山街道 | 金山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司
4 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 2190 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司
9月份（2个）
5 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 29000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门安居集团有限公司/厦门安居建设有限公司
6 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1000 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门湖里建发城建集团有限公司
三、第四季度（14）
10月份（1个）
7 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 14700 | 产业 | 殿前街道 | 厦门市湖里区殿前街道马垅社区居民委员会/众阖（厦门）物业管理有限公司
11月份（1个）
8 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 47500 | 产业 | 殿前街道 | 厦门佳德宏石置业有限公司
12月份（12个）
9 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 6000 | 产业 | 区委宣传部 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司
10 | *蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 20000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门天地开发建设集团有限公司/厦门建发建设运营管理有限公司
11 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 34500 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司/厦门万嘉成建设发展有限公司
12 | *禾美公服综合体 | 22721 | 4200 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/中建四局（厦门）投资发展有限公司
13 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/中建四局（厦门）投资发展有限公司
14 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2800 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市天地城区建设有限公司/厦门天地开发建设集团有限公司
15 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 4446 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门湖里建发城建集团有限公司
16 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 12700 | 产业 | 区卫健局 | 厦门燕来福医院有限公司 | 5月21日竣备
17 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 1600 | 社会事业 | 区卫健局 | 厦门医学院附属口腔医院/厦门海沧土地开发有限公司
18 | *湖里街道社区卫生服务中心 | 7307.23 | 4000 | 社会事业 | 湖里街道 | 湖里街道办/厦门建发城服发展股份有限公司
19 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 1950 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门湖里建发城建集团有限公司
20 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675.31 | 2745 | 社会事业 | 金山街道 | 金山街道办/中建四局（厦门）投资发展有限公司
注：1.原则上项目具体竣工日期以通过竣（交）工验收日期为准。 2.表中竣工时间与重点项目投资分月计划进度描述不一致的，以此表竣工时间为准。 3.标*为市重点项目。