## 77个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-5月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-5月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（79个） | [6 empty] | 21275287 | 13971285 | 6885360 | 418642 | 3019211 | 1849449 | 1172627 | 117135 | 8090099 | 966683 | 1661912 | 820369 | 801051 | 40492 | 171.9% | 55.04%
一 | 湖里区政府（42个） | [6 empty] | 8150427 | 3002444 | 4836044 | 311939 | 1400545 | 492918 | 975527 | 52100 | 2221653 | 408524 | 1047878 | 318373 | 706807 | 22698 | 256.5% | 74.82%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 7600 | 11450 | 11450 | 0 | 0 | 150.7% | 60.3% | 上部主体结构完成40%，主体施工至13层梁板。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 8500 | 2500 | 0 | 6000 | 0 | 1500 | 1600 | 600 | 0 | 1000 | 106.7% | 18.8% | 临设完成，工艺样板施工中。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | 15.0% | 围墙施工完成，场地平整。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 10300 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 129.1% | 66.5% | 景观完成80%，标识完成，安装工程调试，零星维修。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 68000 | 28000 | 40000 | 0 | 183527 | 32000 | 101000 | 28200 | 72800 | 0 | 315.6% | 148.5% | 主体结构全部封顶，砌体完成90%，抹灰完成55%。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目已竣工并交付。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 33680 | 300 | 850 | 850 | 0 | 0 | 283.3% | 9.5% | 工程桩基累计施工80%。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3100 | 3318 | 1651 | 1667 | 0 | 107.0% | 83.0% | 地上土建完成，准备进入砌体施工。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 34500 | 20000 | 14500 | 0 | 261189 | 16700 | 24800 | 16800 | 8000 | 0 | 148.5% | 71.9% | 外墙涂料施工80%；公共区域装修完成70%；室外及景观工程施工完成50%。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 23050 | 34350 | 18850 | 15500 | 0 | 149.0% | 118.5% | 室内精装修、正式用电工程、室外工程施工。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 100.0% | 76.5% | 1.地下室墙面油漆收尾。 2.幼儿园教室地面木地板砖全部完成，洗手台，铝方通吊顶，室内踢脚线全部完成。 3.综合服务中心地砖铺贴完成85%，室外管网完成30%。外架已拆除。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1500 | 1525 | 1525 | 0 | 0 | 101.7% | 95.3% | 室外工程施工，室内装饰装修收尾。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 2265 | 2351 | 2351 | 0 | 0 | 103.8% | 56.0% | 外立面装修完成12层、室内装修完成11层，机电安装完成70%。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 2200 | 3946 | 3946 | 0 | 0 | 179.4% | 39.5% | 砂浆抹灰完成80%，水电同步安装。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 1750 | 2401 | 2401 | 0 | 0 | 137.2% | 60.0% | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体结构完成，3#楼地下室结构施工中。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 1200 | 2181 | 2181 | 0 | 0 | 181.8% | 62.3% | 主体结构5月21日已封顶，目前正在进行屋面构架层结构及砌体施工。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 40280 | 2180 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 151.4% | 150.0% | 完工初验，进行整改。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 550 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 254.6% | 87.5% | 1.园区北侧物流园主体预验收，启动室外工程；健为医疗三期主体完成，启动室外工程；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 100.0% | 29.2% | 四期:土石方外运完成92%；C5区首层板浇筑完成；C3主楼边坡喷锚完成；1#塔吊安装完成。 三期：酒店公区及后勤区正在进行结构加固施工；酒店客房区正在进行钢架及龙骨施工，水电暖施工，厂制品外出加工定制。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 564543 | 80543 | 484000 | 0 | 114000 | 34000 | 80000 | 0 | 460000 | 75000 | 162600 | 26600 | 136000 | 0 | 216.8% | 142.6% | 1.主体结构：已全线封顶； 2.砌筑及二次结构施工完成90%，开槽布管中； 3.外立面：幕墙骨架施工完成15%，铝板安装完成5%，门窗施工完成65%； 4.地下室砌筑完成，涂料完成30%。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 72000 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 12000 | 108000 | 9600 | 98400 | 0 | 900.0% | 150.0% | 总包支护90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。门楼钢结构完成，不锈钢骨架完成90%；后场景观铺贴完成35%，乔木开始种植。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 136000 | 16000 | 120000 | 0 | 0 | 57000 | 148000 | 30000 | 118000 | 0 | 259.7% | 108.8% | 展示区施工完成，主体结构完成20%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 110000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 33000 | 164936 | 19336 | 145600 | 0 | 499.8% | 150.0% | 桩基施工完成90%，地下室结构完成40%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 252000 | 12000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | - | - | 土石方清表阶段。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 534 | 4088 | 3934 | 154 | 0 | 765.6% | 40.9% | 已取得施工许可证，工程已动工。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 10000 | 15156 | 4600 | 0 | 10556 | 151.6% | 43.3% | XY191船船体分段已完工并进坞搭载，整体完成率85%；XY192船船体分段完成92%，整体完成19.5%。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 79000 | 1000 | 0 | 47500 | 47000 | 0 | 500 | 0 | 24000 | 24000 | 23900 | 0 | 100 | 100.0% | 50.5% | 主体至6层。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 340.5% | 110.0% | 地下室完成20%。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 100.0% | 53.3% | 设备按计划进行采购，建安投资持续施工中。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 36647 | 27400 | 9247 | 0 | 349.0% | 130.9% | 主体工程完成100%，砌筑工程完成99%，抹灰工程完成50%，安装工程完成40%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 8850 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 161.6% | 97.3% | 砖砌体施工完成；屋面施工完成；人防工程施工完成；金属幕墙、玻璃幕墙安装50%；水电安装施工；室外工程施工。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 4250 | 500 | 0 | 3750 | 121.4% | 121.4% | 设备调试，人员培训。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 4110 | 6614 | 4275 | 2339 | 0 | 160.9% | 79.7% | 地下室负二层墙柱负一层梁板模板完成50%。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 11800 | 6667 | 5133 | 0 | 0 | 2450 | 5470 | 1370 | 4100 | 0 | 223.3% | 46.4% | 基坑围护桩完成20%，围挡完成、临水临电完成。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 4220 | 4920 | 728 | 0 | 4192 | 116.6% | 38.8% | 完成100%工程量。
36 | 湖里区五缘体育文化中心 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2029 | 162000 | 150000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 可研审批。
37 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | - | - | 前期手续办理，5月13日取得桩基审查报告。
38 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 165 | 225 | 225 | 0 | 0 | 136.4% | 45.0% | 基坑支护施工。
39 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 4500 | 4500 | 3000 | 0 | 1500 | 100.0% | 75.0% | 工程招标，原建筑屋面维修，设计图纸细化。
40 | 塘边社片区城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 649293 | 11590 | 637703 | 0 | 60200 | 200 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 规划方案调整中。
41 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 基坑支护方案初稿已完成，5月15日向业主汇报支护方案。
42 | 五缘湾TOD |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 193000 | 511000 | 0 | 100000 | 4000 | 216000 | 0 | 0 | 27000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 185.2% | 22.7% | 初步地勘。
二 | 辖区其他市级责任单位（37个） | [6 empty] | 13124860 | 10968841 | 2049316 | 106703 | 1618666 | 1356531 | 197100 | 65035 | 5868446 | 558159 | 614034 | 501996 | 94244 | 17794 | 110% | 37.93%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 800 | 932 | 932 | 0 | 0 | 116.5% | 46.6% | 基本完成东侧护岸桩基、承台、胸墙施工，开展南侧护岸施工、港汊内清淤。
2 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 省重点 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2028 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 1212535 | 6500 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 121.5% | 15.8% | 5号地块商业北区6F，南区5F。
3 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 5500 | 8422 | 8422 | 0 | 0 | 153.1% | 70.2% | 市政部分：基坑支护完成62%，管道施工完成5%； 下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成53.5%。
4 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 5000 | 6127 | 6127 | 0 | 0 | 122.5% | 51.1% | “屿见闽南”项目沉浸景区5月1日至5日进行全球公测，根据公测运营反馈意见进行专项品质优化提升，景区已于5月17日正式开业。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 100.0% | 41.6% | 桩基检测、承台、地梁施工。完成钢结构深化图，钢结构加工。
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 650 | 776 | 776 | 0 | 0 | 119.4% | 57.5% | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成300吨，占总工程量84.39%。 3.砖胎膜砌筑累计完成6个，占总工程量60%。
7 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1300 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 146.9% | 127.3% | 项目已取得竣工备案证明。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 3000 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 105.3% | 31.6% | 外墙装修工程施工完成20%；精装施工许可证办理完成，进场施工。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 100.0% | 36.7% | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构施工封顶，二次结构施工完成30%，地下室管综施工完成。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 3600 | 7474 | 7474 | 0 | 0 | 207.6% | 57.5% | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。
11 | 2025年城市地下管网管廊争取资金项目包 |  |  | 市市政园林局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2028 | 671500 | 671500 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 督促项目开工。
12 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 40000 | 15000 | 25000 | 0 | 208177 | 17000 | 33800 | 15000 | 18800 | 0 | 198.8% | 84.5% | 幕墙完成90%，机电完成90%，精装完成45%，景观完成30%。
13 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 38492 | 42868 | 42868 | 0 | 0 | 111.4% | 42.9% | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。开展车站机电安装及装修施工，开累完成60%。
14 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 开展相关前期工作。
15 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 340500 | 341800 | 341800 | 0 | 0 | 100.4% | 42.7% | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成75%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成91.8%。 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成8.3%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。
16 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 8885 | 9190 | 9190 | 0 | 0 | 103.4% | 47.8% | 外立面幕墙单元体大面封闭，机电安装整体完成35%，电梯安装完成45%，装修施工完成35%。
17 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 100.0% | 24.4% | 主体结构施工至22层。
18 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 66440 | 800 | 1266 | 1066 | 0 | 200 | 158.3% | 63.3% | 1-3#楼耐火窗安装完成；地下室负一层涂料施工完成。
19 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 8500 | 11850 | 11850 | 0 | 0 | 139.4% | 79.0% | 精装施工完成98%，景观施工完成95%。
20 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 8100 | 8343 | 6543 | 0 | 1800 | 103.0% | 35.1% | T1施工至7层，T2、T3施工至6层，5区施工至顶板，6区施工至B1层。
21 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 100.0% | 7.7% | 基坑支护及土石方工程施工。
22 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 500 | 844 | 500 | 344 | 0 | 168.8% | 5.6% | 桩基施工单位进场，完成工艺试桩。
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 92900 | 48019 | 44881 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 49884 | 1900 | 3157 | 3157 | 0 | 0 | 166.2% | 63.1% | 地下室完成60%。
24 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 8400 | 8400 | 6400 | 0 | 2000 | 100.0% | 42.0% | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层全部完成； 3.负二层完成80%； 4.负一层完成60%； 5.2#楼二层完成。
25 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 100.0% | 68.6% | 开展施工图设计及工规报审。
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 50950 | 64349 | 1349 | 63000 | 0 | 126.3% | 39.1% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：5月28日市评审中心出概算正式稿。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：5月9日概算通过总指挥会议研究。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：路基底层沥青已完成；施工环岛干道顶管接收井已下沉到位；环岛干道辅路拓宽段戏台以南已开始清表；环岛干道拉管已全部完成。
27 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 完成概算四方核对、施工图修编、农转用组卷5月7日上报省厅，根据省厅初审意见修编完善。
28 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2417 | 2417 | 0 | 0 | 120.6% | 48.3% | 完成海沧航道5月常年性维护疏浚考核任务。
29 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2449 | 2449 | 0 | 0 | 153.1% | 61.2% | 完成海沧13-21#泊位5月港池水域疏浚施工及考核任务。
30 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 400 | 765 | 195 | 0 | 570 | 191.3% | 38.3% | 完成38%进度。已完成宽带核心网BNC设备的安装和入网，累计新建宽带端口0.4万个，新增10GPON口200个。
31 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 312 | 436 | 60 | 0 | 376 | 139.8% | 7.0% | 完成84%核心配套建设。
32 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 4953 | 4965 | 2326 | 0 | 2639 | 100.3% | 36.2% | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积40万平方米新建楼宇室分建设工作。
33 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 5292 | 6359 | 260 | 0 | 6099 | 120.2% | 35.3% | 新增5G基站150个及完成相关配套。
34 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 660 | 705 | 55 | 0 | 650 | 106.8% | 23.5% | 完成22%进度。累计引入算力40P。机柜、云底座已安装，自建算力服务器已借货。
35 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 4250 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 115.3% | 35.8% | 投产围里主变增容。林埭扩建完成电气调试，孚中扩建设备进场完成安装，店里变完成配电楼设备基础施工。
36 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 370 | 530 | 530 | 0 | 0 | 143.3% | 53.0% | 完成林埭变土建施工，持续开展嶝崎变主体施工。
37 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 4310 | 4310 | 850 | 0 | 3460 | 100.0% | 19.9% | 持续推进迎峰度夏等项目现场实施工作。

## 通报附件1
附件1
1-5月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-5月进展情况 |  | 1-5月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-5月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（67项） |  | 8164224.55 | 2238872 |  | 1496103 | 476331 |  | 1094692 | 73.17% | 229.8%
（一）产业类（28项） |  | 4574892 | 814842 |  | 1055900 | 354255 |  | 869172 | 82.32% | 245.4%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 80900 | 41570 |  | 47720 | 58.99% | 114.8%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 4500 | 工程招标，原建筑屋面维修，设计图纸细化。 | 4500 | 75% | 100% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 4220 | 完成100%工程量。 | 4920 | 38.74% | 116.6% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 47500 | 24000 | 主体至6层。 | 24000 | 50.53% | 100% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 8850 | 砖砌体施工完成；屋面施工完成；人防工程施工完成；金属幕墙、玻璃幕墙安装50%；水电安装施工；室外工程施工。 | 14300 | 97.28% | 161.6% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 1994313 | 814842 |  | 385900 | 180421 |  | 408438 | 105.8% | 226.4%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 7600 | 上部主体结构完成40%，主体施工至13层梁板。 | 11450 | 60.26% | 150.7% | 区科工局 | 陈 炜
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 564543 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 114000 | 75000 | 1.主体结构：已全线封顶； 2.砌筑及二次结构施工完成90%，开槽布管中； 3.外立面：幕墙骨架施工完成15%，铝板安装完成5%，门窗施工完成65%； 4.地下室砌筑完成，涂料完成30%。 | 162600 | 142.6% | 216.8% | 区住建局 | 朱校园
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 10000 | XY191船船体分段已完工并进坞搭载，整体完成率85%；XY192船船体分段完成92%，整体完成19.5%。 | 15156 | 43.3% | 151.6% | 区住建局 | 朱校园
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 7300 | 四期:土石方外运完成92%；C5区首层板浇筑完成；C3主楼边坡喷锚完成；1#塔吊安装完成。 三期：酒店公区及后勤区正在进行结构加固施工；酒店客房区正在进行钢架及龙骨施工，水电暖施工，厂制品外出加工定制。 | 7300 | 29.2% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 550 | 1.园区北侧物流园主体预验收，启动室外工程；健为医疗三期主体完成，启动室外工程；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 1400 | 87.5% | 254.5% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 13000 | 4200 | 地下室完成20%。 | 14300 | 110% | 340.5% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 165 | 基坑支护施工。 | 225 | 45% | 136.4% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 设备调试，人员培训。 | 4250 | 121.4% | 121.4% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 4110 | 地下室负二层墙柱负一层梁板模板完成50%。 | 6614 | 79.69% | 160.9% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 0 | 主体结构封顶。 | 28000 | 10500 | 主体工程完成100%，砌筑工程完成99%，抹灰工程完成50%，安装工程完成40%。 | 36647 | 130.9% | 349% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 136000 | 57000 | 展示区施工完成，主体结构完成20%。 | 148000 | 108.8% | 259.6% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 496 | 2副模具和1台实验室的气流分析仪投入使用；5副焊接治具和3台机械手也调试进入产线使用。 | 496 | 24.8% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
开工项目（12项） |  | 2448579 | 0 |  | 589100 | 132264 |  | 413014 | 70.11% | 312.3%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 8500 | 1500 | 临设完成，工艺样板施工中。 | 1600 | 18.82% | 106.7% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 2500 | 0 | 前期手续办理，5月13日取得桩基审查报告。 | 800 | 32% | —— | 区科工局 | 陈 炜
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 1600 | 设备按计划进行采购，建安投资持续施工中。 | 1600 | 53.33% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 300 | 围墙施工完成，场地平整。 | 300 | 15% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 534 | 已取得施工许可证，工程已动工。 | 4088 | 40.88% | 765.5% | 区住建局 | 朱校园
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 可研审批。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 72000 | 12000 | 总包支护90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。门楼钢结构完成，不锈钢骨架完成90%；后场景观铺贴完成35%，乔木开始种植。 | 108000 | 150% | 900% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 11800 | 2450 | 基坑围护桩完成20%，围挡完成、临水临电完成。 | 5470 | 46.36% | 223.3% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 110000 | 33000 | 桩基施工完成90%，地下室结构完成40%。 | 164936 | 149.9% | 499.8% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 252000 | 0 | 土石方清表阶段。 | 45000 | 17.86% | —— | 金山街道 | 朱校园
27 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 7230 | 基坑支护完成85%。 | 7470 | 72.52% | 103.3% | 金山街道 | 朱校园
28 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 73650 | 基坑开挖。 | 73750 | 69.58% | 100.1% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（15项） |  | 313434.66 | 42783 |  | 46422 | 4479 |  | 5769 | 12.43% | 128.8%
完工项目（3项） |  | 104464 | 42783 |  | 9446 | 3949 |  | 5069 | 53.66% | 128.4%
29 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 2200 | 2180 | 完工初验，进行整改。 | 3300 | 150% | 151.4% | 金山街道 | 朱校园
30 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 700 | 完成金盛路东段雨污水管线工程75%，完成路基施工完成70%。 | 700 | 25% | 100% | 区住建局 | 朱校园
31 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 4446 | 1069 | 1.金尚路工作面：综合管线迁改、雨水工程、污水工程、缆线管廊南北侧挡墙及辅道已基本施工完成。目前正在进行土方回填压实。 2.枋湖东路工作面：目前正在进行雨水管道施工、综合管线迁改、土方外运、缆线管廊已施工完成。 项目已完成总工程量约50%。 | 1069 | 24.04% | 100% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（12项） |  | 208970.66 | 0 |  | 36976 | 530 |  | 700 | 1.893% | 132.1%
32 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 完成方案修改，等待上报市市政园林局。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
33 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 已根据2025年4月14日专题会议精神修改好方案，目前方案准备报市行业主管部门进行行业评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
34 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 已报多规平台，预选址。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
35 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 跟进征地拆迁进度。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 朱校园
36 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 350 | 1.K0+525～K0+890美仑段土方外运6000立方； 2.K0+775～K0+852（Y26-Y28）钢板桩施打77米； 3.K0+775～K0+852（Y26-Y28）段沟槽开挖土方1700立方； 4.K0+625～K0+890边坡喷锚、喷播草籽施工。 | 520 | 26% | 148.6% | 区住建局 | 朱校园
37 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 0 | 完成规划调整。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
38 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月13日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
39 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月14日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
40 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月15日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
41 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月15日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
42 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月16日重新发布公告，预计6月6日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
43 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 1.项目处于设计阶段。 2.溯源排查已于5月13日开标，目前在实施中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 393781 | 117597 |  | 219751 | 55.81% | 186.9%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 114512 | 75078 |  | 102976 | 89.93% | 137.2%
44 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3100 | 地上土建完成，准备进入砌体施工。 | 3318 | 82.95% | 107% | 湖里街道 | 曾国辉
45 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目已竣工并交付。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 朱校园
46 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 10300 | 景观完成80%，标识完成，安装工程调试，零星维修。 | 13300 | 66.5% | 129.1% | 区住建局 | 朱校园
47 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 34500 | 16700 | 外墙涂料施工80%；公共区域装修完成70%；室外及景观工程施工完成50%。 | 24800 | 71.88% | 148.5% | 区住建局 | 朱校园
48 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 23050 | 室内精装修、正式用电工程、室外工程施工。 | 34350 | 118.4% | 149% | 区住建局 | 朱校园
49 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 2265 | 外立面装修完成12层、室内装修完成11层，机电安装完成70%。 | 2351 | 55.98% | 103.8% | 区住建局 | 朱校园
50 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1500 | 室外工程施工，室内装饰装修收尾。 | 1525 | 95.31% | 101.7% | 区卫健局 | 吕 方
51 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2100 | 1.地下室墙面油漆收尾。 2.幼儿园教室地面木地板砖全部完成，洗手台，铝方通吊顶，室内踢脚线全部完成。 3.综合服务中心地砖铺贴完成85%，室外管网完成30%。外架已拆除。 | 2100 | 76.5% | 100% | 金山街道 | 朱校园
52 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 766 | 结构验收已完成，外墙抹灰完成100%、涂料完成20%，内墙抹灰完成80%。 | 918 | 91.8% | 119.8% | 区住建局 | 朱校园
53 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 670 | 防雷接地完成，栏杆及铝合金预埋件完成、附框完成，地下至二层:涂料完成、精装龙骨完成、电梯前室地面砖墙砖完成、地下室消防管道铺设完成，防火桥架铺设完成。 | 687 | 68.7% | 102.5% | 禾山街道 | 吕 方
54 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 1800 | 室内装修完成96%。 | 1800 | 82.19% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
55 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 500 | 完成土方开挖100%。 | 500 | 25.64% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
56 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 项目预验收完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 118769 | 42519 |  | 116775 | 98.32% | 274.6%
57 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 68000 | 32000 | 主体结构全部封顶，砌体完成90%，抹灰完成55%。 | 101000 | 148.5% | 315.6% | 区住建局 | 朱校园
58 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 9000 | 300 | 工程桩基累计施工80%。 | 850 | 9.444% | 283.3% | 区住建局 | 朱校园
59 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 2200 | 砂浆抹灰完成80%，水电同步安装。 | 3946 | 39.46% | 179.4% | 区教育局 | 王 达
60 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 1750 | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体结构完成，3#楼地下室结构施工中。 | 2401 | 60.02% | 137.2% | 区教育局 | 王 达
61 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 1200 | 主体结构5月21日已封顶，目前正在进行屋面构架层结构及砌体施工。 | 2181 | 62.31% | 181.8% | 区卫健局 | 吕 方
62 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 1200 | 工程桩施工。 | 1335 | 26.7% | 111.2% | 区教育局 | 王 达
63 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 1600 | 内支撑拆除，地下室顶板施工完成50%。 | 2655 | 88.5% | 165.9% | 区住建局 | 朱校园
64 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 2269 | 薛岭山公园停车库土石方开挖；康乐二小项目工程桩施工。 | 2407 | 14.8% | 106.1% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160500 | 0 |  | 0 | 0% | ——
65 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 60200 | 0 | 规划方案调整中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
66 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 基坑支护方案初稿已完成，5月15日向业主汇报支护方案。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
67 | 湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 300 | 0 | 设计及勘察单位招标完成，已开展地勘工作，同步进行可研报告送审工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 王 达
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-5月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-5月进展情况 |  | 1-5月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-5月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（36个） |  | 12453360 |  | 1455946 | 556939 |  | 612688 | 42.08% | 110%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 800 |  | 932 | 46.6% | 116.5%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 800 | 基本完成东侧护岸桩基、承台、胸墙施工，开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 932 | 46.6% | 116.5% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1300 |  | 1910 | 127.3% | 146.9%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1300 | 项目已取得竣工备案证明。 | 1910 | 127.3% | 146.9% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 11000 |  | 15034 | 42.95% | 136.7%
3 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 3600 | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。 | 7474 | 57.49% | 207.6% | 区卫健局
4 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 4400 | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构施工封顶，二次结构施工完成30%，地下室管综施工完成。 | 4400 | 36.67% | 100% | 区卫健局
5 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 3000 | 外墙装修工程施工完成20%；精装施工许可证办理完成，进场施工。 | 3160 | 31.6% | 105.3% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 340500 |  | 341800 | 42.73% | 100.4%
6 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 340500 | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成75%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成91.8%。 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成8.3%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。 | 341800 | 42.73% | 100.4% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 3605 |  | 4866 | 54.07% | 135%
7 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 2005 | 完成海沧航道5月常年性维护疏浚考核任务。 | 2417 | 48.34% | 120.5% | 区商务局
8 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 1600 | 完成海沧13-21#泊位5月港池水域疏浚施工及考核任务。 | 2449 | 61.22% | 153.1% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 11617 |  | 13230 | 30.83% | 113.9%
9 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 5292 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 6359 | 35.33% | 120.2% | 区科工局
10 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 4953 | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积40万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 4965 | 36.2% | 100.2% | 区科工局
11 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 312 | 完成84%核心配套建设。 | 436 | 7.032% | 139.7% | 区科工局
12 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 400 | 完成38%进度。已完成宽带核心网BNC设备的安装和入网，累计新建宽带端口0.4万个，新增10GPON口200个。 | 765 | 38.25% | 191.2% | 区科工局
13 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 660 | 完成22%进度。累计引入算力40P。机柜、云底座已安装，自建算力服务器已借货。 | 705 | 23.5% | 106.8% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1638527 |  | 315206 | 106695 |  | 126059 | 39.99% | 118.1%
14 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 500 | 桩基施工单位进场，完成工艺试桩。 | 844 | 5.627% | 168.8% | 区住建局
15 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 8500 | 精装施工完成98%，景观施工完成95%。 | 11850 | 79% | 139.4% | 区教育局
16 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 完成概算四方核对、施工图修编、农转用组卷5月7日上报省厅，根据省厅初审意见修编完善。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
17 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 6100 | 主体结构施工至22层。 | 6100 | 24.4% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 8100 | T1施工至7层，T2、T3施工至6层，5区施工至顶板，6区施工至B1层。 | 8343 | 35.05% | 103% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 8400 | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层全部完成； 3.负二层完成80%； 4.负一层完成60%； 5.2#楼二层完成。 | 8400 | 42% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 8885 | 外立面幕墙单元体大面封闭，机电安装整体完成35%，电梯安装完成45%，装修施工完成35%。 | 9190 | 47.8% | 103.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12100 | 开展施工图设计及工规报审。 | 12100 | 68.63% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 460 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 460 | 7.667% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 92900 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 5000 | 1900 | 地下室完成60%。 | 3157 | 63.14% | 166.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2000 | 800 | 1-3#楼耐火窗安装完成；地下室负一层涂料施工完成。 | 1266 | 63.3% | 158.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 50950 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：5月28日市评审中心出概算正式稿。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：5月9日概算通过总指挥会议研究。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：路基底层沥青已完成；施工环岛干道顶管接收井已下沉到位；环岛干道辅路拓宽段戏台以南已开始清表；环岛干道拉管已全部完成。 | 64349 | 39.13% | 126.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（5个） |  | 1478402 |  | 74000 | 17000 |  | 22449 | 30.34% | 132.1%
26 | #厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 1-4号地块竣备，6号地块竣备，7号地块竣备，5号地块商业主体封顶外立面施工装修施工，5号地块写字楼及酒店主体施工。 | 50000 | 6500 | 5号地块商业北区6F，南区5F。 | 7900 | 15.8% | 121.5% | 区商务局
27 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 5000 | “屿见闽南”项目沉浸景区5月1日至5日进行全球公测，根据公测运营反馈意见进行专项品质优化提升，景区已于5月17日正式开业。 | 6127 | 51.06% | 122.5% | 区文旅局
28 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 5500 | 市政部分：基坑支护完成62%，管道施工完成5%； 下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成53.5%。 | 8422 | 70.18% | 153.1% | 区住建局
29 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 650 | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成300吨，占总工程量84.39%。 3.砖胎膜砌筑累计完成6个，占总工程量60%。 | 776 | 57.48% | 119.4% | 区住建局
30 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 570 | 桩基检测、承台、地梁施工。完成钢结构深化图，钢结构加工。 | 570 | 41.61% | 100% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 140000 | 55492 |  | 76668 | 54.76% | 138.2%
31 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 38492 | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。开展车站机电安装及装修施工，开累完成60%。 | 42868 | 42.87% | 111.4% | 区地铁办
32 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 40000 | 17000 | 幕墙完成90%，机电完成90%，精装完成45%，景观完成30%。 | 33800 | 84.5% | 198.8% | 区地铁办
33 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 开展相关前期工作。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 8930 |  | 9740 | 26.81% | 109.1%
34 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 4250 | 投产围里主变增容。林埭扩建完成电气调试，孚中扩建设备进场完成安装，店里变完成配电楼设备基础施工。 | 4900 | 35.77% | 115.3% | 区科工局
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 370 | 完成林埭变土建施工，持续开展嶝崎变主体施工。 | 530 | 53% | 143.2% | 区科工局
36 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 4310 | 持续推进迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 4310 | 19.93% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共8个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门西海湾邮轮城项目、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-5月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 67 | 476331 | 1094692 | 618361
1 | 区住建局 | 30 | 187083 | 381944 | 194861
2 | 禾山街道 | 6 | 50580 | 211184 | 160604
3 | 金山街道 | 6 | 70837 | 208197 | 137360
4 | 湖里街道 | 3 | 18600 | 115568 | 96968
5 | 区工业园区管委会 | 3 | 4915 | 15925 | 11010
6 | 殿前街道 | 2 | 32850 | 38300 | 5450
7 | 区科工局 | 4 | 9696 | 14346 | 4650
8 | 江头街道 | 2 | 76100 | 79220 | 3120
9 | 区教育局 | 4 | 5150 | 7682 | 2532
10 | 区卫健局 | 4 | 7220 | 8926 | 1706
11 | 区委宣传部 | 2 | 6000 | 6100 | 100
12 | 区商务局 | 1 | 7300 | 7300 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-4月计划 | 1-4月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 1500 | 1600 | 100 | 6000 | 6100
|  | 海峡新岸音乐街区 | 4500 | 4500 | 0
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 2200 | 3946 | 1746 | 5150 | 7682
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 1750 | 2401 | 651
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 1200 | 1335 | 135
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 7600 | 11450 | 3850 | 9696 | 14346
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 1600 | 1600 | 0
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 496 | 496 | 0
4 | 区住建局 （30个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 187083 | 381944
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 32000 | 101000 | 69000
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 10300 | 13300 | 3000
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 16700 | 24800 | 8100
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 23050 | 34350 | 11300
|  | 海天路安置房（D地块） | 300 | 850 | 550
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 75000 | 162600 | 87600
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 534 | 4088 | 3554
|  | 中远海散建设工程 | 10000 | 15156 | 5156
|  | 塘边社片区城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 2265 | 2351 | 86
|  | 坂美公服综合体 | 1600 | 2655 | 1055
|  | 高金林社区服务中心 | 766 | 918 | 152
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 700 | 700 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 1069 | 1069 | 0
|  | 泗水道辅路工程 | 350 | 520 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 2269 | 2407 | 138
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | 7300
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 4220 | 4920 | 700
|  | 建发健康2023G07 | 300 | 300 | 0 | 7220 | 8926
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1500 | 1525 | 25
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1200 | 2181 | 981
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 550 | 1400 | 850 | 4915 | 15925
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 4200 | 14300 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 165 | 225 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3100 | 3318 | 218 | 18600 | 115568
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 12000 | 108000 | 96000
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 4250 | 750
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 24000 | 24000 | 0 | 32850 | 38300
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 8850 | 14300 | 5450
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 2450 | 5470 | 3020 | 76100 | 79220
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 73650 | 73750 | 100
11 | 禾山街道 （6个） | 围里社区发展中心 | 4110 | 6614 | 2504 | 50580 | 211184
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 10500 | 36647 | 26147
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 33000 | 164936 | 131936
|  | 岭下社区服务中心项目 | 670 | 687 | 17
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 1800 | 1800 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 500 | 500 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 0 | 45000 | 45000 | 70837 | 208197
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 57000 | 148000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 2180 | 3300 | 1120
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2100 | 2100 | 0
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 7230 | 7470 | 240