## 82个辖区市重点项目
2025年1-12月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-12月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（82个） | [6 empty] | 19379838 | 12710278 | 6259210 | 410350 | 3864671 | 1732490 | 2017646 | 114535 | 6877564 | 3864671 | 5129069 | 2172452 | 2839900 | 116717 | 132.7% | 132.7%
一 | 湖里区政府（43个） | [6 empty] | 7703389 | 3109875 | 4293575 | 299939 | 2225685 | 525558 | 1650627 | 49500 | 2221653 | 2225685 | 3181025 | 727371 | 2398842 | 54812 | 142.9% | 142.9%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 19000 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 主体结构验收完成75%；南区砌体完成约100%，抹灰完成70%，北区砌体完成90%，抹灰完成70%；幕墙骨架安装25%。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 4400 | 1000 | 0 | 3400 | 0 | 4400 | 4900 | 1500 | 0 | 3400 | 111.4% | 111.4% | 桩基施工完成100%。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 125.0% | 125.0% | 土方开挖，支护结构施工。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 20000 | 25554 | 25554 | 0 | 0 | 127.8% | 127.8% | 项目于8月29日取得竣工备案证明。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 100000 | 28000 | 72000 | 0 | 183527 | 100000 | 149950 | 41950 | 108000 | 0 | 150.0% | 150.0% | 外墙真石漆施工，室外管网施工。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于3月21日取得竣工备案证明。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 33680 | 13400 | 19875 | 9897 | 9978 | 0 | 148.3% | 148.3% | 外墙真石漆施工，室外管网施工。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 4000 | 4824 | 3157 | 1667 | 0 | 120.6% | 120.6% | 室内外施工90%。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 38500 | 24000 | 14500 | 0 | 261189 | 38500 | 54550 | 40050 | 14500 | 0 | 141.7% | 141.7% | 项目于10月31日取得竣工备案证明。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 29000 | 43495 | 22000 | 21495 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于6月4日取得竣工备案证明。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2745 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 101.6% | 101.6% | 项目于12月4日完成竣工预验收。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1600 | 2234 | 2234 | 0 | 0 | 139.6% | 139.6% | 项目于11月25日取得竣工备案证明。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目于12月25日完成预验收。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 10000 | 14932 | 14932 | 0 | 0 | 149.3% | 149.3% | 室外管道开挖，操场整平施工。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 4000 | 5966 | 5966 | 0 | 0 | 149.2% | 149.2% | 景观绿化施工。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 3500 | 5246 | 5246 | 0 | 0 | 149.9% | 149.9% | 1.外墙涂料施工完成95%。2.钢连廊墙体外墙腻子施工完成，外墙涂料完成。3.地下室机械停车位进场施工。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 40280 | 4707 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 123.4% | 123.4% | 项目于6月10日竣工验收。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 1600 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 园区北侧物流园室外工程施工收尾；健为医疗三期室外工程施工收尾；佳福隆二期室外工程施工。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 25000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 128.0% | 128.0% | 1.四期：5号楼封顶，4#施工至18层，砌体及幕墙施工中。 潮街(室内)：总进度百分比完成90%,加固完成100%，机电安装完成85%，室内装修完成80%。 潮街（室外）：桩基完成100%，总体进度完成30%。 2.三期：总进度完成75%，机电安装完成96%，室内装修完成75%。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 579063 | 80543 | 498520 | 0 | 124000 | 34000 | 90000 | 0 | 460000 | 124000 | 182350 | 46350 | 136000 | 0 | 147.1% | 147.1% | 1.主体结构已全部封顶，砌筑完成100%。 2.外立面进度：外立面门窗窗框安装完成98%.水电施工完成91%；室内粉刷完成94%；木作工程完成76%；空调安装79%；防水工程53%。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 164000 | 12000 | 152000 | 0 | 0 | 164000 | 245577 | 17947 | 227630 | 0 | 149.8% | 149.8% | 1.上部完成90%，砌体完成40%。 2.幕墙、涂料完成10%。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 237000 | 29000 | 208000 | 0 | 0 | 237000 | 336600 | 53000 | 283600 | 0 | 142.0% | 142.0% | 主体结构施工达90%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 415000 | 19000 | 396000 | 0 | 0 | 415000 | 622500 | 37900 | 584600 | 0 | 150.0% | 150.0% | 桩基施工完成100%，地下室结构完成99%，主体结构完成45%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 409000 | 12000 | 397000 | 0 | 0 | 409000 | 529400 | 13000 | 516400 | 0 | 129.4% | 129.4% | 桩基完成70%，地下室结构完成20%。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 10000 | 10010 | 8810 | 1200 | 0 | 100.1% | 100.1% | 支护桩及桩间止水、冠梁、角撑、锚索、土方开挖、喷锚完成100%。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 35000 | 52500 | 18653 | 0 | 33847 | 150.0% | 150.0% | 1.XY193轮处于分段焊后完工、分段管舾预装、分段涂装、总组焊前、船台合拢阶段。 2.XY194轮处于钢板切割、小组立、分段装配、分段焊后完工报验、分段管舾预装阶段。 3.XY142轮处于钢板切割、小组立、分段装配、分段焊后完工报验、分段管舾预装阶段。 4.XY143轮处于钢板切割、小组立阶段。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 30000 | 29500 | 0 | 500 | 0 | 30000 | 44200 | 44100 | 0 | 100 | 147.3% | 147.3% | 主体施工至6层。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 地下室主体施工完成，1#、2#封顶，3#施工至7层梁板，5#施工至六层梁板，6#施工至11层梁板。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 3000 | 3200 | 200 | 0 | 3000 | 106.7% | 106.7% | 已完成全年计划。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 81513 | 72000 | 9513 | 0 | 48000 | 42000 | 6000 | 0 | 0 | 48000 | 64438 | 54925 | 9513 | 0 | 134.3% | 134.3% | 机电安装工程完成90%，幕墙工程完成85%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 149.7% | 149.7% | 项目于9月28日取得竣工备案证明。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 5200 | 1050 | 0 | 4150 | 148.6% | 148.6% | 项目于1月17日取得竣工备案证明。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 8300 | 12448 | 10109 | 2339 | 0 | 150.0% | 150.0% | 1A号楼主体施工完成，1B号楼18层梁板施工完成，1C号楼主体施工完成。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 8433 | 3300 | 5133 | 0 | 0 | 8433 | 10925 | 3190 | 7700 | 35 | 129.6% | 129.6% | 桩基完成70%。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 12700 | 18317 | 4717 | 5820 | 7780 | 144.2% | 144.2% | 项目于5月21日取得竣工备案证明。
36 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 设计试桩打桩完成，完成临设布置。
37 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 基坑支护冠梁施工。
38 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 7500 | 5000 | 0 | 2500 | 125.0% | 125.0% | 结构加固，办理施工许可证。
39 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 69900 | 80100 | 0 | 150.0% | 150.0% | 安置房地块进行基坑及土石方施工。
40 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 362600 | 341400 | 0 | 115300 | 2000 | 113300 | 0 | 0 | 115300 | 171500 | 6000 | 165500 | 0 | 148.8% | 148.8% | 9号楼主体结构施工。
41 | 湖边学校 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 115400 | 35400 | 80000 | 0 | 50300 | 300 | 50000 | 0 | 0 | 50300 | 72837 | 837 | 72000 | 0 | 144.8% | 144.8% | 基坑支护及土石方工程围护桩施工完成，土方开挖。
42 | 中建·厦门金山财富中心项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 27848 | 17748 | 10100 | 0 | 10300 | 3500 | 6800 | 0 | 0 | 10300 | 10300 | 3500 | 6800 | 0 | 100.0% | 100.0% | 地下结构室封顶至±0。
43 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 196974 | 45273 | 151701 | 0 | 106000 | 6000 | 100000 | 0 | 0 | 106000 | 159000 | 15000 | 144000 | 0 | 150.0% | 150.0% | 主体结构完成65%。
二 | 辖区其他市级责任单位（39个） | [6 empty] | 11676449 | 9600403 | 1965635 | 110411 | 1638986 | 1206932 | 367019 | 65035 | 4655911 | 1638986 | 1948044 | 1445081 | 441058 | 61905 | 118.9% | 118.9%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 2000 | 2306 | 2306 | 0 | 0 | 115.3% | 115.3% | 已完成南侧护岸施工、港汊清淤完成70%。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 12000 | 17618 | 15618 | 2000 | 0 | 146.8% | 146.8% | 1.市政段：完成总工程量的70%。基坑支护及主体结构：匝道第一阶段，框架主体结构完成，路床修整完成70%；主线北侧U型框架主体完成95%，护栏浇筑完成90%；主线南侧主体结构完成50% 2.涉铁段：完成总工程量的70%，其中：下穿铁路所有框架结构已完成顶进。铁路南侧连接框架主体（共3节），左幅完成2节，右幅第1节完成30%；铁路北侧基坑土方开挖完成20%。
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 12000 | 15073 | 12988 | 2085 | 0 | 125.6% | 125.6% | 1.二期鼓浪回响的剧场范围已取得工程施工许可证，原有装修拆除完成，结构改造施工中。 2.三期新航站楼邮轮时光室外楼梯电梯外墙防水涂料完成，空中连廊扩建工程钢结构施工基本完成。
4 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1427 | 1427 | 0 | 0 | 104.2% | 104.2% | 项目于11月28日完成预验收，正在准备资料申报竣工验收。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1382 | 1382 | 0 | 0 | 102.4% | 102.4% | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成330吨，占总工程量92.83%。 3.砖胎膜砌筑累计完成9个、承台混凝土浇筑完成，占总工程量100%。 4.土方出土400方，占总工程量的80%。
6 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1500 | 2247 | 2247 | 0 | 0 | 149.8% | 149.8% | 项目于4月28日取得竣工备案证明。
7 | 厦门六中东渡新校区项目 |  |  | 市教育局 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2026-2028 | 103624 | 67916 | 32000 | 3708 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 详勘取孔完成，详勘报告已出具并送审；完成可研联评联审上会方案修改及估算复核；召开项目要素保障评审会，通过评审。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 10000 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 128.0% | 128.0% | 室内装修及机电工程完成82%。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 南院区：地上管综施工完成80%，精装完成60%，外立面完成70%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 13000 | 16874 | 16874 | 0 | 0 | 129.8% | 129.8% | 装饰装修完成60%，安装工程施工85%。
11 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 55000 | 30000 | 25000 | 0 | 208177 | 55000 | 80000 | 58700 | 21300 | 0 | 145.5% | 145.5% | 项目于11月13日取得竣工备案证明。
12 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 100000 | 148776 | 148776 | 0 | 0 | 148.8% | 148.8% | 3号线蔡厝至翔安机场段：共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试，全线开展试运行。已完工车站开展机电安装及装修施工，开累完成92%。
13 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 开展前置专题研究，完成选址、用海等7项工可、初设前置审批专题，持续推进文保、地震安评、工筹方案等施工前专题。
14 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 800000 | 965900 | 965900 | 0 | 0 | 120.7% | 120.7% | 桥梁工程桩基完成84.1%，现浇承台完成80.6%，现浇墩柱完成75.4%，现浇箱梁完成46.8%，预制墩台生产完成71.9%，预制墩台吊装完成46.0%，箱梁吊装完成1.1%；隧道工程围护桩完成70.7%，地连墙完成87.0%，明挖隧道结构完成10%，盾构隧道掘进完成38.7%。
15 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 19226 | 21035 | 19935 | 1100 | 0 | 109.4% | 109.4% | 机电精装完成70%。
16 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 主楼外架及塔吊拆除完成。
17 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 66440 | 2400 | 3596 | 3396 | 0 | 200 | 149.8% | 149.8% | 项目于7月31日取得竣工备案证明。
18 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 15000 | 17250 | 11850 | 0 | 5400 | 115.0% | 115.0% | 项目于5月30日取得竣工备案证明。
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 23800 | 23803 | 19512 | 0 | 4291 | 100.0% | 100.0% | 混凝土结构全部完成，T1、T2、T3大面积砌体完成至屋面，配合机电消防管井砌体至十二层，机电、消防通风竖管完成至13层。幕墙T1、T2、T3骨架整体到十四层，T3幕墙玻璃开始安装。
20 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 基坑支护及土石方施工。
21 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 15000 | 15344 | 15000 | 344 | 0 | 102.3% | 102.3% | 预制方桩施工完成（除马道影响区域），旋挖灌注施工完成，桩基检测中；土方累计开挖完成55万立方米。
22 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 198119 | 48019 | 150100 | 0 | 69870 | 6051 | 63819 | 0 | 49884 | 69870 | 104805 | 9076 | 95729 | 0 | 150.0% | 150.0% | 主体完成85%。
23 | 五通金融商务区安置房（B12地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 211305 | 51305 | 160000 | 0 | 100600 | 600 | 100000 | 0 | 0 | 100600 | 130900 | 900 | 130000 | 0 | 130.1% | 130.1% | 完成基坑支护工程至50%，完成土方开挖30%。完成桩基工程11%。
24 | 五通金谷交通综合体 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 44300 | 38200 | 6100 | 0 | 9100 | 3000 | 6100 | 0 | 0 | 9100 | 13468 | 7368 | 6100 | 0 | 148.0% | 148.0% | 1.场内土石方外运共计出土32.5万方； 2.东侧3区第3层边坡喷锚完成；南侧5区第3层边坡喷锚完成；南侧4区第3层边坡喷锚完成；西侧12区第二层边坡喷锚完成；1区第二层第1段、第2段边坡喷锚完成。
25 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58641 | 8641 | 50000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 445 | 445 | 0 | 0 | 148.3% | 148.3% | 1.12月3日取得施工中标通知书； 2.12月5日完成施工合同签订； 3.12月7日完成入库申报； 4.12月18日完成净地证明开具，报送国有划拨红线办理。
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 100.0% | 100.0% | 1.地下室：涂料完成95%，粉刷完成95%，消防完成95%，镁制风管完成95%，水电桥架完成95% 2.上部主体结构:裙楼已封顶，1号楼施工到20层梁板，2号楼施工到17层梁板， 3.砌体:1号楼砌体1-14层砌筑完成，2号楼砌体1-11层完成，1-3层粉刷完成，水电消防安装同步幕墙铝单板进场。
27 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 17630 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 土方完成，地下室结构完成20%。
28 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 164450 | 174967 | 4667 | 170300 | 0 | 106.4% | 106.4% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：12月12日发布施工中标通知书；工地大门已安装，测量控制点已交桩；正在准备项目部驻地及桥梁段现场交地。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：12月5日完成工规办理。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 ：已完工。
29 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 119.1% | 119.1% | 1.冠梁施工完成100%。 2.主体总包进场基坑土方开挖完成8000方。
30 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7462 | 7462 | 0 | 0 | 149.2% | 149.2% | 完成海沧航道12月份常年性维护施工。
31 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5964 | 5964 | 0 | 0 | 149.1% | 149.1% | 完成海沧13-21#泊位12月港池水域疏浚施工及考核工作，嵩屿（1#-6#)、海沧港区(1#-10#)泊位第四季度维护。完成海沧、东渡、翔安港区一次性维护。
32 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 2000 | 495 | 0 | 1505 | 100.0% | 100.0% | 100%，累计开通千兆端口3万个，完成BNC设备部署和开通。
33 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 6200 | 6482 | 705 | 0 | 5777 | 104.6% | 104.6% | 已竣工。
34 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 13715 | 14250 | 8498 | 0 | 5752 | 103.9% | 103.9% | 完成125个5G站点建设工作,覆盖面积46万平方米新建楼宇室分建设工作。
35 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 18000 | 18000 | 2551 | 0 | 15449 | 100.0% | 100.0% | 项目已完工。
36 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 3000 | 3555 | 540 | 0 | 3015 | 118.5% | 118.5% | 累计引入算力200P，完成自建算力25p，完成云池底座升级等。
37 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 13700 | 14350 | 14350 | 0 | 0 | 104.8% | 104.8% | 完成蔡塘、店里输变电竣工验收。
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 116.0% | 116.0% | 完成同集土建工程，洪茂土建完成60%。
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 21625 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 100.0% | 100.0% | 加快完成年度计划建设工作。

## 通报附件1
附件1
1-12月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-12月进展情况 |  | 1-12月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-12月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（70项） |  | 8914281.55 | 2238872 |  | 2314529 | 2314529 |  | 3268982.796 | 141.2% | 141.2%
（一）产业类（29项） |  | 5302925 | 814842 |  | 1832733 | 1832733 |  | 2606807 | 142.2% | 142.2%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 63400 | 63400 |  | 92017 | 145.1% | 145.1%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 6000 | 结构加固，办理施工许可证。 | 7500 | 125% | 125% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 12700 | 项目于5月21日取得竣工备案证明。 | 18317 | 144.2% | 144.2% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 30000 | 30000 | 主体施工至6层。 | 44200 | 147.3% | 147.3% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 14700 | 项目于9月28日取得竣工备案证明。 | 22000 | 149.7% | 149.7% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 2018346 | 814842 |  | 519900 | 519900 |  | 743978 | 143.1% | 143.1%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 19000 | 主体结构验收完成75%；南区砌体完成约100%，抹灰完成70%，北区砌体完成90%，抹灰完成70%；幕墙骨架安装25%。 | 28500 | 150% | 150% | 区科工局 | 朱校园
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 579063 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 124000 | 124000 | 1.主体结构已全部封顶，砌筑完成100%。 2.外立面进度：外立面门窗窗框安装完成98%.水电施工完成91%；室内粉刷完成94%；木作工程完成76%；空调安装79%；防水工程53%。 | 182350 | 147.1% | 147.1% | 区住建局 | 曾国辉
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 35000 | 1.XY193轮处于分段焊后完工、分段管舾预装、分段涂装、总组焊前、船台合拢阶段。 2.XY194轮处于钢板切割、小组立、分段装配、分段焊后完工报验、分段管舾预装阶段。 3.XY142轮处于钢板切割、小组立、分段装配、分段焊后完工报验、分段管舾预装阶段。 4.XY143轮处于钢板切割、小组立阶段。 | 52500 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 25000 | 1.四期：5号楼封顶，4#施工至18层，砌体及幕墙施工中。 潮街(室内)：总进度百分比完成90%,加固完成100%，机电安装完成85%，室内装修完成80%。 潮街（室外）：桩基完成100%，总体进度完成30%。 2.三期：总进度完成75%，机电安装完成96%，室内装修完成75%。 | 32000 | 128% | 128% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 1600 | 园区北侧物流园室外工程施工收尾；健为医疗三期室外工程施工收尾；佳福隆二期室外工程施工。 | 2400 | 150% | 150% | 区工业园区管委会 | 朱校园
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 16000 | 16000 | 地下室主体施工完成，1#、2#封顶，3#施工至7层梁板，5#施工至六层梁板，6#施工至11层梁板。 | 24000 | 150% | 150% | 区工业园区管委会 | 朱校园
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 500 | 基坑支护冠梁施工。 | 500 | 100% | 100% | 区工业园区管委会 | 朱校园
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 项目于1月17日取得竣工备案证明。 | 5200 | 148.6% | 148.6% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 8300 | 1A号楼主体施工完成，1B号楼18层梁板施工完成，1C号楼主体施工完成。 | 12448 | 150% | 150% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 81513 | 0 | 主体结构封顶。 | 48000 | 48000 | 机电安装工程完成90%，幕墙工程完成85%。 | 64438 | 134.2% | 134.2% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 237000 | 237000 | 主体结构施工达90%。 | 336600 | 142% | 142% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 2000 | 完成1台智能叉车40%首付款，1台空压系统50%首付款，以及4台治具款项付款。 | 3042 | 152.1% | 152.1% | 区科工局 | 朱校园
开工项目（13项） |  | 3152579 | 0 |  | 1249433 | 1249433 |  | 1770812 | 141.7% | 141.7%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 4400 | 4400 | 桩基施工完成100%。 | 4900 | 111.4% | 111.4% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 1000 | 1000 | 设计试桩打桩完成，完成临设布置。 | 1000 | 100% | 100% | 区科工局 | 朱校园
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 3000 | 已完成全年计划。 | 3200 | 106.7% | 106.7% | 区科工局 | 朱校园
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 2000 | 土方开挖，支护结构施工。 | 2500 | 125% | 125% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 10000 | 支护桩及桩间止水、冠梁、角撑、锚索、土方开挖、喷锚完成100%。 | 10010 | 100.1% | 100.1% | 区住建局 | 曾国辉
22 | 湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 1000 | 已取得前期工作计划；已完成勘察设计单位招标；正进行可研联评联审。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 164000 | 164000 | 1.上部完成90%，砌体完成40%。 2.幕墙、涂料完成10%。 | 245577 | 149.7% | 149.7% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 8433 | 8433 | 桩基完成70%。 | 10925 | 129.6% | 129.6% | 江头街道 | 何汉峰
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 415000 | 415000 | 桩基施工完成100%，地下室结构完成99%，主体结构完成45%。 | 622500 | 150% | 150% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 704000 | 0 | 项目开工建设。 | 115300 | 115300 | 9号楼主体结构施工。 | 171500 | 148.7% | 148.7% | 禾山街道 | 吕 方
27 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 409000 | 409000 | 桩基完成70%，地下室结构完成20%。 | 529400 | 129.4% | 129.4% | 金山街道 | 朱校园
28 | *中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 10300 | 地下结构室封顶至±0。 | 10300 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
29 | *厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 106000 | 主体结构完成65%。 | 159000 | 150% | 150% | 江头街道 | 何汉峰
（二）基础设施类（17项） |  | 335458.66 | 42783 |  | 47815 | 47815 |  | 54707.796 | 114.4% | 114.4%
完工项目（3项） |  | 103591 | 42783 |  | 10439 | 10439 |  | 11546 | 110.6% | 110.6%
30 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 4707 | 4707 | 项目于6月10日竣工验收。 | 5807 | 123.4% | 123.4% | 金山街道 | 朱校园
31 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 2800 | 完成金盛路东段94%。 | 2800 | 100% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
32 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 4570 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 2932 | 2932 | 枋湖东路-村道段人行道碎石层摊铺，机动车道水稳层摊铺，项目已完成总工程量89%。 | 2939 | 100.2% | 100.2% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（14项） |  | 231867.66 | 0 |  | 37376 | 37376 |  | 43161.796 | 115.5% | 115.5%
33 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 1850 | 目前正加快推进设计方案上环艺会审核及明确停车位调规方案工作。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
34 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 2847 | 项目处于暂停状态，需待上游湖里体育公园方案确定，上下游两个方案整合后再进行行业评审。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
35 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 390 | 勘察设计招标。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
36 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 20168 | 12月9日发布中标通知书，施工单位进场做准备工作，因红线用地手续和房屋拆迁未完成，现场无法开展实质性施工。 | 180 | 0.8925% | 0.8925% | 区住建局 | 曾国辉
37 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 2000 | 已竣工初验未移交。 | 24569 | 1228% | 1228% | 区住建局 | 曾国辉
38 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 3000 | 施工招标中。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
39 | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 13600 | 0 | 开工建设。 | 200 | 200 | 完成可研（初步设计深度）内审会。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
40 | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 9297 | 0 | 开工建设。 | 200 | 200 | 可研（初步设计深度）通过联评联审。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
41 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 1500 | 项目范围内共143个排水单元。目前已进场施工39个排水单元，完工15个排水单元。 | 4390.1657 | 292.7% | 292.7% | 区住建局 | 曾国辉
42 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 872 | 项目累计已完成总形象进度的约35% | 2015.3532 | 231.1% | 231.1% | 区住建局 | 曾国辉
43 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 924 | 项目累计已完成总形象进度的约37% | 2861.1918 | 309.7% | 309.7% | 区住建局 | 曾国辉
44 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 1246 | 项目范围内含97个独立排水单元。目前已进场施工48个排水单元，完工22个排水单元。 | 3574.51 | 286.9% | 286.9% | 区住建局 | 曾国辉
45 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 946 | 项目累计已完成总形象进度的约40% | 2589.4668 | 273.7% | 273.7% | 区住建局 | 曾国辉
46 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 1233 | 项目范围内共有98个排水单元。目前已进场施工45个排水单元，基本完工19个排水单元，下一步计划开工9个单元。 | 2982.1085 | 241.9% | 241.9% | 区住建局 | 曾国辉
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 433981 | 433981 |  | 607468 | 140% | 140%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 118512 | 118512 |  | 162553 | 137.2% | 137.2%
47 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 4000 | 室内外施工90%。 | 4824 | 120.6% | 120.6% | 湖里街道 | 曾国辉
48 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目于3月21日取得竣工备案证明。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
49 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 20000 | 项目于8月29日取得竣工备案证明。 | 25554 | 127.8% | 127.8% | 区住建局 | 曾国辉
50 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 38500 | 38500 | 项目于10月31日取得竣工备案证明。 | 54550 | 141.7% | 141.7% | 区住建局 | 曾国辉
51 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 29000 | 项目于6月4日取得竣工备案证明。 | 43495 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
52 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 4200 | 项目于12月25日完成预验收。 | 4200 | 100% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
53 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1600 | 项目于11月25日取得竣工备案证明。 | 2234 | 139.6% | 139.6% | 区卫健局 | 吕 方
54 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2745 | 项目于12月4日完成竣工预验收。 | 2790 | 101.6% | 101.6% | 金山街道 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 1000 | 已完成竣工预验收。 | 1759 | 175.9% | 175.9% | 区住建局 | 曾国辉
56 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 1000 | 正在办理竣工备案。 | 1680 | 168% | 168% | 禾山街道 | 吕 方
57 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 2190 | 项目于10月11日取得竣工备案证明。 | 2190 | 100% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
58 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 1950 | 1.卫生间洁具安装完成20%； 2.消防末端设备安装完成15%； 3.室外工程施工完成70%； 4.外墙真石漆喷涂面漆完成85%。 | 1950 | 100% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
59 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 项目于6月30日取得竣工备案证明。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 155169 | 155169 |  | 222078 | 143.1% | 143.1%
60 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 100000 | 100000 | 外墙真石漆施工，室外管网施工。 | 149950 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
61 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 13400 | 13400 | 外墙真石漆施工，室外管网施工。 | 19875 | 148.3% | 148.3% | 区住建局 | 曾国辉
62 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 10000 | 室外管道开挖，操场整平施工。 | 14932 | 149.3% | 149.3% | 区教育局 | 陈 炜
63 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 4000 | 景观绿化施工。 | 5966 | 149.2% | 149.2% | 区教育局 | 陈 炜
64 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 3500 | 1.外墙涂料施工完成95%。2.钢连廊墙体外墙腻子施工完成，外墙涂料完成。3.地下室机械停车位进场施工。 | 5246 | 149.9% | 149.9% | 区卫健局 | 吕 方
65 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 5000 | 1.基坑土方开挖完成61%；2.桩间网喷完成53%。 | 5183 | 103.7% | 103.7% | 区教育局 | 陈 炜
66 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 3000 | 1.1#楼：1层抹灰完成；2层砖墙反坎砼浇筑与砖墙砌筑完成；屋面防水工程完成；内墙腻子吊顶完成90%；门窗框打胶完成50%。 2.2#楼：屋面土方回填完成；外墙涂料完成；内墙腻子施工完成90%；外架拆除完成。 3.其他区域：地下室人防区天棚涂料完成；室内电梯调试完成；消防泵房、生活泵房、排风机房设备安装完成90%；精装样板施工100% 完成。 | 4647 | 154.9% | 154.9% | 区住建局 | 曾国辉
67 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 16269 | 康乐二小：1.基坑土方开挖完成61%；2.桩间网喷完成53%。 薛岭山：1.土方开挖完成100%；2.桩间网喷完成97%；3.结构底板垫层完成100%。 | 16279 | 100.1% | 100.1% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160300 | 160300 |  | 222837 | 139% | 139%
68 | 东渡片区城市更新项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 10000 | 10000 | 12月9日，黄燕添常务副市长、张志红副市长召开专题会议，研究《厦门市湖里区东渡片区城市更新项目策划方案》，要求湖里区政府进一步细化方案后，按程序提请市政府常务会议。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉
69 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 100000 | 安置房地块进行基坑及土石方施工。 | 150000 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
70 | *湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 50300 | 50300 | 1.完成基坑支护施工图编制及送审工作，同步启动预算编制工作。 2.完成可研修编工作，计划7月完成可研决策工作。 | 72837 | 144.8% | 144.8% | 区教育局 | 陈 炜
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-12月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-12月进展情况 |  | 1-12月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-12月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（39个） |  | 11676449 |  | 1638986 | 1638986 |  | 1948044 | 118.9% | 118.9%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 2000 |  | 2306 | 115.3% | 115.3%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 2000 | 已完成南侧护岸施工、港汊清淤完成70%。 | 2306 | 115.3% | 115.3% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1500 |  | 2247 | 149.8% | 149.8%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1500 | 项目于4月28日取得竣工备案证明。 | 2247 | 149.8% | 149.8% | 区科工局 （火炬办）
市教育局（1个） |  | 103624 |  | 50 | 50 |  | 50 | 1 | 1
3 | 厦门六中东渡新校区项目 | 103624 |  | 50 | 50 | 详勘取孔完成，详勘报告已出具并送审；完成可研联评联审上会方案修改及估算复核；召开项目要素保障评审会，通过评审。 | 50 | 100% | 100% | 区教育局
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 35000 |  | 41674 | 119.1% | 119.1%
4 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 13000 | 装饰装修完成60%，安装工程施工85%。 | 16874 | 129.8% | 129.8% | 区卫健局
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 12000 | 南院区：地上管综施工完成80%，精装完成60%，外立面完成70%。 | 12000 | 100% | 100% | 区卫健局
6 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 10000 | 室内装修及机电工程完成82%。 | 12800 | 128% | 128% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 800000 |  | 965900 | 120.7% | 120.7%
7 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 800000 | 桥梁工程桩基完成84.1%，现浇承台完成80.6%，现浇墩柱完成75.4%，现浇箱梁完成46.8%，预制墩台生产完成71.9%，预制墩台吊装完成46.0%，箱梁吊装完成1.1%；隧道工程围护桩完成70.7%，地连墙完成87.0%，明挖隧道结构完成10%，盾构隧道掘进完成38.7%。 | 965900 | 120.7% | 120.7% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 9000 |  | 13426 | 149.2% | 149.2%
8 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 5000 | 完成海沧航道12月份常年性维护施工。 | 7462 | 149.2% | 149.2% | 区商务局
9 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 4000 | 完成海沧13-21#泊位12月港池水域疏浚施工及考核工作，嵩屿（1#-6#)、海沧港区(1#-10#)泊位第四季度维护。完成海沧、东渡、翔安港区一次性维护。 | 5964 | 149.1% | 149.1% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 42915 |  | 44287 | 103.2% | 103.2%
10 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 18000 | 项目已完工。 | 18000 | 100% | 100% | 区科工局
11 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 13715 | 完成125个5G站点建设工作,覆盖面积46万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 14250 | 103.9% | 103.9% | 区科工局
12 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 6200 | 已竣工。 | 6482 | 104.5% | 104.5% | 区科工局
13 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 2000 | 100%，累计开通千兆端口3万个，完成BNC设备部署和开通。 | 2000 | 100% | 100% | 区科工局
14 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 3000 | 累计引入算力200P，完成自建算力25p，完成云池底座升级等。 | 3555 | 118.5% | 118.5% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（15个） |  | 2057992 |  | 490476 | 490476 |  | 576743 | 117.6% | 117.6%
15 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 15000 | 预制方桩施工完成（除马道影响区域），旋挖灌注施工完成，桩基检测中；土方累计开挖完成55万立方米。 | 15344 | 102.3% | 102.3% | 区住建局
16 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 15000 | 项目于5月30日取得竣工备案证明。 | 17250 | 115% | 115% | 区教育局
17 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 2100 | 1.冠梁施工完成100%。 2.主体总包进场基坑土方开挖完成8000方。 | 2500 | 119% | 119% | 区教育局
18 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 25000 | 主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 23800 | 混凝土结构全部完成，T1、T2、T3大面积砌体完成至屋面，配合机电消防管井砌体至十二层，机电、消防通风竖管完成至13层。幕墙T1、T2、T3骨架整体到十四层，T3幕墙玻璃开始安装。 | 23803 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 20000 | 1.地下室：涂料完成95%，粉刷完成95%，消防完成95%，镁制风管完成95%，水电桥架完成95% 2.上部主体结构:裙楼已封顶，1号楼施工到20层梁板，2号楼施工到17层梁板， 3.砌体:1号楼砌体1-14层砌筑完成，2号楼砌体1-11层完成，1-3层粉刷完成，水电消防安装同步幕墙铝单板进场。 | 20000 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 19226 | 机电精装完成70%。 | 21035 | 109.4% | 109.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 17630 | 土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 6000 | 基坑支护及土石方施工。 | 6000 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 198119 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 69870 | 69870 | 主体完成85%。 | 104805 | 150% | 150% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2400 | 2400 | 项目于7月31日取得竣工备案证明。 | 3596 | 149.8% | 149.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 164450 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：12月12日发布施工中标通知书；工地大门已安装，测量控制点已交桩；正在准备项目部驻地及桥梁段现场交地。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：12月5日完成工规办理。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 ：已完工。 | 174967 | 106.4% | 106.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 211305 |  | 100600 | 100600 | 完成基坑支护工程至50%，完成土方开挖30%。完成桩基工程11%。 | 130900 | 130.1% | 130.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
28 | 五通金谷交通综合体 | 44300 |  | 9100 | 9100 | 1.场内土石方外运共计出土32.5万方； 2.东侧3区第3层边坡喷锚完成；南侧5区第3层边坡喷锚完成；南侧4区第3层边坡喷锚完成；西侧12区第二层边坡喷锚完成；1区第二层第1段、第2段边坡喷锚完成。 | 13468 | 148% | 148% | 两岸金融中心湖里分指挥部
29 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 58641 |  | 300 | 300 | 1.12月3日取得施工中标通知书； 2.12月5日完成施工合同签订； 3.12月7日完成入库申报； 4.12月18日完成净地证明开具，报送国有划拨红线办理。 | 445 | 148.3% | 148.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（4个） |  | 178402 |  | 26720 | 26720 |  | 35500 | 132.9% | 132.9%
30 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 12000 | 1.二期鼓浪回响的剧场范围已取得工程施工许可证，原有装修拆除完成，结构改造施工中。 2.三期新航站楼邮轮时光室外楼梯电梯外墙防水涂料完成，空中连廊扩建工程钢结构施工基本完成。 | 15073 | 125.6% | 125.6% | 区文旅局
31 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 12000 | 1.市政段：完成总工程量的70%。基坑支护及主体结构：匝道第一阶段，框架主体结构完成，路床修整完成70%；主线北侧U型框架主体完成95%，护栏浇筑完成90%；主线南侧主体结构完成50% 2.涉铁段：完成总工程量的70%，其中：下穿铁路所有框架结构已完成顶进。铁路南侧连接框架主体（共3节），左幅完成2节，右幅第1节完成30%；铁路北侧基坑土方开挖完成20%。 | 17618 | 146.8% | 146.8% | 区住建局
32 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 1350 | 1.灌注桩累计完成13根，占总工程量100%。 2.钢构制安累计完成330吨，占总工程量92.83%。 3.砖胎膜砌筑累计完成9个、承台混凝土浇筑完成，占总工程量100%。 4.土方出土400方，占总工程量的80%。 | 1382 | 102.4% | 102.4% | 区住建局
33 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 1370 | 项目于11月28日完成预验收，正在准备资料申报竣工验收。 | 1427 | 104.2% | 104.2% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 195000 | 195000 |  | 228776 | 117.3% | 117.3%
34 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 100000 | 3号线蔡厝至翔安机场段：共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试，全线开展试运行。已完工车站开展机电安装及装修施工，开累完成92%。 | 148776 | 148.8% | 148.8% | 区地铁办
35 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 55000 | 55000 | 项目于11月13日取得竣工备案证明。 | 80000 | 145.5% | 145.5% | 区地铁办
36 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 40000 | 开展前置专题研究，完成选址、用海等7项工可、初设前置审批专题，持续推进文保、地震安评、工筹方案等施工前专题。 | 0 | 0% | 0% | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 36325 |  | 37135 | 102.2% | 102.2%
37 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 13700 | 完成蔡塘、店里输变电竣工验收。 | 14350 | 104.7% | 104.7% | 区科工局
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 1000 | 完成同集土建工程，洪茂土建完成60%。 | 1160 | 116% | 116% | 区科工局
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 21625 | 加快完成年度计划建设工作。 | 21625 | 100% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共7个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-12月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 70 | 2303729 | 3256582.796 | 952853.796
1 | 禾山街道 | 7 | 591740 | 876706 | 284966
2 | 金山街道 | 6 | 666079 | 887224 | 221145
3 | 区住建局 | 32 | 558077 | 779069.796 | 220992.796
4 | 湖里街道 | 3 | 171500 | 255601 | 84101
5 | 江头街道 | 2 | 114433 | 169925 | 55492
6 | 区教育局 | 4 | 69300 | 98918 | 29618
7 | 殿前街道 | 2 | 44700 | 66200 | 21500
8 | 区科工局 | 4 | 25000 | 35742 | 10742
9 | 区工业园区管委会 | 3 | 18100 | 26900 | 8800
10 | 区卫健局 | 4 | 19800 | 28297 | 8497
11 | 区商务局 | 1 | 25000 | 32000 | 7000
12 | 区委宣传部 | 2 | 10400 | 12400 | 2000

## 附件3计算表
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-11月计划 | 1-11月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 4400 | 4900 | 500 | 10400 | 12400
|  | 海峡新岸音乐街区 | 6000 | 7500 | 1500
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 10000 | 14932 | 4932 | 69300 | 98918
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 4000 | 5966 | 1966
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 5000 | 5183 | 183
|  | 湖边学校 | 50300 | 72837 | 22537
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 19000 | 28500 | 9500 | 25000 | 35742
|  | 湖里新质智造产业园 | 1000 | 1000 | 0
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 3000 | 3200 | 200
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 2000 | 3042 | 1042
4 | 区住建局 （32个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 558077 | 779069.796
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 100000 | 149950 | 49950
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 20000 | 25554 | 5554
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 38500 | 54550 | 16050
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 29000 | 43495 | 14495
|  | 海天路安置房（D地块） | 13400 | 19875 | 6475
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 124000 | 182350 | 58350
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 10000 | 10010 | 10
|  | 中远海散建设工程 | 35000 | 52500 | 17500
|  | 东渡片区城市更新项目 | 10000 | 0 | -10000
|  | 浦园城中村改造项目 | 100000 | 150000 | 50000
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 1000 | 0 | -1000
|  | 禾美公服综合体 | 4200 | 4200 | 0
|  | 坂美公服综合体 | 3000 | 4647 | 1647
|  | 高金林社区服务中心 | 1000 | 1759 | 759
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 2800 | 2800 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 1850 | 0 | -1850
|  | 汤坂里公园景观工程 | 2847 | 0 | -2847
|  | 美仑公园 | 390 | 0 | -390
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 20168 | 180 | -19988
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 2932 | 2939 | 7
|  | 泗水道辅路工程 | 2000 | 24569 | 22569
|  | 金盛路下穿通道工程 | 3000 | 0 | -3000
|  | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 0 | 0 | 0
|  | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 16269 | 16279 | 10
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 1500 | 4390.1657 | 2890.1657
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 872 | 2015.3532 | 1143.3532
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 924 | 2861.1918 | 1937.1918
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 1246 | 3574.51 | 2328.51
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 946 | 2589.4668 | 1643.4668
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 1233 | 2982.1085 | 1749.1085
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 25000 | 32000 | 7000 | 25000 | 32000
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 12700 | 18317 | 5617
|  | 建发健康2023G07 | 2000 | 2500 | 500 | 19800 | 28297
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1600 | 2234 | 634
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 3500 | 5246 | 1746
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 1600 | 2400 | 800 | 18100 | 26900
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 16000 | 24000 | 8000
|  | 卓雅大楼项目 | 500 | 500 | 0
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 4000 | 4824 | 824 | 171500 | 255601
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 164000 | 245577 | 81577
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 5200 | 1700
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 30000 | 44200 | 14200 | 44700 | 66200
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 14700 | 22000 | 7300
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 8433 | 10925 | 2492 | 114433 | 169925
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 106000 | 159000 | 53000
11 | 禾山街道 （7个） | 围里社区发展中心 | 8300 | 12448 | 4148 | 591740 | 876706
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 48000 | 64438 | 16438
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 415000 | 622500 | 207500
|  | 2025P09 | 115300 | 171500 | 56200
|  | 岭下社区服务中心项目 | 1000 | 1680 | 680
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 2190 | 2190 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 1950 | 1950 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 409000 | 529400 | 120400 | 666079 | 887224
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 237000 | 336600 | 99600
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 4707 | 5807 | 1100
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2745 | 2790 | 45
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 10300 | 10300 | 0