
厦湖文〔2020〕26号
中共湖里区委宣传部  湖里区文化和旅游局

关于印发《湖里区“悦游·湖里”系列

文化旅游活动实施方案》的通知

各街道党工委、办事处，区直各部、委、办、局，各人民团体，区属各国有企业，各有关单位：

现将《湖里区“悦游·湖里”系列文化旅游活动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

     中共厦门市湖里区委宣传部　　　厦门市湖里区文化和旅游局  

                       　　　     2020年6月19日

湖里区“悦游·湖里”系列

文化旅游活动实施方案

 为满足群众对美好生活的新期待，不断提升湖里区的城区形象和影响力，实现文化旅游赋能经济、激发活力的目标，经研究，拟继续打造“悦游·湖里”系列文化旅游活动，进一步推进湖里区高素质高颜值现代化国际化中心城区建设。

一、指导思想

紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把系列活动与培育和践行社会主义核心价值观相结合，与建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态相结合，与推动发展文化产业发展相结合，满足人民群众精神文化生活新期待，提升特区发祥地的城区形象和影响力。

二、主承办单位

主办单位：区委宣传部、区文化和旅游局

承办单位：区委文明办、区卫生健康局、区教育局、区商务局、区市政园林局、区城市管理局、区文发办、区文联、区社科联、团区委、湖里街道、殿前街道、禾山街道、金山街道、江头街道、区融媒体中心、区文化馆、区图书馆、厦门日报社、各文化旅游企业

三、活动时间

2020年1月至2020年12月

四、活动安排

“悦游·湖里”系列文化旅游活动将联动五缘湾城市新客厅、“特区·1980”湖里创意产业园、仙岳山公园三大片区，对全区现有的品牌活动进行统筹，使湖里区“月月有活动、处处有欢笑”，推动特区发祥地影响力不断扩大。活动具体安排如下：

（一）“共圆中国梦·幸福千万家”——2020年湖里区文化科技卫生“三下乡”进社区惠民活动
活动时间：1月

活动地点：各街道

活动内容：通过宣传展板、有奖知识问答、嵌入式宣讲等形式，让党的创新理论飞入寻常百姓家；广泛组织群众乐于参与、便于参与的文化活动，深化拓展“我们的节日”主题活动，持续开展“文化进万家”活动，组织文艺轻骑兵编排优秀文艺节目，深入社区开展巡演；组织优秀书法家现场挥毫泼墨，把祝福送进千家万户；大力开展社会主义核心价值观、卫生健康、法律、科普、环保知识、文明礼仪、安全生产等宣传咨询和服务活动。

牵头单位：区委宣传部  

相关单位：区直各有关部门、各街道办事处

（二）湖里魅力购

活动月份：4月-8月

活动地点：湖里区各大商场

活动内容：湖里魅力购计划组织两期，第一期已于5月1日正式启动，持续至6月30日。第二期拟于7月启动，在历届湖里魅力购成功举办的基础上，特别针对夜间经济策划夜购系列活动，重点以我区大型商业城市综合体、旅游景点等为依托。活动调动支付宝（口碑）、云闪付及辖区各大商圈等多方力量，串联政府补贴、支付宝平台优惠补助、银行专场活动、各活动商圈优惠活动等方式让市民群众能够享受到真正实在的优惠。

牵头单位：区商务局

相关单位：阿里巴巴集团（支付宝、口碑、饿了么、淘宝直播）、银联厦门分公司、建行厦门分行、厦门国际银行、厦门多想互动文化传播股份有限公司

（三）第十二届厦门（湖里）城市诵读节
活动时间：4月-10月

活动内容：围绕决胜小康、战胜疫情、爱心厦门等主题，通过线上线下联动，开展形式多样、内容丰富的“爱心厦门·云读湖里”活动，创新推出“书香湖里·爱心抗疫”优秀文艺作品云展播、“湖里云读之旅”场景互动H5、“阅游湖里”vlog短视频、“阅享湖里”阅读分享会、“湖里云书房”共读马拉松等20大项线上线下“悦读·诵读”活动，不断提升特区发祥地的城区形象和影响力,推进高素质高颜值现代化中心城区建设。

牵头单位：区委宣传部

相关单位：区委文明办、区文化和旅游局、区属各党（工）委
（四）湖里区第12届社区文化艺术节

活动时间：4月-12月

活动地点：各街道社区文化广场

活动内容：围绕2020年全面建成小康社会的重要时间节点，结合爱心厦门、抗击疫情、“岛内大提升、湖里大跨越”等主题，开展活力广场舞快闪展演、书画摄影展、“走进文创园”特色文艺展演、优秀社区艺术团风采展示、大型叙事诗剧“小康抒怀”文艺晚会等活动，挖掘我区基层优秀文艺骨干，精心创作文艺精品，着力满足人民群众精神文化新期待。

牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局   

相关单位：各街道办事处、区文化馆、区社区文化艺术协会

（五）厦门文化产业年度风云榜

活动时间：5月

活动地点：“特区·1980”湖里创意产业园

活动内容：以公益方式评选、推介当年最具代表意义和榜样价值的文化产业企业、人物、产品和事件等,多方位展现厦门文化创意产业的发展成果，并以颁奖典礼的方式记录上一年度厦门文化创意产业取得的辉煌业绩，同时配合沙龙论坛的形式展示当年活跃在文化创意产业前沿的各界精英的思想和智慧。风云榜配套举办的颁奖仪式、沙龙论坛、推介发布等主题版块系列活动，将助力“特区·1980”湖里创意产业园打造成为厦门文化产业发展新标杆，全面提升湖里乃至厦门的文化产业氛围。

牵头单位：湖里街道办事处

相关单位：厦门报业传媒集团

（六）纪念“五·四”运动主题活动
活动时间：5月

活动地点：湖里区各街道

活动内容：以主题团日、宣讲课堂、线上马拉松等形式开展纪念“五·四”运动系列主题活动。依托“湖里新青年”微信公众号开展“创享湖里 高光青春”之“云游湖里”活动，线上换装生成“‘吾是’湖里新青年”个人海报，海报背景为湖里辖内的知名地标，通过“云游湖里”使更多青年朋友们了解湖里的历史文化、风土人情等，加深广大团员青年对湖里特色名片的认识。

牵头单位：团区委

相关单位：各街道团工委、工业园区团工委、区教育团工委、各系统团组织

（七）2020亚洲社会设计展

活动时间：5月-7月

活动地点：红点设计博物馆

活动内容：首届社会设计大展将从健康医疗、教育、老龄化、环保、关爱女性等公益性主题甄选全球优秀设计作品以及红点三大奖获奖作品等全球十余个国家上百件展品，通过系列作品案例、平面以及视频案例、互动案例等区域设置全方位展示如何以设计思维提供针对社会性问题创造性的解决方案。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：红点设计（厦门）品牌运营有限公司

（八）厦门市“文化和自然遗产日”系列活动湖里专场

活动时间：6月

活动地点：仙岳山公园、惠和石文化园
活动内容：结合文化和自然遗产日，参加厦门市非遗云分享、非遗宣传展示活动线上直播活动。举办“传承太极文化，共建和谐厦门”文化和自然遗产日暨太极文化公益培训启动仪式，6月13日在仙岳山公园文化广场开幕。开展非遗传承 健康生活——2020年文化和自然遗产日惠和石文化园专场活动。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：厦门市太极文化促进会、区文化馆、湖里区各非遗项目传习中心

（九）首届乐游湖里·厦门沙发音乐节

活动时间：6月-7月

活动地点：特区·1980创意产业园

活动内容：通过线上乐游湖里·湖里景点网红短视频、线下乐游湖里·城市音乐会、乐游湖里·沙发音乐节、乐游湖里城市文化展等特色内容打造湖里区文化旅游品牌的“舒适”标签，同时整合网易云音乐、抖音等高流量平台为音乐节活动赋能。
牵头单位：区委宣传部、区文化和旅游局、湖里街道办事处

相关单位：厦门多想互动文化传播股份有限公司

（十）“闽南曲艺说唱新思想斗阵行”宣传活动

活动时间：6月-10月

活动地点：辖区5个旧村改造社区

活动内容：通过挖掘基层优秀民间艺人，围绕爱心厦门、征地拆迁、扫黑除恶、脱贫攻坚等主题，创作一批主题鲜明且富有地方特色、时代气息的闽南曲艺作品，深入旧村改造社区举办文艺巡演，以群众喜闻乐见的曲艺表演方式对群众开展面对面的文艺宣讲。

牵头单位：区委宣传部

相关单位：区委文明办、区社科联、区征收办、各街道办事处、各征地拆迁指挥部办公室

（十一）2020年度3X3黄金联赛

活动时间：7月

主要活动地点：五缘湾乐都汇购物中心

活动内容：3X3黄金联赛由新浪体育主办，始于2015年，是新浪首个自主知识产权IP赛事，是全国具影响力和商业价值的3x3篮球精英赛事。比赛中除了男子三人制篮球赛作为正赛外，还穿插了街舞、啦啦操、扣篮和1对1斗牛等精彩的现场篮球配套表演活动。

牵头单位：区文化和旅游局、新浪体育

相关单位：盼鸿（厦门）体育有限公司

（十二）小康幸“湖”年，光影满家园社区电影公益展映季
活动时间：7月—8月

活动地点：湖里区各街道及社区

活动内容：为营造金鸡电影节浓厚氛围，结合湖里各街道及社区特色，举办湖里文化地图系列活动：小康幸“湖”年，光影满家园——社区电影公映展映系列活动，通过“宣讲+放映+沙龙”丰富湖里辖区居民的精神生活，提高居民幸福感及获得感，展现我区浓厚的影视产业氛围。
牵头单位：区委宣传部
相关单位：各街道办事处
（十三）“点燃湖里激情——厦门足球邀请赛”之2020厦门市第五届“禾山杯”社区足球赛

活动时间：7月—8月
主要活动地点：奥林匹克·诺斯蒂文化体育公园

活动内容：携手湖里区慈善会延续“社区足球+慈善”的公益理念，在往年基础和规模上进行扩张。赛事将分为社会组、竞技组进行对决，其中竞技组队伍为历届参赛队伍前八强，进行筛选。

牵头单位：禾山街道办事处

相关单位：湖里区青联体育协会、诺斯蒂体育文化公园
（十四）第四届厦门国际影视文化产业论坛

活动时间：8月

活动地点：“特区·1980”湖里创意产业园

活动内容：借“金鸡东风”打造发展新引擎，本着大力发展湖里区影视文化产业的初衷，以“政府+企业”的合作方式和“文化+资本”的发展方向进行引导，引入国际级嘉宾阵容，邀请行业内龙头公司助力，通过高峰论坛导入顶级IP及影视项目对接。打造厦门市乃至全国范围内高级别影视文化与资本交流论坛，提升我市影视产业知名度，把脉影视发展之路，为我市影视产业发展链接国内外影视及文化产业资源和资本。

牵头单位：区文发办

相关单位：湖里区影视产业协调小组、厦门先锋影业有限公司、厦门多想互动文化传播有限公司
（十五）“光影书香，致敬经典”胶片电影露天放映大会

活动时间：9月-10月

活动地点：湖里区各街道

活动内容：通过“光影书香，致敬经典”胶片电影露天放映大会活动，丰富湖里城市诵读节节目，体现“文学+电影”的活动特色，增添湖里的影视产业氛围和艺术气息，为金鸡电影节预热。
牵头单位：区文发办
相关单位：各街道党工委、双栖（厦门）影视文化传播有限公司

（十六）第十六届中国俱乐部杯帆船挑战赛

活动时间：9月-11月

活动地点：五缘湾

活动内容：中国俱乐部杯帆船挑战赛是中国帆船帆板运动协会主导的龙骨帆船对抗赛品牌赛事，世界帆船联合会三级对抗赛赛事，第十六届中国俱乐部杯帆船挑战赛预计有来自全国各地的四十支以上的赛队参与，由于赛事已经成为世界帆联三级对抗赛事，这将会有国内的优秀选手，有众多的帆船运动爱好者，还有国际帆船名将前来参与，俱乐部杯帆船挑战赛将继续保持推动帆船运动发展的宗旨，同时也向国际化高水平赛事迈进。

牵头单位：中国帆船帆板运动协会、厦门市体育局、湖里区人民政府

相关单位：区文化和旅游局、厦门市帆船游艇运动协会

（十七）“体彩杯”2020厦门第六届国际名校大学生篮球争霸赛

活动时间：10月

活动地点：厦门市湖里区蔡塘学校运动馆

活动内容：“国际名校大学生篮球争霸赛”是在国内大学生联赛（CUBA）整体提高的基础上举办的精英级别赛事，旨在为世界各国大学生提供一个切磋与交流的平台，本赛事一贯坚持“用赛事展示厦门颜值，把友谊传遍世界各地”的比赛口号为指导，吸引了日本大阪体育大学、韩国龙仁大学、北京大学、西安交通大学、上海交通大学、台湾体育大学等名校前来参赛；参赛的各个国家和地区的球队风格不同，对抗激烈，为广大球迷提供了视觉上的饕餮盛宴。也为湖里区乃至厦门市的篮球水平提升贡献了巨大的力量。

牵头单位：福建省篮球协会、福建省大学生体育协会、厦门市体育局、湖里区人民政府

相关单位：区文化和旅游局、区教育局、各街道办事处、湖里区篮球协会

（十八）“幸福湖里”湖里区优秀摄影家作品展

活动时间：10月

活动地点：区政府

活动内容：组织区摄影家协会会员，围绕“幸福湖里”这条主线开展摄影作品创作，参选作品为湖里区辖内拍摄的反映城市变迁、古建民俗、人文风情、自然风貌等方面的题材。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：区文化馆、区摄影家协会

（十九）厦门中秋旅游嘉年华活动

活动时间：10月

活动地点：华美文创园、五缘湾、仙岳山、辖区各旅游景区

活动内容：中国厦门中秋旅游嘉年华开幕式及闭幕式；“全球游客乐厦门”中秋博饼节；中秋博饼旅游狂购节； 境内外旅行商媒体踩线活动；乐游六区等系列活动。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：市文化和旅游局、湖里公安分局、湖里交警大队、各街道办事处、厦门日报社、各旅游企业

（二十）F1摩托艇世界锦标赛中国厦门大奖赛

活动时间：10月

活动地点：五缘湾

活动内容：一级方程式(简称“F1”)摩托艇世界锦标赛是由国际摩托艇联合会于1981年发起组织的国际性赛事，被世界公认为具有较大影响力和较高收视率的世界顶级体育赛事之一，作为一项全球关注度极高的水上动力赛事，它代表了水上赛事的最高水平。
牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：深圳市天荣体育文化管理有限公司
（二十一）厦门城市乐跑赛

活动时间：10月

活动地点：五缘湾音乐岛

活动内容：5公里跑步

牵头单位：厦门市万科企业有限公司

相关单位：厦门市万科企业有限公司

（二十二）首届“光影云裳”中国电影美学艺术展

活动时间：11月

活动地点：厦门市湖里区五缘湾游艇汇

活动内容：“光影云裳”中国电影美学艺术展，是厦门首个将影视产业与时尚产业相结合的展览IP，该艺术展将借助今年的金鸡百花电影节，第一次将这个概念在厦门提出，并以电影服饰艺术展览、时尚走秀、装置艺术展等形式，让更多的目光关注到电影艺术本身。同时，这个项目的主会场将落位在湖里区五缘湾游艇汇。借助五缘湾得天独厚的自然环境和游艇港的高端时尚气质，借助金鸡电影节的平台影响力，赋予五缘湾一个新的基于影视产业的定位——“中国电影美学宣发第一站”。

牵头单位：厦门市委宣传部、湖里区人民政府

相关单位：区委宣传部、区文化和旅游局、福建省游艇产业发展协会、厦门市文广传媒集团、厦门市路桥游艇旅游集团、厦门凤飞服饰设计有限公司、厦门海丝艺术品中心、京嘉贺（厦门）品牌设计有限公司
（二十三）2020第二届全国青年电影海报设计大赛

活动时间：11月

活动地点：厦门市红点设计博物馆
活动内容：拟设置“海报设计大赛、电影海报展、电影美术论坛、大师培训工坊”四大板块。海报设计大赛以“競”为主题设置“动、静”两个组别展开竞赛；电影海报展将继续携手湖里区红点设计博物馆，再次打造年度性快闪“电影海报博物馆”；电影美术论坛计划从电影海报为切入点探讨中国电影美术发展的趋势；大师班培训工坊将邀请美术设计大咖作为“大师培训工坊”导师，开启电影美术之旅的大门。

牵头单位：中国电影美术学会、区委宣传部、厦门广播电视集团

相关单位：厦门文广传媒集团
（二十四）中国（厦门）国际游艇展览会
活动时间：11月

活动地点：五缘湾

活动内容：活动将在展会的基础上，融合“娱乐、休闲、运动、教育”，以大众游艇帆船体验为核心，开展丰富多彩的大众化活动。同时，将加大体验项目票价的优惠力度，开展包含游艇、帆船在内的全民水上体验活动，并在体验类型上新增快艇、橡皮艇等船艇，丰富大众亲水体验方式。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：路桥游艇旅游集团、厦门日报社、区卫生健康局、区市政园林局、区城市管理局、区应急管理局、湖里公安分局、湖里交警大队、金山街道办事处

（二十五）海峡两岸文博会湖里区分会场

活动时间：12月

活动地点：湖里区主要文创园区

活动内容：依托两岸文博会发展平台，带动湖里区文化产业项目的交流与发展，在各区设分会场作为海峡两岸文博会的配套活动。

牵头单位：区文化和旅游局

相关单位：湖里区文博会分会场、厦门日报社

（二十六）厦门时尚周湖里区分会场

活动时间：12月

活动地点：特区·1980湖里创意产业园

活动内容：厦门国际时尚周湖里分会场立足产业发展需求，涵括品牌企业及设计师专场发布会、时尚生活互动体验等活动，展现湖里区优秀设计力量。通过活动，打造时尚交流平台，实现行业间资源共享、沟通交流、合作共赢，推动湖里区时尚产业与国际接轨，缔造产业发展的优质环境，促进本地服装企业、时尚文创品牌、独立设计师的发展，提升“特区·1980”文创园区的竞争力和影响力，助力厦门大步迈向国际时尚城市。

牵头单位：湖里街道办事处

相关单位：厦门市纺织服装同业商会、区发改局、区文化和旅游局

五、组织分工

“悦游·湖里”系列文化活动应按照“政府搭台、企业组织、社会赞助”的原则举办，引入市场经济手段，增强活动的生命力和吸引力，具体分工如下：

1.区委宣传部、区文化和旅游局：指导、协调各牵头单位、相关单位举办好各场次的活动。

2.区委政法委：协调公安、交警、消防等部门指导各主办单位做好安保工作。

3.应急管理、建设、城市执法等部门：协调指导各主办单位做好安全生产工作。

4.各牵头部门：负责具体场次活动的策划和执行，并于活动开始前两周向区委宣传部通报活动安排、特色亮点，于活动结束后及时报送活动情况总结。

5.区财政局：各活动经费原则上由牵头单位从年度预算里列支，不足部分通过市场化方式解决，请区财政局做好经费保障工作。

6.区融媒体中心：统筹系列活动的宣传报道工作，突出特色亮点、突出媒体融合，着力扩大活动的影响力。

7.各相关单位：对各单场活动按分工积极予以配合。

8.各文化企业：策划、执行活动，对活动进行适当的商业运营。

六、活动要求

1.围绕主题主线，展现特区发祥地新风采。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题，精心组织系列文化活动。立足于不断提升湖里区的城区形象和影响力，把文化与旅游相融合，展现特区发祥地新形象，打造现代化中心城区新坐标，以优质的品牌文化活动助推湖里区高素质高颜值现代化国际化中心城区建设。

2.整合优化资源，打造精品文化活动。着眼于更好地满足人民精神文化生活新期待，把“悦游·湖里”作为高质量文化产品供给的重要项目，精心打造。加大统筹力度，优化配置资源，在我区现有品牌文化活动的基础上进行充实提升，不断提升文化活动的品质和影响力。

3.创新方式方法，吸引群众参与。创新工作理念，创新活动内容，创新活动载体，增强活动效果。突出融媒体优势，充分运用报纸、广播、电视、网络和抖音、短视频等多种媒体形式进行全媒体、全矩阵进行推广，扩大活动的影响力。

          　　　

厦门市湖里区文化和旅游局              2020年6月19日印发



