附件2：

作风整治专项工作推进计划安排表

| 内容 时间 | 工作内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月15日前 | 研究制定作风整治方案。 | 局党委 各科室、各中队 |  |
| 5月16日～ 5月31日 | - 广泛征求意见，摸清问题底数。 - 形成问题清单，找准整改方向。 3.区局综合科汇总后报局党委会议研究通过。 | 局党委 各科室、各中队 | 个人问题清单，个人填写、签名后交科室、中队负责人；科室、中队汇总形成问题清单，由科室、中队负责人签字后，5月23日前，报区局机关综合科汇总。 |
| 6月1日～ 6月15日 | 1.落实岗位风险排查。 | 局党委 各科室、各中队 |  |
|  | 2.持续推进“四风”问题整治。 | 局党委 局属各支部 | 各驻街中队结合自身实际，视情组织。 |
|  | 3.持续整治“慵懒散”作风问题。 | 局党委 |  |
|  | 4.突出整治执法不公和微腐败问题。 | 局党委 各科室、各中队 | 局党委牵头，法规科、督查科负责检查督导，各中队负责抓好自查自纠 |
|  | 5.结合工作实际，视情召开支部专题组织生活会。 | 局党委 局属各支部 | 各驻街中队结合自身实际，视情组织。 |
| 6月16日～ 6月24日 | - 针对干部职工作风建设存在的突出问题，提出需要建立完善的制度清单。 - 2.修订完善制度机制，报局党委研究决定。 | 局党委 各科室、各中队 |  |
| 6月28日～ 6月30日 | 1、总结作风整治专项行动情况。 2、结合工作实际，视情召开专题组织生活会。 | 各科室、各中队 |  |
| 7月1日 ～8月31日 | 建章立制，印发下发制度机制，抓好相关制度规定的贯彻落实。 | 各科室、各中队 |  |