附件一：

网格化管理经费

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

近年来，湖里区深入开展社会治理体系综合网格建设，从构建“组织体系、网格体系、工作体系、社会体系、评价体系、智慧体系、保障体系”7方面入手，制定了《湖里区社会治理综合网格建设工作方案》，以制度体系变革推进社区网格化管理工作。

2、主要依据

（1）《湖里区社会治理综合网格建设工作方案（试行）》；

（2）《“岛内大提升”湖里片区工作领导小组专题会议纪要》（厦湖办〔2022〕28号）；

（3）《禾山街道关于印发禾山街道环境保护网格化管理工作实施方案的通知》（厦湖禾街〔2018〕90号）。

3、实施年度

本项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目经费全部用于辖区内网格化管理，包括用于购买网格工作人员保险费用、建设社区工作站和网格工作室，以及购买社区事务类服务专项。

5、实施程序

本项目纳入年度绩效管理中，根据项目实际情况建立年初预算绩效申报，编制绩效目标。年中进行项目监控。我街道严格按照相关文件规定要求开展。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算0.00万元，预算追加174.00万元，总预算174.00万元，实际支出数162.93万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部用于网格化管理，共计162.93万元。

| 支出项目 | 金额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 下拨社区2022年社区网格化工作经费 | 30.20 |
| 购买4-10月社区服务项目服务费 | 47.52 |
| 支付购买2022年从事网格工作人员保险费用 | 12.03 |
| 支付购买社区事务类服务专项服务费 | 47.52 |
| 下拨社区网格化工作启动经费 | 12.00 |
| 下拨禾美社区示范网格工作室建设经费 | 3.66 |
| 下拨湾北社区示范网格工作室建设经费 | 5.00 |
| 下拨枋湖南社区示范网格工作室建设经费 | 5.00 |
| 合计 | 162.93 |

- 分配标准、程序

根据《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》、购买服务合同的规定拨付经费。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。

- 支出政策执行

本项目严格按照《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》（厦湖禾联席纪要[2022]13号）等文件、购买服务合同约定的付款进度执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出162.93万元，支出率93.64%，下拨及时率100.00%。其中下拨的社区网格化工作经费用于建设12个社区工作站和113个网格工作室，并以禾美社区、湾北社区、枋湖南社区为试点建设示范网格工作室。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

组建网格队伍，提高业务能力，有序开展了一系列网格工作，为基层治理打下了良好的基础。网格化管理项目的实施，进一步加强辖区的环境保护工作，全面提高监管水平，强化社区基层环保工作，促进社会和谐稳定。

3、项目实施带动的公众满意度

辖区内居民满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算0.00万元，预算追加174.00万元，总预算174.00万元，实际授权支付数162.93万元，支出进度达到93.64%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出162.93万元，支出效率良好，经费下拨及时率100%，资金拨付到位率100%。

3、支出规范

根据2022年我网格化管理项目设定的绩效目标，项目完成情况良好，严格按照文件要求以及财务管理制度拨付资金，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。

4、成本控制分析及效益情况

本项目成本控制得当，资金及时到位。成本控制得当，资金及时到位。在项目实施过程中，按照相关文件，及时下拨各项经费。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目实施过程中，资金足额下拨、资金到位及时，项目实施方面不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，确保资金专款专用，做到资金支出与项目实际进度同步，财政支出方面不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格政策文件执行，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

按财政资金管理的有关规定合理编制项目预算，设定绩效目标。根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰。

五、下一步工作计划

1、继续以实际行动践行“小网格推动大治理”，致力于培养网格员独当一面的能力，使其成为连接党和政府与居民群众的纽带，发挥“润滑剂”的协调作用，更好地服务于民、服务为民。

2、将继续提升网格化管理水平，着力实现“管理网格化、平台生活化、治理多元化、服务专业化”推进社区工作又好又快发展。