附件一：

环卫突击队经费

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

环卫工作主要内容为经常性的市容卫生管理，促进我街的环境卫生管理水平，实现环境卫生保洁管理精细化、标准化、规范化，指导督促社区居委会落实卫生责任制，负责自管农贸市场的管理。

2、主要依据

（1）《中共厦门市湖里区禾山街道工作委员会》（厦湖禾联席纪要〔2018〕7号）。

3、实施年度

本项目实施年度为2022年。

4、实施范围

环卫突击队经费项目主要用于街道环卫人员经费项目经费用于支付街道环卫工人基本工资、加班工资、医保社保等。

5、实施程序

本项目纳入年度绩效管理中，根据项目实际情况建立年初预算绩效申报，编制绩效目标。年中进行项目监控。严格按照（厦湖禾工委〔2015〕23号）纪要、《中共厦门市湖里区禾山街道工作委员会》（厦湖禾联席纪要〔2018〕7号）支付街道环卫工人工资。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算130.00万元，预算追加0万元，总预算130.00万元，实际支出数127.61万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部用于环卫人员工资，共计127.61万元。

- 分配标准、程序

街道环卫人员经费按照《中共厦门市湖里区禾山街道工作委员会》（厦湖禾联席纪要〔2018〕7号），根据工人的出勤表，按月发放环卫工人工资；根据购买服务合同的规定付款进度支付环卫保洁员劳务服务费。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。街道环卫人员经费根据标准形成内部请示，经会议研究讨论审批通过后拨付。

- 支出政策执行

本项目列入财政预算，并严格财务纪律，切实做到专款专用，确保垃圾分类工作有序开展。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出127.61万元，支出率98.16%，下拨及时率100.00%。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

环卫突击队经费项目，按时发放工资，充分调动环卫突击队工人的积极性，确保街道三不管路段无卫生无死角，迎接各类考评。环卫突击队工作的开展有效改善人居环境，市民环境意识有所增强，逐步改善市容环境情况。

3、项目实施带动的公众满意度

辖区内居民满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算130.00万元，预算追加0万元，总预算130.00万元，实际授权支付数127.61万元，支出进度达到98.16%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出127.61万元，支出效率良好，经费下拨及时率100%，资金拨付到位率100%。

3、支出规范

根据2022年我街道环卫突击队经费项目设定的绩效目标，项目完成情况良好，严格按照文件要求以及财务管理制度拨付资金，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。

4、成本控制分析及效益情况

本项目成本控制得当，资金及时到位。成本控制得当，资金及时到位。在项目实施过程中，按照相关文件，及时下拨各项经费。项目的实施有利于充分调动环卫突击队工人的积极性，市容环境情况得到提升，提高了居民的生活居住环境。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值97分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目实施过程中，资金足额下拨、资金到位及时，项目实施方面不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，确保资金专款专用，做到资金支出与项目实际进度同步，财政支出方面不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格政策文件执行，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

按财政资金管理的有关规定合理编制项目预算，设定绩效目标。根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、下一步工作计划

1、环卫一线人员工资福利待遇发放对象应确保在岗在位。街道要对各社区、物业公司一线人员的在岗在位情况进行定期抽查、核实，严禁弄虚作假，冒名顶替或吃空饷。

2、注重考评的影响力。进一步加强环卫突击队日常考评，明察、暗访相结合，形成督导常态化机制。不断完善考核评价标准，建立回收考评指标，以考促管，推动工作落实。