附件一：

党建活动经费

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立“四个意识”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻落实“五大发展”理念，主动适应经济社会发展新需求，坚持把加强基层党的建设、巩固党的执政基础作为贯穿社会治理和基层建设一条红线，积极探索新形势下城市基层党建工作的特点规律，统筹谋划，协调安排，突出重点，整体推进，不断提升党领导城市工作水平，促进城市基层社会治理现代化，开展党建活动。

2、主要依据

（1） 《中央和国家机关基层党组织党建活动和经费管理办法》（财行〔2017〕324号）；

（2）《中共湖里区委办公室印发<关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案>的通知》（厦湖委办〔2017〕75号）；

（3）《中共湖里区委组织部关于打造城市基层党建工作示范点的通知》（厦湖委组〔2017〕16号）；

（4）《中共厦门市委办公厅印发<关于推进全市城市基层党建工作的实施意见（试行）>的通知》（厦委办发〔2017〕14号）；

（5）《中共厦门市委组织部印发<关于加强城市基层党建工作综合保障的若干意见>的通知》（厦委组〔2017〕64号）；

（6）《中共厦门市委组织部 厦门市财政局关于调整全市非公有制企业和社会组织党建工作经费拨付来源的通知》（厦委组〔2020〕65号）.

3、实施年度

项目实施年度为2022年。

4、实施范围

开展街道党员活动、建立基层党建工作示范点，拨付小区治理经费，党建工作经费，党员活动经费，非公党建示范点经费补助，网格党建工作室经费。

5、实施程序

本项目在实施过程中严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动和经费管理办法》《中共厦门市委组织部 厦门市财政局关于调整全市非公有制企业和社会组织党建工作经费拨付来源的通知》（厦委组〔2020〕65号）文件实施。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算136.00万元，预算追加72.87万元，总预算208.87万元，实际支出数206.46万元。

- 资金使用范围对象

| 支出项目 | 金额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 视频党校LED显示屏维修 | 3.86 |
| 枋湖南社区党群服务中心氛围提升户外大屏经费 | 22.40 |
| 枋湖南社区金色阳光小区以奖代补项目（党群办公室建设）奖励 | 10.00 |
| 枋湖南社区龙湖花园小区以奖代补项目（小区中庭提升）奖励 | 10.00 |
| 禾美社区新景翡翠湾小区以奖代补项目（小区外围路面改造）奖励 | 10.00 |
| 禾山社区东晖广场小区以奖代补项目（小区居民之家改造）奖励 | 10.00 |
| 禾山社区御之苑小区以奖代补项目（小区中庭改造）奖励 | 10.00 |
| 禾欣社区艾德花园小区以奖代补项目（高空抛物）奖励 | 10.00 |
| 禾欣社区翠湖庄园小区以奖代补项目（高空抛物）奖励 | 10.00 |
| 禾缘社区国贸润园小区以奖代补项目（党群活动室）奖励 | 10.00 |
| 湾北社区珊瑚海小区“近邻党建”示范点补助经费 | 5.00 |
| 湾北社区五缘尊府小区以奖代补项目（高空抛物监控）奖励 | 10.00 |
| 围里社区打造网格党建工作室经费 | 20.00 |
| 支付2022年基层党组织书记培训班培训费 | 5.89 |
| 支付街道附楼布置提升费用 | 0.20 |
| 支付绿牌新天地园区党建联盟新业态党建典型培育补助经费 | 4.80 |
| 支付厦门党建E家项目配套电子印章延期经费 | 0.10 |
| 支付小区治理以奖代补项目工程造价咨询服务费 | 0.61 |
| 支付追加宏伟大厦以奖代补项目奖励金 | 0.25 |
| 党建活动经费 | 35.36 |
| 党建宣传费 | 18.00 |
| 合计 | 206.46 |

- 分配标准、程序

按照《中央和国家机关基层党组织党建活动和经费管理办法》文件规定，开展各项党建活动；按照《中共湖里区委组织部关于打造城市基层党建工作示范点的通知》（厦湖委组〔2017〕16号）文件要求，建立基层党建工作示范点。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，项目资金专项用于党员活动项目，专项资金实行专款专用，及时下拨经费，无使用不合理的情况。

- 支出政策执行

本项目严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动和经费管理办法》文件执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出206.46万元，支出率98.85%，全部用于党建活动，经费下拨及时率100%。

2022年党建引领小区治疗，扩大党建“亲邻朋友圈”，推动小区以奖代补整治小区，小区党支部组织力得到进一步提高。

2022年街属各级党组织共开展党的二十大精神学习会议、主题党日活动400余场，参加人数17500余人次。开展“朝阳禾山新青年”分享沙龙、“领读中国全民诵读活动”等群众喜闻乐见的主题宣传活动22场，宣讲“禾山模式”被国家级、省级媒体刊登报道10条。创作选送《有为青年的社区梦》参加全市第三届党员教育微视频大赛，并荣获三等奖。

禾美社区综合网格工作室于2022年7月7日挂牌成立，坚持党建引领社区治理网格化服务，创新活动载体，努力在完善网格制度、加强党建宣传、提供精细化服务、构建和谐社区等方面做深做实，不断为社区网格服务管理增添效力，打造“有温度的社区”。

强化党建引领网格治理，成立网格党组织49个、网格党建共同体30个；结合城中村疫情防控和治理，成立33个城中村物理网格党小组。完成发展党员排查整顿对象529名。建立全区首个党建引领警网融合工作站。

大力培育近邻党建先进社区、先进小区党支部，禾山社区被市委组织部评为第一批近邻党建先进社区，禾山社区新景龙郡小区党支部、五缘湾北社区珊瑚海党支部被市委组织部评为第一批先进小区党支部。

建立“我为群众办实事”长效机制，深度开展“小区的幸福链接2.0”活动，深入推进街道“近邻党建问诊行”，结合“开门一件事”，下沉到网格征集基层治理问题62个，同时立足问题破解需求，精准链接共建党组织20个，有效生成并快速推进32个百姓所急所忧所盼的民生项目。其中，禾山社区近邻服务成效被央视法治与法频道播发。

着力突破新业态党建工作难题，打造绿牌新天地园区党建联盟示范点，在全市流动党员管理试点工作暨新业态新就业群体党建工作现场推进会作经验分享发言并刊载在《厦门城市党建》。

以基层观测点制度建设为契机，推动党内法规制度贯彻执行。实施好“朝阳育才”干部锻造计划，上好全体干部职工党风廉政“开年第一课”。

加强党员队伍教育管理，举办“在党50年”纪念章颁发仪式；找到流动党员393名，通过设立街道“流动党员之家”，成立4个“流动党员服务站”，组建1个新业态党建共同体、6个新业态及流动党员党组织，引导流动党员融入禾山、扎根鹭岛，发挥作用、绽放风采。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

开展党员活动和培训，不断提高党员的党性素养，凝聚党员力量，服务中心工作。增强党员归属感，促进党内和谐和党员团结。党建网格治理，创新活动载体，为提供精细化服务、构建和谐社区等方面做深做实，不断为社区网格服务管理增添效力，打造有温度的社区。

3、项目实施带动的公众满意度

群众满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算136万元，预算追加72.87万元，总预算208.87万元，实际授权支付数206.46万元，支出进度达到98.85%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出206.46万元，经费下拨及时率100%，支出效率良好。

3、支出规范

本项目严格按照文件标准实施，确保资金专项用党建活动，项目资金专款专用，无挪用其他。

4、成本控制分析及效益情况

区财政局通过国库集中支付系统分配下发本项目资金共计208.87万元，禾山街道办事处按照年初项目工作计划，根据文件标准及时下拨党建工作经费，建设基层党建工作示范点，进一步抓好城市基层党务队伍建设、加大城市基层党建经费投入和拓宽城市基层党建阵地。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目严格按照文件精神开展实施工作，项目实施过程中不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，根据文件要求以及财务管理制度，确保资金专款专用，财政支出不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格按照相关政策执行，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

我街道严格按照文件标准实施项目，认真开展年初绩效目标设定，年中绩效目标监控工作，及时足额发放经费，合理、合规使用项目资金，落实资金到位，保障项目顺利开展。

五、下一步工作计划

1、继续加强党组织建设，形成常态化巡查机制，落实巡查常态化工作。

2、进一步完善小区问题处理机制。结合“小区党建问诊行”、领导干部挂钩党支部联系点等形式，进一步完善小区问题发现协调破解机制，强化征集、建账、协调、销号、回访“五步工作法”在小区治理工作中的实效作用。