附件一：

城管综合整治

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

禾山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展文明创建活动，助力城区环境面貌和群众精神风貌不断改善、物质文明与精神文明协调发展。经费的支出和运用，其效益主要是注重于使辖区居民对市容环境满意、改善区域内市容环境、提升城市管理水亚、进一步清理违法乱搭建、乱拉空中缆线、街边乱摆卖等对生态造成影响的市容违法行为等，着重城区窨井盖的安全管理、老旧厂房排查，致力于消除城市安全隐患。

2、主要依据

（1）《住房和城乡建设部办公厅等6部门关于加强窨井盖安全管理指导意见》《福建省住房和城乡建设厅等7部门转发住房和城乡建设部办公厅等6部门关于加强窨井盖安全管理指导意见的通知》（闽建管函〔2021〕15号）；

（2）《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区加强城市窨井盖安全管理工作方案的通知》（厦湖府办〔2022〕33号）；

（3）《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区2022年城乡建设品质提升实施方案的通知》（厦湖府办〔2022〕35号）；

（4）《厦门市加强城市窨井盖安全管理工作方案》；

（5）《湖里区人民政府办公室关于印发老旧厂房消防专项整治工作方案的通知》（厦湖府办〔2022〕17号）。

3、实施年度

本项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目经费全部用于辖区内城管综合整治，包括老旧厂房排查整治、井盖安全摸底普查、空中缆线整治等。

5、实施程序

本项目纳入年度绩效管理中，根据项目实际情况建立年初预算绩效申报，编制绩效目标。年中进行项目监控。我街道严格按照相关文件规定要求开展。

城市窨井盖安全管理，街道办事处牵头落实属地范围内住宅区、工业企业、学校及城中村内等窖井设施全面普查，委托有专业资质的第三方对辖区内（除市政道路外）的排水客井盖开展普查建档工作，委托完善信息建档与安全隐患排查治理工作，进行区级窨井盖信息管理平台端口录入数据、更新维护等工作。

老旧厂房排查整治，街道办事处牵头组织开展本辖区老旧厂房消防安全专项整治工作，切实属地排查，逐栋摸底登记、宣传发动、督促隐患整改、建立台账、资料收集。重点是摸清掌握辖区内工业厂房底数及基本情况、相关部门的审批情况、消防设施的建设情况。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算50.00万元，预算追加441.28万元，总预算491.28万元，实际支出数174.90万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部用于城管综合整治，共计174.90万元。

| 支出项目 | 金额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 文明创建37个点位空中缆线整治项目30%预付款 | 58.22 |
| 下拨围里社区设置道闸管理系统经费 | 29.27 |
| 井盖普查建档项目工程进度款 | 30.58 |
| 井盖普查建档项目工程代建费 | 0.34 |
| 井盖普查建档项目工程监理费 | 0.81 |
| 湖里区枋湖路、枋湖西路缆线下地迁改工程增补工程款 | 31.29 |
| 下拨禾缘社区文明养犬现场观摩会工作经费 | 2.95 |
| 下拨湾北社区广告店招精品街现场会宣传经费 | 1.00 |
| 湖里区枋湖路、枋湖西路缆线下地迁改工程造价咨询费 | 0.48 |
| 应急处突巡防机动中队加班餐费 | 0.18 |
| 购买环保协管服务 | 8.79 |
| 厦门鹭海龙房地产策划代理有限公司行政赔偿纠纷案诉讼代理费 | 4.99 |
| 下拨枋湖社区老旧厂房排查整治专项经费 | 6.00 |
| 城管办5-8月快递费用 | 0.01 |
| 合计 | 174.90 |

- 分配标准、程序

根据《厦门市湖里区人民政府关于文明创建空中缆线整治机制和资金等事宜专题会议纪要》《厦门市通信局关于创建全国文明典范城市空中缆线整治专项工作推进会议的纪要》《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》等文件规定拨付经费。

- 资金管控情况

本项目资金严格按照《禾山街道财务管理制度》，结合项目实施进度拨付资金，实行财务专账管理，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。

- 支出政策执行

本项目严格按照《湖里区人民政府办公室关于印发湖里区加强城市窨井盖安全管理工作方案的通知》（厦湖府办〔2022〕33号）、《湖里区人民政府办公室关于印发老旧厂房消防专项整治工作方案的通知》（厦湖府办〔2022〕17号）、《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》等文件、及与第三方所签订合同约定的付款进度执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出174.90万元，支出率35.60%，下拨及时率100.00%。 空中缆线整治、井盖普查、老旧厂房排查整治、湖里里区枋湖路、枋湖西路缆线下地迁改工程都在逐步进行中，整治行动的开展有效改善辖区综合环境面貌，持续提升创建水平，提高居民生活品质。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

城市窨井盖安全管理，建立窨井盖电子档案和基础数据库，进一步完善窨井盖安全管理机制和长效机制，事故风险监测预警能力和应急处置水平明显提高，窨井盖安全事故明显减少。

老旧厂房排查整治，全面整治火灾隐患强化对消防安全违法行为的执法力度，提升场所火灾防控水平，逐步解决辖区消防安全突出问题，切实改善我区老旧厂房消防安全环境。

3、项目实施带动的公众满意度

辖区内居民满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算50.00万元，预算追加441.28万元，总预算491.28万元，实际授权支付数174.90万元，支出进度35.60%，支出进度相对缓慢。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出174.90万元，支出效率一般，经费下拨及时率100%，资金拨付到位率100%。

3、支出规范

根据2022年我街道城管综合整治项目设定的绩效目标，项目完成情况良好，严格按照文件要求以及财务管理制度拨付资金，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。

4、成本控制分析及效益情况

本项目成本控制得当，资金及时到位。成本控制得当，资金及时到位。在项目实施过程中，按照相关文件，及时下拨各项经费。在项目实施过程中，按照相关文件，及时下拨空中缆线整治经费及井盖普查老旧厂房排查整治等各种经费，确保项目有序进行。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值96分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目实施过程中，空中缆线整治工程及井盖普查建档项目系按工程进度款付款，项目实施方面不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，确保资金专款专用，做到资金支出与项目实际进度同步，财政支出方面不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格政策文件执行，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

按财政资金管理的有关规定合理编制项目预算，设定绩效目标。根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰。

五、下一步工作计划

1、要重视建立完善常态管理机制，切实巩固提升整治成效，敢于攻坚克难，聚焦飞线充电、乱拉空中缆线、不文明晾晒、车辆乱停乱放、不配合垃圾分类、不文明出行、高空抛物等。

2、落实经费保障，以推动高质量高效率地完成好本次井盖安全管理普查。

3、加强宣传引导。排查整治工作中要加大宣传力度，积极引导群众参与到工作中来，增强群众自觉维护窨井盖的责任意识，鼓励群众及时反馈窨井盖存在的相关问题。