附件一：

城管精细化管理经费

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

为提示城市精细化管理水平，加快建成高颜值生态花园之城，2022年我街道积极贯彻落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕岛内大提升、高颜值厦门建设、城区品质提升等重点任务，不断增强城市综合管理科学化精细化智能化水平，形成常态化的市容市貌管理长效机制，巩固提升文明典范城市创建成果，助力更高水平建设高素质高颜值现代化国际化都市。

2、主要依据

（1）厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《厦门市沿街店面适当跨店经营管理指导意见》的通知（厦城管办〔2022〕14号）；

（2）厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《开展“门前三包”落实年活动工作方案》的通知（厦城管办〔2022〕18号）；

（3）厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《厦门市城市精细化管理考评方案（2022年版）》的通知（厦城管办〔2022〕19号）；

3、实施年度

项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目实施范围为辖区内城中村容貌专项整治，如街区改造提升项目工程、“门前三包”工作、沿街店面跨店经营管理工作及城市精细化考评管理工作经费。

5、实施程序

本项目纳入年度绩效管理中，根据项目实际情况建立年初预算绩效申报，编制绩效目标。年中进行项目监控。我街道严格按照相关文件规定要求城市精细化管理工作。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算100.00万元，预算追加180.00万元，总预算280.00万元，实际支出数278.57万元。

- 资金使用范围对象

| 支出明细 | 金额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 下拨社区2022年城市精细化管理考评工作经费 | 51.48 |
| 下拨社区2023年上半年城市精细化考评管理工作经费 | 51.48 |
| 支付“门前三包”适当跨店经营施划管理线费用 | 22.56 |
| 支付门前三包责任牌二维码更换费用 | 3.91 |
| 支付门前三包责任牌制作费 | 31.26 |
| 支付制作适当跨店经营公示牌费用 | 1.80 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街景观照明及垂直绿化提升建设工程造价咨询款 | 0.50 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街区改造提升工程监理款 | 2.44 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街区改造提升工程造价咨询款 | 0.46 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街区改造提升项目工程进度款（90%） | 83.27 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街区改造提升项目设计款 | 6.18 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街区景观照明及绿化提升项目工程进度款（97%） | 22.92 |
| 支付钟宅西二路精细化管理样板街提升改造工程测绘款 | 0.30 |
| 合计 | 278.57 |

- 分配标准、程序

根据《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》、签订的街区改造合同的规定拨付经费。

- 资金管控情况

本项目资金严格按预算规定用途使用，支出程序、结算手续严格按现行财政项目资金管理有关要求，保证专项资金的安全有效使用和资金支付程序、手续完备。

- 支出政策执行

本项目严格按照厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《厦门市沿街店面适当跨店经营管理指导意见》的通知（厦城管办〔2022〕14号）、厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《开展“门前三包”落实年活动工作方案》的通知（厦城管办〔2022〕18号）、（3）厦门市城市综合管理委员会办公室关于印发《厦门市城市精细化管理考评方案（2022年版）》的通知（厦城管办〔2022〕19号）、《厦门市湖里区禾山街道工作委员会会议纪要》文件执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目共支出278.57万元，支出率99.49%。

（1）按照“一店一档”管理要求，运用“门前三包”管理系统，结合常态网格巡查，落实两书一牌工作，做到“两书一牌”的签订和悬挂全覆盖。建设“门前三包”示范路段24条，收集录入辖区内主次干道临街商户内“门前三包”责任人基础数据7890家。

（2）因地制宜，疏堵结合，根据《湖里区沿街店面适当跨店经营工作方案》，对照管理标准，严格落实禁设区、限设区、常设区要求，规范施划适当跨店经营管理线涵盖9个社区，2946户商家，签订适当跨店经营承诺书，悬挂适当跨店经营公示卡。

（3）加强宣传全面引导，打造精细化管理示范街。根据实际情况，联合物业深入小区和商户，定期开展形式多样的“门前三包”宣传活动。“门前三包”线上+线下共计宣传53次，促进责任主体“门前三包”知晓率达100%；打造1条精细化管理示范街（钟宅西二路），通过典型引路带动其他街区管理水平提升。

（4）组织开展城中村容貌专项整治，结合老旧小区和旧村改造工作，加强城中村环境卫生管理，加大城中村市容秩序整治力度，补齐城中村市容环境和设施建设短板。共计对136条道路绿化带安排覆盖清理，对76个雨箅子、274个窨井盖进行整治，清洗了217个路名牌、254个宣传栏及23座天桥、地下通道;加强“三乱”及卫生死角整治工作,清理“三乱”问题4511处,清理、清洗台阶夹角处残留泥土等死角174处。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

精细化管理的实施，如“门前三包”专项整治行动，既满足市容市貌规范管理的需要，又兼顾商户的需求。进一步凝聚全民合力，打造和谐宜居、人民满意的文明城区，共同维护“高颜值”的市容市貌，共同营造“高素质”的文明氛围。

3、项目实施带动的公众满意度

公众满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算100.00万元，预算追加180.00万元，总预算280.00万元，实际授权支付数278.57万元，支出率99.49%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出278.57万元，经费下拨及时率100%。

3、支出规范

本项目严格按照文件标准实施，确保资金专项用于城管精细化管理项目，项目资金专款专用，无挪用其他。

4、成本控制分析及效益情况

区财政局通过国库集中支付系统分配下发本项目资金共计280.00万元，禾山街道办事处按照项目工作计划，根据文件标准及工程合同约定条款支付项目款，严格控制经费支出，加强对项目资金的管理和监督工作，保证资金专款、专用、专户、专项核算，确保资金在项目中发挥出最大效益。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

项目实施过程中，存在商家责任意识有待提高及失管、漏管的问题。沿街店家外来人口多，人员流动大，整体素质参差不齐。虽然街道已全面开展“门前三包”教育宣传，但是仍有部分店家态度差、配合度低。尤其“城中村”占道经营、流动摊贩多，商家面对巡查人员及执法队员能立即整改，待巡查人员离开后又恢复占道跨店经营、乱堆放等情况。 “门前三包”信息更新不及时，新旧店家信息未及时更替，部分商家及道路存在失管、漏管。

（二）财政支出存在的问题

本项目严格审核控制资金支出，根据文件要求以及财务管理制度规定下城管精细化管理经费，确保资金专款专用，财政支出不存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目支出严格按照相关政策执行，项目资金符合预算确定的支出用途，不存在虚列项目支出的情况，支出合法合规，支出政策制定方面不存在问题。

四、相关建议

1、严格按照文件标准实施项目，认真开展年初绩效目标设定，年中绩效目标监控工作，及时足额发放经费，合理、合规使用项目资金，落实资金到位，保障项目顺利开展。

# 2、进一法深入推进“门前三包”工作，拓宽公众参与城市管理渠道，让沿街商户，机关、企事业单位和个人都参与到社会治理工作。加强宣传发动，增强市民自我管理和环境责任意识。创新治理模式，完善治理机制，构建全社区“共谋，共建、共管、共评、共享”的良好局面，形成完善的城市管理长效机制，促进城市综合管理水平全面提升。

五、下一步工作计划

1、坚持“门前三包”管理不松懈。充分认识到做好“门前三包”工作对于城市治理工作的重要性，明确街道、社区职责，整合现有巡防处突队伍、网格员、街道挂点人员力量，及时完善基础信息，加大网格监管力度。同时，树立先进典型、榜样带动作用，提高广大市民对该项工作的认识和理解，形成“美好家园、共建共享”的良好氛围。

2、加大媒体曝光及处罚力度。通过通报等新闻媒介，对拒不落实、履行“门前三包”责任的商家进行曝光，通过强大的舆论声势、整治氛围，督促商家强力进行整改。严格按标准开展执法、处罚，努力形成高压姿态，从源头推进“门前三包”责任制落实到位。

3、整合多方力量，将门前三包结合适当跨店经营相结合。要充分发挥责任主体、实施主体 、执法主体、管理主体、监督主体 、自治主体等的作用，建立门前三包商家联盟，做好星级评定，以激励先进、鞭策后进。要将适当跨店经营工作与落实“门前三包”、城乡建设品质提升、全国文明典范城市创建等各项工作相结合。