附件一：

残疾人居家护理补助

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

建立和完善残疾人两项补贴制度,是落实残疾人专项福利政策和完善残疾人社会保障体系的重要内容。为贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)和《福建省人民政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(闽政〔2015〕64号)精神，本项目主要为落实我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，开展扶残助残工作。

2、主要依据

（1）《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）；

（2）《福建省人民政府关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（闽政〔2015〕64号）；

（3）《厦门市人民政府关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（厦府〔2016〕390号）；

（4）《民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号）；

（5）《厦门市民政局 厦门市财政局 厦门市残疾人联合会关于印发厦门市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法的通知》（厦民规〔2021〕5号）。

3、实施年度

项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目经费全部用于开展扶残助残工作，发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助。

5、实施程序

（一）申请：残疾人（监护人）自愿申请的，可以通过街道（镇）受理窗口或“i厦门APP-厦门民政”“全国残疾人两项补贴信息系统”等渠道申请，填写《厦门市困难残疾人生活补贴申请审核表》（附件1）、《厦门市重度残疾人护理补贴申请审核表》（附件 2），并提供身份证、户口簿、残疾人证原件和复印件（能通过调用信息共享交换途径获取的，免于提交实体证件），提交街道（镇）审核。委托他人代办的，代办人还应当提交委托书。民政部门通过信息系统，将残联更新推送的新领取残疾人证、民政认定的新纳入低保或低收入（低保边缘）家庭范围的残疾人信息及时推送至居（村）残疾人联络员，残疾人联络员在5个工作日内告知残疾人（监护人），根据残疾人（监护人）意愿，指导协助其完善申请材料。残疾人知晓政策但未提出补贴申请的，视为自愿放弃，再次提出申请的，应当及时受理。

（二）审核认定：街道（镇）接件后，在5个工作日内对残疾人情况进行核实，在《厦门市困难残疾人生活补贴申请审核表》或《厦门市重度残疾人护理补贴申请审核表》（以下简称“审核表”）上作出审核认定意见。相关信息及时录入全国残疾人两项补贴信息系统。

（1）申请本市困难残疾人生活补贴的，属于低保、低收入（低保边缘）家庭的，提交市核对中心核查其相应身份信息；属于无固定收入的，提交市核对中心核查其缴纳社会保险费、享受社会保险待遇、工伤保险生活护理费、机动车辆、房产和个体经营者、投资人、法定代表人等信息。

（2）申请本市重度残疾人护理补贴的，提交市核对中心核查其工伤保险生活护理费、特困供养等信息。

街道（镇）对申请人材料不齐全或不符合规定形式的，应当通知申请人补正；补正后仍不符合要求的，应当出具《不予受理决定书》（附件4），并说明理由。

（三）发放：街道（镇）从补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴，并形成《厦门市困难残疾人生活补贴审核汇总表》（附件5）或《厦门市重度残疾人护理补贴审核汇总表》（附件6）,每月将补贴资金通过金融机构存入残疾人（或其监护人）账户。相关信息及时录入乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台。

（二）财政支出情况

- 支出预算情况

2022年本项目年初预算248.00万元，预算调减29.00万元，总预算219.00万元，实际支出数217.55万元。

- 资金使用范围对象

本项目资金全部用于发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，共计217.55万元，其中发放困难残疾人生活补贴5.94万元，重度残疾人护理补贴211.61万元。

- 分配标准、程序

（1）困难残疾人生活补贴。每人每月360元。

（1）重度残疾人护理补贴。具体分档如下：残疾等级被评定为一、二级的：肢体、视力、智力、精神残疾人属低保对象的补贴标准为每人每月510元，属非低保对象的补贴标准为每人每月430元；听力、言语残疾人的补贴标准为每人每月150元。残疾等级为三级的智力、精神残疾人，属低保对象的补贴标准为每人每月430元，属非低保对象的补贴标准为每人每月340元。

（3）政策衔接：符合条件的残疾人，可以同时申领困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。既符合残疾人两项补贴条件，又符合老年、因公致残、离休等福利性生活补贴（津贴）、护理补贴（津贴）条件的残疾人，可以按照就高不重复原则申领其中一类生活补贴（津贴）、护理补贴（津贴）。享受孤儿基本生活保障政策的残疾儿童不享受困难残疾人生活补贴，可以享受重度残疾人护理补贴。领取工伤保险生活护理费、纳入特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。残疾人两项补贴不计入残疾人家庭可支配收入。

按照《厦门市民政局 厦门市财政局 厦门市残疾人联合会关于印发厦门市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法的通知》（厦民规〔2021〕5号）规定，完成审核确认工作。区残联账号主要负责对残疾类别及残疾等级进行审核。每个月维护“全国残疾人两项补贴信息系统”资金发放名册和发放金额，通过“全国残疾人两项补贴信息系统”打印资金发放名册，及时提交单位财务审核发放“两项补贴”资金，确保业务系统数据与财务发放数据一致。

- 资金管控情况

资金专项用于残疾康复护理项目经费，严格按照《厦门市人民政府关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（厦府〔2016〕390号）的相关规定，严格执行规定，项目专项资金按照指定的用途使用，不改变用途挪作他用，项目专项资金无客观原因不改变用途。

- 支出政策执行

本项目严格按照《厦门市人民政府关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（厦府〔2016〕390号）、《厦门市民政局 厦门市财政局 厦门市残疾人联合会关于印发厦门市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法的通知》（厦民规〔2021〕5号）文件执行。

- 支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标实现情况

截至2022年12月，本项目累计发放残疾人两项补助217.55万元，支出率99.34%，经费下拨及时率100%。对重度残疾人和困难残疾人进行补助，改善重度残疾人生活质量，完成社会效益目标。

2、项目实施带动的经济效益、社会效益、可持续效益

通过开展残疾人居家护理补助，有效改善重度残疾人生活质量，减轻重度残疾人家庭对居家安养护理压力，推进残疾人居家安养服务工作。对重度残疾人和困难残疾人进行补助，在一定程度上改善了重度残疾人及困难残疾人的生活，有效保障残疾人关爱工作正常运行，逐步完善残疾人社会保障率。

3、项目实施带动的公众满意度

受助对象满意度≧95。

（二）支出效益分析。

1、支出进度

2022年本项目年初预算248.00万元，预算调减29.00万元，总预算219.00万元，实际授权支付数217.55万元，支出进度达到99.34%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出217.55万元，经费下拨及时率100%，支出效率良好。

3、支出规范

本项目严格按照文件标准实施，确保资金专项用于残疾人居家护理补助经费，项目资金专款专用，无挪用其他。

4、成本控制分析及效益情况

该项目总预算219.00万元，预计2022年底完成设定目标，实际执行数为217.55万元，项目完成情况良好，成本控制得当。项目发放资金根据实际人数，按照标准发放，及时发放残疾人两项补贴，有效保障重度残疾人和困难残疾人的基本生活。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目严格按照文件精神开展实施工作，项目实施过程中不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目资金分配严格按照文件精神执行，有效把控资金，完成情况良好，财政支出无问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目严格按照相关政策文件执行，支出合法合规，支出政策制度方面无存在问题。

四、相关建议

按照党中央、国务院和省政府决策部署，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。坚持需求导向、待遇适度，制度衔接、全面覆盖，公开公正、规范有序，资源统筹、责任共担。

五、下一步工作计划

1、切实落实残疾人康复护理补助，扶残助残工作，开展重度残疾人居家安养服务为改善重度残疾人生活质量，减轻重度残疾人家庭对居家安养护理压力，推进残疾人居家安养服务工作。

2、加强组织领导，及时组织学习培训，正确组织实施残疾人两项补贴工作；充分考虑残疾人获取信息的特殊要求和实际困难，采用灵活多样形式进行宣传解读。要统筹建立统一的残疾人两项补贴工作网络信息平台。加强对基本信息的实时监测、比对、归纳分析和动态管理。要通过政府购买服务、引导市场服务、鼓励慈善志愿服务等方式，健全补贴与服务相结合的残疾人社会福利体系。