附件1

社工购买服务

财政支出绩效自评报告

一、项目背景及基本情况

（一）项目实施情况

1、实施背景

为满足我街道辖区11个社工购买服务需求，结合我街道年度工作计划，为“坂尚社区、禾盛社区、围里社区、五缘湾北社区、禾欣社区、钟宅社区、禾山社区、枋湖社区、岭下社区、枋湖南社区、禾缘社区”11个社区购买社工服务。

2、主要依据

（1）《湖里区政府购买社会工作服务评估实施办法（试行)》（厦湖民〔2017〕9号）；

（2）《湖里区关于政府购买社会工作服务的实施意见》（厦湖办〔2016〕33号）；

（3）《关于湖里区2021年政府购买社工服务项目的通知》（厦湖民〔2021〕38号）；

（4）《厦门市民政局、厦门市财政局关于印发厦门市政府购买社会工作服务项目操作规程的通知》（厦民〔2022〕20号）。

3、实施年度

社工购买服务项目实施年度为2022年。

4、实施范围

本项目经费全部用于11个社工购买服务。

5、实施程序

严格按照《湖里区政府购买社会工作服务评估实施办法（试行)》（厦湖民〔2017〕9号）、《湖里区关于政府购买社会工作服务的实施意见》（厦湖办〔2016〕33号）、《关于湖里区2021年政府购买社工服务项目的通知》（厦湖民〔2021〕38号）、《厦门市民政局、厦门市财政局关于印发厦门市政府购买社会工作服务项目操作规程的通知》（厦民〔2022〕20号）文件精神开展社工购买服务工作。

二、资金安排及使用情况

（一）支出预算情况

2022年本项目年初预算225.00万元，预算追减61.11万元，总预算163.89万元，实际支出数162.50万元。

（二）资金使用范围

本项目资金全部用于社工购买服务，共计162.50万元。

用于支付2022年度社工购买服务工作各项费用，如下：

| 项 目 | 金 额（单位：万元） |
| --- | --- |
| 开心社区服务中心坂尚、禾盛、湾北、禾山和枋湖南社区购买社工服务项目费用 | 62.50 |
| 博爱社工服务中心围里社区购买社工服务项目费用 | 20.00 |
| 培善社会服务中心禾缘社区购买社工服务项目费用 | 20.00 |
| 沐风社工服务中心岭下社区购买社工服务项目费用 | 10.00 |
| 合携社工师服务中心枋湖和钟宅社区购买社工服务项目费用 | 30.00 |
| 霞辉老年社会服务中心禾欣社区购买社工服务项目费用 | 20.00 |
| 合 计 | 162.50 |

（三）分配标准、程序

本项目经费由区财政局下拨至我街道，街道通过社区对服务区域人群需求调查和分析评估确定服务项目，合理预估项目所需经费规模，报区民政局批示后，聘请厦门市社会工作专家库和资深社会工作实务人才库成员对项目开展立项评审，立项通过的街道同社工机构签订合同，并按合同约定拨付项目经费。

（四）资金管控情况

本项目管理制度健全并能够得到有效执行；为确保资金专款专用，本项目资金严格按照相关规定和程序执行。严格按照禾山街道财务支出流程执行，资金使用符合规定，资金支付程序和手续完备。

（五）支出政策执行

本项目资金严格按照《湖里区政府购买社会工作服务评估实施办法（试行)》（厦湖民〔2017〕9号）、《湖里区关于政府购买社会工作服务的实施意见》（厦湖办〔2016〕33号）、《关于湖里区2021年政府购买社工服务项目的通知》（厦湖民〔2021〕38号）、《厦门市民政局、厦门市财政局关于印发厦门市政府购买社会工作服务项目操作规程的通知》（厦民〔2022〕20号）等文件支出款项。

（六）支出分担体制

政府购买社会工作服务所需经费依照以事定费、逐年增加的要求，由区、街财政安排年度专项预算。区直部门也可在年度预算中专项列支。政府购买社会工作服务经费原则上按区、街财政各50%比例承担。

三、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标完成情况

“爱在坂尚·‘童’创未来”坂尚社区家庭教育社工服务项目以社区 6-12 岁亲子家庭为直接服务对象，旨在以党建引领为核心，以家庭教育为载体，联动社区、社工、家庭、学校、社会资源 5 方力量，打造亲子家庭教育提升和亲子家庭社区参与 2 大平台，围绕“家长意识提升、家长能力发展、亲子家庭互动、亲子志愿服务、家庭教育营造”5项板块开展服务，形成项目共建、大事共议、活动共办、信念共树的“近邻”模式；发挥家庭教育的功能，促进家庭关系和朋辈关系的改善，在提升家庭氛围的基础上，逐步带动亲子家庭参与社区治理，提升亲子家庭的社区参与意识及能力，进而促进亲子小家庭、社区大家庭良性互动，为爱加分，输出“525+”（我爱我家）服务模式，打造“妙邻‘尚尚’牵”家庭邻里节项目服务品牌，共同营“幸福、友爱、和谐、美丽”的社区氛围。

“幸福五星·快乐吾家”禾盛社区亲邻党建服务项目以小区为核心，以实现小区和单位近邻守护、党员与居民近邻互助的目标，重点关注资源平台聚力和人力资源培力的板块。首先，深化“近邻党建朋友圈”资源平台管理，聚拢更多优质资源，对资源进行有效管理，打造“小区党建朋友圈”，将服务导入小区，实现社区资源的有效利用。其次，以小区治理力量培力为对策，通过党建带动下，提升小区党建力量参与意识与参与能力。最后，进一步探索“小区党建公益行”品牌服务，结合小区治理需求，输出满足居民需求的服务，提高居民满意度。

围里社区“和美与共·谐居宜治”社区共治社工服务项目是由厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处、厦门市湖里区围里社区居民委员会购买的，厦门市湖里区博爱社工服务中心承接的社区治理社会工作服务项目。该项目以整个社区为服务对象，以加强社区共治建设为核心，以提升居民自治能力为途径，探索厦门“村改居”社区治理能力现代化模式。项目本合同年度计划采用以青少年为桥梁的服务策略，以社区公共空间美化改造为媒介，以社区治理顾问团和志愿者队伍两大力量，巩固共融和提升共治双线同行，深入加强本地居民与外地流动人口的融合，进一步提升围里社区的治理能力和水平，最终实现社区共治。

“湾有引力·童hua家”五缘湾北社区家庭教育氛围营造社工服务项目以社区内 7-15 岁亲子家庭为服务的目标人群，旨在通过在“党建引领，近邻共育”理念指导下，运用“家校社”合作机制，打造“湾有引力·童hua家”服务品牌。一方面，通过挖掘部分家委，以赋能为基础，为其提供增能培训、心理解压、家庭氛围提升等服务，以家庭教育为主要内容，为社区亲子家庭提供服务介入与支持；另一方面，通过盘活“家校社”服务平台各项资源，给予家委平台支持，从而扩大亲子家庭辐射网络，在提升家庭氛围的基础上，开展近邻服务项目，增加家庭邻里之间的交流，逐步带动亲子家庭认领志愿服务项目，参与社区治理，从而提升儿童社会实践能力发展，实现服务有效输出。

“邻里互助·文化再生”——禾欣社区小区治理社会工作服务项目以翠湖庄园会所这一小区公共空间的服务和运营为服务着力点，拓展会所活动空间的近邻敬老、近邻济困、近邻扶幼、近邻育德、近邻医疗等近邻系列服务来满足小区及社区居民的健康、娱乐、能力提升等社区生活需求；通过空间服务平台不断挖掘、培育小区能人、党员骨干，发挥居民主观能动性深度参与社区服务；充分发挥社区自组织的力量带动居民互助服务的开展，促进各小区自组织之间的互助交流；建设社区、小区党支部、物业、社工、小区自组织多方参与的社区近邻协商议事机制；整合社区内外资源参与社区服务，搭建社区多元资源枢纽，推进社会多元力量协同参与，进一步倡导社区邻里互助文化，营造社区近邻互助氛围，激发小区治理的内生动力与居民自治活力。

“钟厝自治·畲享文化”钟宅畲族社区小区治理社会工作服务项目以钟宅新家园小区居民群体为直接服务对象，以社区营造和增能赋权理论为指导，旨在通过专业社会工作方法，充分结合钟宅新家园社区村改居社区的区域背景及民族特色文化，促进居民参与社区事务，营造社区邻里共融的氛围，提升居民对社区的认同感，进一步优化社区共治共享治理机制。

“幸福禾立方”禾山社区志愿者培力社工服务项目以社区服务中心、小区活动中心为阵地，以满足居民需求为导向，联动居民志愿者参与管理，商家资源参与服务。一方面聚焦居民志愿者挖掘与志愿者服务队伍的建设，不断夯实社区志愿服务队伍的基层力量；另一方面注重商家平台管理建设，加强挖掘并有效整合辖区商家资源，充分发挥商家的优势资源到社区治理的各个环节之中，合力打造“融合·睦邻·幸福”的社区氛围。

“助力前行·康融‘益’家”枋湖社区残疾家庭照护能力提升社会工作服务在以往服务基础上，本合同年项目更深入聚焦于残疾家庭的照护能力提升和社区融入，在社区行政区域划分后，将原残友互助中心、“1+6”等平台整合为社区“益家”联盟，围绕“融合康复”+“公益社区”的宗旨开展项目活动，旨在提高残疾家庭社区参与，为照护者减压增能，提高康复照护科学性，增强家庭风险意识。同时，进一步完善社区照顾网络，打造“党建引领+社区支持+社工介入+社区社会组织参与+社区慈善资源链接”五方联动格局。

“‘岭’里‘家’油站”岭下社区家庭教育服务项目以岭下社区内 6-12 岁的儿童青少年及家庭为主要服务对象，以社区内的居民、社区居委会、各小区物业及业委会、志愿者、社区社会组织等为间接服务对象，旨在通过培养社区儿童青少年的公民意识及居民的社区参与习惯，在此基础上，打造岭下“1+5”：“1”是一个“岭里家油站”平台，“5”是岭先“成长营”、心“岭”家庭计划、岭下“教育联盟”、岭下“文化节”、岭下“微光者”五个服务计划，建立社区与儿童青少年的常态互动，进而带动家庭与社区的互动，重点培育社区社会组织，通过服务提供，推动居民进行参与，培育社区参与的意识，进而共同推动社区发展。

“睦邻有枋·幸福向南”枋湖南社区家庭综合社工服务项目以党建引领为核心，围绕居民、小区、社区多方主要存在的“新社区认知”问题，发挥社工专业服务的力量，为辖区居民各类群体提供基础性服务，借此与居民建立关系，引导居民群众向新社区靠拢，提升居民对社区的认同感与接纳度；结合新社区成员与小区“三驾马车”互动合作的需求，通过素质提升系列服务提高小区与社区的向心力，并结合小区的发展阶段，选择处于不同阶段的小区因地制宜探索 1-2 个小区治理机制。

“禾”力护航，“缘”聚成长——儿童青少年发展社区社会工作服务项目（第二期）旨在依托社区缘趣工坊、百草园科普基地、青少年科普工作室、五缘湾沙滩、观鸟协会、小区党群活动中心等服务阵地，围绕“两个维度”“四个计划”，进一步探索社区近邻照顾模式和社区社会实践参与两个儿童青少年发展社区的介入维度。通过运用专业的社会工作方法，从家庭、学校及社区三大层面介入开展服务，同时通过儿童青少年动员家长参与儿童青少年社区归属感及社会服务行动能力提升的服务，做到“携老扶幼带中间”，创建社区服务品牌。

截至2022年12月，社工购买服务项目共支出162.50万元，支出率99.15%。经费下拨及时率100%。

2、项目实施带动的社会效益

本项目的实施有利于进一步提升社区的治理能力和水平，最终实现社区共治，提高居民满意度。

3、项目实施带动的公众满意度

居民满意度≧95%。

（二）支出效益分析

1、支出进度

2022年本项目年初预算225.00万元，预算追减61.11万元，总预算163.89万元，实际授权支付数162.50万元，支出进度达到99.15%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出162.50万元，经费下拨及时率100%。

3、成本控制分析及效益情况

截至2022年年底，本项目成本控制得当，资金及时到位。在项目实施过程中，按时足额下拨社工购买服务经费。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值98分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目严格按照相关文件要求，为满足我街道辖区11个社工购买服务需求，结合我街道年度工作计划，为“坂尚社区、禾盛社区、围里社区、五缘湾北社区、禾欣社区、钟宅社区、禾山社区、枋湖社区、岭下社区、枋湖南社区、禾缘社区”11个社区购买社工服务，因此项目实施无存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目经费支出严格按照《湖里区政府购买社会工作服务评估实施办法（试行）》（厦湖民〔2017〕9号）、《湖里区关于政府购买社会工作服务的实施意见》（厦湖办〔2016〕33号）、《关于湖里区2021年政府购买社工服务项目的通知》（厦湖民〔2021〕38号）、《厦门市民政局、厦门市财政局关于印发厦门市政府购买社会工作服务项目操作规程的通知》（厦民〔2022〕20号）文件精神下发服务经费，财政支出无存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目资金符合预算确定的支出用途，不存在虚列项目支出的情况，资金使用产生效益，财政支出政策无问题。

五、相关建议

1、我街道将加大资金督查力度，定期组织开展专项资金督查，严格落实监管责任；根据形势发展需要，进一步制定和完善项目工作有关制度，规范项目管理。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。准确预测补贴金额纳入年度预算。

3、建议进一步梳理项目服务逻辑，夯实项目服务内容；

4、加强项目执行团队建设；

5、提升项目服务记录的专业性；

6、项目承接方加强与社区的沟通效率和相互信任。

六、下一步工作计划

1、进一步聚焦家庭教育核心问题，凸显项目服务成效；

2、进一步提升“党建引领”和“联动社区、社工、学校、家庭、社会资源五方力量”的结合度，提升对志愿者和社区社会组织的培育及功能发挥；

3、进一步重视项目服务对象（社区治理多元主体）的需求，提升专业服务和活动设计的针对性；

4、进一步提升对志愿者和社区社会组织的培育及功能发挥；

5、进一步加强重视志愿者队伍的建设；

6、进一步厘清项目服务主线，完善项目服务框架。