附件一：

村改居环卫一体化（保洁）

财政支出绩效自评报告

一、项目背景及基本情况

（一）项目实施情况

1、实施背景

2022年禾山街道为进一步加强街道市容环境卫生管理工作，提高我街城市市容管理工作水平，巩固文明城市创建成果，结合我市“美丽厦门·共同缔造”战略，依据《禾山街道关于进一步加强市容环境卫生管理工作的实施意见》（厦湖禾街〔2016〕37号）文件及相关环卫工作精神，开展村改居环卫一体化项目，使“村改居”社区环卫保洁水平有新的提升。

2、主要依据

《禾山街道关于进一步加强市容环境卫生管理工作的实施意见》（厦湖禾街〔2016〕37号）。

3、实施年度

本项目实施年度为2022年。

4、实施范围

村改居环卫一体化（保洁）项目经费主要用于支付村改居社区环卫工作卫生保洁工资，主要有：枋湖、坂尚、钟宅、围里、岭下5个社区。

5、实施程序

村改居社区环卫工作卫生保洁工资由区市政园林局每月根据综合考评成绩向区财政申报,“村改居”社区环卫经费核拨至街道，再由街道核拨至物业保洁公司。

二、资金安排及使用情况

（一）支出预算情况

2022年本项目年初预算2,638.00万元，实际授权支付数2,519.25万元。

（二）资金使用范围

本项目经费全部用于支付村改居社区卫生保洁经费。

（三）分配标准、程序

辖区“村改居”社区环卫保洁全面推行专业化运作，所增长的人员经费（含“五险一金”）按规定足额缴交，增加的经费按原体制执行。

“村改居”社区设备设施经费投入按（厦湖委办〔2016〕6号）文件执行。

各物业保洁公司将环卫工人工资福利待遇发放列表造册，其构成部分包含工人基本工资、岗位津贴、节日加班费、高温补贴、过节费、代扣项目（“五险一金”）等。环卫工人工资福利待遇由物业保洁公司委托银行实行银行卡代发，确保工资福利发放工作规范、透明。

（四）资金管控情况

村改居环卫一体化（保洁）项目经费独立核算，专款专用。街道环卫部门、物业保洁公司做好全年资金的使用和管理，确保项目各项开支符合《禾山街道财务管理制度》要求。街道加强资金的管理监督，接受区审计局对资金的使用情况定期专项审计。

（五）支出分担体制

本项目资金由区财政承担。

三、绩效分析

（一）项目效益分析

1、任务完成情况及绩效目标完成情况

截至2022年12月，本项目共支出2,519.25万元，支出率95.5%。

已完成5个社区清扫，2022年1-6月总面积均为50.27万平方米，7-12月份岭下社区新增清扫保洁面积后，总面积为50.5万平方米，5个社区总配备人员292人，资金发放到位率100%。

2、项目实施带动的社会效益

开展清扫“村改居”环境卫生工作，使“村改居”社区环卫保洁水平有新的提升。

（二）支出效益分析

1、支出进度

2022年本项目年初预算2638.00万元，实际授权支付数2,519.25万元，支出进度95.5%。

2、支出效率

截至2022年12月，本项目已支出2,519.25万元，经费下拨及时率100%。

3、成本控制分析及效益情况

截至2022年年底，本项目实施过程中严格控制经费支出，实际总支出未超出预算，有效控制成本。支出效率良好，按照实际实施进度，按时拨付进度款项。

（三）评价分值和等级

根据上述分析，确定本项目绩效评价分值96分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目实施存在的问题

本项目实施过程中资金足额下拨、资金到位及时，项目运行良好，在项目实施方面不存在问题。

（二）财政支出存在的问题

本项目资金分配严格按照文件精神执行，支出效率较好，按照实际实施进度，按时拨付进度款项。财政支出无存在问题。

（三）支出政策制定方面存在的问题

本项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，并按照相关政策执行，财政支出政策无问题。

五、相关建议

加强项目实施的监察和督促，采取有效措施扩大项目实施的成效。进一步加快推进工作进度，着力提升项目实施的质量和水平。

六、下一步工作计划

要把城中村市容环境综合整治与文明城市创建相结合来抓。一手抓城中村市容管理水平、保洁服务质量的提升，一手抓城中村硬件设施的提升，两手同时抓，软硬件全面提升。一是持续抓好环卫保洁。紧紧围绕清早保洁责任清晰化、保洁范围全面化、作业标准精细化、作业质量常态化、教育培训系统化的“五化”模式，强化责任分工，促进发展，服务民生，各方联动，整合这种资源，强化各项举措，加快补齐保洁工作短板，创造良好的市容环卫条件。二是优化城中村垃圾分类收运。优化城中村垃圾分类收运秩序，落实生活垃圾收运处置一体化，全面提升城中村生活垃圾收运水平。三是加强城中村保洁队伍管理。对城中村、内街巷保洁的环卫工人实施每天集中上岗签到和岗前教育。四是强化城中村环卫巡查督导。做好日常巡查工作，做到督导时间和非督导时间无缝衔接，确保工人在岗在位，及时发现问题，解决问题。