## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023年度）
预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 安全应急管理及防灾 |  |  |  | 自评年度 | 2023年
主管部门 |  | 厦门市湖里区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 禾山街道办
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 25 | 498.28 | 523.28 | 165.73 | 31.67% | 10 | 9 | 城中村居民用户瓶装燃气设施安全提升奖补业务延迟到2024年开展
|  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 498.28 | 523.28 | 165.73 | 31.67% | 10 | 9
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以提升辖区火灾防控水平为目标，以城中村简易厂房、私房出租屋、幼儿园为重点，采取以奖代补方式，鼓励推进消防设施技术提升改造活动，逐步解决辖区重点区域、场所消防安全突出问题，提高消防安全保障能力，提升相关企业、业主消防安全自主意识，切实改善辖区消防安全环境，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 通过开展燃气安全排查整治、城中村居民燃气设施安全提升工作、危房整治等一系列安全应急管理活动，提高市容市貌，保障辖区内群众安全生产生活，消除了居民用户使用不合格灶具隐患，扎实推进隐患整治。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋安全排查服务 | 定量 | 季度≥1次 | 季度1次 | 是 | 100 | 95 | 无
|  | 数量指标 | 城中村餐饮及居民瓶装燃气用户排查 | 定量 | 季度≥1次 | 季度1次 | 是 | 100 | 95 | 无
|  | 质量指标 | 城中村居民用户瓶装燃气报警器安装 | 定量 | 3000户 | 业务延迟到2024年开展 | 0 | 100 | 60 | 城中村居民用户瓶装燃气设施安全提升奖补业务延迟到2024年开展
|  | 时效指标 | 项目保障时长 | 定量 | 2023年 | 2023年 | 是 | 100 | 95 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展危房整治 | 定性 | 推动安全隐患有效处置，建立健全长效机制，提高市容市貌，保障居民财产人身安全 | 推动安全隐患有效处置，建立健全长效机制，提高市容市貌，保障居民财产人身安全 | 是 | 100 | 95 | 无
|  | 社会效益指标 | 开展燃气安全排查整治 | 定性 | 建立健全用气安全长效监管机制，推动城中村燃气安全形势持续稳定 | 建立健全用气安全长效监管机制，推动城中村燃气安全形势持续稳定 | 是 | 100 | 95 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定性 | ≥95% | / | / | 100 | 95 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 90
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。