## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023年度）
预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 社区服务中心建设 |  |  |  | 自评年度 | 2023年
主管部门 |  | 厦门市湖里区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 禾山街道办
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 33 | 2015 | 2048 | 1660.24 | 81.07% | 10 | 8.3 | 坂尚社区服务中心项目建设进度较慢
|  | 其中：当年财政拨款 | 33 | 2015 | 2048 | 1660.24 | 81.07% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设坂尚社区服务中心，包括社区服务中心（含幼儿寄托所、社区用房、社区文化娱乐室、社区卫生服务站）、老人日间照料中心、社区卫生服务中心分中心、党群活动中心、社区食堂及地块北侧临时道路建设等。打造集商业、酒店、公租房、轨道派出所、城市公交等功能于一体共综合体，提高居民收益，提升区域价值，早日让居民享受城市发展成果。 |  |  |  |  | 完成地下室施工，进入上部主体施工。建设进度较慢。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 质量指标 | 坂尚社区服务中心项目用地面积 | 定量 | 2333.567平方米 | 2333.567平方米 | 30% | 100 | 30 | 坂尚社区服务中心项目建设进度较慢
|  | 时效指标 | 基建事务经费下拨及时率 | 定量 | 等于100% | 0 | 是 | 100 | 90 | 无
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 定量 | 0.05 | 0 | 是 | 100 | 95 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居民生活质量 | 定性 | 社区居民生活质量不断提高 | 有效提升 | 是 | 100 | 95 | 无
|  | 社会效益指标 | 提高居民收益，提升区域价值，早日让居民享受城市发展成果 | 定性 | 有效提升 | 有效提升 | 是 | 100 | 95 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定性 | ≥90% | / | / | 100 | 95 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 83
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。