## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023年度）
预算单位（盖章）：厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 综治管理支出 |  |  |  | 自评年度 | 2023年
主管部门 |  | 厦门市湖里区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 禾山街道办
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 343 | 0 | 343 | 327.51 | 95.48% | 10 | 95 | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 343 | 0 | 343 | 327.51 | 95.48% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 综治管理承担辖区社会治安综合治理、平安建设等工作，防范社会风险和环境风险。2023年综治管理支出包括社区监控及精神病看护管理金。1、开展社区监控项目通过加强政府对城市的管理能力和处理速度，增加居民的安全度，稳定辖区内治安减少辖区内的案情，增加市民的安全度，稳定辖区内的治安情况。2、实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任，如通过与患者监护人签订以奖代补协议，落实全年履行居家治疗康复管理制度，有效预防和减少严重精神病患者肇事肇祸事件发生，切实维护社会稳定。 |  |  |  |  | 减少辖区内的案情，增加市民的安全度，稳定辖区内的治安情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像机台数 | 定量 | 150台 | 151台 | 是 | 100 | 100 | 无
|  | 时效指标 | 项目保障时长 | 定量 | 2023年 | 2023 | 是 | 100 | 100 | 无
|  | 成本指标 | 项目总投入 | 定量 | 300万元 | 327.50万元 | 是 | 100 | 100 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实时监控社区 | 定性 | 减少辖区案情，增加市民安全度，稳定治安 | 减少辖区案情，增加市民安全度，稳定治安 | 是 | 100 | 90 | 无
|  | 社会效益指标 | 开展以奖代补项目 | 定性 | 有效预防和减少严重精神患者肇事肇祸案件发生 | 有效预防和减少 | 是 | 100 | 90 | 无
|  | 可持续影响指标 | 开展综治管理，防范社会风险及环境风险 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 是 | 100 | 90 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 关怀对象满意度 | 定性 | ≥95% | / | / | 100 | 95 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 95
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。