## Sheet1
部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023年度）
预算单位（盖章）： | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  |  |  | 自评年度 | 2023年
主管部门 |  | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 厦门市湖里区人民政府金山街道办事处
年度预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 年度资金总额 | 1500 | 2000 | 3500 | 3063.56 | 87.53% | 10 | 9 | 按照项目进度支出
|  | 其中：当年财政拨款 | 1500 | 2000 | 3500 | 3063.56 | 87.53% | - | -
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步完善湖里区教育、卫生、文化等配套设施，为辖区居民打造宜居的人居环境，强化周边社区为民、便民、安民功能。 |  |  |  |  | 进一步完善湖里区教育、卫生、文化等配套设施，为辖区居民打造宜居的人居环境，强化周边社区为民、便民、安民功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目总建筑面积 | 定量 | 32400平方米 | 32400平方米 | 100% | 13 | 13 | 无存在问题及原因
|  | 数量指标 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目总用地面积 | 定量 | 7892平方米 | 7892平方米 | 100% | 13 | 13 | 无存在问题及原因
|  | 质量指标 | 项目改造验收合格率 | 定性 | 100% | 100% | 100% | 12 | 12 | 无存在问题及原因
|  | 成本指标 | 经费投入 | 定量 | 3500万元 | 3063.56万元 | 87.53% | 12 | 12 | 无存在问题及原因
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民打造宜居的人居环境，强化周边社区为民、便民、安民功能 | 定性 | 100% | 100% | 100% | 30 | 30 | 无存在问题及原因
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 定量 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 10 | 无存在问题及原因
总分 | [7 empty] | 90 | 90
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。