附件：

湖里区购买社会工作服务项目申报表（社区）

| 申报社区 | 金山街道金安社区 | 第几年项目 | 第2年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “金志学苑”金安社区志愿骨干小区治理能力提升服务项目 | 项目类型 （综合或单项） | 单项 |
| 是否 续约项目 | 是 | 项目经费 | 30 万元 |
| 申报理由 | （申报理由可附后，表格正反面打印，请勿对表格格式进行调整） 申报理由，详见附件 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 街道审核 意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 采购评审 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 区民政局、财政局 审核意见 | 盖 章 盖 章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 说 明 | 1．申报理由主要填写征求居民意见情况，购买服务对象的数量、需求等,经社区两委会研究后盖章上报。 2．采购评审意见主要是对项目可行性、项目购买经费、项目承接机构的审定。 3．本表一式四份，申报社区、街道、区民政局、项目承接机构各一份；申报社区加盖公章。 |  |  |

附件一：

一、第一年服务成效

金安社区以志愿者而闻名，在全省首创志愿服务“八项制度”、“八步流程”、“七字工作法”等。2019年8月，为了进一步推动志愿者的长足发展，金安社区购买了“金志学苑”志愿骨干小区治理能力提升服务项目。该项目以打造“志愿工匠”为理念，通过夯实6方力量（党建、社区、社工、社会组织、志愿者、居民），组建核心运营团队；实施培育3步骤，促进志愿服务体系化、志愿服务意识提升、志愿者服务项目精准化，提升志愿骨干参与小区治理能力，并着重发挥志愿者带领居民共同参与小区治理的作用，探索具有金安社区特色的小区治理新模式。目前取得了如下成效：

在“搭台建班，完善体系”版块，项目在金安原有的志愿者管理体系中，首先，完善了登记注册制度流程化，实现了从填写报名表、详细建档再到志愿厦门平台注册的流程；其次，促进了志愿培训专业化，收集志愿者和骨干的培训需求，梳理一整套的培训清单；接下来，推动了服务记录规范化，通过草拟积分管理办法、设计积分时长套表、规范积分时长登记名目、明确积分时长回收时间，保障了时长登记的规范性，并制定了公示积分时长的时间节点，落实了星级志愿者评定制度；最后，推动了嘉许回馈制度的多样化发展，通过区市省推选好人推荐表、志愿风采线上宣传栏目、年中岁末团建表彰、积分时长兑换等方式，完善了志愿者的激励制度。

在“后台演练，培育培训”版块，项目通过志愿者、志愿骨干、居民等不同需求，了解了社区潜在的治理难题，形成了3份调研报告。随后，梳理了一套培训体系，通过骨干联席会议、讲师成长营、调研小组培训、楼道劝导队培训等方式，推动培训专业化发展。

在“协奏弹唱，小区治理”版块，项目结合社区疫情防控需要，组建了“金安防疫护卫队”，参与社区疫情防控工作；结合社区志愿服务深入发展、经验输出的需要，组建了“菁英讲师团”，致力于志愿服务经验的外部输出；结合社区各项治理难题，如停车难、环境整治、楼道堆杂等问题，开展了“志愿服务一小时”的服务项目，并于项目末期启动了“幸福通道”楼道建设计划，培育了“楼道劝导队”，参与楼道治理工作。

综上所述，在第一年的服务中，社工在社区党委的支持下，做了许多尝试和服务，也取得了初步的成效。但是，第一年项目仍有一些不足，比如志愿者培训体系已经梳理了志愿者和骨干的分级培训内容，但是实操培训的涉及面还需深入推动；其次，“幸福通道”小区治理楼道建设项目刚启动，需要深入培育队伍、培育项目，带动志愿骨干参与小区建设。为此，金安社区拟于2020年继续购买“金志学苑”志愿骨干小区治理能力提升服务项目，在第一年的基础上，注重培育以中青年为主的志愿服务队伍，并针对居民实际需求，培育特色的服务项目，形成常规化服务。

二、2020年服务规划

（1）搭台建班，建立体系

1.第二年将弱化该版块，以完善原有志愿者管理体制为主，重点关注实施过程中需要调整和完善的部分，其余则按照原有的制度运行。

2.通过志愿者风采展、团建等系列活动，提高社区志愿服务团队的凝聚力和向心力，从而推动社区志愿者队伍建设、发展。

（2）后台演练，培育培训

1.志愿者分级培训落实。第二年将重点深化志愿者分级培训，梳理新志愿者、老志愿者、志愿者骨干等不同群体的、普及化的培训课程，按照月度、季度等时间安排培训，保证志愿者接受良好的培训，提升服务水平。

2.根据小区治理志愿服务项目，制定专项志愿培训。第二年更关注将志愿者服务与小区治理相结合，衍生新的志愿服务项目，提供定制化的志愿培训，提升志愿队伍的服务能力和服务技巧。

3.继续深化“菁英讲师团”培训，培育内部志愿者讲师。第二年将产出5个以上的课程，实现志愿者从他助到自助的变化，既能将培训课程用于内部志愿者培训，也可以用于外部经验输出。

（3）协奏唱曲，小区治理

1.打造“幸福通道”小区治理楼道建设项目。2020年，金安社区小区治理建设以片区+楼长的形式不断深入，志愿服务紧跟社区建设步伐，通过楼道文化建设、楼道志愿队伍组建、楼道志愿服务等形式，通过完善楼道的“文化传播”、“环境美化”、“矛盾调解”、“邻里互助”等功能，将社区服务下沉至楼道，更好地推进社区楼道“自治+共治”工作。

2.整合辖区共建单位的优势资源，发挥共建单位的长处，通过志愿服务项目创投大赛等形式，打造居民参与社区志愿服务的多元渠道，吸引更多居民加入志愿服务队伍中来，开展解决小区治理难题的志愿服务。