湖里区购买社会工作服务项目立项申请表

| 购买主体 （申报单位） | 江头街道办事处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务需求 （项目名称） | “江”爱进行到底，头等服务“邻”聚力—近邻社会工作服务项目（第三期） |  |  |
| 服务期限 | 2024.03.01-2025.02.28 | 项目经费 | 25万 |
| 申报理由 （可另附页） | 1.项目背景 江头街道江头社区居委会成立于1964年4月，成立时间早，周边资源丰富，下设江头社区2个党支部、4个网格党支部、3个小区党支部、1个离退休党支部、4个非公党支部等14个党支部，在册党员274名；辖区内有中医院江头分院、江头消防救援站、供电所等行政单位，有江头中心小学，江浦南里幼儿园，中国银行、建设银行、农商银行、厦门银行、福音堂以及历史悠久的江头农贸市场等资源。江头社区常住人口6347人，流动人口9953人。其中，在册党员274人，0-6周岁学龄期595人，6-13周岁716人，13-18周岁371人；60岁以上的中老年人有1200余人。 2.项目上一年成效 经过一年来的服务，项目取得了一定成效。 从项目总体而言，初步形成项目的“1+3+3”工作模式：主要是近邻党建下，整合了1个近邻资源库，目前已有54家近邻资源清单；搭建了3个近邻服务平台，“一周一公益”近邻志愿服务平台、“红色星期三”近邻微治理参与平台、“益童成长”社会实践平台；开展了3项近邻服务，“近邻助困”“近邻育德”“近邻扶幼”。具体如下： （1）服务有创新。“一周一公益”近邻志愿服务，在原有服务公益菜提供的基础上，增加暖心陪伴、义诊义剪、便民服务日等服务形式、内容的创新，为社区民政兜底对象提供了家门口的暖心周到服务。 （2）品牌再创建。创建“红色星期三”近邻微治理品牌服务。主要是发挥社区“睦邻亭”阵地优势，组织居民、志愿者、物业、业委会、党支部、党员等近邻力量开展“红色星期三”近邻微治理系列服务。 （3）组织更完善。依托“一周一公益”近邻志愿服务，成立江头农贸市场商圈党支部，报备登记江头社区农贸市场及周边商家成立联盟以及“一周一公益”近邻服务队，进一步规范了组织。 （4）影响更到位。项目初期，书写的“一周一公益”社区服务案例和“益童成长，友你相伴”人际交往小组案例均获得厦门市2023年度优秀案例。 3.服务计划 经社区两委会决议，2024年，项目将继续围绕“邻聚力”“邻平台”“邻公益”三个服务计划，以“聚焦需求、五社联动、服务创新”等方式，实现“资源联动与巩固、影响力拓展与提升、服务深化与品牌化”等目的，具体开展的重点内容如下： 一是完善近邻服务队伍，强化“一周一公益”近邻志愿服务 聚焦居民需求，以江头社区共建单位为资源导向，形成共建单位的资源服务清单和居民需求清单，一方面为社区民政兜底对象提供精准性、常规性服务；另一方面发挥共建单位资源优势，针对大众居民开展普适性、互动性、学习性服务。 二是深化“红色星期三”服务，推广“咱厝开讲啦”服务 在“红色星期三”近邻微治理服务基础上，聚焦党建引领服务，创新活动内容与服务形式，在每个月第三个星期三联动社区书记、支部书记等走进小区、支部，开展经验分享、沙龙主题、红色记忆等服务。 三是探索近邻社区治理服务成效，输出可复制的服务经验 在服务实施过程中，以推进近邻参与社区治理服务的经验探索为目标，通过“目标设定、服务开展、成效收集、经验总结”等方式，输出以服务案例/工作经验/服务模式等可视化总结，强化近邻服务模式的生成。 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 项目主管部门、 财政局审核意见 | 盖 章 盖 章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 说 明 | 1．申报理由主要填写征求居民意见情况，购买服务对象的数量、需求等,经街道办研究汇总后盖章上报。 2．本表一式二份，申报单位、项目主管部门各一份。 |  |  |