湖里区购买社会工作服务项目立项申请表

| 购买主体 （申报单位） | 江头街道办事处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务需求 （项目名称） | “吕联吕融 乐岭乐老”为老互助组织培育综合服务项目 |  |  |
| 服务期限 | 2024.11.1-2025.10.31 | 项目经费 | 20万元 |
| 申报理由 （可另附页） | 详见附件一。 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 项目主管部门、 财政局审核意见 | 盖 章 盖 章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 说 明 | 1．申报理由主要填写征求居民意见情况，购买服务对象的数量、需求等,经街道办研究汇总后盖章上报。 2．本表一式两份，申报单位、项目主管部门各一份。 |  |  |

附件一

吕岭社区目前共有常住人口20199人，60周岁及以上常住年老人2803人，户籍老年人1846人，配套有党群服务中心、养老服务照料中心、敬老餐厅、小区医生工作室、志愿者之家及各类活动功能室来满足辖区范围内的不同年龄段不同类型老人的需求，致力于打造没有围墙的养老院。

居家养老全程化三年服务的基础，创新志愿者培育16520工作法和社区资源整合531工作法，管理和培育4支特色鲜明的志愿队伍：益邻志愿队，专注于健康义诊与慢性管理；敬老餐厅志愿队，致力于为老年人提供贴心的就餐服务；“岭宣学苑”宣讲队，负责社区对外接待参访，展示社区精神文明建设服务成果；舞龙志愿队，通过传统民俗活动增强老年人的身体健康与社区凝聚力。

组建基于手工兴趣、防摔宣传、健康骨关节、紧急救护小组6支，盘活内部资源与引进外部资源86个，新增志愿者101人，共同构成了居家养老全程化服务中不可或缺的力量，协同满足社区老年人多元需求，实现居家养老服务“全平台全程全覆盖”，助力打造吕岭社区居家养老服务综合体。

新项目周期将以“五社联动”为抓手，以“党群服务中心”为服务阵地，运用积极老龄化的理念和老年活动理论，将老年人由服务的接受者转变为服务的提供者，发挥老年人的主观能动性，结合自治组织过程理论，发动以社区老年人为核心，各年龄段群体共同参与组建社区自治组织。“岭苗成荫”子项目致力于自治组织的初创与孵化，在自治组织成功孵化并具备一定运作能力后，“爱满银龄”子项目引导自治组织功能拓展与社区服务深化，同时开展“红色动能”子项目进一步强化自治组织的党建引领。在前期扎实工作的基础上，一方面通过“创益无限”子项目打造自治组织服务品牌及提升社会影响力，一方面通过“凝心聚力”子项目，聚焦于自治组织激励机制建设，保障自治组织的长期发展与可持续性，形成了一个由浅入深、由点及面、层层递进的服务链条，共同推动自治组织在社区治理中发挥更大作用，实现资源共享、情感共融、相互支持与促进的“互助型养老社区”，满足老年人多样化的养老需求，大幅提升老年人的幸福感、获得感和生活质量，形成社区“一家亲”聚合力，推动社区长效发展。

1.“岭苗成荫”自治组织孵化计划

鼓励并支持社区内志愿服务队伍、居民小社团等，初步建立起自治组织的框架与运作模式，注重吸引和培养年轻成员加入，形成年龄结构合理、充满活力的自治组织队伍，为老年人服务注入新鲜血液和先进理念。

2.“爱满银龄”自治组织关爱老年人互助行动

推动自治组织与老年人互助服务，内容涵盖了日常生活照料、精神慰藉与心理支持、教育与学习、紧急救援与安全保障以及社区治理与参与等多个方面，不仅解决了老年人的实际需求，也促进了老年人与其他年龄段居民之间的交流与融合。

3.“红色动能”党群服务中心阵地活动

坚持“党建引领”，引导自治组织将党的方针政策转化为服务群众的实际行动，在党群服务中心常态化开展各类服务活动，包括民情服务、义诊服务、定制化服务等，接待社会各界人士参观，增强社会各界对社区为老互助组织的关注与理解。

4.“创益无限”自治组织服务品牌打造

提炼各自治组织的服务，打造特色与亮点，形成具有辨识度的服务品牌；通过媒体宣传、社区展示等方式，提升服务品牌的知名度和影响力，吸引更多社区内外部资源和居民参与和支持；鼓励自治组织之间开展合作与交流，共同提升服务质量与效率，形成品牌合力。

5.“凝心聚力”自治组织激励机制建设

建立完善的激励机制，对表现突出的自治组织成员及团队给予表彰与奖励；开展“吕岭社区自治共融联合会议”，促进不同自治组织间相互融合、协作共进，定期组织培训与交流活动，提升自治组织成员的专业技能与综合素质，为更好地服务老年人奠定坚实基础。