湖里区购买社会工作服务项目立项申请表

| 购买主体 （申报单位） | 江头街道办事处（后埔社区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务需求 （项目名称） | “后”爱童享，“埔”育成长 后埔社区儿童教育社会工作服务项目（第二期） |  |  |
| 服务期限 | 2025.11.01-2026.10.31 | 项目经费 | 20万 |
| 申报理由 （可另附页） | 详见附件。 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 项目主管部门、 财政局审核意见 | 盖 章 盖 章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 说 明 | 1．申报理由主要填写征求居民意见情况，购买服务对象的数量、需求等,经街道办研究汇总后盖章上报。 2．本表一式两份，申报单位、项目主管部门各一份。 |  |  |

附件：

一、社区基本情况

后埔社区是江头街道唯一的城中村，2003年完成“村改居”，社区面积1.8平方公里，下辖后埔、浦园2个自然村和薛岭新村等9个居民小区。管辖区域跨度大、较为分散。现有常住人口5882人，其中3-18岁未成年人数量约1229人；外来人口5万多人，其中0-18岁的未成年人达5751人。辖区学校资源丰富，幼儿园有玉岭实验幼儿园（公办）、后埔幼儿园（集体办）、琪乐幼儿园、蓝天幼儿园等4所；禾山中学（九年制）1所；临近派出所。

- 上年度服务成效及需求延续

在第一年“后”爱童享，“埔”育成长儿童项目中，以新时代文明实践站为主阵地，围绕“共筑、共建、共育、共治、共享”五个维度，成功构建“1+5+N”儿童服务网络。通过“后埔童心站”“童本成长营”等服务载体，有效增强了儿童的社区归属感，提升综合素质，获得了居民的高度认可。

然而，服务实践表明：儿童的健康成长与其所处的家庭环境、社区文明氛围密不可分。许多儿童行为习惯、素养问题的根源在于家长的教育理念、家庭的互动模式以及整个社区的公共文明水平。此外，原“后爱有方，新风共‘埔’居民素质提升项目”虽调整，但城中村居民文明素质提升、新老市民融合、社区公共环境改善等核心需求仍迫切。

因此，第二年项目将在延续优质儿童服务的基础上，进行升级：在保持儿童服务核心的同时，将服务对象适度延伸至其家庭，服务内容拓展至家庭教育指导。项目旨在通过儿童带动家庭参与，同步促进儿童成长、家庭赋能与社区文明氛围提升，实现“培育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社区”的目标。

三、下一年服务计划

因此，综合社会政策和社区情况，经社区两委会决议计划继续购买“后”爱童享，“埔”育成长后埔社区儿童教育社会工作服务项目。具体计划如下：

1、童心益家站（阵地优化）

整合社区现有场地资源，包括后埔篮球场、新时代文明实践站、薛岭新村党群活动室等多功能空间，制定《阵地使用指南》，明确各场地使用规范。重点优化1-2个核心儿童活动空间，增强安全性及多功能性，为儿童提供更安全、实用的活动场所，提升场地使用效率与服务专业度。

2、亲子成长营（内容聚焦）

在“童本成长营”现有成果基础上，遵循“儿童-亲子-家庭”的递进式服务逻辑，系统开展“家长学堂”“家庭共创日”“亲子议事会”等系列主题活动。内容拓展至亲子沟通、情绪管理等核心家庭议题，通过专业课程与实践活动相结合的方式，提升家庭综合素养。

3、社区同心圈（目标升级）

基于现有“社区童行圈”建设成果，引入亲子共同参与社区公共事务机制，邀请家长闲暇时部分参与进社区活动，鼓励家庭以主体身份参与社区治理，既强化亲子互动质量，又培育社区居民责任感，构建“儿童带动家庭、家庭影响社区”的良性互动模式。组织“亲子志愿者”参与环境美化、文明宣传等活动；通过儿童带动家庭参与，构建“儿童-家庭-社区”良性互动，提升社区凝聚力。

4、公益商企联盟（可持续升级）

依托现有资源基础，挖掘辖区商企、党员队伍及社区能人等多元资源，开展露天观影会等特色品牌活动，探索、传承、创造后埔文化。同步加强公益组织的团队建设和能力提升，提升社区自我造血功能，形成资源可持续循环利用的生态体系，为社区发展注入持续活力。