湖里区购买社会工作服务项目立项申请表

| 购买主体 （申报单位） | 江头街道办事处（金尚社区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务需求 （项目名称） | “金”色童年，爱“尚”参与——金尚社区儿童友好型 社区服务项目（第二期） |  |  |
| 服务期限 | 2025.11.1-2026.10.31 | 项目经费 | 25万 |
| 申报理由 （可另附页） | 详见附件。 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 项目主管部门、 财政局审核意见 | 盖 章 盖 章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 说 明 | 1．申报理由主要填写征求居民意见情况，购买服务对象的数量、需求等,经街道办研究汇总后盖章上报。 2．本表一式两份，申报单位、项目主管部门各一份。 |  |  |

附件：

1.服务社区及人群描述

江头街道金尚社区由金尚小区、中福城、丰泽苑、中孚花园、金鸿花园、一元花园、莱茵花园、玉鹭苑等八个花园小区组成。总人口近1.5万人，户籍人口11400人，流动人口5000人，其中18周岁以下儿童约2800人，其中0-3岁幼儿324人，3-6岁学龄前儿童约540人，6-18周岁青少年儿童约1900人。18周岁以下低保儿童6人，孤儿1人，残疾人11人。

金尚小区中心有约1万平方米的法治文化大广场，各周边花园小区也有中心小广场等适宜青少年儿童的活动场地；辖区内有1所公办中学、1所公办小学、2 所公办幼儿园、2所私立托育机构及20多家书画、音乐、运动等培训机构，教育资源丰富；社区居民之家面积2400平方米，设立新时代文明实践站、母婴室、多功能活动厅、少儿图书馆社区分馆、绿色网吧、科普工作室、茶文化教育基地等；社区近邻服务中心设有街道未成年人保护站、心理咨询室等，有利于为青少年儿童开展各类型“近邻关爱、能力提升”的服务，打造金尚社区儿童友好型社区服务示范点。

- 服务人群在社区建设中的重要性

- （1）社区建设的发展方向

“十四五”发展规划期间，正式将儿童友好城市纳入国家发展议程。国家发改委等多部门印发《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，提出了至2025年在全国范围内开展100个儿童友好城市建设试点，至2035年预计100个左右城市被命名为国家儿童友好城市的目标。

福建省为积极响应国家号召，推动儿童友好理念落地落实，发布《福建省儿童友好型社区建设指导意见》，意见聚焦于围绕“五个友好”理念，通过宣传教育、开展活动、建立机制和经费投入推进儿童友好型社区建设工作，力促全省范围内至2025年拥有30%以上的社区开展儿童友好型社区建设。

厦门市作为第二批国家儿童友好城市建设试点城市之一，积极探索儿童友好城市建设“厦门路径”，在全市社区积极推进儿童友好型社区创建，制定了《厦门市儿童发展纲要（2021-2030年）》和《厦门市儿童友好型社区建设指导意见》，以推进儿童友好城市建设为抓手，全力打造具有厦门特色的儿童友好城市。

（2）服务人群的问题解决在社区建设中的作用

开展儿童友好型社区创建，从社会政策、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境五个方面构建体系，通过多部门合作，打造 “有温度、有色彩、有活力” 的示范社区，助力厦门儿童友好城市建设，促进社区全面发展。

3.社区服务需求及成效基础

（1）2024 - 2025 年服务成效

在成长空间友好方面，儿童参与社区实践活动，部分空间得到优化，营造友好成长空间的意识初步形成；发展环境友好上，家庭重视家教家风建设，教育方式有所调整；公共服务友好领域，形成师资库雏形，开展多种教育活动，满足部分儿童需求；权利保障建设中，组建志愿服务队伍框架，为特殊困难儿童提供关爱；儿童参与建设板块，成立儿童议事会，儿童及家庭开始参与社区治理。

（2）2025 - 2026 年深化服务内容

- 成长空间友好：进一步深化户外空间改造，拓展室内设施。在各小区内合理规划，打造更多适合不同年龄段儿童的专属活动区域，加强与周边公园、学校等合作，拓展儿童自然探索和运动空间；持续优化社区公共空间的安全防护措施，确保儿童活动安全。

- 发展环境友好：深化家风家教教育体系，增加家庭教育讲座和亲子活动的频次，邀请更多专家开展针对性更强的培训；建立家庭教育跟踪反馈机制，根据不同家庭的实际情况提供持续的指导和帮助；组织家庭间的交流互访活动，促进良好家风的传播和学习。

- 公共服务友好：充实并规范化师资库，引入更多专业领域的专家和讲师，丰富教育活动形式和内容。增加科技、艺术、传统文化等方面的特色课程；完善社区儿童服务中心功能，为儿童提供更全面的心理疏导、学习辅导等服务；加强与学校、医疗机构合作，建立儿童健康成长档案，跟踪儿童身心健康发展。

- 权利保障建设：规范化管理志愿者队伍，建立完善的志愿者招募、培训、考核和激励机制；拓展志愿服务内容，除关爱特殊困难儿童外，增加社区环保、文化传承等志愿服务项目；加强与社会公益组织合作，整合更多资源，为特殊困难儿童提供更精准、更全面的帮扶。

- 儿童参与建设：规范化儿童议事会机制，形成固定的议事会成员，制定详细的议事规则和流程；定期组织儿童议事会成员培训，提升其参与社区事务讨论和决策的能力；推动儿童议事会与社区、业委会、物业等的深度合作，确保儿童意见能有效转化为实际行动；以儿童议事会为核心，带动更多家庭参与社区治理，形成社区治理合力。

（3）服务拓展计划

服务阵地拓展进小区，在各小区内设立固定的服务点，如利用小区架空层、闲置房屋等，开展儿童活动和服务，实现资源共享和优势互补。

志愿队规范化管理，制定志愿者管理手册，明确志愿者职责、服务规范和权益保障；定期开展志愿者培训活动，提升志愿者服务技能和专业素养；建立志愿者服务积分制度，对表现优秀的志愿者给予表彰和奖励。

链接资源形成资源库，整合社区内外部资源，包括企业、社会组织、专业人才等，建立资源信息库；根据社区儿童需求，精准对接资源，提高资源利用效率；与资源提供方建立长期合作关系，保障资源的持续稳定供应。

儿童议事会有固定成员，通过社区宣传、自愿加入等方式选拔有责任心、有参与热情的儿童作为议事会固定成员；为固定成员颁发证书，增强其荣誉感和责任感；定期开展成员交流活动，促进成员之间的合作与成长。

综上所述，2025 年金尚社区将继续购买儿童友好型社区项目服务，在以往服务的基础上，针对现存问题进行优化和提升，进一步整合五社力量，深入推进社区空间改造、优化儿童教育活动、加强特殊困难儿童帮扶、完善儿童参与社区建设机制等工作，持续构建符合儿童需求、有利于儿童发展的友好型社区。