## Sheet1
附件：
施工升降设备专项检查情况一览表
序号 | 项目名称 | 责任单位 |  | 存在问题 |  | 处理情况
1 | 东渡和通里幼儿园 | 代建单位 | 厦门建发兆诚建设营运管理有限公司 | 施工升降机 闽DB-S06992 | 左笼顶围栏存在1处破损；围栏门存在2处钢丝绳散股需更换；缺少电缆导线框。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 福建固安工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门金仕达设备租赁有限公司
2 | 厦航新生产基地（一期） | 建设单位 | 厦门航空有限公司 | 施工升降机 闽DB-S08708 | 附着穿墙螺栓平垫不符合要求；梯笼采取了防风措施，增大了迎风面积。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门小新实业有限公司
3 | 鑫源大厦 | 建设单位 | 厦门美泽鑫源商贸有限公司 | 塔式起重机 闽DA-T03550 | 1.塔机基础积水约10cm。 2.司机室灭火器失效。 3.顶板钢筋刮擦塔身。 4.钢丝绳干燥，缺少润滑维护。 5.塔身第12节顶部鱼尾板底部锈蚀。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.对塔式起重机（闽DA-T03550）要求停机整改。
|  | 施工单位 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
|  | 监理单位 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 施工升降机 闽DA-S05063 | 1.检测报告S20170565中附墙角度小于8度。 2.最后一道附墙与主体连接处连接底座穿墙螺栓缺少1个防松螺母。 3.吊笼内未设置限载标识和限载重量。 4.加节附着自检记录中钢丝绳检查项目未注明是门对重钢丝绳。 5.查无施工、监理企业自查自纠记录。
|  | 建机一体化企业 | 厦门中环建建设集团有限公司
4 | 嘉福花园二期一组团一标段（1#~3#楼） | 建设单位 | 厦门市海勃建设发展有限公司 | 施工升降机 闽DE-S06521 | 1.卸料平台门多处未关闭。 2.吊笼内限载标识未明确限载人数和限载重量。 3.二至四层卸料平台脚手架内侧立杆落在二层雨棚上，下部未按规范要求做相应的支撑架，且下部外侧落地脚手架存在倾斜现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中煤建设开发监理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门市鑫同耀建筑机械有限公司
5 | 嘉福花园二期酒店式公寓 | 建设单位 | 厦门市海勃建设发展有限公司 | 塔式起重机 闽DA-T04185 | 第二道附着框的附着框梁未顶紧，且斜撑杆上堆放钢管和模板等重物；第一道附着装置的连接基座螺栓未拧紧。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门中煤建设开发监理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 塔式起重机：厦门正德利事业发展有限公司 施工升降机：厦门市众捷建筑设备租赁有限公司
6 | 艺辉综合楼 | 建设单位 | 厦门艺辉国际货运代理有限公司 | 塔式起重机 闽DF-T02626 | 1.起重臂架铰点高度58.5m，未装风速仪。 2.司机室未配备灭火器。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 厦门市中靖建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 施工升降机 闽DE-S09749 | 1.查无施工升降机一体化企业对施工升降机安全情况自查自纠的记录。 2.上极限开关和上限位的越程距离太近，上限位限制器动作的同时上极限开关也动作将总电源切断。 3.附墙架斜撑杆被包裹在构造柱中，不符合说明书要求。
|  | 建机一体化企业 | 塔式起重机：厦门小新实业有限公司 施工升降机：厦门市宇桥建筑设备租赁有限公司
7 | 湖里区职工文体中心 | 代建单位 | 厦门市湖里区国有资产投资有限公司 | 塔式起重机 闽DF-T10257 | 2017年11月19日进行附着加节作业施工，施工单位附着加节监控记录上无机管员签字。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 福建泉大建设有限公司
|  | 监理单位 | 福州诺成工程项目管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门浦和机械有限公司
8 | 五缘湾2013P03地块地下室及上部主体工程Ⅱ标段 | 建设单位 | 厦门路桥游艇旅游集团有限公司 | 施工升降机 闽DA-S07351 | 左笼减速机渗油。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.对施工升降机（闽DB-S08292）要求停机整改。
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 施工升降机 闽DB-S08292 | 1.附墙架超长（4700mm），厂家计算书中无附墙架选型和布置情况，未对结构梁的强度进行验算，超长附墙架无原厂加长杆件合格证明。 2.第一道附墙架严重锈蚀。 3.右笼上极限限位碰块偏位。
|  | 建机一体化企业 | 施工升降机：厦门金仕达设备租赁有限公司、厦门市沃安机械设备有限公司
9 | 五缘湾2013P03地块地下室及上部主体工程Ⅰ标段 | 建设单位 | 厦门路桥游艇旅游集团有限公司 | 塔式起重机 闽DA-T02338 | 1.应加强对垂直度及各道附着的监测。 2.A1#楼前发现1个料斗钢丝绳存在断股现象。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 施工升降机 闽DD-S08359 | 1.第二十层卸料平台扣件立杆变形，水平横杆未固定在主节点上（现场为断开）。
|  | 建机一体化企业 | 塔式起重机：厦门中博城机械有限公司 施工升降机：厦门市沃安机械设备有限公司
10 | 金林湾配套幼儿园项目 | 代建单位 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 塔式起重机 闽DA-T03295 | 基础局部存在少量的积水。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 厦门聚鑫汇建设发展有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门市正德利事业发展有限公司
11 | 殿前街道社区卫生服务中心暨北站社区服务中心 | 代建单位 | 厦门市天地开发建设有限公司 | 塔式起重机 闽DA-T02983 | 1.安装监控记录（施工、一体化企业）的机械员均未在安装监控记录上签字。 2.钢丝绳编结长度不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 上海亚泰建设集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门国设工程咨询监理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
12 | 塘边社区服务中心 | 代建单位 | 厦门大卓工程项目管理有限公司 | 闽DE-S07280 | 1.施工升降机最后一道附墙右侧连接杆螺栓偏短，未露出3个牙位。 2.限载未标识限载质量。 3.施工单位自查自纠监理单位未签字。 4.右笼最上一个电机电磁制动装置盖板缺失螺栓1个。 5.减速机存在渗漏油的情况。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 福建省万桥市政园林有限公司
|  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门市宇桥建筑设备租赁有限公司
13 | 原汇兴石材地块（华信广场） | 建设单位 | 华信商业有限公司 | 塔式起重机 闽DB-T09073 | 1.施工单位安装监控记录机管员刘伟未签字；查无一体化企业现场安装监控记录。 2.施工单位未对所有设备（4台塔式起重机）开展自查自纠（仅抽查3#塔吊）。 3.吊钩1个销轴用钢丝绳绑扎、钢丝绳防跳槽装置开口销为张开。 4.使用说明未见预埋螺栓式基础制作要求。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司
14 | 和通片区综合服务中心 | 代建单位 | 厦门顺承建设开发有限公司 | 施工升降机 闽DF-S10415 | 1.定期检查和维保记录未按《福建省建筑起重机械安全管理导则》的要求进行记录。 2.起重量限制器不可靠，笼内6人仅显示0.1t，左单行笼门机械销钩不能准确碾压开门压板。 3.两个梯笼顶的4个电机的减速器均漏油严重。 4.未能提供该型号（SC200/200E）施工升降机的使用说明书；现场实测附墙长度约3.3m，与检测报告3.6m不符。无允许使用附墙类型和最大使用长度的要求，且附墙架锈蚀严重。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.对施工升降机（闽DF-S10415）要求停机整改。
|  | 施工单位 | 福建联谊建筑工程有限公司
|  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门金仕达设备租赁有限公司
15 | 厦门市基督教东部教堂 | 建设单位 | 厦门市基督教三自爱国运动委员会 | 塔式起重机 闽DC-T11200 | 1.施工单位安装监控记录机管员未签字。 2.塔式起重机单机箱漏电动作电流为100mA。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 中城建第四工程局集团有限公司
|  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门鑫中正机械设备有限公司
16 | 航空古地石广场 | 建设单位 | 厦门古地石商业地产投资有限公司 | 塔式起重机 闽DD-T04786 | 1.安装监控记录（施工、一体化企业）的机管员均未在安装监控记录上签字。 2.施工单位吊索钢丝绳编结长度不足。 | 发出《责令改正（整改）通知单》
|  | 施工单位 | 福建源润建设工程有限公司
|  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  | 建机一体化企业 | 厦门鸿金达机械设备有限公司