## Sheet1
附件：
2017年11月、12月建设工程质量安全和文明施工双随机巡查处理情况一览表
序号 | 工程名称 | 形象进度 | 责任主体 |  |  | 巡查情况通报 | 处理及记分情况
1 | 鼎兴商务大厦 | 主体 | 建设单位 | 厦门鼎兴绣花工业股份有限公司 |  | 1.4~5轴交C~D轴发现三处立柱支托可调螺杆长度超过200mm（实测250~300mm），共3处；立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求的500mm（600~700mm），共3处。 2.办公室通道口（在塔吊摆臂范围内）未按规范要求搭设防砸棚。 3.D~2/F轴交2~2/6轴地基验槽附图及说明持力层是否满足设计要求，结论不明确；无验槽结论。共2份。 4.3~4轴交1/C~E轴未按规范和专项施工方案要求设置扫地杆（漏设横向扫地杆），共3处。 5.塔式起重机（备案号：闽DB-T07130):安装监控记录中施工单位机械员（项巍）、安全员（林勇锥）未签字。 6.塔式起重机（备案号：闽DB-T07130):平衡臂设置广告牌1处；小车水平导向轮行车有异响；现场未提供建机一体化企业开展自查自纠的记录资料。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记19.00分，施工企业记18.00分； 3.给予项目总监记15.20分，监理企业记14.40分； 5.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 福建一建集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门三联达建设机械有限公司
2 | 嘉福花园二期酒店式公寓 | 主体 | 建设单位 | 厦门市海勃建设发展有限公司 |  | 1.项目监管系统中施工企业的《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表（2017年第9月）》提交日期为2017年9月14日，监理单位提交日期为2017年9月18日，监理单位在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见。 2.A栋楼6层框架柱上下错位达20mm及以上（实测为25~35mm）（A-23轴交A-G轴、A-10轴交A-C轴），共2处。 3.塔式起重机（备案号：闽DC-T06008):查无吊具、索具定期经常性检查记录。 4.地下室一层木工班组作业时使用排查，且排查未接PE线。 5.第8层A-10轴交A-A~A-B轴竖井（1.4*2.0）未做安全防护。 6.A栋楼第8层、第10层A-9~A-10轴交A-A轴施工升降机位置开口型双排架两端未设置横向斜撑。 7.A栋楼10层A-4~1/A轴交A-A~A-B轴板底第二道水平拉杆漏设4处。 8.A栋楼6层现场检查发现框架柱及梁存在2处（A-10轴交A-E轴、A-4轴交A-C轴）严重外观质量缺陷（露筋、麻面、夹渣）；框架柱外观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补（A-9轴交A-E轴），共1处。 9.A栋楼10层模板支撑体系中A-B轴交A-1A~A-2A、A-12交A-B轴交A-1A~A-2A梁底立杆伸出顶层水平杆悬臂长度为800m大于规范要求各3处，共6处；1/A-15~A-16轴交A-1A轴板底立柱支托可调螺杆长度超过200mm（实测300mm），共3处。 10.A栋楼6层框架柱（A-23轴A-J轴）回弹推定値低于设计强度标准值的2.5MPa。 11.施工升降机（闽DE-S10141）：第3道附墙的安装未考虑荷载情况，且无相关有指导性的安装方案。 12.施工升降机（闽DE-S10141）：安装方案不具指导现场施工的作用。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记25.00分，施工企业记21.00分； 3.给予项目总监记22.50分，监理企业记16.30分； 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 厦门市禾顺建筑工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门中煤建设开发监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门众捷建筑设备租赁有限公司
3 | 航空古地石广场 | 主体 | 建设单位 | 厦门古地石商业地产投资有限公司 |  | 1.抽查2017年11月2日钢筋及预埋件隐蔽验收记录（B6区B-W~C-B轴交B-1a~B-6轴地下室底板、剪力墙），质检员签字为他人代签（属签字不齐全），监理单位无书面制止材料，且专业监理工程师签字为他代签。 2.抽查2017年11月2日事故隐患反馈单、2017年10月13日监理通知回复单、2017年10月18日监理通知回复单，其中2017年11月2日事故隐患反馈单项目经理签字为他人代签。 3.现场抽查钢筋班组施工人员10人（蒋森玉、赵治国、唐义明、李勇、肖志华、袁加兴、刘正清、李明友、李秀君、吉军平），其中存在5人（蒋森玉、赵治国、唐义明、袁加兴、刘正清）未进行三级安全教育。 4.B栋B4区模板加工区（材料堆放处）未配备灭火器；南侧围挡内材料堆放未配灭火器。 5.抽查2017年11月2日钢筋及预埋件隐蔽验收记录（B6区B-W~C-B轴交B-1a~B-6轴地下室底板、剪力墙），质检员签字为他人代签（属签字不齐全）。 6.B栋B6区配电箱内发现1个漏电保护器动作不灵敏。 7.B栋A1区发现1台套丝机未接PE线、B6区发现1台锯台未接PE线。 8.B栋B2区地下室负2层顶板B-1a~B-2轴交B-B~B-C轴水平拉杆漏设9处。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记19.92分，施工企业记21.26分； 3.给予项目总监记15.80分，监理企业记15.80分； 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 福建源润建设工程有限公司 | 福建源润建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门永安行机械设备有限公司
4 | 厦航总部大厦 | 地基 | 建设单位 | 厦门航空有限公司 |  | 1.施工现场内主要道路下段硬化不到位。 2.现场发现1台电焊机未配备末级箱。 3.酒店区域北侧集水井未做临边防护。 4.现场抽查28#、22#钢筋原材各1组（检测报告分别为HZ11701240、HZ11701239）检测均为合格；抽查32#、25#钢筋接头套筒机械连接各1组（检测报告分别为HZ21701465、HZ21701463）检测均不合格。 5.塔式起重机闽DB-T11090：主卷扬钢丝绳（卷筒）排列不整齐。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.给予项目经理记15.00分，施工企业记14.00分 3.给予项目总监记12.00分，监理企业记11.20分 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司
5 | 金林湾配套幼儿园项目 | 主体 | 建设单位 | 湖里区教育局 |  | 1.1#教学楼边坡底部未按设计要求设置排水沟。 2.1#教学楼地下室一层7轴交D-F轴KL6梁底扫地杆、水平拉杆在梁中位置未按施工方案要求连续设置，共3处；D轴交7-8轴KL10梁底扫地杆、水平拉杆未按施工方案要求设置，共6处。 3.东侧基坑底潜水泵配的漏电保护器漏电动作电流为30mA。 4.1#教学楼地下室一层6-7轴交B-D轴板底模板支撑立柱支托可调螺杆长度超过200mm，共3处；地下室支撑水平拉杆在梁低多处断开，造成立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规范要求，梁底支撑立柱未按施工方案要求设置于梁底两侧，偏离位置较远造成偏心受力。 5.塔式起重机（备案号：闽DA-T03295):查无吊具、索具定期检查记录（施工单位的记录）。 6.抽查外架施工班组7人陈思华、陶付明、赵本群、陈顶礼、赵丛友、赵本照、杨春其中赵丛友1人未做技术交底。 7.1#教学楼地下室柱4/A~1-0A、6/3-0A主筋外露，共2处。 8.塔式起重机（备案号：闽DA-T03295):施工单位安装监督检查记录签字不齐全。 9.塔式起重机（备案号：闽DA-T03295):变幅机构与吊臂连接螺栓需要紧固；吊钩上防跳绳螺栓螺母需要紧固。 10.塔式起重机（备案号：闽DA-T03295):吊绳需更换。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.给予项目经理记19.00分，施工企业记16.00分 3.给予项目总监记15.20分，监理企业记12.80分 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 代建单位 | 厦门市象屿港湾开发建设有限公司
|  |  | 施工单位 | 厦门聚鑫汇建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门建兴工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门市正德利实业发展有限公司
6 | 东渡和通里幼儿园 | 主体 | 建设单位 | 厦门市湖里区教育局 |  | 1.现场抽查泥水班组施工人员3人（吴发生、叶得中、李太龙），均有进行质量安全技术交底，但存在安全教育考核人为电脑机打，非本人签字的情况（属无考核成绩记录）。 2.7~8轴交E轴底层存在2处开口型双排脚手架两端未设置横向斜撑。 3.一层通往地下室的2#楼梯平台处转角处未做临边防护。 4.6~7轴交C轴、7~8轴交E轴底层存在2处通道未设置安全防护棚。 5.三层5~6轴交C轴、7~8轴交E轴二层板位置连墙件漏设，共2处；首层7~9轴交A轴扫地杆设置高度为400mm，大于规范要求的200mm，共1处。 6.三层5轴交A轴框架柱上下错位超出20mm。 7.三层6轴交C轴楼梯平台处框架柱存在露筋、孔洞；三层8轴交E轴框架柱底部存在露筋的情况。 8.三层5轴交E轴框架柱混凝土及其梁柱节点回弹混凝土强度推定値分别为30.0MPa、32.4MPa，均小于混凝土设计强度等级C35的标准值35.0MPa(少于一个等级)，报告编号为BG12XBJG1701089。 9.施工升降机闽DB-S06992：左笼顶围栏存在1处破损；围栏门存在2处钢丝绳散股需更换；缺少电缆导线框。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记16.25分，施工企业记13.41分； 3.给予项目总监记11.20分，监理企业记8.80分； 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 代建单位 | 厦门建发兆诚建设营运管理有限公司
|  |  | 施工单位 | 福建固安工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门金仕达设备租赁有限公司
7 | 厦航新生产基地(一期)工程 | 装修 | 建设单位 | 厦门航空有限公司 |  | 1.幕墙无尘打胶房灭火器配备不足（现场仅1个）。 2.地下室顶板楼板及后浇带各存在1处渗水的情况，共2处。 3.信息技术中心三层（2-A~2-B轴交2-11）存在1处连墙件离主节点位置达600mm，大于规范要求的300mm；层高大于4m（现场6m）存在1处未按规范要求设置连墙件；2-B轴交2-3~2-4轴连墙件间距过大（达到5跨）；2-F轴交2-1轴阳角处未设置连墙件，共1处。 4.信息技术中心6层消防班组2路用电未接PE线（280V、380V、380V各一路）。 5.施工升降机闽DB-S08708：附着穿墙螺栓平垫不符合要求；梯笼采取了防风措施，增大了迎风面积。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记15.00分，施工企业记15.00分； 3.给予项目总监记5.70分，监理企业记5.70分； 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 中国建筑一局（集团）有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门市东区建设监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门小新实业有限公司
8 | 乌石浦花园二期安置房 | 基础 | 建设单位 | 厦门市天地开发建设有限公司 |  | 1.抽查钢筋笼隐蔽验收记录、会议纪要签到表等相关资料，质检员（梁训潮）签字均为他人代签，属长期不在施工现场履职。 2.抽查2017年11月22日2#混凝土灌注桩（钢筋笼）隐蔽工程验收记录，质检员（梁训潮）、施工员（苏昊）、专业监理工程师（张金灿）签字为他人代签，监理单位未以书面材料予以制止 3.抽查监理单位对项目检查的通知单201710，对照签到表发现总监理工程师签字为他人代签。 4.抽查2017年11月22日2#混凝土灌注桩（钢筋笼）隐蔽工程验收记录，质检员（梁训潮）、施工员（苏昊）、专业监理工程师（张金灿）签字为他人代签。 5.抽查施工企业检查记录发现2017年11月份的公司检查记录为弄虚作假的情况。 6..二级箱存在1台雾炮车线路未接PE线、1台冲孔桩机未接PE线；泥浆泵2处、电焊机、钢筋攻牙机设备未采用末级箱。 7.总配电房搭设在基坑东南角边缘处。 8.冲孔桩机配电控制箱未设置隔离开关，无可见分断点。 9.现场三级箱中漏电保护器漏电动作电流为50mA，大于规范要求的30mA。 10.冲孔桩机传动位置未设防护1处。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记12.78分，施工企业记14.90分； 3.给予项目总监记9.40分，监理企业记6.40分； 4.约谈项目经理和项目总监。
|  |  | 施工单位 | 大元建业集团股份有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司
9 | 古地石Village(桩基工程) | 竣工验收 | 建设单位 | 厦门古地石商业地产投资有限公司 |  | 1.抽查3份监理通知单发现2017年6月4日、2017年7月4日总监签字为他人代签。 2.抽查静压桩报验资料发现2015年4月17日、2015年6月9日的验收文件项目经理签字由他人代签。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记0分，施工企业记0分； 3.给予项目总监记6分，监理企业记0分；
|  |  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
10 | 原汇兴石材地块（华信广场） | 基础 | 建设单位 | 华信商业有限公司 |  | 1.施工单位备案安全员黄小云、尹博伟、池明达长期不在岗，施工现场安全员文聪、陶民义未在备案人员中。 2.现场内主要道路下段未按规定要求进行硬化处理（有覆盖）。 3.现场查无监理单位2017年11月份的公司检查记录。 4.随机抽查施工单位泥水班组，发现朱先玺、张明飞、刘家富尹动琼等人均无质量安全技术交底记录。 5.基坑南侧使用潜水泵时，未配备15mA的漏电保护器，属开关箱中漏电保护器不符合要求。 6.深井灌注桩未浇筑混凝土的桩井口未按要求设置防护（直径大于500mm），共2处。 7.现场抽查发现（3-1区）验槽记录内容不全，未盖章。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记16.00分，施工企业记14.60分； 3.给予项目总监记10.40分，监理企业记16.80分；
|  |  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司
11 | 殿前街道社区卫生服务中心暨北站社区服务中心 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区人民政府殿前街道办事处 |  | 1.第四施工段钢筋安装验收记录质检员签字由他人代签，属隐蔽验收记录签字不齐全就开始隐蔽的行为，监理单位无书面材料予以制止。 2.监理单位专业监理工程师林建才长期不在岗履职（检查时未到岗，钢筋验收记录签字由他人代签）。 3.项目监管系统中施工企业未提交2017年第2季度安全生产标准化工作检查表。 4.第四施工段钢筋安装验收记录质检员签字由他人代签，属隐蔽验收记录签字不齐全。 5.现场东侧钢筋加工厂所未配备灭火器。 6.第二施工段验槽记录地勘单位未签章，属签字不齐全。 7.18-19轴交DX-G轴电梯井口未设置临边防护，共1处；冠梁临边未设置临边防护栏杆，存在严重安全隐患，共4处。 8.现场东侧及南侧钢筋加工厂未设置防砸棚。 9.基坑西侧及南侧截水沟未完善。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记14.00分，施工企业记8.39分； 3.给予项目总监记16.80分，监理企业记12.80分；
|  |  | 代建单位 | 厦门市天地开发建设有限公司
|  |  | 施工单位 | 上海亚泰建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门国设工程咨询监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
12 | 县后小学二期扩建项目 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区教育局 |  | 1.基坑支护验收会议纪要监理单位总监未签字。 2.基坑支护验收会议纪要施工单位项目经理未签字。 3.基坑边东南角集水井潜水泵未配备专用开关箱，且配电回路漏电保护器漏电动作电流为30mA。 4.基坑底北面中段集水井未设置临边防护。 5.施工单位应编制塔吊作业（吊臂覆盖）范围内建筑物防碰撞措施方案。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.11分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记4.70分，监理企业记0.90分；
|  |  | 代建单位 | 厦门市天地开发建设有限公司
|  |  | 施工单位 | 福建联谊建筑工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门金仕达设备租赁有限公司
13 | 湖里区国防动员民兵训练中心 | 基础 | 建设单位 | 中国人民解放军福建省厦门市湖里区人民武装部 |  | 1.塔式起重机（闽DA-T11274）无基础施工方案，现场基础未根据使用说明书要求施工，所提供的基础设计图未根据现场使用的型号QTZ80（TC6012A-6A））对基础进行设计（图纸依据为TC6013A-62的塔式起重机）。 2.塔式起重机（闽DA-T11274）安装专项施工方案未根据使用说明书和作业场地的实际情况编制。 3.施工通道出口处紧临承台临边防护未设置，共1处。 4.冲孔灌注桩终孔验收记录无验收结论。 5.施工挖掘机放置于边坡边缘。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.给予项目经理记11.00分，施工企业记10.00分 3.给予项目总监记8.80分，监理企业记8.00分
|  |  | 代建单位 | 联发集团有限公司
|  |  | 施工单位 | 福建忠科建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门市正德利实业发展有限公司
14 | 厦门市基督教东部教堂 | 基础 | 建设单位 | 厦门市基督教三自爱国运动委员会 |  | 1.施工单位桩位偏差验收记录签字不齐全。 2.施工单位桩位偏差验收记录签字不齐全，监理单位无书面材料予以制止。 3.基坑内坑中坑深度超过2m未做防护措施，共3处。 4.基坑降水井（东北角位置）使用潜水泵时，发现1台开关箱中漏电保护器动作电流为30mA，大于15mA，不符合要求。 5.塔式起重机（闽DC-T11200）安装专项施工方案未根据作业场地的实际情况编制。 6.塔式起重机（闽DC-T11200）地脚螺栓仅提供检测报告，未提供产品合格证明书，且未能提供该套地脚螺栓系塔机安全生产厂家配套产品的证明材料。 7.个别配电箱设置位置距离喷淋点过近，存在安全隐患。 8.施工现场西侧、南侧护栏未使用装配式护栏。 9.基坑底部排水沟未按设计要求设置。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》 2.给予项目经理记7.86分，施工企业记4.27分 3.给予项目总监记7.80分，监理企业记5.40分
|  |  | 施工单位 | 中城建第四工程局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门鑫中正机械设备有限公司
15 | 五缘湾“2013P03”地块地下室及上部主体工程（Ⅱ标段） | 装修 | 建设单位 | 厦门路桥游艇旅游集团有限公司 |  | 1.C8-1轴北侧一层露台底金属铝单板龙骨做法与设计图纸不符，共1处；二层C8-11轴伸缩缝处幕墙龙骨未断开设置。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分；
|  |  | 施工单位 | 厦门思总建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 合诚工程咨询集团股份有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门金仕达设备租赁有限公司 厦门市沃安机械设备有限公司
16 | 湖里区特殊教育学校 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区教育局 |  | 1.“项目监管系统”中，施工企业提交的2017年11月份《建筑施工安全生产标准化工程项目月自评情况汇总表》后（施工单位提交日期为2017年11月28日，监理签署日期为2017年12月5日），监理单位未在3日内签署回复意见。 2.大门口临时通道临边高差约3m，未做防护，共1处。 3.发现1台基坑西南角使用潜水泵时，未配备专用开关箱，且综合箱内漏电保护器不符合要求，漏电保护器的动作电流为30mA，大于15mA；现场1台切割机未接PE线。 4.除柱基（加深位置）以外的筏板基础的天然地础原始土严重受扰，未清理。 5.4-4剖面有一堵墙与设计不相符。 6.基坑底部未按设计要求连续设置排水沟，且筏板区域未设置降水井。 7.塔式起重机（闽DB-T06220）主吊钩无保险。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记7.00分，监理企业记3.20分；
|  |  | 代建单位 | 厦门市湖里区国有资产投资有限公司
|  |  | 施工单位 | 凯第建筑工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门中建东北监理咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门三联达建设机械有限公司