## 77个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-4月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-4月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（77个） | [6 empty] | 19899787 | 13106785 | 6374360 | 418642 | 2799211 | 1725449 | 956627 | 117135 | 8090099 | 741579 | 1293931 | 647296 | 614514 | 32121 | 174.5% | 46.22%
一 | 湖里区政府（41个） | [6 empty] | 7446427 | 2809444 | 4325044 | 311939 | 1300545 | 488918 | 759527 | 52100 | 2221653 | 294093 | 804164 | 250568 | 533270 | 20326 | 273.4% | 61.83%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 5600 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 142.9% | 42.1% | 主体结构完成26%。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 8500 | 2500 | 0 | 6000 | 0 | 1300 | 1400 | 400 | 0 | 1000 | 107.7% | 16.5% | 临设搭设完成。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 10.0% | 围墙施工，场地平整。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 100.0% | 36.5% | 景观完成60%。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 68000 | 28000 | 40000 | 0 | 183527 | 26000 | 97500 | 24700 | 72800 | 0 | 375.0% | 143.4% | 1#、2#、10#、11#楼封顶；3#、5#、6#、7#、8#、9#主体完成95%；砌体完成75%。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 7000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 214.3% | 150.0% | 项目已竣工并交付。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 33680 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | - | - | 工程旋挖桩基开始施工。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 2800 | 2988 | 1321 | 1667 | 0 | 106.7% | 74.7% | 完成地下室底板浇筑，墙柱钢筋完成80%。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 34500 | 20000 | 14500 | 0 | 261189 | 13400 | 19700 | 13200 | 6500 | 0 | 147.0% | 57.1% | 外墙涂料施工45%；公共区域装修完成75%；室外及景观工程施工完成30%。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 19200 | 28350 | 15850 | 12500 | 0 | 147.7% | 97.8% | 室内精装修、正式用电工程，室外工程施工。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 100.0% | 61.9% | 1.地下室地坪完成60%。 2.幼儿园地墙砖完成70%，阳台栏杆完成80%，楼梯栏杆完成75%，吊顶面层完成70%。 3.综合服务中心内墙抹灰完成95%；外墙抹灰完成80%，幕墙骨架完成80%，铝单板安装完成40%，窗框安装完成50%。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1300 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 100.5% | 81.7% | 室内装饰装修、正式用电施工、室外工程施工。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 1771 | 1856 | 1856 | 0 | 0 | 104.8% | 44.2% | 外立面初装修完成8层、室内初装修完成8层，机电安装完成30%。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 1700 | 3001 | 3001 | 0 | 0 | 176.5% | 30.0% | 砌体施工完成。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 1300 | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 125.9% | 40.9% | 1#楼主体完成，2#楼主体结构完成，3#楼地下室结构施工中。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 1000 | 1987 | 1987 | 0 | 0 | 198.7% | 56.8% | 主体结构九层梁板内支撑架搭设。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 40280 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 100.0% | 95.5% | 缆线割接全部完成，线路拆除完成80%。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 400 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 275.0% | 68.8% | 1.购地企业中，祺亮建材已建成3栋厂房，已部分出租；布塔科技一期2栋厂房已完成主体施工，正在进行室内装修；诚联环保企业已报送挂牌材料，后续将启动招拍挂事宜；园区北侧物流园主体完成；启动预验收。2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 100.0% | 20.0% | 四期：土石方外运，垫层施工，底板施工。 三期：墙体砌筑、基层施工、机电安装。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 564543 | 80543 | 484000 | 0 | 114000 | 34000 | 80000 | 0 | 460000 | 60000 | 157600 | 21600 | 136000 | 0 | 262.7% | 138.3% | 5、6、8、9、10、11号楼已封顶；3、7号楼施工至27层梁板；2号楼施工至26层梁板；1号楼施工至25层梁板。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 72000 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 6000 | 87000 | 6000 | 81000 | 0 | 1450.0% | 120.8% | 总包支护完成90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 136000 | 16000 | 120000 | 0 | 0 | 45000 | 92000 | 24000 | 68000 | 0 | 204.5% | 67.7% | 展示区施工完成，主体结构完成10%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 110000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 22000 | 150336 | 10336 | 140000 | 0 | 683.4% | 136.7% | 支护工程完成50%，桩基工程完成60%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 252000 | 12000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 进行设计及总包招标。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 267 | 4051 | 3934 | 117 | 0 | 1517.2% | 40.5% | 土地出让金已缴清，待进一步陆续办理施工许可证等各种许可。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 10000 | 15156 | 4600 | 0 | 10556 | 151.6% | 43.3% | xy191完成进坞搭载。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 79000 | 1000 | 0 | 47500 | 47000 | 0 | 500 | 0 | 20000 | 20000 | 19900 | 0 | 100 | 100.0% | 42.1% | 主体施工至5层。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13100 | 13100 | 0 | 0 | 436.7% | 100.8% | 桩基工程完成40%。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 700 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 157.2% | 36.7% | 采购设备200万元。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 29947 | 20700 | 9247 | 0 | 399.3% | 107.0% | 主体结构工程完成100%，砌筑工程完成90%，抹灰工程完成20%，安装工程完成30%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 166.2% | 80.3% | 1#楼主体结构完工，砌体施工完成80%，2#楼内墙抹灰、幕墙施工。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 2700 | 3050 | 500 | 0 | 2550 | 113.0% | 87.2% | 设备调试，人员培训。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 3380 | 5884 | 3545 | 2339 | 0 | 174.1% | 70.9% | 地下室底板施工完成。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 11800 | 6667 | 5133 | 0 | 0 | 1150 | 4170 | 1070 | 3100 | 0 | 362.6% | 35.3% | 化粪池迁改完成。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 3080 | 4620 | 600 | 0 | 4020 | 150.0% | 36.4% | 完成40.2%的工程量及设备购置。
36 | 湖里区五缘体育文化中心 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2029 | 162000 | 150000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 进行农转用手续办理及可研方案评审。
37 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | - | - | 前期手续办理，过渡厂房装修改造完成。
38 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 175 | 175 | 0 | 0 | 120.7% | 35.0% | 基坑支护施工。
39 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | 0 | 1000 | 100.0% | 50.0% | 土地场所使用功能变更。
40 | 塘边社片区城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 649293 | 11590 | 637703 | 0 | 60200 | 200 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 规划方案调整中。
41 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 进行设计方案确认。
二 | 辖区其他市级责任单位（36个） | [6 empty] | 12453360 | 10297341 | 2049316 | 106703 | 1498666 | 1236531 | 197100 | 65035 | 5868446 | 447486 | 489767 | 396728 | 81244 | 11795 | 109.4% | 32.68%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 700 | 812 | 812 | 0 | 0 | 116.0% | 40.6% | 开展东侧护岸施工、港汊内清淤。
2 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 省重点 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2028 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 1212535 | 5000 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 150.0% | 15.0% | 5号地块商业主体北区6F，南区5F。目前停工缓建，费用为财务费用。
3 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 4000 | 7416 | 7416 | 0 | 0 | 185.4% | 61.8% | 1.市政部分：基坑支护完成62%，主体顶板土方回填完成； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成43.95%。
4 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 4000 | 5327 | 5327 | 0 | 0 | 133.2% | 44.4% | 屿见时光”项目沉浸景区的市住建局质量安全验收、消防验收均已完成，4月30日完成消防开业前检查告知承诺。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 372 | 372 | 0 | 0 | 100.6% | 27.2% | 灌注桩砍桩，承台、地梁土方开挖。
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 450 | 568 | 568 | 0 | 0 | 126.2% | 42.1% | 灌注桩累计完成9根，占总工程量69.23%；钢构制安累计完成185吨，占总工程量52%。
7 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1100 | 1610 | 1610 | 0 | 0 | 146.4% | 107.3% | 办理竣工验收手续。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 2000 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 108.0% | 21.6% | 砌体施工完成，并进入室内、外抹灰工作；同步穿插机电管线安装预埋。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 100.0% | 26.7% | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构封顶，二构施工完成25%，地下室完成90%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 2600 | 6474 | 6474 | 0 | 0 | 249.0% | 49.8% | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。
11 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 40000 | 15000 | 25000 | 0 | 208177 | 13000 | 29800 | 11000 | 18800 | 0 | 229.2% | 74.5% | 幕墙完成85%，机电完成85%，精装完成50%景观完成20%。
12 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 28215 | 32591 | 32591 | 0 | 0 | 115.5% | 32.6% | 蔡厝至翔安机场段开展车站机电安装及装修施工，开累完成55%。
13 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 继续开展初步设计等前期工作。
14 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 271500 | 272630 | 272630 | 0 | 0 | 100.4% | 34.1% | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成72%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成46.3%。东锚浇筑完成，西锚浇筑完成31%。预制安装桥梁段桩基累计完成34%，预制墩台累计生产10.7%，累计安装1.6%. 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成1.8%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。
15 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 6233 | 6490 | 6490 | 0 | 0 | 104.1% | 33.8% | 幕墙安装完成90%，机电安装35%，装修工程25%。
16 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 100.0% | 15.6% | 裙房封顶。
17 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 66440 | 580 | 950 | 850 | 0 | 100 | 163.8% | 47.5% | 主体施工完成，装修完成80%。
18 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 6500 | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 151.5% | 65.7% | 精装施工完成95%，景观施工完成90%。
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 6100 | 6343 | 5243 | 0 | 1100 | 104.0% | 26.7% | T1T2T3施工至三层梁板，5区施工至B1板。
20 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 100.0% | 6.0% | 基坑支护及土石方工程施工。
21 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 440 | 784 | 440 | 344 | 0 | 178.2% | 5.2% | 设计试桩检测完成，检测报告出具完成。
22 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 92900 | 48019 | 44881 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 49884 | 1400 | 2657 | 2657 | 0 | 0 | 189.8% | 53.1% | 基坑支护及土石方施工完成100%，地下室完成30%。
23 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 6500 | 6500 | 5000 | 0 | 1500 | 100.0% | 32.5% | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层完成80%； 3.负二层完成60%； 4.负一层完成50%； 5.2#楼一层完成。
24 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 100.0% | 68.6% | 开展施工图设计及工规报审。
25 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 50650 | 51189 | 1189 | 50000 | 0 | 101.1% | 31.1% | 金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：4月11日两金指挥部常驻副总指挥会议明确智慧交通建设，4月24日取得会议纪要； 泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在报指挥部研究概算； 金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：1.雨污水工程已完成；2.路基土石方已全部完成，环岛干道顶管工作沉井正在施工。
26 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 已完成立项批复，地铁安评、施工图、概算编制等工作；概算已送审，正在进行概算审核；施工图已送审，正在审查修改；农转用及土地征收工作，组卷材料于4月2日报送市资规局审查，4月11日出具审查意见，4月14日已整改完成提交市局，待市局出具审查报告后上报省自然资源厅审批。
27 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 100.0% | 33.3% | 完成海沧航道4月常年性维护疏浚考核任务。
28 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1688 | 1688 | 0 | 0 | 131.9% | 42.2% | 完成海沧13-21#泊位4月港池水域疏浚施工及考核任务。
29 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 330 | 80 | 0 | 250 | 165.0% | 16.5% | 完成10%进度。
30 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 156 | 230 | 38 | 0 | 192 | 147.4% | 3.7% | 完成44%核心配套。
31 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 3725 | 3730 | 1746 | 0 | 1984 | 100.1% | 27.2% | 完成129个5G站点建设工作，覆盖面积52万平方米新建楼宇室分建设工作。
32 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 3492 | 4471 | 162 | 0 | 4309 | 128.0% | 24.8% | 新增5G基站195个及完成相关配套。
33 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 330 | 330 | 30 | 0 | 300 | 100.0% | 11.0% | 年度进度11%，引入算力20P。
34 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 100.0% | 21.2% | 投产将军祠-鸿山线路。林埭扩建完成电气安装，店里变完成配电楼预制混凝土吊装。
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 100.0% | 28.0% | 林埭变土建完成90%，开展嶝崎变主体施工。
36 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 2560 | 2560 | 500 | 0 | 2060 | 100.0% | 11.8% | 推进迎峰度夏等项目现场实施工作。

## 通报附件1
附件1
1-4月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-4月进展情况 |  | 1-4月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-4月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（67项） |  | 8164224.55 | 2238872 |  | 1496103 | 385681 |  | 897284 | 59.97% | 232.6%
（一）产业类（28项） |  | 4574892 | 814842 |  | 1055900 | 288398 |  | 700485 | 66.34% | 242.9%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 80900 | 33180 |  | 39420 | 48.73% | 118.8%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 3000 | 土地场所使用功能变更。 | 3000 | 50% | 100% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 3080 | 完成40.2%的工程量及设备购置。 | 4620 | 36.38% | 150% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 47500 | 20000 | 主体施工至5层。 | 20000 | 42.11% | 100% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 7100 | 1#楼主体结构完工，砌体施工完成80%，2#楼内墙抹灰、幕墙施工。 | 11800 | 80.27% | 166.2% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 1994313 | 814842 |  | 385900 | 143021 |  | 331308 | 85.85% | 231.6%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 5600 | 主体结构完成26%。 | 8000 | 42.11% | 142.9% | 区科工局 | 陈 炜
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 564543 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 114000 | 60000 | 5、6、8、9、10、11号楼已封顶；3、7号楼施工至27层梁板；2号楼施工至26层梁板；1号楼施工至25层梁板。 | 157600 | 138.2% | 262.7% | 区住建局 | 朱校园
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 10000 | xy191完成进坞搭载。 | 15156 | 43.3% | 151.6% | 区住建局 | 朱校园
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 5000 | 四期：土石方外运，垫层施工，底板施工。 三期：墙体砌筑、基层施工、机电安装。 | 5000 | 20% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 400 | 1.购地企业中，祺亮建材已建成3栋厂房，已部分出租；布塔科技一期2栋厂房已完成主体施工，正在进行室内装修；诚联环保企业已报送挂牌材料，后续将启动招拍挂事宜；园区北侧物流园主体完成；启动预验收。2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 1100 | 68.75% | 275% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 13000 | 3000 | 桩基工程完成40%。 | 13100 | 100.8% | 436.7% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 145 | 基坑支护施工。 | 175 | 35% | 120.7% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 2700 | 设备调试，人员培训。 | 3050 | 87.14% | 113% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 3380 | 地下室底板施工完成。 | 5884 | 70.89% | 174.1% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 0 | 主体结构封顶。 | 28000 | 7500 | 主体结构工程完成100%，砌筑工程完成90%，抹灰工程完成20%，安装工程完成30%。 | 29947 | 107% | 399.3% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 136000 | 45000 | 展示区施工完成，主体结构完成10%。 | 92000 | 67.65% | 204.4% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 296 | 申请的设备还处在项目审批阶段。 | 296 | 14.8% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
开工项目（12项） |  | 2448579 | 0 |  | 589100 | 112197 |  | 329757 | 55.98% | 293.9%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 8500 | 1300 | 临设搭设完成。 | 1400 | 16.47% | 107.7% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 2500 | 0 | 前期手续办理，过渡厂房装修改造完成。 | 800 | 32% | —— | 区科工局 | 陈 炜
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 700 | 采购设备200万元。 | 1100 | 36.67% | 157.1% | 区科工局 | 陈 炜
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 200 | 围墙施工，场地平整。 | 200 | 10% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 267 | 土地出让金已缴清，待进一步陆续办理施工许可证等各种许可。 | 4051 | 40.51% | 1517% | 区住建局 | 朱校园
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 进行农转用手续办理及可研方案评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 72000 | 6000 | 总包支护完成90%、桩基90%，3#楼首层柱筋完成，6#楼四层结构梁板铝模完成，7#楼二层结构墙柱钢筋完成，8#楼二层结构梁板铝模完成，9#楼顶板砼浇筑完成，10#楼首层墙柱钢筋完成、内架搭设完成。 | 87000 | 120.8% | 1450% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 11800 | 1150 | 化粪池迁改完成。 | 4170 | 35.34% | 362.6% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 110000 | 22000 | 支护工程完成50%，桩基工程完成60%。 | 150336 | 136.7% | 683.3% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 252000 | 0 | 进行设计及总包招标。 | 0 | 0% | —— | 金山街道 | 朱校园
27 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 7030 | 临设施工完成、围护桩施工完成80%。 | 7150 | 69.42% | 101.7% | 金山街道 | 朱校园
28 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 73550 | 道路清表，洗车池施工。 | 73550 | 69.39% | 100% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（15项） |  | 313434.66 | 42783 |  | 46422 | 3599 |  | 3769 | 8.119% | 104.7%
完工项目（3项） |  | 104464 | 42783 |  | 9446 | 3369 |  | 3369 | 35.67% | 100%
29 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 2200 | 2100 | 缆线割接全部完成，线路拆除完成80%。 | 2100 | 95.45% | 100% | 金山街道 | 朱校园
30 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 500 | 完成金盛路东段雨污水管线工程55%，完成路基处理90%。 | 500 | 17.86% | 100% | 区住建局 | 朱校园
31 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 4446 | 769 | 1.金尚路工作面：综合管线迁改、雨水工程、污水工程、缆线管廊、南北侧挡墙及辅道已基本施工完成。 2.枋湖东路工作面：缆线管廊已施工完成，正在进行综合管线迁改。项目已完成总工程量约50%。 | 769 | 17.3% | 100% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（12项） |  | 208970.66 | 0 |  | 36976 | 230 |  | 400 | 1.082% | 173.9%
32 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 已通过专题会研究湖边东城市公园设计方案，会议原则上同意该方案。下一步等待市市政园林局同意方案审批权限下放到区政府，再继续推进行业主管部门方案评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
33 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 目前正在等待安踏体育公园的概念方案，待其方案提交两个项目方案风格统一后进行方案修改。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
34 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 沟通明确方案审批权限。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
35 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 完成配套用房净地证明办理。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 朱校园
36 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 50 | 完成美仑段土方外运，沟槽钢板桩支护25%。 | 220 | 11% | 440% | 区住建局 | 朱校园
37 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 0 | 完成规划调整报送。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
38 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月13日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
39 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月14日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
40 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月15日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
41 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月15日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
42 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月14日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
43 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 1.项目处于设计阶段； 2.溯源排查采购于4月22日发布，计划5月13日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 393781 | 93684 |  | 193030 | 49.02% | 206%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 114512 | 59764 |  | 83523 | 72.94% | 139.8%
44 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 2800 | 完成地下室底板浇筑，墙柱钢筋完成80%。 | 2988 | 74.7% | 106.7% | 湖里街道 | 曾国辉
45 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 7000 | 项目已竣工并交付。 | 15000 | 150% | 214.3% | 区住建局 | 朱校园
46 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 7300 | 景观完成60%。 | 7300 | 36.5% | 100% | 区住建局 | 朱校园
47 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 34500 | 13400 | 外墙涂料施工45%；公共区域装修完成75%；室外及景观工程施工完成30%。 | 19700 | 57.1% | 147% | 区住建局 | 朱校园
48 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 19200 | 室内精装修、正式用电工程，室外工程施工。 | 28350 | 97.76% | 147.7% | 区住建局 | 朱校园
49 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 1771 | 外立面初装修完成8层、室内初装修完成8层，机电安装完成30%。 | 1856 | 44.19% | 104.8% | 区住建局 | 朱校园
50 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1300 | 室内装饰装修、正式用电施工、室外工程施工。 | 1307 | 81.69% | 100.5% | 区卫健局 | 吕 方
51 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 1700 | 1.地下室地坪完成60%。 2.幼儿园地墙砖完成70%，阳台栏杆完成80%，楼梯栏杆完成75%，吊顶面层完成70%。 3.综合服务中心内墙抹灰完成95%；外墙抹灰完成80%，幕墙骨架完成80%，铝单板安装完成40%，窗框安装完成50%。 | 1700 | 61.93% | 100% | 金山街道 | 朱校园
52 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 696 | 1.地下室砌体完成80%，消防水池防水涂料施工。 2.二层砌体完成30%。 | 718 | 71.8% | 103.2% | 区住建局 | 朱校园
53 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 470 | 砌体完成。 | 470 | 47% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
54 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 1500 | 室内装修完成80%，室外工程完成20%。 | 1500 | 68.49% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
55 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 300 | 完成土方开挖100%。 | 307 | 15.74% | 102.3% | 禾山街道 | 吕 方
56 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 室内外收尾完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 118769 | 33920 |  | 109507 | 92.2% | 322.8%
57 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 68000 | 26000 | 1#、2#、10#、11#楼封顶；3#、5#、6#、7#、8#、9#主体完成95%；砌体完成75%。 | 97500 | 143.4% | 375% | 区住建局 | 朱校园
58 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 9000 | 0 | 工程旋挖桩基开始施工。 | 250 | 2.778% | —— | 区住建局 | 朱校园
59 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 1700 | 砌体施工完成。 | 3001 | 30.01% | 176.5% | 区教育局 | 王 达
60 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 1300 | 1#楼主体完成，2#楼主体结构完成，3#楼地下室结构施工中。 | 1636 | 40.9% | 125.8% | 区教育局 | 王 达
61 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 1000 | 主体结构九层梁板内支撑架搭设。 | 1987 | 56.77% | 198.7% | 区卫健局 | 吕 方
62 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 1005 | 高压旋喷桩施工。 | 1115 | 22.3% | 110.9% | 区教育局 | 王 达
63 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 1050 | 1.1区地下室负一层梁板浇筑完成； 2.2区地下室负一层梁板支模完成； 3.3区地下室底板浇筑完成； 4.4区地下室底板防水施工完成80%。 | 2152 | 71.73% | 205% | 区住建局 | 朱校园
64 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 1865 | 薛岭山公园停车库冠梁内支撑施工完成，康乐二小项目旋喷桩施工。 | 1866 | 11.47% | 100.1% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160500 | 0 |  | 0 | 0% | ——
65 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 60200 | 0 | 规划方案调整中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
66 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 进行设计方案确认。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
67 | 湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 300 | 0 | 设计及勘察单位招标，同步开展可研编制及初审工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 王 达
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-4月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-4月进展情况 |  | 1-4月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-4月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（36个） |  | 12453360 |  | 1455946 | 446666 |  | 488827 | 33.57% | 109.4%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 700 |  | 812 | 40.6% | 116%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 700 | 开展东侧护岸施工、港汊内清淤。 | 812 | 40.6% | 116% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1100 |  | 1610 | 107.3% | 146.4%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1100 | 办理竣工验收手续。 | 1610 | 107.3% | 146.4% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 7800 |  | 11834 | 33.81% | 151.7%
3 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 2600 | 主体结构封顶，砌体施工。精装样板施工。 | 6474 | 49.8% | 249% | 区卫健局
4 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 3200 | 北院区：交付完成； 南院区：主体结构封顶，二构施工完成25%，地下室完成90%。 | 3200 | 26.67% | 100% | 区卫健局
5 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 2000 | 砌体施工完成，并进入室内、外抹灰工作；同步穿插机电管线安装预埋。 | 2160 | 21.6% | 108% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 271500 |  | 272630 | 34.08% | 100.4%
6 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 271500 | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成72%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成46.3%。东锚浇筑完成，西锚浇筑完成31%。预制安装桥梁段桩基累计完成34%，预制墩台累计生产10.7%，累计安装1.6%. 隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成1.8%。观音山互通累计完成8%。香山互通雨水箱涵累计完成5%。 | 272630 | 34.08% | 100.4% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 2945 |  | 3353 | 37.26% | 113.9%
7 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 1665 | 完成海沧航道4月常年性维护疏浚考核任务。 | 1665 | 33.3% | 100% | 区商务局
8 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 1280 | 完成海沧13-21#泊位4月港池水域疏浚施工及考核任务。 | 1688 | 42.2% | 131.9% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 7903 |  | 9091 | 21.18% | 115%
9 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 3492 | 新增5G基站195个及完成相关配套。 | 4471 | 24.84% | 128% | 区科工局
10 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 3725 | 完成129个5G站点建设工作，覆盖面积52万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 3730 | 27.2% | 100.1% | 区科工局
11 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 156 | 完成44%核心配套。 | 230 | 3.71% | 147.4% | 区科工局
12 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 200 | 完成10%进度。 | 330 | 16.5% | 165% | 区科工局
13 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 330 | 年度进度11%，引入算力20P。 | 330 | 11% | 100% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1638527 |  | 315206 | 94763 |  | 101123 | 32.08% | 106.7%
14 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 440 | 设计试桩检测完成，检测报告出具完成。 | 784 | 5.227% | 178.2% | 区住建局
15 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 6500 | 精装施工完成95%，景观施工完成90%。 | 9850 | 65.67% | 151.5% | 区教育局
16 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 已完成立项批复，地铁安评、施工图、概算编制等工作；概算已送审，正在进行概算审核；施工图已送审，正在审查修改；农转用及土地征收工作，组卷材料于4月2日报送市资规局审查，4月11日出具审查意见，4月14日已整改完成提交市局，待市局出具审查报告后上报省自然资源厅审批。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
17 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 3900 | 裙房封顶。 | 3900 | 15.6% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 6100 | T1T2T3施工至三层梁板，5区施工至B1板。 | 6343 | 26.65% | 104% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 6500 | 1.地下室基础底板已全部完成； 2.负三层完成80%； 3.负二层完成60%； 4.负一层完成50%； 5.2#楼一层完成。 | 6500 | 32.5% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 6233 | 幕墙安装完成90%，机电安装35%，装修工程25%。 | 6490 | 33.76% | 104.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12100 | 开展施工图设计及工规报审。 | 12100 | 68.63% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 360 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 360 | 6% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 92900 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 5000 | 1400 | 基坑支护及土石方施工完成100%，地下室完成30%。 | 2657 | 53.14% | 189.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2000 | 580 | 主体施工完成，装修完成80%。 | 950 | 47.5% | 163.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 50650 | 金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：4月11日两金指挥部常驻副总指挥会议明确智慧交通建设，4月24日取得会议纪要； 泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在报指挥部研究概算； 金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：1.雨污水工程已完成；2.路基土石方已全部完成，环岛干道顶管工作沉井正在施工。 | 51189 | 31.13% | 101.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（5个） |  | 1478402 |  | 74000 | 13000 |  | 20243 | 27.36% | 155.7%
26 | #厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 1-4号地块竣备，6号地块竣备，7号地块竣备，5号地块商业主体封顶外立面施工装修施工，5号地块写字楼及酒店主体施工。 | 50000 | 5000 | 5号地块商业主体北区6F，南区5F。目前停工缓建，费用为财务费用。 | 7500 | 15% | 150% | 区商务局
27 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 4000 | 屿见时光”项目沉浸景区的市住建局质量安全验收、消防验收均已完成，4月30日完成消防开业前检查告知承诺。 | 5327 | 44.39% | 133.2% | 区文旅局
28 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 4000 | 1.市政部分：基坑支护完成62%，主体顶板土方回填完成； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，锚索施工完成43.95%。 | 7416 | 61.8% | 185.4% | 区住建局
29 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 450 | 灌注桩累计完成9根，占总工程量69.23%；钢构制安累计完成185吨，占总工程量52%。 | 568 | 42.07% | 126.2% | 区住建局
30 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 370 | 灌注桩砍桩，承台、地梁土方开挖。 | 372 | 27.15% | 100.5% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 140000 | 41215 |  | 62391 | 44.56% | 151.4%
31 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 28215 | 蔡厝至翔安机场段开展车站机电安装及装修施工，开累完成55%。 | 32591 | 32.59% | 115.5% | 区地铁办
32 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 40000 | 13000 | 幕墙完成85%，机电完成85%，精装完成50%景观完成20%。 | 29800 | 74.5% | 229.2% | 区地铁办
33 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 继续开展初步设计等前期工作。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 5740 |  | 5740 | 15.8% | 100%
34 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 2900 | 投产将军祠-鸿山线路。林埭扩建完成电气安装，店里变完成配电楼预制混凝土吊装。 | 2900 | 21.17% | 100% | 区科工局
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 280 | 林埭变土建完成90%，开展嶝崎变主体施工。 | 280 | 28% | 100% | 区科工局
36 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 2560 | 推进迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 2560 | 11.84% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共8个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门西海湾邮轮城项目、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-4月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 67 | 385681 | 897284 | 511603
1 | 区住建局 | 30 | 150048 | 353168 | 203120
2 | 禾山街道 | 6 | 35150 | 188444 | 153294
3 | 湖里街道 | 3 | 11500 | 93038 | 81538
4 | 金山街道 | 6 | 58157 | 105277 | 47120
5 | 区工业园区管委会 | 3 | 3545 | 14375 | 10830
6 | 殿前街道 | 2 | 27100 | 31800 | 4700
7 | 区科工局 | 4 | 6596 | 10196 | 3600
8 | 江头街道 | 2 | 74700 | 77720 | 3020
9 | 区卫健局 | 4 | 5580 | 8114 | 2534
10 | 区教育局 | 4 | 4005 | 5752 | 1747
11 | 区委宣传部 | 2 | 4300 | 4400 | 100
12 | 区商务局 | 1 | 5000 | 5000 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-4月计划 | 1-4月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 1300 | 1400 | 100 | 4300 | 4400
|  | 海峡新岸音乐街区 | 3000 | 3000 | 0
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 1700 | 3001 | 1301 | 4005 | 5752
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 1300 | 1636 | 336
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 1005 | 1115 | 110
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 5600 | 8000 | 2400 | 6596 | 10196
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 700 | 1100 | 400
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 296 | 296 | 0
4 | 区住建局 （30个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 7000 | 15000 | 8000 | 150048 | 353168
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 26000 | 97500 | 71500
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 7300 | 7300 | 0
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 13400 | 19700 | 6300
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 19200 | 28350 | 9150
|  | 海天路安置房（D地块） | 0 | 250 | 250
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 60000 | 157600 | 97600
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 267 | 4051 | 3784
|  | 中远海散建设工程 | 10000 | 15156 | 5156
|  | 塘边社片区城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 1771 | 1856 | 85
|  | 坂美公服综合体 | 1050 | 2152 | 1102
|  | 高金林社区服务中心 | 696 | 718 | 22
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 500 | 500 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 769 | 769 | 0
|  | 泗水道辅路工程 | 50 | 220 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 1865 | 1866 | 1
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 3080 | 4620 | 1540
|  | 建发健康2023G07 | 200 | 200 | 0 | 5580 | 8114
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1300 | 1307 | 7
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1000 | 1987 | 987
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 400 | 1100 | 700 | 3545 | 14375
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 3000 | 13100 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 145 | 175 | 30
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 2800 | 2988 | 188 | 11500 | 93038
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 6000 | 87000 | 81000
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 2700 | 3050 | 350
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 20000 | 20000 | 0 | 27100 | 31800
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 7100 | 11800 | 4700
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 1150 | 4170 | 3020 | 74700 | 77720
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 73550 | 73550 | 0
11 | 禾山街道 （6个） | 围里社区发展中心 | 3380 | 5884 | 2504 | 35150 | 188444
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 7500 | 29947 | 22447
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 22000 | 150336 | 128336
|  | 岭下社区服务中心项目 | 470 | 470 | 0
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 1500 | 1500 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 300 | 307 | 7
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 0 | 0 | 0 | 58157 | 105277
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 45000 | 92000 | 47000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 2100 | 2100 | 0
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 1700 | 1700 | 0
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 7030 | 7150 | 120