## Sheet1
附件4
6月份各责任单位指导服务重点项目情况
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 日期 | 指导服务内容
1 | 区教育局 | 墩上学校 | 2024-06-12 | 区教育局党组成员俞晟锦主任等一行到墩上学校召开项目推进会。
|  |  | 2024-06-13 | 区委陈锡彬副书记、区教育局党组成员俞晟锦主任等一行到墩上学校进行项目建设工作调研。
|  |  | 2024-06-24 | 区教育局党组成员俞晟锦主任等一行到墩上学校检查、推进项目进展。
|  |  | 2024-06-28 | 区教育局党组成员俞晟锦主任等一行到墩上学校检查、推进项目进展。
|  | 厦门市第三中学宿舍楼 | 2024-06-29 | 市教育局吴雪慧副局长视察宿舍楼样板间，并指导现场装修进度、质量等事项。
|  | 钟宅民族小学 | 2024-06-30 | 区教育局党组成员俞晟锦主任与筹办组现场对接食堂二装情况。
2 | 区住建局 | 海天路安置房 | 2024-06-07 | 区建设服务中心卢惟铭主任现场检查海天路安置房工地建设情况。
|  |  | 2024-06-14 | 区建设服务中心卢惟铭主任现场检查海天路安置房工地建设情况。
|  |  | 2024-06-23 | 区建设服务中心卢惟铭主任到海天路安置房对项目基坑支护工程（三轴搅拌桩试桩、锚索基本试验、旋挖灌注桩试桩）作技术指导。
|  | 坂美公服综合体 | 2024-06-14 | 区建设服务中心卢惟铭主任召开坂美公服综合体项目监理“评定分离”子要素三重一大。
|  |  | 2024-06-17 | 区建设服务中心卢惟铭主任召开坂美公服综合体项目施工“评定分离”子要素三重一大。
|  | 金禾苑安置房 | 2024-06-18 | 区建设服务中心卢惟铭主任陪同省保障农民工工资支付工作考核组到金禾苑安置房调研指导。
2 | 区住建局 | 浦园安置房 | 2024-06-21 | 区建设服务中心卢惟铭主任组织浦园安置房代建、勘察、设计单位召开加快浦园安置房设计推进会。
|  | 西潘安商房 | 2024-06-26 | 区住建局陈艳副局长陪同市政协黄世忠副主席到西潘安商房项目现场开展调研指导工作。
|  | 美仑花园安置房（二期） | 2024-06-26 | 区住建局陈艳副局长陪同市政协黄世忠副主席到美仑花园安置房（二期）项目现场开展调研指导工作。
|  | 保障性租赁住房古地石公寓 | 2024-06-26 | 区住建局陈艳副局长陪同市政协黄世忠副主席到保障性租赁住房古地石公寓项目现场开展调研指导工作。
|  | 高金林社区服务中心 | 2024-06-27 | 区建设服务中心卢惟铭主任召开高金林社区服务中心监理单位见面会。
3 | 区卫健局 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 2024-06-12 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解项目主楼西区屋面层梁板钢筋绑扎完成情况。
|  | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 2024-06-20 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解项目精装修工程施工情况。
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2024-06-03 | 区卫健局曹信金副局长前往项目现场了解掌握项目基坑支护，主体招标及概算审核情况。
4 | 区文旅局 | 坂美民俗文化园 | 2024-06-04 | 区文旅局肖琼局长组织召开湖里区东部旧改片区不可移动文物集中片区招商运营座谈会，与区发改局、区财政局、市政园林局、市资源规划局直属分局、区住建局、区商务局、区文发办、区国有资产管理中心和金山街道等单位就坂美民俗文化园、高林-金林片区、湖边水库东片区招商运营方面进行讨论研究。
5 | 区科工局 | 金砖数字工业智谷 | 2024-06-11 | 区科工局二级调研员李玉昆带队前往金砖数字工业智谷项目现场调研，了解进展情况及下一步工作计划。
6 | 区工业园区管委会 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 2024-06-18 | 工业园区管委会建设科走访项目工地，查看在建工地进展情况，推进项目进展。
7 | 湖里街道 | 邮轮母港片区综合提升（文旅城）项目 | 2024-06-28 | 湖里街道一行到东渡邮轮母港片区综合提升（文旅城）项目进行在建工程安全文明施工联合巡查。
|  | 昌富源酒店项目 | 2024-06-28 | 湖里街道一行到昌富源酒店项目进行在建工程安全文明施工联合巡查。
8 | 殿前街道 | 马垅汽车旅馆及休闲中心项目 | 2024-06-20 | 殿前街道一行到工地现场了解建设情况，指导推进项目进展。
9 | 禾山街道 | 坂尚社区发展中心 | 2024-06-30 | 区委主要领导一行到坂尚社区发展中心项目进行调研。
10 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 厦门国际艺术品交易中心 | 2024-06-20 | 两岸金融中心湖里分指挥部建设组与两金市指工程部到项目现场走访，了解项目进展情况，要求项目加快施工收尾。