## 68个省市重点 (hidden)
2024年1-6月湖里辖区省市重点项目
序号 | 项目名称 |  | 项目状态 | 项目状态 | 项目状态 | 项目级别 | 责任单位 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 1-6月 | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业分类 | 所在区位 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 | 其中 | 其中 | 本年计划投资 | 其中 | 其中 | 其中 | 至上一年底完成投资 | 1-6月计划 | 1-6月实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 本年计划投资 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 至上一年底完成投资 | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（68个） | [9 empty] | 18080421 | 11117481 | 6815346 | 147594 | 2427062 | 1391241 | 975967 | 59854 | 6600282 | 1138558 | 2572907 | 854334 | 1697901 | 20672 | 226% | 106%
一 | 湖里区政府（34个） | [9 empty] | 7221297 | 2367217 | 4843513 | 10567 | 1054300 | 318860 | 735440 | 0 | 1889248 | 570542 | 1900901 | 308980 | 1591141 | 780 | 333.2% | 180.3%
1 | 金砖数字工业智谷 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 48730 | 4300 | 12188 | 12188 | 0 | 0 | 283.5% | 67.7% | 设计试桩及检测完成，临建完成，正在进行桩基施工，工程桩完成约20%。
2 | 后坑城中村现代化治理项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 | 省重点 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 32532 | 13755 | 18777 | 0 | 10000 | 7000 | 3000 | 0 | 331 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 100.0% | 47.0% | 主干道综合管线施工85%，站房建设70%，巷道综合管线施工45%。
3 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 397235 | 105000 | 292235 | 0 | 55000 | 20000 | 35000 | 0 | 167286 | 27200 | 171382 | 25264 | 146118 | 0 | 630.1% | 311.6% | 主体结构封顶，砌筑完成90%，抹灰完成20%。
4 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 304991 | 81182 | 223809 | 0 | 65000 | 15000 | 50000 | 0 | 138509 | 37500 | 131631 | 19726 | 111905 | 0 | 351.0% | 202.5% | 爬架拆除，室内外装修中。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533999 | 173677 | 360322 | 0 | 17000 | 12000 | 5000 | 0 | 3900 | 7500 | 54500 | 9100 | 45400 | 0 | 726.7% | 320.6% | 1.土方及外运累计完成89%；2.工程桩完成100%；3.围护结构灌注桩完成100%，桩间喷锚累计完成80%；4.抗浮锚杆成孔完成2398根，完成45%；5.地下室底板防水累计完成40%；6.地下室筏板基础混凝土：完成11#、10#主楼、11-2区、11-1区、10-1区、8#主楼累计完成25%；6.塔吊基础:完成5台。
6 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 79400 | 8200 | 47900 | 12300 | 35600 | 0 | 584.2% | 319.3% | 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼施工至架构层梁板。
7 | 美仑花园安置房（二期） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 261259 | 79000 | 182259 | 0 | 31000 | 26000 | 5000 | 0 | 130031 | 16700 | 27692 | 13562 | 14130 | 0 | 165.8% | 89.3% | 主体结构完成，上部室内装修与公区装修完成90%，地下室装修及安装工程完成85%，外墙装修施工中。
8 | 西潘安置型商品房 | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 180965 | 64725 | 116240 | 0 | 10000 | 6560 | 3440 | 0 | 17888 | 3560 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 161.5% | 57.5% | 地下室装修完成70%；地上外立面装修完成70%；公区装修完成70%；室外工程完成70%。
9 | 海天路安置房（D地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 43331 | 35026 | 5383 | 2922 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 100.0% | 20.0% | 目前现场临设及场地硬化完成，支护灌注桩施工已完成3%。
10 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 585174 | 101174 | 484000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 6600 | 139535 | 16335 | 123200 | 0 | 2114.2% | 697.7% | 基础施工阶段。
11 | 禾美公服综合体 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22722 | 9417 | 13305 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1856 | 1856 | 0 | 0 | 242.3% | 92.8% | 地下室负二层底板施工完成。
12 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 业主项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 15000 | 7000 | 8000 | 0 | 11900 | 7100 | 14600 | 6600 | 8000 | 0 | 205.6% | 97.3% | 目前正在上部主体结构施工：1#、2#楼施工至26层；3#楼施工至22层；4#楼施工至17层。
13 | 金禾苑安置房 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 60938 | 35938 | 25000 | 0 | 17000 | 5000 | 12000 | 0 | 13960 | 8900 | 29800 | 4800 | 25000 | 0 | 334.8% | 175.3% | 地下室装修完成80%，1-2#楼装修完成70%，3-6#楼装修完成90%，7#楼装修完成80%。
14 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 代建项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 51160 | 13680 | 77212 | 13412 | 63800 | 0 | 564.4% | 257.4% | 1.F28地块已完成竣备；2.F09.12.14地块主楼结构施工至28层。
15 | 江村社区发展中心二期 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 10714 | 2600 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 105.8% | 91.7% | 主体幕墙安装、主体铝合金门窗安装、室外园林土石方开挖回填、室外部分园路施工。
16 | 坂美花园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 118074 | 40174 | 77900 | 0 | 4800 | 300 | 4500 | 0 | 96120 | 4800 | 9430 | 500 | 8930 | 0 | 196.5% | 196.5% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
17 | 古地石安置房 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 114582 | 37475 | 77107 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100003 | 1850 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 178.4% | 165.0% | 目前启动质监预验收、人防、消防、档案、规划等专项验收，景观工程累计施工完成90%。
18 | 仑后花园安置房 | 代建项目 | 国贸控股 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2023 | 92378 | 36962 | 55416 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 92178 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目已于3月1日完成竣工备案。
19 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 155800 | 50000 | 105800 | 0 | 18000 | 500 | 17500 | 0 | 16961 | 18000 | 35000 | 500 | 34500 | 0 | 194.5% | 194.5% | 项目已于7月5日完成竣工备案。
20 | 下湖安置型商品房一期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 164266 | 63066 | 101200 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 126353 | 800 | 17000 | 800 | 16200 | 0 | 2125.0% | 2125.0% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
21 | 下湖安置型商品房二期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 460557 | 169857 | 290700 | 0 | 79500 | 2000 | 77500 | 0 | 251806 | 79500 | 156500 | 2000 | 154500 | 0 | 196.9% | 196.9% | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
22 | 康乐学校（水上乐园地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 17252 | 15752 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | - | 35.7% | 已于7月5日完成施工许可证办理，正在进行基坑支护及土石方施工。
23 | 厦门一中湖里分校 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 130152 | 54352 | 75800 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 7693 | 7693 | 0 | 0 | 334.5% | 109.9% | 土方开挖完成95%，第一至第四验收批桩基检测完成、9号楼地下室底板施工完成。
24 | 钟宅民族小学 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 65000 | 25000 | 40000 | 0 | 25000 | 5000 | 20000 | 0 | 8406 | 18500 | 50685 | 10685 | 40000 | 0 | 274.0% | 202.7% | 项目已于6月28日竣工备案。
25 | 墩上学校 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2024 | 80417 | 35417 | 45000 | 0 | 35000 | 13000 | 22000 | 0 | 5000 | 6800 | 59550 | 13770 | 45000 | 780 | 875.7% | 170.2% | 主体结构完成100%，装修完成85%；地下室完成75%；室外工程完成50%。
26 | 厦门SM商业城三期、四期 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 58000 | 5900 | 9220 | 9220 | 0 | 0 | 156.3% | 131.7% | 建筑结构完成99.8%，幕墙完成99%，装修完成95%，机电安装完成96%，景观完成50%，消防完成95%。
27 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 458 | 458 | 0 | 0 | 229.0% | 15.3% | 基坑支护围护桩施工完成40%，管线迁改施工完成90%。
28 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5568 | 2750 | 3544 | 3544 | 0 | 0 | 128.9% | 70.9% | 1.主楼西区设备层砼浇筑完成；2.主楼西区屋面层钢筋绑扎完成；3.地下室至主体八层抹灰、同步管道安装；4.主体九层至十三层观感验收完成，砌体施工。
29 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 19625 | 18825 | 800 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 8985 | 1700 | 3629 | 3629 | 0 | 0 | 213.5% | 145.2% | 室外及绿化工程完成50%；7-10层实验室区域施工70%。
30 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 业主项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 1216635 | 217635 | 996000 | 3000 | 530000 | 80000 | 450000 | 0 | 280272 | 264996 | 799296 | 83568 | 715728 | 0 | 301.6% | 150.8% | 主体完成100%，砌体完成100%，抹灰完成100%，外立面完成98%，精装完成90%，园林完成90%。
31 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 17149 | 17149 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6925 | 1800 | 2709 | 2709 | 0 | 0 | 150.5% | 90.3% | 地下室观感验收完成，外墙防水完成60%，负一层砌体完成50%；幼儿园结构封顶完成，三层模板拆除完成；综合服务中心6层梁板浇筑完成。
32 | 坂尚社区发展中心 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 86175 | 81230 | 300 | 4645 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 30891 | 4000 | 11904 | 11904 | 0 | 0 | 297.6% | 297.6% | 项目已于6月14日完成竣工备案。
33 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2025 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 118771 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 100.0% | 46.0% | 1.购地企业中，祺亮建材部分主体已建成；小罐茶装修室外工程；尚贸家饰室外工程装修；豪帝卫浴主体已建成，室外工程；布塔科技主体施工；诚联环保土地报批已办理。2.蓝领二期通用小型厂房：办理总登完毕。
34 | 湖边水库东片区旧村整村改造 | 业主项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2019-2020 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 9200 | 1340 | 3130 | 0 | 3130 | 0 | 233.6% | 125.2% | 按进度支付逾期安置过渡费用。
二 | 辖区其他市级责任单位（34个） | [9 empty] | 10859124 | 8750264 | 1971833 | 137027 | 1372762 | 1072381 | 240527 | 59854 | 4711034 | 568016 | 672006 | 545354 | 106760 | 19892 | 118.3% | 48.95%
1 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 130000 | 95000 | 0 | 35000 | 30000 | 14500 | 0 | 15500 | 0 | 8000 | 13414 | 13414 | 0 | 0 | 167.7% | 44.7% | 邮轮城二期商业内原始结构拆除、原始机电管线拆除完成，结构加固基本完成，精装和机电工程按计划持续施工，屋面楼顶保护层拆除完成，屋面防水、虹吸雨排正在施工，按计划推进屋面修复施工。厦鼓码头配套商业进行装修施工。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 代建项目 | 市政集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 71121 | 51538 | 19583 | 0 | 13000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 7000 | 11050 | 9050 | 2000 | 0 | 157.9% | 85.0% | 1.港东路匝道一期围护桩桩位路面破除完成430米，占总量430米的100%；2.路面沥青破除累计完成4410平方，占设计总量27319平方的16%；3.下穿通道围护结构开累完成233根，占设计总量1001根的23.3%；4.一期地上物迁移整体完成100%。
3 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2026 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1099265 | 40000 | 50679 | 50679 | 0 | 0 | 126.7% | 50.7% | 5号地块裙房商业主体施工，商业北区施工至6层，南区施工至4层。
4 | 厦门轨道交通3号线 | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2941751 | 14100 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 100.0% | 47.0% | 蔡厝至翔安机场：6个车站已全部完工；全线2个明挖区间,1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工；2个盾构区间累计掘进6021米，开累完成74.1%，高架区间开累100%。大嶝段已完工车站开展车站幕墙、钢结构施工。
5 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 90000 | 60000 | 30000 | 0 | 75562 | 41500 | 42100 | 27100 | 15000 | 0 | 101.5% | 46.8% | 商业、办公、公寓主体结构封顶，超高层主体结构施工。砌体、幕墙、精装施工中。
6 | 2024年湖里区现代智慧配电网配电网建设项目 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2024 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 0 | 5200 | 5200 | 2080 | 0 | 3120 | 100.0% | 24.1% | 开展迎峰度夏等项目现场实施工作。
7 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2025 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 100.0% | 46.0% | 推进同集变土建、孚中变土建收尾；完成林埭变地基处理检测。
8 | 35kV及以上输变电工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 190802 | 190802 | 0 | 0 | 18036 | 18036 | 0 | 0 | 5015 | 7836 | 7836 | 7836 | 0 | 0 | 100.0% | 43.5% | 投产柯达主变增容工程，完成将军祠～鸿山线路用林手续办理，开展金榜扩建主变吊罩和安装工作。
9 | 高新广场 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 19622 | 6200 | 8953 | 8953 | 0 | 0 | 144.4% | 59.7% | 项目正在进行装饰装修施工。
10 | 联想大厦（拆除重建） | 业主项目 | 火炬集团 | 在建 | 续列项目 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 28016 | 22569 | 3547 | 1900 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 15000 | 2600 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 134.6% | 109.4% | 项目已于5月31日完成竣工备案。
11 | 高集海堤开口改造工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 集美区政府 | 城乡基础设施项目 | 集美区,湖里区 | 2009-2027 | 336915 | 315194 | 21721 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 5753 | 2640 | 2671 | 2671 | 0 | 0 | 101.2% | 9.5% | 完成D区新增区清淤工程清淤量约20万立方米。
12 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 代建项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 52008 | 52008 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29810 | 100 | 29710 | 0 | - | - | 进行场地清表、临时设施搭建、土方工程及桩基工程施工。
13 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 业主项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 75400 | 5400 | 70000 | 0 | 17500 | 800 | 21800 | 1800 | 20000 | 0 | 2725.0% | 28.9% | 取得基坑支护及土石方施工许可证，完成项目临时用地租赁手续办理，开展项目施工便道、洗车槽、工地围挡、项目部办公区等临建施工，开始基坑土方开挖。
14 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 业主项目 | 非国企单位 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 110000 | 60000 | 35300 | 14700 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 522 | 522 | 0 | 0 | 104.4% | 17.4% | 已完成地勘现场作业，完成地勘报告审查及基坑支护设计审查，同步进行主体方案设计。
15 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 代建项目 | 市政集团 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 52306 | 2306 | 50000 | 0 | 30200 | 200 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.6月19日批复选址及概算；6月24日通过市标办条件备案，并挂标，计划7月16日开标；2.6月28日项目地勘审查报告及合格书已批复。
16 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 152480 | 97115 | 31327 | 24038 | 35327 | 4000 | 31327 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100.0% | 2.8% | 地下二层土方开挖及外运。
17 | 厦门国贸实验高级中学 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 28600 | 7300 | 9150 | 9150 | 0 | 0 | 125.4% | 42.6% | 1#楼1层主体结构完成50%；2#楼3#楼基础施工完成60%；4#楼1层主体结构完成20%；5#楼主体结构封顶；6#楼8层主体结构完成50%。
18 | 碧海嘉园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 27000 | 5000 | 22000 | 0 | 30860 | 15230 | 17340 | 4390 | 12950 | 0 | 113.9% | 64.2% | 项目目前工程桩、土方开挖及基坑支护、地下室结构施工完成。项目6月主要进行主体结构施工，1#楼（29层）主体结构施工至27层，砌筑施工至2-20层。2#楼（24层）主体结构施工至23层，砌筑施工至2-17层。3#楼（24层）主体结构施工至24层，砌筑施工至2-20层。
19 | 厦门农商银行总部大厦 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 10310 | 10310 | 0 | 0 | 28176 | 3510 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 106.8% | 36.4% | 地下室底板垫层及防水完成，正在进行底板钢筋绑扎。
20 | 旗山雅苑 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 166788 | 45917 | 120021 | 850 | 54000 | 12000 | 42000 | 0 | 98561 | 27000 | 28150 | 7150 | 21000 | 0 | 104.3% | 52.1% | 地下室顶板回填土、地下室管道安装、门窗安装。
21 | 金圆大厦（2018G03地块） | 代建项目 | 金圆集团 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2024 | 172000 | 106220 | 57024 | 8756 | 28679 | 28679 | 0 | 0 | 132376 | 21080 | 22162 | 22162 | 0 | 0 | 105.1% | 77.3% | 幕墙施工；电梯安装；机电安装。
22 | 厦门银行总行大厦工程 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2025 | 120000 | 90000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 56574 | 6300 | 7570 | 7570 | 0 | 0 | 120.2% | 50.5% | 主楼25层梁板结构施工完成；砌筑施工至18层；一次机电完成7层，8-10层施工中；幕墙5-10层龙骨安装中。
23 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区 | 2022-2024 | 48183 | 48183 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 15242 | 2450 | 6527 | 6527 | 0 | 0 | 266.4% | 118.7% | 完成海沧航道6月份常年性维护施工。
24 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区,翔安区 | 2022-2024 | 29171 | 29171 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 10747 | 1920 | 5946 | 5946 | 0 | 0 | 309.7% | 148.7% | 完成海沧13-21#泊位6月港池水域疏浚施工及考核工作和嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位第二季度维护。
25 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区,集美区,海沧区,同安区 | 2024-2024 | 10385 | 4862 | 0 | 5523 | 10385 | 4861 | 0 | 5524 | 0 | 4790 | 5880 | 2974 | 0 | 2906 | 122.8% | 56.6% | 完成185个5G站点建设工作,8个室分站点建设工作。
26 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 0 | 2900 | 4584 | 1653 | 0 | 2931 | 158.1% | 57.3% | 2024年6月累计新建基站117个，新增宽带端口1.8万个。
27 | 厦门2024年5G工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 0 | 4430 | 8021 | 381 | 0 | 7640 | 181.1% | 59.4% | 新增5G基站135个及完成相关配套，累计完成5G基站516个及完成相关配套。
28 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 0 | 1720 | 3460 | 165 | 0 | 3295 | 201.2% | 41.2% | 累计完成100%核心配套及219站建设。
29 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3174679 | 2918299 | 256380 | 0 | 628500 | 618500 | 10000 | 0 | 82000 | 315500 | 317402 | 311402 | 6000 | 0 | 100.6% | 50.5% | A1:西侧主栈桥完成100%，西侧支栈桥完成4.7%，施工作业平台完成51%，凿岩完成95%，沉井制作完成21%，刘五店西非通航孔桥钢管桩施沉完成75%，清淤完成33.2%。 A2:翔安支线避风坞钢栈桥完成100%；预制场建设完85%；清淤完成10%；累计完成逐桩钻408根，完成409根的99.75%。 A3:大嶝互通主栈桥完成72.8%；B匝道支栈桥完成58.3%；复合桩插打完成7.29%；灌注桩施工完成3.05%。清淤完成4.37%。 A4:围护结构槽壁加固完成67%；围护结构地连墙浇筑完成12%；端头加固三轴搅拌桩完成38.7%；雨水箱涵钢板桩支护完成5.56%；盾构机改造完成35%。 A5:观音山中段场平完成42%；钢筋加工厂建设完成，屋面檩条安装完成，墙面檩条安装85%。
30 | 国家心血管医学研究分中心 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 3800 | 5098 | 5098 | 0 | 0 | 134.2% | 51.0% | 基坑支护完成95%，桩基完成100%，土方完成88%。
31 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 代建项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 8979 | 3000 | 4318 | 4318 | 0 | 0 | 143.9% | 48.0% | 基坑支护及土石方工程施工完成；主体工程已完成地下室顶板、负三层结构、负二层结构施工；正在进行地下室顶板结构的施工。
32 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 46040 | 26160 | 19880 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 18732 | 3200 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 109.4% | 100.0% | 已完工，已预验收完成。
33 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | [5 empty] | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区、湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 100.0% | 36.0% | 北院区精装修完成10%，外立面启动施工。
34 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 9128 | 8361 | 767 | 0 | 2700 | 2500 | 200 | 0 | 219 | 650 | 653 | 553 | 100 | 0 | 100.5% | 24.2% | 围堰施工、护岸桩基、港汊内清淤。
Note on B22: 已竣备
Note on B24: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B25: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B26: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B27: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。

## 通报附件1
附件1
1-6月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2023年底累计完成投资 | 2024年计划 |  |  | 1-6月进展情况 |  | 1-6月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-6月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 1-6月计划完成率
合计（60项） |  | 9423740.08 | 3144252.45 |  | 1255652 | 651676 |  | 1995623.7 | 158.9% | 306.2%
（一）产业类（11项） |  | 3394860.39 | 1721443 |  | 696000 | 338972 |  | 908972 | 130.6% | 268.2%
完工项目（4项） |  | 1381310 | 385877 |  | 538000 | 272596 |  | 815150 | 151.5% | 299%
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 13500 | 10714 | 竣工验收。 | 3000 | 2600 | 主体幕墙安装、主体铝合金门窗安装、室外园林土石方开挖回填、室外部分园路施工。 | 2750 | 91.67% | 105.8% | 区住建局 | 朱校园
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 30891 | 竣工验收。 | 4000 | 4000 | 项目已于6月14日完成竣工备案。 | 11904 | 297.6% | 297.6% | 禾山街道 | 吕 方
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 280272 | 竣工验收。 | 530000 | 264996 | 主体完成100%，砌体完成100%，抹灰完成100%，外立面完成98%，精装完成90%，园林完成90%。 | 799296 | 150.8% | 301.6% | 金山街道 | 朱校园
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 64000 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 室内装修收尾，外立面收尾，室外工程施工。 | 1200 | 120% | 120% | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 戴乐生
续建项目（6项） |  | 1976400 | 1335566 |  | 157000 | 66376 |  | 93748 | 59.71% | 141.2%
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 48730 | 完成地下室主体结构。 | 18000 | 4300 | 设计试桩及检测完成，临建完成，正在进行桩基施工，工程桩完成约20%。 | 12188 | 67.71% | 283.4% | 区科工局 | 陈 炜
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 1099265 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 40000 | 5号地块裙房商业主体施工，商业北区施工至6层，南区施工至4层。 | 50679 | 50.68% | 126.7% | 区商务局 | 陈 炜
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 58000 | 4A及4A地块竣工验收完成，4C地块开工。 | 7000 | 5900 | 建筑结构完成99.8%，幕墙完成99%，装修完成95%，机电安装完成96%，景观完成50%，消防完成95%。 | 9220 | 131.7% | 156.3% | 区商务局 | 陈 炜
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 118771 | 1.购地企业中,祺亮建材、小罐茶、尚贸家饰已完成初验；豪帝卫浴外墙、室外工程、布塔科技主体施工；诚联环保已报送挂牌材料，预计近期启动土地招拍挂事宜。2.启动蓝领二期通用小型厂房销售。 | 10000 | 4600 | 1.购地企业中，祺亮建材部分主体已建成；小罐茶装修室外工程；尚贸家饰室外工程装修；豪帝卫浴主体已建成，室外工程；布塔科技主体施工；诚联环保土地报批已办理。2.蓝领二期通用小型厂房：办理总登完毕。 | 4600 | 46% | 100% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 6500 | 主楼施工至15层，裙楼施工至6层。 | 12000 | 5300 | 地下室结构完成60%。 | 10500 | 87.5% | 198.1% | 禾山街道 | 吕 方
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 4300 | 竣工验收。 | 10000 | 6276 | 地下室主体结构及基础、外墙防水完成至70%；1号楼主体结构完成60%，2号楼主体结构封顶，砌体结构完成50%。 | 6561 | 65.61% | 104.5% | 殿前街道 | 焦 杨
开工项目（1项） |  | 37150.39 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 74 | 7.4% | ——
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 0 | 桩基施工完成 | 1000 | 0 | 基坑支护开始施工。 | 74 | 7.4% | —— | 禾山街道 | 吕 方
（二）基础设施类（9项） |  | 1121198 | 49377 |  | 44600 | 10155 |  | 11530 | 25.85% | 113.5%
完工项目（2项） |  | 43346 | 39846 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 | 100% | 100%
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 27346 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 项目已于7月15日完成竣工备案。 | 1000 | 100% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 12500 | 竣工验收 | 2500 | 2500 | 工程收尾整改，累计完成总工程量98.5%。 | 2500 | 100% | 100% | 湖里街道 | 陈 炜
续建项目（2项） |  | 832532 | 9531 |  | 12500 | 6040 |  | 7830 | 62.64% | 129.6%
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 32532 | 331 | 完成管线改造及雨污分流。 | 10000 | 4700 | 主干道综合管线施工85%，站房建设70%，巷道综合管线施工45%。 | 4700 | 47% | 100% | 区住建局 | 朱校园
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 9200 | 按期支付上湖洪塘及下湖两个项目的临时过渡安置费用。 | 2500 | 1340 | 按进度支付逾期安置过渡费用。 | 3130 | 125.2% | 233.6% | 金山街道片区指挥部 | 朱校园
开工项目（5项） |  | 245320 | 0 |  | 28600 | 615 |  | 200 | 0.6993% | 32.52%
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 0 | 完成总工程量的45%。 | 1900 | 470 | 完成道路清表，土方外运完成10%。 | 200 | 10.53% | 42.55% | 区住建局 | 朱校园
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 0 | 完成总进度20% | 1000 | 0 | 待专题会研究方案。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
18 | 美仑公园 | 9000 | 0 | 基坑、土石方施工 | 1000 | 0 | 待专题会明确方案后重新调整。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 145 | 项目方案已具备上报专题会和行业评审条件。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 0 | 开工 | 22700 | 0 | 概算审批阶段。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 0 | 等待招拍挂程序启动。 | 0 | 0% | —— | 江头街道 | 扎 西 顿 珠
（三）社会事业类（39项） |  | 4907681.69 | 1373432.45 |  | 515052 | 302549 |  | 1075121.7 | 208.7% | 355.4%
完工项目（15项） |  | 1394653.14 | 760421.45 |  | 207052 | 159925 |  | 382813.7 | 184.9% | 239.4%
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 126353 | 竣工验收。 | 800 | 800 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 17000 | 2125% | 2125% | 区住建局 | 朱校园
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 251806 | 竣工验收。 | 79500 | 79500 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。 | 156500 | 196.9% | 196.9% | 区住建局 | 朱校园
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 16961 | 竣工验收。 | 18000 | 18000 | 项目已于7月5日完成竣工备案。 | 35000 | 194.4% | 194.4% | 区住建局 | 朱校园
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 92178 | 竣工验收。 | 200 | 200 | 项目已于3月1日完成竣工备案。 | 200 | 100% | 100% | 区住建局 | 朱校园
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 96120 | 竣工验收。 | 4800 | 4800 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 9430 | 196.5% | 196.5% | 区住建局 | 朱校园
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 13960 | 竣工验收。 | 17000 | 8900 | 地下室装修完成80%，1-2#楼装修完成70%，3-6#楼装修完成90%，7#楼装修完成80%。 | 29800 | 175.3% | 334.8% | 区住建局 | 朱校园
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 100003 | 竣工验收。 | 2000 | 1850 | 目前启动质监预验收、人防、消防、档案、规划等专项验收，景观工程累计施工完成90%。 | 3300 | 165% | 178.4% | 区住建局 | 朱校园
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 8406 | 竣工验收。 | 25000 | 18500 | 项目已于6月28日竣工备案。 | 50685 | 202.7% | 274% | 区教育局 | 朱校园
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 5000 | 竣工验收。 | 35000 | 6800 | 主体结构完成100%，装修完成85%；地下室完成75%；室外工程完成50%。 | 59550 | 170.1% | 875.7% | 区教育局 | 蒋晓民
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 2045 | 竣工验收。 | 4600 | 3260 | 项目收尾阶段，准备预验收。 | 2311.7 | 50.25% | 70.91% | 区教育局 | 蒋晓民
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 8985 | 竣工验收。 | 2500 | 1700 | 室外及绿化工程完成50%；7-10层实验室区域施工70%。 | 3629 | 145.2% | 213.5% | 区卫健局 | 蒋晓民
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 22416 | 完工。 | 900 | 900 | 正在进行验收。 | 924 | 102.7% | 102.7% | 区文旅局 | 吕 方
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 0 | 完工。 | 3593 | 3281 | 旧址构建保护性拆除已完成，新址基础施工开挖完成，正进行墙体砌筑，木楼板、檀条椽板等木材料已定制。 | 3263 | 90.82% | 99.45% | 区文旅局 | 吕 方
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 11853 | 完成二次装修施工。 | 2900 | 1650 | 主体收尾。 | 1680 | 57.93% | 101.8% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 14594.47 | 4335.45 | 竣工验收。 | 10259 | 9784 | 完成总工程量93%。 | 9541 | 93% | 97.52% | 禾山街道 | 吕 方
续建项目（14项） |  | 2602484.6 | 613011 |  | 268000 | 134020 |  | 550158 | 205.3% | 410.5%
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 17888 | 2024年8月地下室装饰装修完成，2024年12月室内外装修完成95%；室外工程完成90%。 | 10000 | 3560 | 地下室装修完成70%；地上外立面装修完成70%；公区装修完成70%；室外工程完成70%。 | 5750 | 57.5% | 161.5% | 区住建局 | 朱校园
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 3900 | 2024年6月桩基、基坑支护及土石方工程完工，地下室施工。 | 17000 | 7500 | 1.土方及外运累计完成89%；2.工程桩完成100%；3.围护结构灌注桩完成100%，桩间喷锚累计完成80%；4.抗浮锚杆成孔完成2398根，完成45%；5.地下室底板防水累计完成40%；6.地下室筏板基础混凝土：完成11#、10#主楼、11-2区、11-1区、10-1区、8#主楼累计完成25%；6.塔吊基础:完成5台。 | 54500 | 320.6% | 726.7% | 区住建局 | 朱校园
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 79400 | 2024年6月主体结构封顶，屋面工程、装修工程施工。 | 15000 | 8200 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼施工至架构层梁板。 | 47900 | 319.3% | 584.1% | 区住建局 | 朱校园
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 130031 | 完成主体结构封顶，室外工程施工。 | 31000 | 16700 | 主体结构完成，上部室内装修与公区装修完成90%，地下室装修及安装工程完成85%，外墙装修施工中。 | 27692 | 89.33% | 165.8% | 区住建局 | 朱校园
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 167286 | 主体结构封顶。 | 55000 | 27200 | 主体结构封顶，砌筑完成90%，抹灰完成20%。 | 171382 | 311.6% | 630.1% | 区住建局 | 朱校园
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 138509 | 主体结构封顶，外立面完成90%，公区精装完成80%，机电安装完成30%，景观完成10%。 | 65000 | 37500 | 爬架拆除，室内外装修中。 | 131631 | 202.5% | 351% | 区住建局 | 朱校园
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 51160 | F28地块竣工验收；F09、F12、F14地块主楼结构封顶；27-31层砌体施工。 | 30000 | 13680 | 1.F28地块已完成竣备；2.F09.12.14地块主楼结构施工至28层。 | 77212 | 257.4% | 564.4% | 区住建局 | 朱校园
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 0 | 地上主体结构封顶，开展安装、室内外装修工程。 | 2000 | 766 | 地下室负二层底板施工完成。 | 1856 | 92.8% | 242.3% | 区住建局 | 朱校园
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 11900 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 15000 | 7100 | 目前正在上部主体结构施工：1#、2#楼施工至26层；3#楼施工至22层；4#楼施工至17层。 | 14600 | 97.33% | 205.6% | 区住建局 | 朱校园
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 0 | 建安工程全部完成 | 10000 | 3914 | 薛岭山公园停车库已完成基坑围护桩274根，完成格构柱33根，完成立柱桩10根。 | 1813 | 18.13% | 46.32% | 区住建局 | 朱校园
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 0 | 土方开挖及外运完成，桩基施工完成，主体地下室顶板浇筑完成。 | 7000 | 2300 | 土方开挖完成95%，第一至第四验收批桩基检测完成、9号楼地下室底板施工完成。 | 7693 | 109.9% | 334.5% | 区教育局 | 蒋晓民
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5568 | 主体结构完成，安装工程完成50%，室外工程施工。 | 5000 | 2750 | 1.主楼西区设备层砼浇筑完成；2.主楼西区屋面层钢筋绑扎完成；3.地下室至主体八层抹灰、同步管道安装；4.主体九层至十三层观感验收完成，砌体施工。 | 3544 | 70.88% | 128.9% | 区卫健局 | 蒋晓民
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 444 | 1.主体结构封顶； 2.外立面装修完成； 3.公区装修完成。 | 3000 | 1050 | 1.地下室封顶完成，安装预埋完成。 2.地上1号楼3层顶板完成，安装预埋完成。 3.地上2号楼2层顶板完成，安装预埋完成。 4.地上3层外墙脚手架安装完成。 | 1876 | 62.53% | 178.7% | 禾山街道 | 吕 方
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 6925 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 3000 | 1800 | 地下室观感验收完成，外墙防水完成60%，负一层砌体完成50%；幼儿园结构封顶完成，三层模板拆除完成；综合服务中心6层梁板浇筑完成。 | 2709 | 90.3% | 150.5% | 金山街道 | 朱校园
开工项目（10项） |  | 910543.95 | 0 |  | 40000 | 8604 |  | 142150 | 355.4% | 1652%
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 0 | 地下室主体结构施工70%。 | 6000 | 1200 | 目前现场临设及场地硬化完成，支护灌注桩施工已完成3%。 | 1200 | 20% | 100% | 区住建局 | 朱校园
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 0 | 主体结构完成80%。 | 20000 | 6600 | 基础施工阶段。 | 139535 | 697.7% | 2114% | 区住建局 | 朱校园
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 0 | 完成项目投融建管一体化招标，项目开工建设 | 500 | 0 | 目前在特许经营方案审核阶段。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 0 | 基坑支护、土方开挖 | 800 | 0 | 施工、监理招标中，用地规划许可证办理。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 0 | 地下室封顶 | 250 | 0 | 施工、监理招标完成，现场临设搭建。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 0 | 完成区专题会、常务会审批，推动立项申请。 | 1000 | 0 | 已于7月5日完成施工许可证办理，正在进行基坑支护及土石方施工。 | 357 | 35.7% | —— | 区教育局 | 蒋晓民
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 3000 | 200 | 基坑支护围护桩施工完成40%，管线迁改施工完成90%。 | 458 | 15.27% | 229% | 区卫健局 | 蒋晓民
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 0 | 项目开工，完成土石方开挖、基坑支护、主体桩基工程及主体地下室结构。 | 1200 | 0 | 施工招标准备阶段。 | 0 | 0% | —— | 湖里街道 | 陈 炜
59 | 岭下社区服务中心项目 | 4017 | 0 | 4月项目开工； 6月完成临电施工； 8月完成基坑支护，9月完成土方开挖； 12月完成地下室。 | 1000 | 50 | 已完成施工许可办理。 | 0 | 0% | 0% | 禾山街道 | 吕 方
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 0 | 主体完成80%。 | 6250 | 554 | 已完成基坑支护施工，地下室防水开始施工。 | 600 | 9.6% | 108.3% | 金山街道 | 朱校园
备注：60个区重点项目中含我区作为责任单位的市重点项目34个，其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、钟宅北苑安置房二期（C20、C23）、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、美仑花园安置房（二期）、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、西潘安商房、后坑城中村现代化治理项目）。

## 通报附件2
附件2
1-6月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划 |  |  | 1-6月进展情况 |  | 1-6月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-6月 投资额 | 主要形象 | 投资额 | 年度 计划 | 1-6月 计划
合计（34个） |  | 10859124 |  | 1372762 | 568056 |  | 672006 | 48.95% | 118.3%
集美区政府（1个） |  | 336915 |  | 28000 | 2640 |  | 2671 | 9.539% | 101.2%
1 | 高集海堤开口改造工程 | 336915 | 完成项目概算调整工作，完成项目总清淤量280万立方米。（实际完成量受东碇岛倾废指标影响） | 28000 | 2640 | 完成D区新增区清淤工程清淤量约20万立方米。 | 2671 | 9.539% | 101.2% | 殿前街道
自贸区管委会（1个） |  | 9128 |  | 2700 | 650 |  | 653 | 24.19% | 100.5%
2 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 9128 | 完成临时围堰工程，完成部分桩基工程、清淤工程。 | 2700 | 650 | 围堰施工、护岸桩基、港汊内清淤。 | 653 | 24.19% | 100.5% | 殿前街道
火炬管委会（2个） |  | 89348 |  | 18200 | 8840 |  | 12453 | 68.42% | 140.9%
3 | 联想大厦（拆除重建） | 28016 | 一季度装饰工程施工、二季度室外工程施、三季度竣工验收。 | 3200 | 2640 | 项目已于5月31日完成竣工备案。 | 3500 | 109.4% | 132.6% | 区科工局 （火炬办）
4 | 高新广场 | 61332 | 一季度主体施工，二季度主体施工，三季度砌体施工，四季度装修施工。 | 15000 | 6200 | 项目正在进行装饰装修施工。 | 8953 | 59.69% | 144.4% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（4个） |  | 245361 |  | 37500 | 15400 |  | 18316 | 48.84% | 118.9%
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 1、北院区精装修及景观工程完成90%。2、南院区主体结构施工完成80%。 | 15000 | 5400 | 北院区精装修完成10%，外立面启动施工。 | 5400 | 36% | 100% | 区卫健局
6 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 46040 | 完成竣工备案。 | 3500 | 3200 | 已完工，已预验收完成。 | 3500 | 100% | 109.4% | 区卫健局
7 | 国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 24年1月基坑工程开工，6月完成桩基施工，8月基坑支护及土石方施工完成，9月总包单位进场，12月地下室结构完成80%。 | 10000 | 3800 | 基坑支护完成95%，桩基完成100%，土方完成88%。 | 5098 | 50.98% | 134.2% | 区卫健局
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 十层至十二层结构混凝土施工。 | 9000 | 3000 | 基坑支护及土石方工程施工完成；主体工程已完成地下室顶板、负三层结构、负二层结构施工；正在进行地下室顶板结构的施工。 | 4318 | 47.98% | 143.9% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3174679 |  | 628500 | 315500 |  | 317402 | 50.5% | 100.6%
9 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3174679 | 土建主体标段全面开工，完成海上便桥施工，部分海中桩基施工，沉井施工，钢箱梁板单元制作，预制场场地建设及部分墩台制作，航道清淤，岛内明挖段隧道交通导改及管线迁改，盾构机竖井开挖支护等工作。 | 628500 | 315500 | A1:西侧主栈桥完成100%，西侧支栈桥完成4.7%，施工作业平台完成51%，凿岩完成95%，沉井制作完成21%，刘五店西非通航孔桥钢管桩施沉完成75%，清淤完成33.2%。 A2:翔安支线避风坞钢栈桥完成100%；预制场建设完85%；清淤完成10%；累计完成逐桩钻408根，完成409根的99.75%。 A3:大嶝互通主栈桥完成72.8%；B匝道支栈桥完成58.3%；复合桩插打完成7.29%；灌注桩施工完成3.05%。清淤完成4.37%。 A4:围护结构槽壁加固完成67%；围护结构地连墙浇筑完成12%；端头加固三轴搅拌桩完成38.7%；雨水箱涵钢板桩支护完成5.56%；盾构机改造完成35%。 A5:观音山中段场平完成42%；钢筋加工厂建设完成，屋面檩条安装完成，墙面檩条安装85%。 | 317402 | 50.5% | 100.6% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 77354 |  | 9500 | 4370 |  | 12473 | 131.3% | 285.4%
10 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 48183 | 开展海沧航道常年维护性疏浚施工，完成海沧航道月度考核。根据业主指令，进行东渡航道、主航道、招银航道等一次性维护疏浚。2023年12月底具备年度质量验收条件。 | 5500 | 2450 | 完成海沧航道6月份常年性维护施工。 | 6527 | 118.7% | 266.4% | 区商务局
11 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 29171 | 进行海沧港区常年性维护疏浚：完成嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位季度考核；完成海沧13-21#泊位月度考核。根据码头公司需求并结合回淤情况，进行东渡、翔安港区一次性维护疏浚。2024年12月底具备年度质量验收条件。 | 4000 | 1920 | 完成海沧13-21#泊位6月港池水域疏浚施工及考核工作和嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位第二季度维护。 | 5946 | 148.7% | 309.7% | 区商务局
厦门通信管理局（4个） |  | 40285 |  | 40285 | 13840 |  | 21945 | 54.47% | 158.6%
12 | 厦门2024年5G工程 | 13500 | 项目计划于2024年3月项目开工，12月竣工验收。 | 13500 | 4430 | 新增5G基站135个及完成相关配套，累计完成5G基站516个及完成相关配套。 | 8021 | 59.41% | 181.1% | 区科工局
13 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 10385 | 通信基础设施配套工程上半年完成约850个5G站址建设工程，42个室分覆盖工程，下半年完成约950个5G站址建设工程，43个室分覆盖工程。 | 10385 | 4790 | 完成185个5G站点建设工作,8个室分站点建设工作。 | 5880 | 56.62% | 122.8% | 区科工局
14 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 8400 | 项目投用。 | 8400 | 1720 | 累计完成100%核心配套及219站建设。 | 3460 | 41.19% | 201.2% | 区科工局
15 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 8000 | 2024年3月开工至12月竣工，完成100%形象进度。 | 8000 | 2900 | 2024年6月累计新建基站117个，新增宽带端口1.8万个。 | 4584 | 57.3% | 158.1% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（11个） |  | 1614839 |  | 304416 | 82720 |  | 141254 | 46.4% | 170.8%
16 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 6月基坑开挖，12月开始桩基工程施工。 | 75400 | 800 | 取得基坑支护及土石方施工许可证，完成项目临时用地租赁手续办理，开展项目施工便道、洗车槽、工地围挡、项目部办公区等临建施工，开始基坑土方开挖。 | 21800 | 28.91% | 2725% | 区住建局
17 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 152480 | 1-3月份开展基坑及土石方工程；4-6月开展桩基工程；7-12月主体进场施工，计划地下结构施工完成。 | 35327 | 1000 | 地下二层土方开挖及外运。 | 1000 | 2.831% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 金圆大厦（2018G03地块） | 172000 | 联合验收完成。 | 28679 | 21080 | 幕墙施工；电梯安装；机电安装。 | 22162 | 77.28% | 105.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门银行总行大厦工程 | 120000 | 1月地下室砌筑施工完成，3月地下室粗装修插入施工、一次机电及消防安装插入施工，6月外立面幕墙安装插入施工，9月完成地上5-10层幕墙安装，10月主体结构封顶，12月主体结构屋顶层施工完成。 | 15000 | 6300 | 主楼25层梁板结构施工完成；砌筑施工至18层；一次机电完成7层，8-10层施工中；幕墙5-10层龙骨安装中。 | 7570 | 50.47% | 120.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 1月完成主体工程施工招投标，3月基坑支护及土石方工程完成，主体工程开工，6月完成主体地下室底板结构，12月完成主体地下室一层结构（正负零）。 | 10310 | 3510 | 地下室底板垫层及防水完成，正在进行底板钢筋绑扎。 | 3750 | 36.37% | 106.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 110000 | 完成建筑方案及施工图整体设计、室内平面布局及空间规划、项目报建、编制工程量清单、招投标工作，计划2024年11月开工。 | 3000 | 500 | 已完成地勘现场作业，完成地勘报告审查及基坑支护设计审查，同步进行主体方案设计。 | 522 | 17.4% | 104.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 旗山雅苑 | 166788 | 1月完成主体结构验收，2月完成爬架拆除，4月完成电梯验收，11月完成外立面装饰及正式水、正式电施工，12月完成室外景观工程，竣工初验。 | 54000 | 27000 | 地下室顶板回填土、地下室管道安装、门窗安装。 | 28150 | 52.13% | 104.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 碧海嘉园 | 71957 | 3月主体结构施工完成10%，6月主体结构施工完成40%，9月主体结构施工完成70%。12月主体结构封顶。 | 27000 | 15230 | 项目目前工程桩、土方开挖及基坑支护、地下室结构施工完成。项目6月主要进行主体结构施工，1#楼（29层）主体结构施工至27层，砌筑施工至2-20层。2#楼（24层）主体结构施工至23层，砌筑施工至2-17层。3#楼（24层）主体结构施工至24层，砌筑施工至2-20层。 | 17340 | 64.22% | 113.9% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 52008 | 2024年8月项目开工，2024年12月开展基坑及土石方工程施工。 | 4000 | 0 | 进行场地清表、临时设施搭建、土方工程及桩基工程施工。 | 29810 | 745.2% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 52306 | 9月开工，12月开始管道工程施工。 | 30200 | 0 | 1.6月19日批复选址及概算；6月24日通过市标办条件备案，并挂标，计划7月16日开标；2.6月28日项目地勘审查报告及合格书已批复。 | 0 | 0% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 完成主体结构封顶。 | 21500 | 7300 | 1#楼1层主体结构完成50%；2#楼3#楼基础施工完成60%；4#楼1层主体结构完成20%；5#楼主体结构封顶；6#楼8层主体结构完成50%。 | 9150 | 42.56% | 125.3% | 区教育局
港口高质量发展指挥部（3个） |  | 1501121 |  | 143000 | 55000 |  | 75143 | 52.55% | 136.6%
27 | 厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 40000 | 5号地块裙房商业主体施工，商业北区施工至6层，南区施工至4层。 | 50679 | 50.68% | 126.7% | 区商务局
28 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 130000 | 完成招标，开工建设，推进置景美陈和演艺设备安装。 | 30000 | 8000 | 邮轮城二期商业内原始结构拆除、原始机电管线拆除完成，结构加固基本完成，精装和机电工程按计划持续施工，屋面楼顶保护层拆除完成，屋面防水、虹吸雨排正在施工，按计划推进屋面修复施工。厦鼓码头配套商业进行装修施工。 | 13414 | 44.71% | 167.7% | 区文旅局
29 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 71121 | 完成施工监理招标工作，项目进场施工，预计全年完成总工程量的40%。 | 13000 | 7000 | 1.港东路匝道一期围护桩桩位路面破除完成430米，占总量430米的100%；2.路面沥青破除累计完成4410平方，占设计总量27319平方的16%；3.下穿通道围护结构开累完成233根，占设计总量1001根的23.3%；4.一期地上物迁移整体完成100%。 | 11050 | 85% | 157.9% | 区住建局
轨道交通建设指挥部 （2个） |  | 3510167 |  | 120000 | 55600 |  | 56200 | 46.83% | 101.1%
30 | 厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展蔡厝至机场段土建工程施工，完成至60%，开展机电工程施工，完成至10%。 | 30000 | 14100 | 蔡厝至翔安机场：6个车站已全部完工；全线2个明挖区间,1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工；2个盾构区间累计掘进6021米，开累完成74.1%，高架区间开累100%。大嶝段已完工车站开展车站幕墙、钢结构施工。 | 14100 | 47% | 100% | 区地铁办
31 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 开展一期工程外立面及室内装修施工、二期、三期工程外立面施工。 | 90000 | 41500 | 商业、办公、公寓主体结构封顶，超高层主体结构施工。砌体、幕墙、精装施工中。 | 42100 | 46.78% | 101.4% | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 259927 |  | 40661 | 13496 |  | 13496 | 33.19% | 100%
32 | 2024年湖里区现代智慧配电网配电网建设项目 | 21625 | 新建改造10千伏配变容量30兆伏安，10千伏及以下线路35公里等电力设施。 | 21625 | 5200 | 开展迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 5200 | 24.05% | 100% | 区科工局
33 | 35kV及以上输变电工程 | 190802 | 续建将军祠～鸿山线路改造等35kV及以上输变电工程11项，计划新开工厦门英春～围里Ⅰ回220kV线路、同集220kV输变电扩建、市头110kV输变电、彭埕变110kV送出、钟山~东渡脱开钟山变改接入海沧变220kV线路、浦边～西亭π入三社变电站110kV线路、店里110kV输变电、蔡塘110kV变。 | 18036 | 7836 | 投产柯达主变增容工程，完成将军祠～鸿山线路用林手续办理，开展金榜扩建主变吊罩和安装工作。 | 7836 | 43.45% | 100% | 区科工局
34 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工各区土建先建工程。 | 1000 | 460 | 推进同集变土建、孚中变土建收尾；完成林埭变地基处理检测。 | 460 | 46% | 100% | 区科工局
备注：34个项目中含7个省重点建设项目（厦门西海湾邮轮城项目、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门农商银行总部大厦、旗山雅苑、碧海嘉园、厦门国贸实验高级中学、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）。

## 通报附件3
附件3
1-6月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 60 | 652291 | 1995823.7 | 1343532.7
1 | 区住建局 | 29 | 256500 | 934151 | 677651
2 | 金山街道 | 3 | 267350 | 802605 | 535255
3 | 区教育局 | 5 | 30860 | 120596.7 | 89736.7
4 | 区商务局 | 2 | 45900 | 59899 | 13999
5 | 禾山街道 | 6 | 20184 | 33895 | 13711
6 | 区科技和工信局 | 2 | 5300 | 13188 | 7888
7 | 区卫健局 | 3 | 4650 | 7631 | 2981
8 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 1340 | 3130 | 1790
9 | 殿前街道 | 1 | 6276 | 6561 | 285
10 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1200 | 200
11 | 区工业园区管委会 | 2 | 6250 | 6280 | 30
12 | 区文旅局 | 2 | 4181 | 4187 | 6
13 | 湖里街道 | 2 | 2500 | 2500 | 0
14 | 江头街道 | 1 | 0 | 0 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
[7 empty] | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资 |  | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额 | 教育局 | 30860 | 120596.7 | 工信局 | 5300 | 13188
合计 |  | 55 | 652291 | 1995823.7 | 1343532.7 | 厦门一中湖里分校 | 2300 | 7693 | 金砖数字工业智谷 | 4300 | 12188
1 | 区住建局 | 24 | 256500 | 934151 | 677651 | 康乐学校（水上乐园地块） | 0 | 357 | 湖里公交生产生活基地 | 1000 | 1000
2 | 金山街道 | 3 | 267350 | 802605 | 535255 | 钟宅民族小学 | 18500 | 50685
3 | [5 empty] | 墩上学校 | 6800 | 59550 | 区住建局 | 255885 | 933951
4 | 区商务局 | 2 | 45900 | 59899 | 13999 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 3260 | 2311.7 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 6600 | 139535
5 | 区工业园区管委会 | 2 | 6250 | 6280 | 30 |  |  |  | 海天路安置房 （D地块） | 1200 | 1200
6 | 区教育局 | 5 | 30860 | 120596.7 | 89736.7 | 区商务局 | 45900 | 59899 | 禾美公服综合体 | 766 | 1856
7 | 禾山街道 | 6 | 20184 | 33895 | 13711 | 西海湾邮轮城 | 40000 | 50679 | 后坑城中村现代化治理项目 | 4700 | 4700
8 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 1340 | 3130 | 1790 | 厦门SM商业城三期、四期 | 5900 | 9220 | 下湖安置型商品房一期工程 | 800 | 17000
9 | 区卫健局 | 3 | 4650 | 7631 | 2981 |  |  |  | 下湖安置型商品房二期工程 | 79500 | 156500
10 | 湖里街道 | 2 | 2500 | 2500 | 0 | 区文旅局 | 4181 | 4187 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 18000 | 35000
11 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1200 | 200 | 林秀举宅迁建工程 | 3281 | 3263 | 仑后花园安置房 | 200 | 200
12 | 区工信局 | 2 | 5300 | 13188 | 7888 | 坂美民俗文化园 | 900 | 924 | 坂美花园 | 4800 | 9430
13 | 区文旅局 | 2 | 4181 | 4187 | 6 |  |  |  | 江村社区发展中心二期 | 2600 | 2750
14 | 殿前街道 | 1 | 6276 | 6561 | 285 | 区卫健局 | 4650 | 7631 | 古地石安置房 | 1850 | 3300
15 | 江头街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 200 | 458 | 金禾苑安置房 | 8900 | 29800
[6 empty] | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 1700 | 3629 | 西潘安商房 | 3560 | 5750
[6 empty] | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 2750 | 3544 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 13680 | 77212
[9 empty] | 美仑花园安置房（二期） | 16700 | 27692
| 区工业园区管委会 | 6250 | 6280 |  |  | 区市政园林局 | 615 | 200 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 27200 | 171382
| 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 4600 | 4600 |  |  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 37500 | 131631
| 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 1650 | 1680 |  |  | 美仑公园 |  | 0 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 7500 | 54500
[6 empty] | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 470 | 200 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 8200 | 47900
| 湖里街道 | 2500 | 2500 |  |  | 湖边水库东片区城市公园 | 145 | 0 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 7100 | 14600
[6 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 0 | 0
| 湖里街道社区卫生服务中心 | 0 | 0 |  |  | 殿前街道 | 6276 | 6561 | 坂美公服综合体 | 0 | 0
| 湖里街道正本清源 | 2500 | 2500 |  |  | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 6276 | 6561 | 高金林社区服务中心 | 0 | 0
[9 empty] | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 3914 | 1813
| 禾山街道 | 20184 | 33895 |  |  | 江头街道 | 0 | 0 | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0
| 坂尚社区发展中心 | 4000 | 11904 |  |  | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 0 | 0
| 岭下社区服务中心项目 | 50 | 0
| 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 9784 | 9541 |  |  | 金山街道 | 267350 | 802605
| 围里社区发展中心 | 0 | 74 |  |  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 1800 | 2709 | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0
| 钟宅畲族社区发展中心 | 5300 | 10500 |  |  | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 264996 | 799296 | 美仑公园 | 0 | 0
| 坂尚社区服务中心 | 1050 | 1876 |  |  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 554 | 600 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 470 | 200
[9 empty] | 湖边水库东片区城市公园 | 145 | 0
| 金山街道片区指挥部 | 1340 | 3130 | [5 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 0 | 0
| 湖边水库东片区旧村整村改造 | 1340 | 3130
| 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1000 | 1200
| 厦门国际艺术品交易中心 | 1000 | 1200

## 投资进度（60个） (hidden)
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-6月计划投资额 | 1-6月完成投资额 | 超额
|  |  |  | 651676 | 1995623.7 | 1343947.7
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 530000 | 264996 | 799296 | 534300
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 55000 | 27200 | 171382 | 144182
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 20000 | 6600 | 139535 | 132935
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 65000 | 37500 | 131631 | 94131
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 79500 | 79500 | 156500 | 77000
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 30000 | 13680 | 77212 | 63532
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 35000 | 6800 | 59550 | 52750
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 17000 | 7500 | 54500 | 47000
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 15000 | 8200 | 47900 | 39700
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 25000 | 18500 | 50685 | 32185
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 17000 | 8900 | 29800 | 20900
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 18000 | 18000 | 35000 | 17000
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 800 | 800 | 17000 | 16200
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 31000 | 16700 | 27692 | 10992
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 100000 | 40000 | 50679 | 10679
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 4000 | 4000 | 11904 | 7904
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 18000 | 4300 | 12188 | 7888
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 15000 | 7100 | 14600 | 7500
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 7000 | 2300 | 7693 | 5393
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 12000 | 5300 | 10500 | 5200
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 4800 | 4800 | 9430 | 4630
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 7000 | 5900 | 9220 | 3320
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 10000 | 3560 | 5750 | 2190
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 2500 | 1700 | 3629 | 1929
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 2500 | 1340 | 3130 | 1790
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 2000 | 1850 | 3300 | 1450
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 2000 | 766 | 1856 | 1090 | →超额完成界定：按照500+算，30个超额。
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 3000 | 1800 | 2709 | 909
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 3000 | 1050 | 1876 | 826
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5000 | 2750 | 3544 | 794
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 1000 | 0 | 357 | 357
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 10000 | 6276 | 6561 | 285
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 3000 | 200 | 458 | 258
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 1000 | 1000 | 1200 | 200
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 13500 | 3000 | 2600 | 2750 | 150
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 1000 | 0 | 74 | 74
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 6250 | 554 | 600 | 46
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 1650 | 1680 | 30
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 900 | 924 | 24
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 32532 | 10000 | 4700 | 4700 | 0
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 10000 | 4600 | 4600 | 0
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 0 | 0 | 0
18 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 0
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 0 | 0 | 0
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 0 | 0 | 0
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 200 | 200 | 200 | 0
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 6000 | 1200 | 1200 | 0
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 0 | 0 | 0
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 0 | 0 | 0
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 0 | 0 | 0
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 1200 | 0 | 0 | 0
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3593 | 3281 | 3263 | -18
59 | 岭下社区服务中心项目 | 4017 | 1000 | 50 | 0 | -50
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 145 | 0 | -145
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 14594.47 | 10259 | 9784 | 9541 | -243
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 470 | 200 | -270
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 3260 | 2311.7 | -948.3
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 10000 | 3914 | 1813 | -2101

## 市重点开工计划（湖里区政府4个） (hidden)
附件2
2024年度市重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（10个）
一、第一季度（2个）
三月份（2个）
1 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 湖里区 | 71121 | 13000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门市市政工程中心 | √3月 | 3月28日开工
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 湖里区 | 585174 | 20000 | 湖里区政府 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
二、第二季度（4个）
四月份（1个）
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 湖里区 | 130000 | 30000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | √2月 | 2月8日开工
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 湖里区 | 43331 | 6000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（2个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 湖里区 | 16370 | 3000 | 湖里区政府 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 湖里区 | 551000 | 75400 | 两岸金融中心指挥部 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | √6月 | 6月18日取得施工许可证
三、第三季度（3个）
八月份（1个）
7 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 湖里区 | 52008 | 4000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门城市投资建设发展有限公司 | √5月 | 5月24日取得施工许可证
九月份（2个）
8 | 康乐学校（水上乐园地块） | 湖里区 | 17252 | 1000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
9 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 湖里区 | 52306 | 30200 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司
四、第四季度（1个）
十一月份（1个）
10 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 湖里区 | 110000 | 3000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门中乔发展有限公司

## 市重点竣工计划（湖里区政府12个） (hidden)
附件3
2024年度市重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（15个）
一、第一季度（3个）
三月份（3个）
1 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 湖里区 | 155800 | 18000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房一期工程 | 湖里区 | 164266 | 800 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
3 | 下湖安置型商品房二期工程 | 湖里区 | 460557 | 79500 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
二、第二季度（4个）
五月份（3个）
4 | 坂美花园 | 湖里区 | 118074 | 4800 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
5 | 坂尚社区发展中心 | 湖里区 | 86175 | 4000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
6 | 仑后花园安置房 | 湖里区 | 92378 | 200 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
六月份（1个）
7 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 湖里区 | 46040 | 3500 | 市卫健委 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | √6月26日验收
三、第三季度（2个）
八月份（1个）
8 | 钟宅民族小学 | 湖里区 | 65000 | 25000 | 湖里区政府 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
九月份（1个）
9 | 联想大厦（拆除重建） | 湖里区 | 28016 | 3200 | 火炬管委会 | 厦门火炬集团有限公司 | √5月31日竣备
四、第四季度（6个）
十月份（2个）
10 | 金圆大厦（2018G03地块） | 湖里区 | 172000 | 28679 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门金圆投资集团有限公司
11 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 湖里区 | 1216635 | 530000 | 湖里区政府 | 厦门保润房地产开发有限公司
十一月份（1个）
12 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 湖里区 | 19625 | 2500 | 湖里区政府 | 厦门市儿童医院
十二月份（3个）
13 | 金禾苑安置房 | 湖里区 | 60938 | 17000 | 湖里区政府 | 湖里区建设局
14 | 古地石安置房 | 湖里区 | 114582 | 2000 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司
15 | 墩上学校 | 湖里区 | 80417 | 35000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局

## 区重点开工计划（18个） (hidden)
附件2
2024年度区重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（18个） |  | 1196608 | 73194
一、第一季度（3个）
二月份（1个）
1 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 区市政园林局 | 厦门市天地城区建设有限公司 | 2月 | 2月7日取得施工许可证
三月份（2个）
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 585174 | 20000 | 区建设局 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
3 | 林秀举宅迁建工程 | 3593 | 3593 | 区文旅局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月
二、第二季度（4个）
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 43331 | 6000 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（3个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 16370 | 3000 | 区卫健局 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 6250 | 金山街道 | 金山街道办事处 | √4月 | 4月16日取得施工许可证 |  | 年度计划投资调减为2140万元。
7 | 岭下社区服务中心项目 | 4017 | 1000 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 7月 | 7月1日取得施工许可证 | 滞后 | 总投资调减为3732万元
三、第三季度（5个）
七月份（1个）
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8005 | 1201 | 湖里街道 | 湖里街道办事处
九月份（4个）
9 | 康乐学校（水上乐园地块） | 17252 | 1000 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
10 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心
11 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心
12 | 围里社区发展中心 | 37150 | 1000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道围里社区股份经济联合社
四、第四季度（6个）
十月份（4个）
13 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
14 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
15 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
16 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 江头街道 | 江头街道办事处
十一月份（1个）
17 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
十二月份（1个）
18 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 区建设局 | 区文旅局

## 区重点竣工计划（21个） (hidden)
附件3
2024年度区重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（21个） |  | 2819308.67 | 748551.67
一、第一季度（4个）
三月份（4个）
1 | 下湖安置型商品房一期工程 | 164266 | 800 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房二期工程 | 460557 | 79500 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
3 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 155800 | 18000 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
4 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 区工信局 | 厦门公交集团有限公司 厦门安居集团有限公司 | √12月预验收 | 于7月15日完成竣工备案。
二、第二季度（7个）
五月份（3个）
5 | 仑后花园安置房 | 92378 | 200 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
6 | 坂美花园 | 118074 | 4800 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
7 | 坂尚社区发展中心 | 86175 | 4000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
六月份（4个）
8 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 区文旅局 | 区文旅局 | 预计7月底竣备 | 滞后
9 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 湖里街道 | 湖里街道办事处 | 拟调整至12月竣工
10 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 14594 | 10259 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 拟调整至7月竣工 | 总投资调减为8323万元，年度计划投资调减为4330万元。
11 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 65000 | 1000 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 预计8月 | 滞后
三、第三季度（2个）
八月份（2个）
12 | 钟宅民族小学 | 65000 | 25000 | 区教育局 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
13 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 区教育局 | 湖里区教育局
14 | 江村社区发展中心二期 | 13500 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社
四、第四季度（8个）
十月份（1个）
14 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 1216635 | 530000 | 金山街道 | 厦门保润房地产开发有限公司
十一月份（1个）
15 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 19625 | 2500 | 区卫健局 | 厦门市儿童医院
十二月份（6个）
16 | 江村社区发展中心二期 | 13500 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社
17 | 墩上学校 | 80417 | 35000 | 区教育局 | 湖里区教育局
18 | 金禾苑安置房 | 60938 | 17000 | 区建设局 | 湖里区建设局
19 | 古地石安置房 | 114582 | 2000 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司
20 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3592.67 | 区文旅局 | 区文旅局
21 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 区工业园区管委会 | 厦门象嘉置业有限公司