## Sheet1
附件4
9月份各责任单位指导服务重点项目情况
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 日期 | 指导服务内容
1 | 区教育局 | 康乐学校（水上乐园地块） | 2024-09-10 | 区教育局配合区质安站对项目进行第三季度双随机检查。
2 | 区科工局 | 金砖数字工业智谷 | 2024-09-29 | 区科工局一行到金砖数字工业智谷走访，了解项目进展情况及需协调事项并要求项目参建单位做好节前安全检查。
3 | 区住建局 | 海天路安置房 | 2024-09-14 | 区建设服务中心卢惟铭主任到海天路安置房节假日安全检查与围护桩低应变检测等指导服务。
|  |  | 2024-09-24 | 区政府陈炜副区长带队到海天路安置房国庆节前安全生产检查，区建设服务中心卢惟铭主任陪同。
|  |  | 2024-09-25 | 区政府朱校园副区长主持召开区政府专题会研究海天路安置房项目开展BIM信息模型技术应用及智慧工地事宜，区住建局卢先亮副局长、区建设服务中心卢惟铭主任参加。
|  | 下湖安置型商品房 | 2024-09-12 | 区建设服务中心卢惟铭主任参加下湖安置型商品房交房仪式。
|  | 坂美公服综合体 | 2024-09-02 | 区建设服务中心卢惟铭主任约谈坂美公服体参建单位。
|  |  | 2024-09-04 | 区建设服务中心卢惟铭主任到坂美公服体项目，工程桩选桩，支护桩，高压旋喷桩选桩，试桩技术指导。
|  |  | 2024-09-29 | 区建设服务中心卢惟铭主任到坂美公服体召开五缘湾营运中心片区横四路开口相关事宜协调会。
|  |  | 2024-09-30 | 市住建局交易租赁处处长蔡加和调研坂美公服综合体项目，区住建局卢先亮副局长陪同。
4 | 区商务局 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 2024-09-02 | 区商务局工作人员前往项目现场了解项目施工进展情况。
|  | 厦门SM商业城四期 | 2024-09-05 | 区商务局工作人员前往项目现场了解项目进展情况，目前A B地块已竣工。
5 | 区文旅局 | 林秀举宅迁建工程 | 2024-09-09 | 区文旅局三级调研员张涛赴林秀举宅调研，指导推进林秀举宅迁建工程项目进展。
|  |  | 2024-09-27 | 区文旅局三级调研员张涛赴林秀举宅调研，指导推进林秀举宅迁建工程项目进展。
6 | 区卫健局 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2024-09-19 | 区卫健局曹信金副局长现场就项目主体工程施工前场地平面布置进行指导。
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 2024-09-20 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解掌握项目管道及桥架安装施工情况。
|  | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 2024-09-25 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解掌握项目室外工程施工情况。
7 | 区工业园区管委会 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 2024-09-24 | 工业园区管委会建设科走访湖里创新园保障性租赁住房用地项目工地，查看在建工地进展情况。
8 | 湖里街道 | 湖里片区城中村改造项目 | 2024-09-29 | 湖里街道林剑锋书记、彭芳兰主任陪同黄颖区长前往湖里片区城中村改造项目现场，协调工程进度及安全生产事宜。
|  | 厦门西海湾邮轮城项目 | 2024-09-30 | 湖里街道彭芳兰主任陪同陈炜副区长前往邮轮母港5#地块现场，协调工程进度及安全生产事宜。
9 | 殿前街道 | 马垅汽车旅馆及休闲中心项目 | 2024-09-26 | 殿前街道刘兆主任到工地现场了解建设情况。
10 | 江头街道 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 2024-09-11 | 区政府朱校园副区长带队调研本项目管线迁改情况，街道领导陪同。
11 | 金山街道 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2024-09-27 | 区政府朱校园副区长带队到体育公园片区B59地块社区服务中心项目进行安全生产检查。