## 69个省市重点 (hidden)
2024年1-9月湖里辖区省市重点项目
序号 | 项目名称 |  | 项目状态 | 项目状态 | 项目状态 | 项目级别 | 责任单位 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 1-9月 | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业分类 | 所在区位 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 | 其中 | 其中 | 本年计划投资 | 其中 | 其中 | 其中 | 至上一年底完成投资 | 1-9月计划 | 1-9月实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 本年计划投资 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 至上一年底完成投资 | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（69个） | [9 empty] | 18158521 | 11162081 | 6828846 | 167594 | 2406796 | 1370002 | 976940 | 59854 | 6600282 | 1737982 | 3597877 | 1292272 | 2268099 | 37506 | 207% | 149.5%
一 | 湖里区政府（34个） | [9 empty] | 7222997 | 2370717 | 4841713 | 10567 | 1054300 | 315860 | 738440 | 0 | 1889248 | 805941 | 2490135 | 426206 | 2062986 | 943 | 309% | 236.2%
1 | 金砖数字工业智谷 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 48730 | 8300 | 19888 | 19888 | 0 | 0 | 239.6% | 110.5% | 锚杆完成90%，桩基检测完成80%，基础土方开挖完成60%，承台完成10%，塔吊基础完成100%。
2 | 后坑城中村现代化治理项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 | 省重点 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 13755 | 16977 | 0 | 5500 | 4000 | 1500 | 0 | 331 | 5020 | 39800 | 5226 | 34574 | 0 | 792.8% | 723.6% | 巷道综合管线施工75%，站房建设90%，缆线敷设及设备安装40%。
3 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 397235 | 105000 | 292235 | 0 | 55000 | 20000 | 35000 | 0 | 167286 | 41600 | 183786 | 37668 | 146118 | 0 | 441.8% | 334.2% | 上部砌体完成，抹灰完成98%，窗框安装完成，栏杆安装完成，推拉门安装完成80%，防火门安装完成85% ，外立面基层处理中，顶板土方回填完成80%。
4 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 304991 | 81182 | 223809 | 0 | 65000 | 15000 | 50000 | 0 | 138509 | 54250 | 137862 | 25957 | 111905 | 0 | 254.1% | 212.1% | 塔吊全部解体，施工电梯拆除25%，外立面60%，室外景观10%，地下室地坪20%。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533999 | 173677 | 360322 | 0 | 17000 | 12000 | 5000 | 0 | 3900 | 12000 | 264311 | 18911 | 245400 | 0 | 2202.6% | 1554.8% | 1#5层梁板、2#楼6层梁板、3#楼2层梁板、5#楼2层梁板、6#楼地下室顶板、7#楼2层梁板、8#楼2层梁板、10#5层梁板、11#6层梁板。
6 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 79400 | 12100 | 85323 | 15500 | 69823 | 0 | 705.2% | 568.8% | 主楼全部架构层施工完成，外墙涂料和室内工区精装。
7 | 美仑花园安置房（二期） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 261259 | 79000 | 182259 | 0 | 31000 | 26000 | 5000 | 0 | 130031 | 24500 | 33848 | 19718 | 14130 | 0 | 138.2% | 109.2% | 上部室内粗装修与公区装修完成97%，地下室装修及安装工程完成90%，外墙装修施工中。
8 | 西潘安置型商品房 | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 180965 | 64725 | 116240 | 0 | 10000 | 6560 | 3440 | 0 | 17888 | 5060 | 9020 | 9020 | 0 | 0 | 178.3% | 90.2% | 地下室装修完成100%；地上外立面装修完成98%；公区装修完成98%；室外工程完成98%。
9 | 海天路安置房（D地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 43331 | 35026 | 5383 | 2922 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 32977 | 3200 | 29777 | 0 | 1063.8% | 549.6% | 围护桩及止水帷幕施工100%，土方开挖完成30%，边坡喷护完成90%，锚索施工完成30%。
10 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 585174 | 101174 | 484000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 13300 | 302835 | 21635 | 281200 | 0 | 2277.0% | 1514.2% | 桩基、基坑支护工程完成100%；地下室砌筑工程完成20%；主体结构工程完成20%。
11 | 禾美公服综合体 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22722 | 9417 | 13305 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 2397 | 2397 | 0 | 0 | 183.4% | 119.9% | 地上二层结构施工完成。
12 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 业主项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 15000 | 7000 | 8000 | 0 | 11900 | 10900 | 18800 | 9600 | 9200 | 0 | 172.5% | 125.3% | 主体结构施工完成，砌体施工完成95%，抹灰施工完成80%，水电开槽配管施工，地下室腻子完成60%。
13 | 金禾苑安置房 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 60938 | 35938 | 25000 | 0 | 17000 | 5000 | 12000 | 0 | 13960 | 13400 | 35400 | 10400 | 25000 | 0 | 264.2% | 208.2% | 1.地下室：地面划线90%；电缆电缆头安装完成90%； 2.1#-2#楼：天棚85%；公共装修85%；照明灯具插座面板完成70%；报警及监控设备完成80%；电缆电缆头安装完成80%； 3.3#-6#楼：电缆电缆头安装完成85%； 4.7#楼：照明灯具插座面板完成90%；报警及监控设备完成90%；电缆电缆头安装完成90%； 5.室外工程：园建70%；海绵城市70%；绿化40%。
14 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 代建项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 51160 | 21430 | 85332 | 21532 | 63800 | 0 | 398.2% | 284.4% | F09、F12、F14地块主楼结构施工至34层梁板，13-22层砌体施工。
15 | 江村社区发展中心二期 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 10714 | 3000 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 105.0% | 105.0% | 8月8日已预验收。
16 | 坂美花园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 118074 | 40174 | 77900 | 0 | 4800 | 300 | 4500 | 0 | 96120 | 4800 | 9430 | 500 | 8930 | 0 | 196.5% | 196.5% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
17 | 古地石安置房 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 114582 | 37475 | 77107 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100003 | 2000 | 4325 | 4325 | 0 | 0 | 216.3% | 216.3% | 项目已于8月26日完成竣工备案。
18 | 仑后花园安置房 | 代建项目 | 国贸控股 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2023 | 92378 | 36962 | 55416 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 92178 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目已于3月1日完成竣工备案。
19 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 155800 | 50000 | 105800 | 0 | 18000 | 500 | 17500 | 0 | 16961 | 18000 | 35000 | 500 | 34500 | 0 | 194.5% | 194.5% | 项目已于7月5日完成竣工备案。
20 | 下湖安置型商品房一期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 164266 | 63066 | 101200 | 0 | 5300 | 800 | 4500 | 0 | 126353 | 5300 | 17000 | 800 | 16200 | 0 | 320.8% | 320.8% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
21 | 下湖安置型商品房二期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 460557 | 169857 | 290700 | 0 | 79500 | 2000 | 77500 | 0 | 251806 | 79500 | 156500 | 2000 | 154500 | 0 | 196.9% | 196.9% | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
22 | 康乐学校（水上乐园地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 17252 | 15752 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 996 | 996 | 0 | 0 | 1992.0% | 99.6% | 基坑支护与地基基础施工中。
23 | 厦门一中湖里分校 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 130152 | 54352 | 75800 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 14330 | 14330 | 0 | 0 | 349.5% | 204.7% | 地下室顶板施工完成50%。
24 | 钟宅民族小学 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 65000 | 25000 | 40000 | 0 | 25000 | 5000 | 20000 | 0 | 8406 | 25000 | 55938 | 15938 | 40000 | 0 | 223.8% | 223.8% | 项目已于6月28日竣工备案，并于7月10日交付校方。
25 | 墩上学校 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2024 | 80417 | 35417 | 45000 | 0 | 35000 | 13000 | 22000 | 0 | 5000 | 10000 | 64789 | 18889 | 45000 | 900 | 647.9% | 185.1% | 学校室外工程已全部完成，幼儿园尚余硅PU及彩色砼，面层施工；1-5#楼已竣工交付，6#楼公区装修完工，正进行室内精装部分。
26 | 厦门SM商业城三期、四期 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 58000 | 6400 | 11604 | 11604 | 0 | 0 | 181.3% | 165.8% | 四期A、B地块竣工验收完成。
27 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1702 | 1659 | 0 | 43 | 100.1% | 56.7% | 基坑支护及土石方施工：土方开挖。主体单位进场交接。
28 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5568 | 4100 | 5451 | 5451 | 0 | 0 | 133.0% | 109.0% | 1.2层以上内墙抹灰完成、楼梯间腻子施工完成80%； 2.2层以上外墙抹灰完成、外墙防水施工完成80%； 3.屋面铝单板施工完成，机房层外墙涂料施工完成； 4.2层以上窗框安装完成； 5.负一层消防管、风管安装。
29 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 19625 | 18825 | 800 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 8985 | 2300 | 5358 | 5358 | 0 | 0 | 233.0% | 214.3% | 项目预验收，室内装修施工完成，安装工程施工完成，室外工程施工完成，绿化工程施工完成。
30 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 业主项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 1216635 | 217635 | 996000 | 3000 | 530000 | 80000 | 450000 | 0 | 280272 | 397494 | 812453 | 96725 | 715728 | 0 | 204.4% | 153.3% | 主体完成100%，砌体完成100%，抹灰完成100%，外立面完成100%，精装完成98%，园林完成98%。
31 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 17149 | 17149 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6925 | 2400 | 3925 | 3925 | 0 | 0 | 163.6% | 130.8% | 1.基坑土方回填完成，顶板防水完成90%，地下室负二层天棚腻子完成95%，负一层天棚腻子完成40%； 2.幼儿园一层地面硬化完成，一层砌筑完成50%； 3.综合服务中心结构封顶，墙体砌筑中。
32 | 坂尚社区发展中心 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 86175 | 81230 | 300 | 4645 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 30891 | 4000 | 11904 | 11904 | 0 | 0 | 297.6% | 297.6% | 项目已于6月14日完成竣工备案。
33 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2025 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 118771 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 100.0% | 73.0% | 1.购地企业中,祺亮建材部分装修室内工程;小罐茶装修室内工程;尚贸家饰室外工程装修；豪帝卫浴室外工程装修；布塔科技主体封顶；诚联环保土地报批已办理。2.蓝领二期通用小型厂房：办理总登完毕,下阶段启动销售前期手续。
34 | 湖边水库东片区旧村整村改造 | 业主项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2019-2020 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 9200 | 2030 | 17201 | 0 | 17201 | 0 | 847.3% | 688.0% | 按进度支付逾期安置过渡费用。
二 | 辖区其他市级责任单位（35个） | [9 empty] | 10935524 | 8791364 | 1987133 | 157027 | 1352496 | 1054142 | 238500 | 59854 | 4711034 | 932041 | 1107742 | 866066 | 205113 | 36563 | 118.9% | 81.9%
1 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 130000 | 95000 | 0 | 35000 | 30000 | 14500 | 0 | 15500 | 0 | 18000 | 27359 | 27359 | 0 | 0 | 152.0% | 91.2% | 邮轮城二期商业结构拆除改造基本完成，屋面修复、房中房钢结构、精装工程、设备安装调试和机电工程按计划持续施工。厦鼓码头配套商业装修完成，竣工验收完成，基本具备开业条件。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 代建项目 | 市政集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 71121 | 51538 | 19583 | 0 | 13000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 9500 | 16665 | 14665 | 2000 | 0 | 175.4% | 128.2% | 市政部分：1.施工围挡围挡安装累计安装1320米，占设计总量2746米的48.1%；2.路面沥青破除累计完成5310平方，占设计总量27319平方的19.4%；3.下穿通道围护结构钻孔桩开累完成502根，占设计总量1001根的47.5%；4.下穿通道围护结构抗浮桩开累完成10根，占设计总量32根的31.3%；5.下穿通道围护结构高压旋喷桩桩开累完成342根，占设计总量1069根的32.9%；6.下穿通道围护结构临时立柱桩开累完成10根，占设计总量31根的32.3%；7.DN2600雨水管道钢板桩累计完成320延米，占设计总量790米的34.2%；8.DN2600雨水管道安装累计完成114.5米，占设计总量395米的22%；9.下穿通道冠梁支撑挡土墙累计完成57米，占设计总量919.7米的6.2%。 下穿铁路部分：围护结构钻孔桩灌注桩施工累计完成55根，占设计总量412根的13.35%。
3 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2026 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1099265 | 70000 | 66179 | 66179 | 0 | 0 | 94.6% | 66.2% | 项目施工至5号地块北区6F，南区5F。
4 | 厦门轨道交通3号线 | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2941751 | 22300 | 22300 | 22300 | 0 | 0 | 100.0% | 74.3% | 蔡厝至翔安机场段：共计6个车站已全部封顶。全线2个明挖区间，1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工；2个盾构区间1个已贯通，累计掘进7368米，开累完成92%；车站开展车站幕墙、钢结构、砌筑等施工。
5 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 90000 | 60000 | 30000 | 0 | 75562 | 65500 | 74600 | 52100 | 22500 | 0 | 113.9% | 82.9% | 商业、办公、公寓主体结构封顶。砌体、幕墙、精装施工中。
6 | 2024年湖里区现代智慧配电网配电网建设项目 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2024 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 0 | 12200 | 12200 | 4880 | 0 | 7320 | 100.0% | 56.4% | 开展迎峰度夏等项目现场实施工作。
7 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2025 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 100.0% | 73.0% | 完成林埭变配电装置楼地下室施工，完成创新变配电楼装饰装修。
8 | 35kV及以上输变电工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 190802 | 190802 | 0 | 0 | 18036 | 18036 | 0 | 0 | 5015 | 12936 | 12936 | 12936 | 0 | 0 | 100.0% | 71.7% | 投产汇成输变电，开工蔡塘输变电、店里输变电等项目。
9 | 高新广场 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 19622 | 10400 | 17695 | 17695 | 0 | 0 | 170.2% | 118.0% | 项目正在进行装饰装修施工。
10 | 联想大厦（拆除重建） | 业主项目 | 火炬集团 | 在建 | 续列项目 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 28016 | 22569 | 3547 | 1900 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 15000 | 3200 | 5734 | 5734 | 0 | 0 | 179.2% | 179.2% | 项目已于5月31日完成竣工备案。
11 | 高集海堤开口改造工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 集美区政府 | 城乡基础设施项目 | 集美区,湖里区 | 2009-2027 | 336915 | 315194 | 21721 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 5753 | 2640 | 2671 | 2671 | 0 | 0 | 101.2% | 101.2% | 项目无倾废指标。
12 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 代建项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 52008 | 52008 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 32210 | 2500 | 29710 | 0 | 1288.4% | 805.3% | 进行基坑支护工程、桩基工程施工。
13 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 业主项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 75400 | 5400 | 70000 | 0 | 17500 | 3200 | 29800 | 4200 | 25600 | 0 | 931.3% | 39.5% | 土石方累计完成约20万立方米；基坑支护桩累计完成547根，已全部完成；高压旋喷桩累计完成15根；第一道喷锚累计完成469米；第二道喷锚累计完成295米。
14 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 业主项目 | 非国企单位 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 110000 | 60000 | 35300 | 14700 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 35959 | 659 | 35300 | 0 | 7191.8% | 1198.6% | 基坑支护桩完成20%。
15 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 代建项目 | 市政集团 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 52306 | 2306 | 50000 | 0 | 30200 | 200 | 30000 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 0 | 0 | 110.0% | 0.2% | 1.8月20日完成环岛干道开口及绿化迁移申请。2.9月9日完成深基坑及顶管方案论证。3.9月20日国有划拨红线批复。9月26日上午完成施工许可证办理，项目开工。
16 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 152480 | 97115 | 31327 | 24038 | 26100 | 4000 | 22100 | 0 | 500 | 12350 | 23350 | 1850 | 21500 | 0 | 189.1% | 89.5% | 土方工程已经完成95%，基坑支护工程完成95%，降水工程完成。
17 | 厦门国贸实验高级中学 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 28600 | 15000 | 16850 | 16850 | 0 | 0 | 112.3% | 78.4% | 主体结构施工完成90%。
18 | 碧海嘉园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 27000 | 5000 | 22000 | 0 | 30860 | 22510 | 25940 | 6340 | 19600 | 0 | 115.2% | 96.1% | 1.1#楼主体结构已封顶，砌筑施工至1-屋面层完成、抹灰施工2-20层完成、21-22层抹灰中。 2.2#楼主体结构已封顶，砌筑施工至1-屋面层、抹灰施工2-19层已完成。 3.3#楼主体结构已封顶，砌筑施工已全部完成、抹灰2-21层完成、22-23层抹灰、屋面构建涂料完成75%。 4.4-6#楼抹灰完成。 5.地下室机电安装完成85%、涂料完成95%。
19 | 厦门农商银行总部大厦 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 10310 | 10310 | 0 | 0 | 28176 | 7110 | 7350 | 7350 | 0 | 0 | 103.4% | 71.3% | 主楼地下室二层结构完成100%。
20 | 旗山雅苑 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 166788 | 45917 | 120021 | 850 | 54000 | 12000 | 42000 | 0 | 98561 | 40500 | 41710 | 10210 | 31500 | 0 | 103.0% | 77.3% | 小区道路、围墙施工、地下室地坪施工、首层大堂装修。
21 | 金圆大厦（2018G03地块） | 代建项目 | 金圆集团 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2024 | 172000 | 106220 | 57024 | 8756 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 132376 | 25580 | 29112 | 29112 | 0 | 0 | 113.8% | 107.8% | 幕墙施工；电梯安装；景观工程施工。
22 | 厦门银行总行大厦工程 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2025 | 120000 | 90000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 56574 | 10600 | 11882 | 11882 | 0 | 0 | 112.1% | 79.2% | 1.主楼31层梁板结构施工完成；2.砌筑施工至27层；3.一次机电、消防施工21-25层楼层段；4.幕墙南侧玻璃板块进行5-17层安装。
23 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | [5 empty] | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41100 | 15300 | 20000 | 16000 | 8800 | 7200 | 0 | 0 | 7400 | 11000 | 3800 | 7200 | 0 | 148.7% | 68.8% | 基坑支护土钉喷锚施工，锚索施工；土方退土，石方开采；建设工程规划许可证办结。
24 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区 | 2022-2024 | 48183 | 48183 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 15242 | 3800 | 8462 | 8462 | 0 | 0 | 222.7% | 153.9% | 完成海沧航道9月份常年性维护施工。
25 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区,翔安区 | 2022-2024 | 29171 | 29171 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 10747 | 2880 | 7505 | 7505 | 0 | 0 | 260.6% | 187.6% | 完成海沧13-21#泊位9月港池水域疏浚施工及考核工作和嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位第三季度维护。
26 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区,集美区,海沧区,同安区 | 2024-2024 | 10385 | 4862 | 0 | 5523 | 10385 | 4861 | 0 | 5524 | 0 | 7755 | 8920 | 4384 | 0 | 4536 | 115.0% | 85.9% | 完成175个5G站点建设工作，10个室分站点建设工作。
27 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 0 | 5900 | 7771 | 2754 | 0 | 5017 | 131.7% | 97.1% | 累计新建基站253个，新增宽带端口2.7万个，枋湖数据中心二期目前建设0架机柜。
28 | 厦门2024年5G工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 0 | 8960 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 150.7% | 100.0% | 新增5G基站114个及完成相关配套，累计完成5G基站900个及完成相关配套。
29 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 0 | 5540 | 7390 | 390 | 0 | 7000 | 133.4% | 88.0% | 累计完成100%核心配套及549站建设。
30 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3174679 | 2918299 | 256380 | 0 | 628500 | 618500 | 10000 | 0 | 82000 | 495500 | 497782 | 487782 | 10000 | 0 | 100.5% | 79.2% | 海上清淤完成35.5%；主塔桩基完成30根（30%）；西非通航孔桥钢管桩施沉87.5%；A2海上主线钢管桩施工19.4%；预制场建设完成90%；翔安支线主栈桥完成100%；避风坞栈桥搭设完成100%，灌注桩完成7.2%；海上钢管复合桩完成13.67；地下连续墙导墙累计完成86%；环岛干道交通导改：完成中分带改机动车道400米基层砼和沥青面层，占设计总量3200㎡的70%。
31 | 国家心血管医学研究分中心 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 5800 | 9228 | 9228 | 0 | 0 | 159.1% | 92.3% | 底板结构完成70%；负二层结构完成40%；地下通道支护桩完成40根。
32 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 代建项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 8979 | 6000 | 7665 | 7665 | 0 | 0 | 127.8% | 85.2% | 主体工程5层梁板施工完成，污水处理站进行围护桩施工。
33 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 46040 | 26160 | 19880 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 18732 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目已于7月31日完成竣工备案。
34 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | [5 empty] | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区、湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 100.0% | 68.0% | 1.北院区精装完成60%，景观管综完成50%。 2.南院区地下室主体结构完成40%。
35 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 9128 | 8361 | 767 | 0 | 2700 | 2500 | 200 | 0 | 219 | 1500 | 1532 | 1329 | 203 | 0 | 102.1% | 56.8% | 护岸桩基、港汊内清淤。
Note on B22: 已竣备
Note on B24: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B25: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B26: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B27: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。

## 通报附件1
附件1
1-9月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2023年底累计完成投资 | 2024年计划 |  |  | 1-9月进展情况 |  | 1-9月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-9月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 1-9月计划完成率
合计（60项） |  | 9418883.61 | 3143817 |  | 1243613 | 925093 |  | 2614653 | 210.2% | 282.6%
（一）产业类（11项） |  | 3398360.39 | 1721443 |  | 694000 | 512294 |  | 956717 | 137.9% | 186.8%
完工项目（4项） |  | 1384810 | 385877 |  | 538000 | 405494 |  | 828507 | 154% | 204.3%
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 17000 | 10714 | 竣工验收。 | 3000 | 3000 | 8月8日已预验收。 | 3150 | 105% | 105% | 区住建局 | 朱校园
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 30891 | 竣工验收。 | 4000 | 4000 | 项目已于6月14日完成竣工备案。 | 11904 | 297.6% | 297.6% | 禾山街道 | 吕 方
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 280272 | 竣工验收。 | 530000 | 397494 | 主体完成100%，砌体完成100%，抹灰完成100%，外立面完成100%，精装完成98%，园林完成98%。 | 812453 | 153.3% | 204.4% | 金山街道 | 朱校园
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 64000 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 西侧景观场地硬化完成，裙楼屋面钢结构安装完成50%。 | 1000 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 戴乐生
续建项目（6项） |  | 1976400 | 1335566 |  | 155000 | 106750 |  | 127386 | 82.18% | 119.3%
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 48730 | 完成地下室主体结构。 | 18000 | 8300 | 锚杆完成90%，桩基检测完成80%，基础土方开挖完成60%，承台完成10%，塔吊基础完成100%。 | 19888 | 110.5% | 239.6% | 区科工局 | 陈 炜
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 1099265 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 70000 | 项目施工至5号地块北区6F，南区5F。 | 66179 | 66.18% | 94.54% | 区商务局 | 陈 炜
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 58000 | 4A及4A地块竣工验收完成，4C地块开工。 | 7000 | 6400 | 四期A、B地块竣工验收完成。 | 11604 | 165.8% | 181.3% | 区商务局 | 陈 炜
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 118771 | 1.购地企业中,祺亮建材、小罐茶、尚贸家饰已完成初验；豪帝卫浴外墙、室外工程、布塔科技主体施工；诚联环保已报送挂牌材料，预计近期启动土地招拍挂事宜。2.启动蓝领二期通用小型厂房销售。 | 10000 | 7300 | 1.购地企业中,祺亮建材部分装修室内工程;小罐茶装修室内工程;尚贸家饰室外工程装修；豪帝卫浴室外工程装修；布塔科技主体封顶；诚联环保土地报批已办理。2.蓝领二期通用小型厂房：办理总登完毕,下阶段启动销售前期手续。 | 7300 | 73% | 100% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 6500 | 主楼施工至15层，裙楼施工至6层。 | 12000 | 7500 | 地下室完成100%，东地块裙楼完成100%，西地块裙楼完成100%，东地块塔楼完成15%，西地块塔楼完成10%。 | 12700 | 105.8% | 169.3% | 禾山街道 | 吕 方
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 4300 | 竣工验收。 | 8000 | 7250 | 完成主体结构、部分砌体抹灰及腻子、幕墙骨架、安装相应完成等工作。 | 9715 | 121.4% | 134% | 殿前街道 | 焦 杨
开工项目（1项） |  | 37150.39 | 0 |  | 1000 | 50 |  | 824 | 82.4% | 1648%
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 0 | 桩基施工完成 | 1000 | 50 | 基坑支护施工完成80%。 | 824 | 82.4% | 1648% | 禾山街道 | 吕 方
（二）基础设施类（9项） |  | 1119398 | 49377 |  | 40100 | 13019 |  | 61850 | 154.2% | 475.1%
完工项目（2项） |  | 43346 | 39846 |  | 3500 | 3500 |  | 3602 | 102.9% | 102.9%
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 27346 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 项目已于7月15日完成竣工备案。 | 1000 | 100% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 12500 | 竣工验收 | 2500 | 2500 | 现场已基本完工，目前处于自查整改，排水单元移交状态。 | 2602 | 104.1% | 104.1% | 湖里街道 | 陈 炜
续建项目（2项） |  | 830732 | 9531 |  | 8000 | 7050 |  | 57001 | 712.5% | 808.5%
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 30732 | 331 | 完成管线改造及雨污分流。 | 5500 | 5020 | 巷道综合管线施工75%，站房建设90%，缆线敷设及设备安装40%。 | 39800 | 723.6% | 792.8% | 区住建局 | 朱校园
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 9200 | 按期支付上湖洪塘及下湖两个项目的临时过渡安置费用。 | 2500 | 2030 | 按进度支付逾期安置过渡费用。 | 17201 | 688% | 847.3% | 金山街道片区指挥部 | 朱校园
开工项目（5项） |  | 245320 | 0 |  | 28600 | 2469 |  | 1247 | 4.36% | 50.51%
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 0 | 完成总工程量的45%。 | 1900 | 1070 | 金盛路累计已完成工程量97%。 | 655 | 34.47% | 61.21% | 区住建局 | 朱校园
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 0 | 完成总进度20% | 1000 | 150 | 待专题会研究方案。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
18 | 美仑公园 | 9000 | 0 | 基坑、土石方施工 | 1000 | 20 | 待专题会明确方案后重新调整。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 429 | 项目方案已具备上报专题会和行业评审条件。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 0 | 开工 | 22700 | 800 | 已取得项目方案策划意见函，正在根据市资规局直属分局意见修改用地预审及选址意见书申报材料。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 0 | 基坑支护勘察及图纸会审已完成，目前正在办理基坑支护施工许可证。 | 592 | 59.2% | —— | 江头街道 | 扎 西 顿 珠
（三）社会事业类（39项） |  | 4901125.22 | 1372997 |  | 509513 | 399780 |  | 1596086 | 313.3% | 399.2%
完工项目（15项） |  | 1388381.67 | 759986 |  | 205623 | 176091 |  | 404385 | 196.7% | 229.6%
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 126353 | 竣工验收。 | 5300 | 5300 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 17000 | 320.8% | 320.8% | 区住建局 | 朱校园
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 251806 | 竣工验收。 | 79500 | 79500 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。 | 156500 | 196.9% | 196.9% | 区住建局 | 朱校园
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 16961 | 竣工验收。 | 18000 | 18000 | 项目已于7月5日完成竣工备案。 | 35000 | 194.4% | 194.4% | 区住建局 | 朱校园
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 92178 | 竣工验收。 | 200 | 200 | 项目已于3月1日完成竣工备案。 | 200 | 100% | 100% | 区住建局 | 朱校园
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 96120 | 竣工验收。 | 4800 | 4800 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 9430 | 196.5% | 196.5% | 区住建局 | 朱校园
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 13960 | 竣工验收。 | 17000 | 13400 | 1.地下室：地面划线90%；电缆电缆头安装完成90%； 2.1#-2#楼：天棚85%；公共装修85%；照明灯具插座面板完成70%；报警及监控设备完成80%；电缆电缆头安装完成80%； 3.3#-6#楼：电缆电缆头安装完成85%； 4.7#楼：照明灯具插座面板完成90%；报警及监控设备完成90%；电缆电缆头安装完成90%； 5.室外工程：园建70%；海绵城市70%；绿化40%。 | 35400 | 208.2% | 264.2% | 区住建局 | 朱校园
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 100003 | 竣工验收。 | 2000 | 2000 | 项目已于8月26日完成竣工备案。 | 4325 | 216.2% | 216.2% | 区住建局 | 朱校园
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 8406 | 竣工验收。 | 25000 | 25000 | 项目已于6月28日竣工备案，并于7月10日交付校方。 | 55938 | 223.8% | 223.8% | 区教育局 | 朱校园
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 5000 | 竣工验收。 | 35000 | 10000 | 学校室外工程已全部完成，幼儿园尚余硅PU及彩色砼，面层施工；1-5#楼已竣工交付，6#楼公区装修完工，正进行室内精装部分。 | 64789 | 185.1% | 647.9% | 区教育局 | 蒋晓民
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 2045 | 竣工验收。 | 4600 | 4600 | 项目已于9月12日完成竣工备案。 | 4600 | 100% | 100% | 区教育局 | 蒋晓民
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 8985 | 竣工验收。 | 2500 | 2300 | 项目预验收，室内装修施工完成，安装工程施工完成，室外工程施工完成，绿化工程施工完成。 | 5358 | 214.3% | 233% | 区卫健局 | 蒋晓民
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 22416 | 完工。 | 900 | 900 | 项目已于7月30日完成竣工备案。 | 924 | 102.7% | 102.7% | 区文旅局 | 吕 方
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 0 | 完工。 | 3593 | 3461 | 墙体砌筑完成100%，墙面抹底灰完成100%，檩条安装完成100%，椽板安装完成40%，屋面瓦片铺设完成20%。 | 3529 | 98.22% | 102% | 区文旅局 | 吕 方
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 11853 | 完成二次装修施工。 | 2900 | 2300 | 主体工程已于8月30日竣工备案， 目前正在进行精装修施工。 | 3069 | 105.8% | 133.4% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 8323 | 3900 | 竣工验收。 | 4330 | 4330 | 9月底完成总工程量100%，正在问题整改。 | 8323 | 192.2% | 192.2% | 禾山街道 | 吕 方
续建项目（14项） |  | 2602484.6 | 613011 |  | 268000 | 202911 |  | 849894 | 317.1% | 418.9%
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 17888 | 2024年8月地下室装饰装修完成，2024年12月室内外装修完成95%；室外工程完成90%。 | 10000 | 5060 | 地下室装修完成100%；地上外立面装修完成98%；公区装修完成98%；室外工程完成98%。 | 9020 | 90.2% | 178.3% | 区住建局 | 朱校园
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 3900 | 2024年6月桩基、基坑支护及土石方工程完工，地下室施工。 | 17000 | 12000 | 1#5层梁板、2#楼6层梁板、3#楼2层梁板、5#楼2层梁板、6#楼地下室顶板、7#楼2层梁板、8#楼2层梁板、10#5层梁板、11#6层梁板。 | 264311 | 1555% | 2203% | 区住建局 | 朱校园
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 79400 | 2024年6月主体结构封顶，屋面工程、装修工程施工。 | 15000 | 12100 | 主楼全部架构层施工完成，外墙涂料和室内工区精装。 | 85323 | 568.8% | 705.1% | 区住建局 | 朱校园
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 130031 | 完成主体结构封顶，室外工程施工。 | 31000 | 24500 | 上部室内粗装修与公区装修完成97%，地下室装修及安装工程完成90%，外墙装修施工中。 | 33848 | 109.2% | 138.2% | 区住建局 | 朱校园
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 167286 | 主体结构封顶。 | 55000 | 41600 | 上部砌体完成，抹灰完成98%，窗框安装完成，栏杆安装完成，推拉门安装完成80%，防火门安装完成85% ，外立面基层处理中，顶板土方回填完成80%。 | 183786 | 334.2% | 441.8% | 区住建局 | 朱校园
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 138509 | 主体结构封顶，外立面完成90%，公区精装完成80%，机电安装完成30%，景观完成10%。 | 65000 | 54250 | 塔吊全部解体，施工电梯拆除25%，外立面60%，室外景观10%，地下室地坪20%。 | 137862 | 212.1% | 254.1% | 区住建局 | 朱校园
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 51160 | F28地块竣工验收；F09、F12、F14地块主楼结构封顶；27-31层砌体施工。 | 30000 | 21430 | F09、F12、F14地块主楼结构施工至34层梁板，13-22层砌体施工。 | 85332 | 284.4% | 398.2% | 区住建局 | 朱校园
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 0 | 地上主体结构封顶，开展安装、室内外装修工程。 | 2000 | 1307 | 地上二层结构施工完成。 | 2397 | 119.8% | 183.4% | 区住建局 | 朱校园
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 11900 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 15000 | 10900 | 主体结构施工完成，砌体施工完成95%，抹灰施工完成80%，水电开槽配管施工，地下室腻子完成60%。 | 18800 | 125.3% | 172.5% | 区住建局 | 朱校园
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 0 | 建安工程全部完成。 | 10000 | 6914 | 薛岭山公园停车库完成高压旋喷桩。 | 2627 | 26.27% | 38% | 区住建局 | 朱校园
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 0 | 土方开挖及外运完成，桩基施工完成，主体地下室顶板浇筑完成。 | 7000 | 4100 | 地下室顶板施工完成50%。 | 14330 | 204.7% | 349.5% | 区教育局 | 蒋晓民
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5568 | 主体结构完成，安装工程完成50%，室外工程施工。 | 5000 | 4100 | 1.2层以上内墙抹灰完成、楼梯间腻子施工完成80%； 2.2层以上外墙抹灰完成、外墙防水施工完成80%； 3.屋面铝单板施工完成，机房层外墙涂料施工完成； 4.2层以上窗框安装完成； 5.负一层消防管、风管安装。 | 5451 | 109% | 133% | 区卫健局 | 蒋晓民
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 444 | 1.主体结构封顶； 2.外立面装修完成； 3.公区装修完成。 | 3000 | 2250 | 内外墙抹灰完成，室内排水管道安装完成，电梯设备进场。 | 2882 | 96.07% | 128.1% | 禾山街道 | 吕 方
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 6925 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 3000 | 2400 | 1.基坑土方回填完成，顶板防水完成90%，地下室负二层天棚腻子完成95%，负一层天棚腻子完成40%； 2.幼儿园一层地面硬化完成，一层砌筑完成50%； 3.综合服务中心结构封顶，墙体砌筑中。 | 3925 | 130.8% | 163.5% | 金山街道 | 朱校园
开工项目（10项） |  | 910258.95 | 0 |  | 35890 | 20778 |  | 341807 | 952.4% | 1645%
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 0 | 地下室主体结构施工70%。 | 6000 | 3100 | 围护桩及止水帷幕施工100%，土方开挖完成30%，边坡喷护完成90%，锚索施工完成30%。 | 32977 | 549.6% | 1064% | 区住建局 | 朱校园
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 0 | 主体结构完成80%。 | 20000 | 13300 | 桩基、基坑支护工程完成100%；地下室砌筑工程完成20%；主体结构工程完成20%。 | 302835 | 1514% | 2277% | 区住建局 | 朱校园
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 0 | 完成项目投融建管一体化招标，项目开工建设 | 500 | 0 | 目前在特许经营方案审核阶段。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 0 | 基坑支护、土方开挖 | 800 | 330 | 围护桩与工程桩施工。 | 394 | 49.25% | 119.4% | 区住建局 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 0 | 地下室封顶 | 250 | 105 | 围护桩完成100%，冠梁施工完成100%。 | 420 | 168% | 400% | 区住建局 | 朱校园
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 0 | 完成区专题会、常务会审批，推动立项申请。 | 1000 | 50 | 基坑支护与地基基础施工中。 | 996 | 99.6% | 1992% | 区教育局 | 蒋晓民
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 3000 | 1700 | 基坑支护及土石方施工：土方开挖。主体单位进场交接。 | 1702 | 56.73% | 100.1% | 区卫健局 | 蒋晓民
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 0 | 项目开工，完成土石方开挖、基坑支护、主体桩基工程及主体地下室结构。 | 1200 | 300 | 试桩的6根工程桩已施工完成，待龄期达到后将进行检测；支护桩完成101根，支护桩进度比例为71%；临时用电已完成箱变吊装就位，目前正在布置线缆。 | 750 | 62.5% | 250% | 湖里街道 | 陈 炜
59 | 岭下社区服务中心项目 | 3732 | 0 | 4月项目开工； 6月完成临电施工； 8月完成基坑支护，9月完成土方开挖； 12月完成地下室。 | 1000 | 530 | 目前已完成工程桩施工，三轴灌注桩已进场。 | 370 | 37% | 69.81% | 禾山街道 | 吕 方
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 0 | 主体完成80%。 | 2140 | 1363 | 北区三层梁板钢筋完成10%，南区二层内架搭设完成20%。 | 1363 | 63.69% | 100% | 金山街道 | 朱校园
备注：60个区重点项目中含我区作为责任单位的市重点项目34个，其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、钟宅北苑安置房二期（C20、C23）、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、美仑花园安置房（二期）、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、西潘安商房、后坑城中村现代化治理项目）。

## 通报附件2
附件2
1-9月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划 |  |  | 1-9月进展情况 |  | 1-9月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-9月 投资额 | 主要形象 | 投资额 | 年度 计划 | 1-9月 计划
合计（35个） |  | 10935524 |  | 1352496 | 931481 |  | 1107742 | 81.9% | 118.9%
集美区政府（1个） |  | 336915 |  | 2640 | 2640 |  | 2671 | 101.2% | 101.2%
1 | 高集海堤开口改造工程 | 336915 | 完成项目概算调整工作，完成项目总清淤量280万立方米。（实际完成量受东碇岛倾废指标影响） | 2640 | 2640 | 项目无倾废指标。 | 2671 | 101.2% | 101.2% | 殿前街道
自贸区管委会（1个） |  | 9128 |  | 2700 | 1500 |  | 1532 | 56.74% | 102.1%
2 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 9128 | 完成临时围堰工程，完成部分桩基工程、清淤工程。 | 2700 | 1500 | 护岸桩基、港汊内清淤。 | 1532 | 56.74% | 102.1% | 殿前街道
火炬管委会（2个） |  | 89348 |  | 18200 | 13040 |  | 23429 | 128.7% | 179.7%
3 | 联想大厦（拆除重建） | 28016 | 一季度装饰工程施工、二季度室外工程施、三季度竣工验收。 | 3200 | 2640 | 项目已于5月31日完成竣工备案。 | 5734 | 179.2% | 217.2% | 区科工局 （火炬办）
4 | 高新广场 | 61332 | 一季度主体施工，二季度主体施工，三季度砌体施工，四季度装修施工。 | 15000 | 10400 | 项目正在进行装饰装修施工。 | 17695 | 118% | 170.1% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（4个） |  | 245361 |  | 37500 | 25500 |  | 30593 | 81.58% | 120%
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 1、北院区精装修及景观工程完成90%。2、南院区主体结构施工完成80%。 | 15000 | 10200 | 1.北院区精装完成60%，景观管综完成50%。 2.南院区地下室主体结构完成40%。 | 10200 | 68% | 100% | 区卫健局
6 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 46040 | 完成竣工备案。 | 3500 | 3500 | 项目已于7月31日完成竣工备案。 | 3500 | 100% | 100% | 区卫健局
7 | 国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 24年1月基坑工程开工，6月完成桩基施工，8月基坑支护及土石方施工完成，9月总包单位进场，12月地下室结构完成80%。 | 10000 | 5800 | 底板结构完成70%；负二层结构完成40%；地下通道支护桩完成40根。 | 9228 | 92.28% | 159.1% | 区卫健局
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 十层至十二层结构混凝土施工。 | 9000 | 6000 | 主体工程5层梁板施工完成，污水处理站进行围护桩施工。 | 7665 | 85.17% | 127.8% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3174679 |  | 628500 | 495500 |  | 497782 | 79.2% | 100.5%
9 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3174679 | 土建主体标段全面开工，完成海上便桥施工，部分海中桩基施工，沉井施工，钢箱梁板单元制作，预制场场地建设及部分墩台制作，航道清淤，岛内明挖段隧道交通导改及管线迁改，盾构机竖井开挖支护等工作。 | 628500 | 495500 | 海上清淤完成35.5%；主塔桩基完成30根（30%）；西非通航孔桥钢管桩施沉87.5%；A2海上主线钢管桩施工19.4%；预制场建设完成90%；翔安支线主栈桥完成100%；避风坞栈桥搭设完成100%，灌注桩完成7.2%；海上钢管复合桩完成13.67；地下连续墙导墙累计完成86%；环岛干道交通导改：完成中分带改机动车道400米基层砼和沥青面层，占设计总量3200㎡的70%。 | 497782 | 79.2% | 100.5% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 77354 |  | 9500 | 6680 |  | 15967 | 168.1% | 239%
10 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 48183 | 开展海沧航道常年维护性疏浚施工，完成海沧航道月度考核。根据业主指令，进行东渡航道、主航道、招银航道等一次性维护疏浚。2023年12月底具备年度质量验收条件。 | 5500 | 3800 | 完成海沧航道9月份常年性维护施工。 | 8462 | 153.9% | 222.7% | 区商务局
11 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 29171 | 进行海沧港区常年性维护疏浚：完成嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位季度考核；完成海沧13-21#泊位月度考核。根据码头公司需求并结合回淤情况，进行东渡、翔安港区一次性维护疏浚。2024年12月底具备年度质量验收条件。 | 4000 | 2880 | 完成海沧13-21#泊位9月港池水域疏浚施工及考核工作和嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位第三季度维护。 | 7505 | 187.6% | 260.6% | 区商务局
厦门通信管理局（4个） |  | 40285 |  | 40285 | 28155 |  | 37581 | 93.29% | 133.5%
12 | 厦门2024年5G工程 | 13500 | 项目计划于2024年3月项目开工，12月竣工验收。 | 13500 | 8960 | 新增5G基站114个及完成相关配套，累计完成5G基站900个及完成相关配套。 | 13500 | 100% | 150.7% | 区科工局
13 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 10385 | 通信基础设施配套工程上半年完成约850个5G站址建设工程，42个室分覆盖工程，下半年完成约950个5G站址建设工程，43个室分覆盖工程。 | 10385 | 7755 | 完成175个5G站点建设工作，10个室分站点建设工作。 | 8920 | 85.89% | 115% | 区科工局
14 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 8400 | 项目投用。 | 8400 | 5540 | 累计完成100%核心配套及549站建设。 | 7390 | 87.98% | 133.4% | 区科工局
15 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 8000 | 2024年3月开工至12月竣工，完成100%形象进度。 | 8000 | 5900 | 累计新建基站253个，新增宽带端口2.7万个，枋湖数据中心二期目前建设0架机柜。 | 7771 | 97.14% | 131.7% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1691239 |  | 309510 | 147300 |  | 265218 | 85.69% | 180.1%
16 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 6月基坑开挖，12月开始桩基工程施工。 | 75400 | 3200 | 土石方累计完成约20万立方米；基坑支护桩累计完成547根，已全部完成；高压旋喷桩累计完成15根；第一道喷锚累计完成469米；第二道喷锚累计完成295米。 | 29800 | 39.52% | 931.2% | 区住建局
17 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 152480 | 1-3月份开展基坑及土石方工程；4-6月开展桩基工程；7-12月主体进场施工，计划地下结构施工完成。 | 26100 | 12350 | 土方工程已经完成95%，基坑支护工程完成95%，降水工程完成。 | 23350 | 89.46% | 189.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 金圆大厦（2018G03地块） | 172000 | 联合验收完成。 | 27000 | 25580 | 幕墙施工；电梯安装；景观工程施工。 | 29112 | 107.8% | 113.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门银行总行大厦工程 | 120000 | 1月地下室砌筑施工完成，3月地下室粗装修插入施工、一次机电及消防安装插入施工，6月外立面幕墙安装插入施工，9月完成地上5-10层幕墙安装，10月主体结构封顶，12月主体结构屋顶层施工完成。 | 15000 | 10600 | 1.主楼31层梁板结构施工完成；2.砌筑施工至27层；3.一次机电、消防施工21-25层楼层段；4.幕墙南侧玻璃板块进行5-17层安装。 | 11882 | 79.21% | 112.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 1月完成主体工程施工招投标，3月基坑支护及土石方工程完成，主体工程开工，6月完成主体地下室底板结构，12月完成主体地下室一层结构（正负零）。 | 10310 | 7110 | 主楼地下室二层结构完成100%。 | 7350 | 71.29% | 103.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 110000 | 完成建筑方案及施工图整体设计、室内平面布局及空间规划、项目报建、编制工程量清单、招投标工作，计划2024年11月开工。 | 3000 | 500 | 基坑支护桩完成20%。 | 35959 | 1199% | 7192% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 旗山雅苑 | 166788 | 1月完成主体结构验收，2月完成爬架拆除，4月完成电梯验收，11月完成外立面装饰及正式水、正式电施工，12月完成室外景观工程，竣工初验。 | 54000 | 40500 | 小区道路、围墙施工、地下室地坪施工、首层大堂装修。 | 41710 | 77.24% | 103% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 碧海嘉园 | 71957 | 3月主体结构施工完成10%，6月主体结构施工完成40%，9月主体结构施工完成70%。12月主体结构封顶。 | 27000 | 22510 | 1.1#楼主体结构已封顶，砌筑施工至1-屋面层完成、抹灰施工2-20层完成、21-22层抹灰中。 2.2#楼主体结构已封顶，砌筑施工至1-屋面层、抹灰施工2-19层已完成。 3.3#楼主体结构已封顶，砌筑施工已全部完成、抹灰2-21层完成、22-23层抹灰、屋面构建涂料完成75%。 4.4-6#楼抹灰完成。 5.地下室机电安装完成85%、涂料完成95%。 | 25940 | 96.07% | 115.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 52008 | 2024年8月项目开工，2024年12月开展基坑及土石方工程施工。 | 4000 | 2500 | 进行基坑支护工程、桩基工程施工。 | 32210 | 805.2% | 1288% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 52306 | 9月开工，12月开始管道工程施工。 | 30200 | 50 | 1.8月20日完成环岛干道开口及绿化迁移申请。2.9月9日完成深基坑及顶管方案论证。3.9月20日国有划拨红线批复。9月26日上午完成施工许可证办理，项目开工。 | 55 | 0.1821% | 110% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 12月完成地下室工程施工。 | 16000 | 7400 | 基坑支护土钉喷锚施工，锚索施工；土方退土，石方开采；建设工程规划许可证办结。 | 11000 | 68.75% | 148.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 完成主体结构封顶。 | 21500 | 15000 | 主体结构施工完成90%。 | 16850 | 78.37% | 112.3% | 区教育局
港口高质量发展指挥部（3个） |  | 1501121 |  | 143000 | 97500 |  | 110203 | 77.07% | 113%
28 | 厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 70000 | 项目施工至5号地块北区6F，南区5F。 | 66179 | 66.18% | 94.54% | 区商务局
29 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 130000 | 完成招标，开工建设，推进置景美陈和演艺设备安装。 | 30000 | 18000 | 邮轮城二期商业结构拆除改造基本完成，屋面修复、房中房钢结构、精装工程、设备安装调试和机电工程按计划持续施工。厦鼓码头配套商业装修完成，竣工验收完成，基本具备开业条件。 | 27359 | 91.2% | 152% | 区文旅局
30 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 71121 | 完成施工监理招标工作，项目进场施工，预计全年完成总工程量的40%。 | 13000 | 9500 | 市政部分：1.施工围挡围挡安装累计安装1320米，占设计总量2746米的48.1%；2.路面沥青破除累计完成5310平方，占设计总量27319平方的19.4%；3.下穿通道围护结构钻孔桩开累完成502根，占设计总量1001根的47.5%；4.下穿通道围护结构抗浮桩开累完成10根，占设计总量32根的31.3%；5.下穿通道围护结构高压旋喷桩桩开累完成342根，占设计总量1069根的32.9%；6.下穿通道围护结构临时立柱桩开累完成10根，占设计总量31根的32.3%；7.DN2600雨水管道钢板桩累计完成320延米，占设计总量790米的34.2%；8.DN2600雨水管道安装累计完成114.5米，占设计总量395米的22%；9.下穿通道冠梁支撑挡土墙累计完成57米，占设计总量919.7米的6.2%。 下穿铁路部分：围护结构钻孔桩灌注桩施工累计完成55根，占设计总量412根的13.35%。 | 16665 | 128.2% | 175.4% | 区住建局
轨道交通建设指挥部 （2个） |  | 3510167 |  | 120000 | 87800 |  | 96900 | 80.75% | 110.4%
31 | 厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展蔡厝至机场段土建工程施工，完成至60%，开展机电工程施工，完成至10%。 | 30000 | 22300 | 蔡厝至翔安机场段：共计6个车站已全部封顶。全线2个明挖区间，1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工；2个盾构区间1个已贯通，累计掘进7368米，开累完成92%；车站开展车站幕墙、钢结构、砌筑等施工。 | 22300 | 74.33% | 100% | 区地铁办
32 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 开展一期工程外立面及室内装修施工、二期、三期工程外立面施工。 | 90000 | 65500 | 商业、办公、公寓主体结构封顶。砌体、幕墙、精装施工中。 | 74600 | 82.89% | 113.9% | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 259927 |  | 40661 | 25866 |  | 25866 | 63.61% | 100%
33 | 2024年湖里区现代智慧配电网配电网建设项目 | 21625 | 新建改造10千伏配变容量30兆伏安，10千伏及以下线路35公里等电力设施。 | 21625 | 12200 | 开展迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 12200 | 56.42% | 100% | 区科工局
34 | 35kV及以上输变电工程 | 190802 | 续建将军祠～鸿山线路改造等35kV及以上输变电工程11项，计划新开工厦门英春～围里Ⅰ回220kV线路、同集220kV输变电扩建、市头110kV输变电、彭埕变110kV送出、钟山~东渡脱开钟山变改接入海沧变220kV线路、浦边～西亭π入三社变电站110kV线路、店里110kV输变电、蔡塘110kV变。 | 18036 | 12936 | 投产汇成输变电，开工蔡塘输变电、店里输变电等项目。 | 12936 | 71.72% | 100% | 区科工局
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工各区土建先建工程。 | 1000 | 730 | 完成林埭变配电装置楼地下室施工，完成创新变配电楼装饰装修。 | 730 | 73% | 100% | 区科工局
备注：35个项目中含7个省重点建设项目（厦门西海湾邮轮城项目、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门农商银行总部大厦、旗山雅苑、碧海嘉园、厦门国贸实验高级中学、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）。

## 通报附件3
附件3
1-9月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 55 | 919381 | 2606503 | 1687122
1 | 区住建局 | 29 | 343034 | 1462047 | 1119013
2 | 金山街道 | 3 | 401257 | 817741 | 416484
3 | 区教育局 | 5 | 43750 | 140653 | 96903
4 | 禾山街道 | 6 | 18660 | 37003 | 18343
5 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 2030 | 17201 | 15171
6 | 区科技和工信局 | 2 | 9300 | 20888 | 11588
7 | 区卫健局 | 3 | 8100 | 12511 | 4411
8 | 殿前街道 | 1 | 7250 | 9715 | 2465
9 | 区商务局 | 2 | 76400 | 77783 | 1383
10 | 区工业园区管委会 | 2 | 9600 | 10369 | 769
11 | 江头街道 | 1 | 0 | 592 | 592
12 | 湖里街道 | 2 | 2800 | 3352 | 552
13 | 区文旅局 | 2 | 4361 | 4453 | 92
14 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1000 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
[7 empty] | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资 |  | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额 | 教育局 | 43750 | 140653 | 工信局 | 9300 | 20888
合计 |  | 55 | 927542 | 2615308 | 1687766 | 厦门一中湖里分校 | 4100 | 14330 | 金砖数字工业智谷 | 8300 | 19888
1 | 区住建局 | 24 | 343034 | 1462047 | 1119013 | 康乐学校（水上乐园地块） | 50 | 996 | 湖里公交生产生活基地 | 1000 | 1000
2 | 金山街道 | 3 | 401257 | 817741 | 416484 | 钟宅民族小学 | 25000 | 55938
3 | [5 empty] | 墩上学校 | 10000 | 64789 | 区住建局 | 340585 | 1461392
4 | 区商务局 | 2 | 76400 | 77783 | 1383 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 4600 | 4600 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 13300 | 302835
5 | 区工业园区管委会 | 2 | 9600 | 10369 | 769 |  |  |  | 海天路安置房 （D地块） | 3100 | 32977
6 | 区教育局 | 5 | 43750 | 140653 | 96903 | 区商务局 | 76400 | 77783 | 禾美公服综合体 | 1307 | 2397
7 | 禾山街道 | 6 | 18660 | 37003 | 18343 | 西海湾邮轮城 | 70000 | 66179 | 后坑城中村现代化治理项目 | 5020 | 39800
8 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 2030 | 17201 | 15171 | 厦门SM商业城三期、四期 | 6400 | 11604 | 下湖安置型商品房一期工程 | 5300 | 17000
9 | 区卫健局 | 3 | 8100 | 12511 | 4411 |  |  |  | 下湖安置型商品房二期工程 | 79500 | 156500
10 | 湖里街道 | 2 | 2800 | 3352 | 552 | 区文旅局 | 4361 | 4453 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 18000 | 35000
11 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 林秀举宅迁建工程 | 3461 | 3529 | 仑后花园安置房 | 200 | 200
12 | 区工信局 | 2 | 9300 | 20888 | 11588 | 坂美民俗文化园 | 900 | 924 | 坂美花园 | 4800 | 9430
13 | 区文旅局 | 2 | 4361 | 4453 | 92 |  |  |  | 江村社区发展中心二期 | 3000 | 3150
14 | 殿前街道 | 1 | 7250 | 9715 | 2465 | 区卫健局 | 8100 | 12511 | 古地石安置房 | 2000 | 4325
15 | 江头街道 | 1 | 0 | 592 | 592 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1700 | 1702 | 金禾苑安置房 | 13400 | 35400
[6 empty] | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 2300 | 5358 | 西潘安商房 | 5060 | 9020
[6 empty] | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 4100 | 5451 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 21430 | 85332
[9 empty] | 美仑花园安置房（二期） | 24500 | 33848
| 区工业园区管委会 | 9600 | 10369 |  |  | 区市政园林局 | 2449 | 655 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 41600 | 183786
| 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 7300 | 7300 |  |  | 汤坂里公园景观工程 | 150 | 0 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 54250 | 137862
| 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 2300 | 3069 |  |  | 美仑公园 |  | 0 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 12000 | 264311
[6 empty] | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1070 | 655 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 12100 | 85323
| 湖里街道 | 2800 | 3352 |  |  | 湖边水库东片区城市公园 | 429 | 0 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 10900 | 18800
[6 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 800 | 0
| 湖里街道社区卫生服务中心 | 300 | 750 |  |  | 殿前街道 | 7250 | 9715 | 坂美公服综合体 | 330 | 394
| 湖里街道正本清源 | 2500 | 2602 |  |  | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 7250 | 9715 | 高金林社区服务中心 | 105 | 420
[9 empty] | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 6914 | 2627
| 禾山街道 | 18660 | 37003 |  |  | 江头街道 | 0 | 592 | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0
| 坂尚社区发展中心 | 4000 | 11904 |  |  | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 0 | 592
| 岭下社区服务中心项目 | 530 | 370
| 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 4330 | 8323 |  |  | 金山街道 | 401257 | 817741
| 围里社区发展中心 | 50 | 824 |  |  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2400 | 3925 | 汤坂里公园景观工程 | 150 | 0
| 钟宅畲族社区发展中心 | 7500 | 12700 |  |  | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 397494 | 812453 | 美仑公园 | 20 | 0
| 坂尚社区服务中心 | 2250 | 2882 |  |  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 1363 | 1363 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1070 | 655
[9 empty] | 湖边水库东片区城市公园 | 429 | 0
| 金山街道片区指挥部 | 2030 | 17201 | [5 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 800 | 0
| 湖边水库东片区旧村整村改造 | 2030 | 17201
| 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1000 | 1000
| 厦门国际艺术品交易中心 | 1000 | 1000

## 投资进度（60个） (hidden)
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-8月计划投资额 | 1-8月完成投资额 | 超额
|  |  |  | 925093 | 2614653 | 1689560
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 530000 | 397494 | 812453 | 414959
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 20000 | 13300 | 302835 | 289535
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 17000 | 12000 | 264311 | 252311
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 55000 | 41600 | 183786 | 142186
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 65000 | 54250 | 137862 | 83612
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 79500 | 79500 | 156500 | 77000
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 15000 | 12100 | 85323 | 73223
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 30000 | 21430 | 85332 | 63902
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 35000 | 10000 | 64789 | 54789
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 30732 | 5500 | 5020 | 39800 | 34780
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 25000 | 25000 | 55938 | 30938
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 6000 | 3100 | 32977 | 29877
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 17000 | 13400 | 35400 | 22000
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 18000 | 18000 | 35000 | 17000
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 2500 | 2030 | 17201 | 15171
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 5300 | 5300 | 17000 | 11700
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 18000 | 8300 | 19888 | 11588
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 7000 | 4100 | 14330 | 10230
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 31000 | 24500 | 33848 | 9348
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 4000 | 4000 | 11904 | 7904
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 15000 | 10900 | 18800 | 7900
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 7000 | 6400 | 11604 | 5204
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 12000 | 7500 | 12700 | 5200
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 4800 | 4800 | 9430 | 4630
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 14594.47 | 10259 | 4330 | 8323 | 3993
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 10000 | 5060 | 9020 | 3960
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 2500 | 2300 | 5358 | 3058 | →超额完成界定：按照500+算，33个超额。
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 10000 | 7250 | 9715 | 2465
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 2000 | 2000 | 4325 | 2325
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 3000 | 2400 | 3925 | 1525
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5000 | 4100 | 5451 | 1351
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 2000 | 1307 | 2397 | 1090
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 1000 | 50 | 996 | 946
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 1000 | 50 | 824 | 774
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 2300 | 3069 | 769
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 3000 | 2250 | 2882 | 632
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 0 | 592 | 592
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 1200 | 300 | 750 | 450
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 105 | 420 | 315
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 17000 | 3000 | 3000 | 3150 | 150
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 2500 | 2602 | 102
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3593 | 3461 | 3529 | 68
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 330 | 394 | 64
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 900 | 924 | 24
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 3000 | 1700 | 1702 | 2
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 6250 | 1363 | 1363 | 0
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 10000 | 7300 | 7300 | 0
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 200 | 200 | 200 | 0
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 0 | 0 | 0
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 4600 | 4600 | 0
18 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 20 | 0 | -20
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 150 | 0 | -150
59 | 岭下社区服务中心项目 | 4017 | 1000 | 530 | 370 | -160
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 1070 | 655 | -415
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 429 | 0 | -429
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 800 | 0 | -800
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 100000 | 70000 | 66179 | -3821
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 10000 | 6914 | 2627 | -4287

## 市重点开工计划（湖里区政府4个） (hidden)
附件2
2024年度市重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（10个）
一、第一季度（2个）
三月份（2个）
1 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 湖里区 | 71121 | 13000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门市市政工程中心 | √3月 | 3月28日开工
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 湖里区 | 585174 | 20000 | 湖里区政府 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
二、第二季度（4个）
四月份（1个）
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 湖里区 | 130000 | 30000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | √2月 | 2月8日开工
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 湖里区 | 43331 | 6000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（2个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 湖里区 | 16370 | 3000 | 湖里区政府 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 湖里区 | 551000 | 75400 | 两岸金融中心指挥部 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | √6月 | 6月18日取得施工许可证
三、第三季度（3个）
八月份（1个）
7 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 湖里区 | 52008 | 4000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门城市投资建设发展有限公司 | √5月 | 5月24日取得施工许可证
九月份（2个）
8 | 康乐学校（水上乐园地块） | 湖里区 | 17252 | 1000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
9 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 湖里区 | 52306 | 30200 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | √9月 | 9月26日取得施工许可证
四、第四季度（1个）
十一月份（1个）
10 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 湖里区 | 110000 | 3000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门中乔发展有限公司 | √8月 | 8月13日取得施工许可证

## 市重点竣工计划（湖里区政府13个） (hidden)
附件3
2024年度市重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（16个）
一、第一季度（3个）
三月份（3个）
1 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 湖里区 | 155800 | 18000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房一期工程 | 湖里区 | 164266 | 5300 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
3 | 下湖安置型商品房二期工程 | 湖里区 | 460557 | 79500 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
二、第二季度（4个）
五月份（3个）
4 | 坂美花园 | 湖里区 | 118074 | 4800 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
5 | 坂尚社区发展中心 | 湖里区 | 86175 | 4000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
6 | 仑后花园安置房 | 湖里区 | 92378 | 200 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
六月份（1个）
7 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 湖里区 | 46040 | 3500 | 市卫健委 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | √6月26日验收 | 7月31日竣备
三、第三季度（2个）
八月份（1个）
8 | 钟宅民族小学 | 湖里区 | 65000 | 25000 | 湖里区政府 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
九月份（1个）
9 | 联想大厦（拆除重建） | 湖里区 | 28016 | 3200 | 火炬管委会 | 厦门火炬集团有限公司 | √5月31日竣备
四、第四季度（7个）
十月份（1个）
10 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 湖里区 | 1216635 | 530000 | 湖里区政府 | 厦门保润房地产开发有限公司
十一月份（1个）
11 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 湖里区 | 19625 | 2500 | 湖里区政府 | 厦门市儿童医院
十二月份（5个）
12 | 金圆大厦（2018G03地块） | 湖里区 | 172000 | 27000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门金圆投资集团有限公司
13 | 金禾苑安置房 | 湖里区 | 60938 | 17000 | 湖里区政府 | 湖里区建设局
14 | 古地石安置房 | 湖里区 | 114582 | 2000 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √8月26日竣备
15 | 墩上学校 | 湖里区 | 80417 | 35000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局
16 | 江村社区发展中心二期 | 湖里区 | 17000 | 3000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社

## 区重点开工计划（18个） (hidden)
附件2
2024年度区重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（18个） |  | 1196323 | 69084
一、第一季度（3个）
二月份（1个）
1 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 区市政园林局 | 厦门市天地城区建设有限公司 | 2月 | 2月7日取得施工许可证
三月份（2个）
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 585174 | 20000 | 区建设局 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
3 | 林秀举宅迁建工程 | 3593 | 3593 | 区文旅局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月
二、第二季度（4个）
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 43331 | 6000 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（3个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 16370 | 3000 | 区卫健局 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 2140 | 金山街道 | 金山街道办事处 | √4月 | 4月16日取得施工许可证 |  | 年度计划投资调减为2140万元。
7 | 岭下社区服务中心项目 | 3732 | 1000 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 7月 | 7月1日取得施工许可证 | 滞后 | 总投资调减为3732万元
三、第三季度（5个）
七月份（1个）
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8005 | 1201 | 湖里街道 | 湖里街道办事处 | √7月 | 7月29日取得施工许可证
九月份（4个）
9 | 康乐学校（水上乐园地块） | 17252 | 1000 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
10 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √7月 | 7月30日取得施工许可证
11 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √7月 | 7月26日取得施工许可证
12 | 围里社区发展中心 | 37150 | 1000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道围里社区股份经济联合社 | √7月 | 七办同意现场先开工
四、第四季度（6个）
十月份（4个）
13 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
14 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
15 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
16 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 江头街道 | 江头街道办事处
十一月份（1个）
17 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
十二月份（1个）
18 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 区建设局 | 区文旅局

## 区重点竣工计划（21个） (hidden)
附件3
2024年度区重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（21个） |  | 2813037.67 | 747122.67
一、第一季度（4个）
三月份（4个）
1 | 下湖安置型商品房一期工程 | 164266 | 5300 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房二期工程 | 460557 | 79500 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
3 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 155800 | 18000 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
4 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 区工信局 | 厦门公交集团有限公司 厦门安居集团有限公司 | √12月预验收 | 于7月15日完成竣工备案。
二、第二季度（7个）
五月份（3个）
5 | 仑后花园安置房 | 92378 | 200 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
6 | 坂美花园 | 118074 | 4800 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
7 | 坂尚社区发展中心 | 86175 | 4000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
六月份（4个）
8 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 区文旅局 | 区文旅局 | √7月30日竣备 | 滞后
9 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 湖里街道 | 湖里街道办事处 | 拟调整至12月竣工
10 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 8323 | 4330 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 拟调整至10月竣工 |  | 总投资调减为8323万元，年度计划投资调减为4330万元。
11 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 65000 | 1000 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 预计9月 | 滞后
三、第三季度（2个）
八月份（2个）
12 | 钟宅民族小学 | 65000 | 25000 | 区教育局 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
13 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √8月22日竣工验收 | 9月12日竣备
14 | 江村社区发展中心二期 | 13500 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社
四、第四季度（8个）
十月份（1个）
14 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 1216635 | 530000 | 金山街道 | 厦门保润房地产开发有限公司
十一月份（1个）
15 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 19625 | 2500 | 区卫健局 | 厦门市儿童医院
十二月份（6个）
16 | 江村社区发展中心二期 | 17000 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社
17 | 墩上学校 | 80417 | 35000 | 区教育局 | 湖里区教育局
18 | 金禾苑安置房 | 60938 | 17000 | 区建设局 | 湖里区建设局
19 | 古地石安置房 | 114582 | 2000 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √8月26日竣备
20 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3592.67 | 区文旅局 | 区文旅局
21 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 区工业园区管委会 | 厦门象嘉置业有限公司 | √8月30日竣备