## Sheet1
附件4
10月份各责任单位指导服务重点项目情况
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 日期 | 指导服务内容
1 | 区教育局 | 康乐学校（水上乐园地块） | 2024-10-08 | 区教育局配合区质安站对开展现场检查指导。
|  |  | 2024-10-15 | 区教育局配合区安委办对开展现场检查指导。
|  |  | 2024-10-29 | 区教育局配合开展湖里区第四季度双随机检查工作。
|  |  | 2024-10-29 | 区教育局配合区住建局卢勇局长开展检查工作。
|  | 厦门一中湖里分校 | 2024-10-30 | 区应急管理局龚副局等一行到厦门一中湖里分校进行安全检查。
|  | 湖里创新实验学校（墩上学校） | 2024-10-28 | 市委市政府组织开展第三季度项目工作现场评价。
2 | 区科工局 | 金砖数字工业智谷 | 2024-10-11 | 区科工局一行前往金砖数字工业智谷项目现场，了解项目进展情况及下一步工作计划。
3 | 区商务局 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 2024-10-28 | 区商务局工作人员前往项目现场了解项目施工进展情况。
|  | 厦门SM商业城四期 | 2024-10-31 | 区商务局工作人员前往项目现场了解项目进展情况，目前4A4B已经竣备在运营，各施工单位正在工程结算；4C正在准备报建施工。
4 | 区文旅局 | 林秀举宅迁建工程 | 2024-10-25 | 区文旅局三级调研员张涛组织文物调度会，研究东部片区不可移动文物相关事宜。
5 | 区住建局 | 坂美公服综合体 | 2024-10-11 | 区建设服务中心卢惟铭主任带队到坂美公服体装配式构件厂调研指导工作。
|  | 金禾苑安置房 | 2024-10-22 | 区建设服务中心卢惟铭主任组织召开金禾苑安置房项目正式用电进度相关事宜推进会。
|  | 后坑城中村现代化治理项目 | 2024-10-08 | 市住建局市治理办组织对后坑社开展2024年第三季度城中村现代化治理试点村现场调研考评。
|  |  | 2024-10-30 | 区建设服务中心卢惟铭主任到后坑前社查看站房建设情况。
6 | 区卫健局 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2024-10-09 | 区卫健局曹信金副局长指导项目主体工程地下室施工情况。
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 2024-10-12 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解掌握项目桥架、风管、消防水平主管安装情况。
|  | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 2024-10-23 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解掌握消防和实验室净化区域检测情况。
7 | 区工业园区管委会 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 2024-10-17 | 工业园区管委会建设科走访湖里创新园保障性租赁住房用地项目工地，查看在建工地进展情况。
8 | 湖里街道 | 塘边社现代化治理“三提升”项目 | 2024-10-13 | 湖里街道林剑锋书记同综治办赵斌主任等一行，调研塘边社现代化治理“三提升”项目工作进展。
|  | 湖里社现代化治理项目 | 2024-10-18 | 湖里街道林剑锋书记等一行，调研湖里社现代化治理项目工作进展。
|  | 湖里街道社区卫生服务中心 | 2024-10-25 | 湖里街道综治办赵斌主任同安监口、工程口等一行，调研社区卫生服务中心项目建设进展及安全文明施工情况。
|  | 海天路安置房（D地块） | 2024-10-25 | 湖里街道综治办赵斌主任同安监口、工程口等一行，调研海天路安置房（D地块）项目建设进展及安全文明施工情况。
9 | 殿前街道 | 马垅汽车旅馆及休闲中心项目 | 2024-10-21 | 殿前街道刘兆主任到工地现场了解建设情况。
10 | 禾山街道 | 坂尚社区服务中心 | 2024-10-25 | 厦门市保障农民工工资支付工作考核组等一行到坂尚社区服务中心项目进行保障农民工工资支付工作考核。
11 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 2024-10-31 | 两岸金融中心湖里分指挥部建设组走访华辰艺术品交易中心项目，了解项目进展情况。