## 82个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-7月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-7月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [9 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（82个） | 19379838 | 12710278 | 6259210 | 410350 | 3864671 | 1732490 | 2017646 | 114535 | 6877564 | 2263246 | 3085278 | 1183286 | 1829245 | 72747 | 136.3% | 79.83%
一 | 湖里区政府（43个） | 7703389 | 3109875 | 4293575 | 299939 | 2225685 | 525558 | 1650627 | 49500 | 2221653 | 1450311 | 2163106 | 425338 | 1697401 | 40367 | 149.1% | 97.19%
1 | 金砖数字工业智谷 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 11500 | 17650 | 17650 | 0 | 0 | 153.48% | 92.89% | 正进行主体结构施工。除高层主楼外，其余多层建筑均已封顶。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 4400 | 1000 | 0 | 3400 | 0 | 3750 | 3900 | 900 | 0 | 3000 | 104.00% | 88.64% | 旧改建筑部分内墙砌筑工程基本完工，正在进行外立面工程。
3 | 建发健康2023G07项目 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.00% | 20.00% | 正在进行设计方案深化。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 14800 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 147.30% | 109.00% | 项目已完成预验收，验收整改中。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 100000 | 28000 | 72000 | 0 | 183527 | 60700 | 124700 | 31900 | 92800 | 0 | 205.44% | 124.70% | 砌体完成，正在进行外架拆除。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于3月21日取得竣工备案证明。
7 | 海天路安置房（D地块） | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 33680 | 8200 | 12128 | 2150 | 9978 | 0 | 147.90% | 90.51% | 已完成桩基工程，正进行地下室底板同步施工。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3600 | 3900 | 2233 | 1667 | 0 | 108.33% | 97.50% | 主体结构已封顶，正进行内部砌体工程和外立面工程。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 38500 | 24000 | 14500 | 0 | 261189 | 24600 | 34600 | 22100 | 12500 | 0 | 140.65% | 89.87% | 项目的室内外装修工程已进入收尾阶段，安装工程完成92%，室外工程完成90%。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 27700 | 41000 | 22000 | 19000 | 0 | 148% | 141.4% | 项目于6月4日取得竣工备案证明。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2360 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 116.10% | 99.82% | 1.地下室地坪漆样板施工及负一层地面打磨完成； 2.幼儿园外墙割缝完成80%； 3.综合服务中心内墙涂料完成90%，门扇安装完成5%； 4.场内道路碎石垫层完成70%，围墙完成90%。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1600 | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 124.63% | 124.63% | 室外工程完成，装饰装修收尾。
13 | 禾美公服综合体 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 2675 | 2763 | 2763 | 0 | 0 | 103.29% | 65.79% | 室内装修完成14层及地下室内2层80%，室外及景观工程完成40%，机电安装完成65%。
14 | 厦门一中湖里分校 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 4000 | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 158.60% | 63.44% | 已完成主体结构封顶，正进行外墙涂料工程、室内机电工程和室外景观绿化工程施工。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 2750 | 2981 | 2981 | 0 | 0 | 108.40% | 74.53% | 1#楼主体结构完成，砌体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体抹灰完成，3#楼主体结构完成。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 1950 | 2955 | 2955 | 0 | 0 | 151.54% | 84.43% | 1.实际主体结构验收完成。 2.实际地下连接通道结构施工完成20%。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 40280 | 4707 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 123.37% | 123.37% | 项目于6月10日竣工验收。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 850 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 211.76% | 112.50% | 园区北侧物流园室外工程施工，健为医疗三期室外工程施工，佳福隆二期主体施工。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 100.00% | 47.60% | 四期-4C:5号楼施工至五层，4号楼出正负零；潮街整体完成20%；三期整体完成40%。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 579063 | 80543 | 498520 | 0 | 124000 | 34000 | 90000 | 0 | 460000 | 105000 | 170600 | 34600 | 136000 | 0 | 162.48% | 137.58% | 主体结构已全部封顶，砌筑完成95%。外立面门窗窗框安装完成95%。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 164000 | 12000 | 152000 | 0 | 0 | 156500 | 241777 | 14147 | 227630 | 0 | 154.49% | 147.43% | 桩基施工完成，进行主体施工。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 237000 | 29000 | 208000 | 0 | 0 | 187000 | 278000 | 36000 | 242000 | 0 | 148.66% | 117.30% | 完成销售二展，主体结构完成40%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 415000 | 19000 | 396000 | 0 | 0 | 402400 | 525000 | 23400 | 501600 | 0 | 130.47% | 126.51% | 桩基施工完成100%，地下室结构完成50%，主体结构完成10%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 409000 | 12000 | 397000 | 0 | 0 | 140000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 132.14% | 45.23% | 项目取得D15子地块土石方及基坑支护施工许可证，正在土石方清表阶段。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 3234 | 4681 | 4527 | 154 | 0 | 144.74% | 46.81% | 清表土方外运、围挡、广告喷漆、施工大门、洗车台、过水槽、互动板房安装，原场地内混凝土路面破碎外运，临时混凝土道路浇筑。
26 | 中远海散建设工程 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 15000 | 30824 | 9824 | 0 | 21000 | 205.49% | 88.07% | XY191顺利出坞下水。
27 | 厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 30000 | 29500 | 0 | 500 | 0 | 28000 | 24000 | 23900 | 0 | 100 | 85.71% | 80.00% | 项目处于零星施工状态，正在进行材料调运及规整。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 234.67% | 110.00% | 正在进行主体结构施工，已完成地下室施工。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 100.00% | 70.00% | 采购200万元设备。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 | 81513 | 72000 | 9513 | 0 | 48000 | 42000 | 6000 | 0 | 0 | 24500 | 48913 | 39400 | 9513 | 0 | 199.64% | 101.90% | 砌筑工程完成100%；抹灰工程完成95%；安装工程完成50%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 19850 | 19850 | 0 | 0 | 162.70% | 135.03% | 玻璃幕墙、金属幕墙安装100%；地下室风管安装80%；水电、消防、智能化等安装50%；墙体、天棚刷腻子完成80%。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 4600 | 700 | 0 | 3900 | 131.43% | 131.43% | 质量控制体系建立。
33 | 围里社区发展中心 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 5220 | 7724 | 5385 | 2339 | 0 | 147.97% | 93.06% | 项目地下室顶板施工完成，进入上部主体结构施工。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 8433 | 3300 | 5133 | 0 | 0 | 5170 | 8200 | 2090 | 6100 | 10 | 158.61% | 97.24% | 围挡完成、土方开挖20%、桩基完成50%。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 6550 | 18220 | 4643 | 5820 | 7757 | 278.2% | 143.5% | 项目于5月21日取得竣工备案证明。
36 | 湖里新质智造产业园 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0% | 80.00% | 正在进行前期手续办理，已完成工规证的办理。
37 | 卓雅大楼项目 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 205 | 265 | 265 | 0 | 0 | 129.27% | 53.00% | 正在进行基坑支护施工。
38 | 海峡新岸音乐街区 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 7500 | 5000 | 0 | 2500 | 125.00% | 125.00% | 处于图审阶段，拟办理施工许可证。
39 | 浦园社城中村改造项目 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 发改已于7月11日出具审核意见函，7月22日可研通过区政府专题会决策。
40 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 704000 | 362600 | 341400 | 0 | 115300 | 2000 | 113300 | 0 | 0 | 83100 | 160000 | 500 | 159500 | 0 | 192.54% | 138.77% | 正在进行基坑施工。
41 | 湖边学校 | 115400 | 35400 | 80000 | 0 | 50300 | 300 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 正在进行可研决策。
42 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 17748 | 10100 | 0 | 10300 | 3500 | 6800 | 0 | 0 | 8090 | 8090 | 1290 | 6800 | 0 | 100.00% | 78.54% | 正在土方出土。
43 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 45273 | 151701 | 0 | 106000 | 6000 | 100000 | 0 | 0 | 51000 | 85000 | 6000 | 79000 | 0 | 166.67% | 80.19% | 正在进行项目桩基施工。
二 | 辖区其他市级责任单位（39个） | 11676449 | 9600403 | 1965635 | 110411 | 1638986 | 1206932 | 367019 | 65035 | 4655911 | 812935 | 922172 | 757948 | 131844 | 32380 | 113.4% | 56.26%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 1100 | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 114.73% | 63.10% | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 8500 | 10234 | 10234 | 0 | 0 | 120.40% | 85.28% | 1.市政部分：基坑支护完成70%，管道施工完成9%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成26.76%。
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 7000 | 7723 | 7723 | 0 | 0 | 110.33% | 64.36% | 新航站楼三四层商业（邮轮时光）装饰工程已完成项目施工，进入消防、竣工质量验收阶段。
4 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 970 | 975 | 975 | 0 | 0 | 100.52% | 71.17% | 屋面女儿墙钢筋绑扎，模板安装。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 107.81% | 83.85% | 正在进行主体建设。
6 | 高新广场 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1500 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 144% | 144% | 项目于4月28日取得竣工备案证明。
7 | 厦门六中东渡新校区项目 | 103624 | 67916 | 32000 | 3708 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 规划意见函已出具，勘察设计标招标公告发布，可研报告已送评审中心审查。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 5000 | 5360 | 5360 | 0 | 0 | 107.20% | 53.60% | 外墙装修工程施工完成60%；室内装修及机电工程完成30%，精装施工样板层施工完成。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 100.00% | 53.33% | 南院区：二次结构完成80%，地下室管综完成80%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 5800 | 9674 | 9674 | 0 | 0 | 166.79% | 74.42% | 砌筑抹灰及安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。
11 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 55000 | 30000 | 25000 | 0 | 208177 | 28500 | 66300 | 47500 | 18800 | 0 | 232.63% | 120.55% | 幕墙完成100%，精装完成60%，景观完成50%。
12 | 轨道交通3号线 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 51159 | 69535 | 69535 | 0 | 0 | 135.92% | 69.54% | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。车站开展机电安装及装修施工，开累完成68%。
13 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 继续开展海域、概算、用地选址等立项前置专题研究相关工作。
14 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 475000 | 503740 | 503740 | 0 | 0 | 106.05% | 62.97% | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成85%。观音山互通主线桥桩基累计完成9%。 隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成4.4%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成25.1%。
15 | 厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 12730 | 13290 | 13290 | 0 | 0 | 104.40% | 69.13% | 外立面幕墙工程进入收尾阶段，正进行机电工程安装与调试、室内二次精装修工程施工。
16 | 厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 100.00% | 49.60% | 正在进行主体结构施工。
17 | 碧海嘉园 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 66440 | 1648 | 2508 | 2308 | 0 | 200 | 152.18% | 104.50% | 已完成项目竣工验收备案，正在进行物业公司招标，预计于10月份开展返迁工作。
18 | 厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 11600 | 13850 | 11850 | 0 | 2000 | 119.4% | 92.33% | 5月30日已竣工备案，校方开办采购实施。
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 12100 | 12533 | 10262 | 0 | 2271 | 103.58% | 52.66% | T1结构封顶，T2及T3施工结构屋面，样板房施工完成50%。
20 | 乔丹运营中心 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 100.00% | 11.33% | 正进行基坑支护和土方开挖。
21 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 3300 | 3644 | 3300 | 344 | 0 | 110.42% | 24.29% | 正进行桩基工程施工。
22 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 198119 | 48019 | 150100 | 0 | 69870 | 6051 | 63819 | 0 | 49884 | 12800 | 19157 | 4457 | 14700 | 0 | 149.66% | 27.42% | 地下室完成100%，主体完成10%。
23 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 211305 | 51305 | 160000 | 0 | 100600 | 600 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 项目前期工作。
24 | 五通金谷交通综合体 | 44300 | 38200 | 6100 | 0 | 9100 | 3000 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 100.00% | 67.03% | 取得施工许可证并正式开工，目前正在进行土方开挖工程。
25 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 58641 | 8641 | 50000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 金融大街管廊：7月29日召开总指挥会议同意复函发改概算意见函。 金融大街道路：已完成概算审核，正在推送市发改委主任办公会。
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 12200 | 12200 | 9200 | 0 | 3000 | 100.00% | 61.00% | 1.三层地下室已全部完成封闭； 2.一号楼三层完成； 3.二号楼一、二层完成； 4.三号楼区裙楼二层完成区裙楼一二层完成。
27 | 梅园海景酒店 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 100.00% | 68.63% | 正在进行图纸送审。
28 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 81950 | 82104 | 2304 | 79800 | 0 | 100.19% | 49.93% | 金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：7月30日概算通过两金指挥部会议明确，正在复函市发改委。 泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在开展勘察审查和工程量清单编制。 金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：1.污水工程已完成，雨水工程已完成；2.顶管工作井结构完成100%。
29 | 乐安学校 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 已完成立项批复，概算批复；基坑支护工程（施工）已于7月25日开标；根据业主意见，主体方案深化，准备开展工规报批，施工图编制工作。同时省厅已批复农转用手续。
30 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 116.19% | 64.60% | 本月发生异常回淤，根据设计文件要求，考核延后进行。
31 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 3273 | 3273 | 0 | 0 | 146.12% | 81.83% | 本月发生异常回淤，根据设计文件要求，考核延后进行。
32 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 800 | 1605 | 325 | 0 | 1280 | 200.63% | 80.25% | 已完成BNC设备部署，累计新建千兆宽带端口1.4万个，新增10GPON口0.1万个。
33 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 2082 | 2901 | 335 | 0 | 2566 | 139.34% | 46.79% | 累计完成100%核心配套及260站点建设。
34 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 7594 | 7642 | 4483 | 0 | 3159 | 100.63% | 55.72% | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积50万平方米新建楼宇室分建设工作。
35 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 8892 | 10135 | 456 | 0 | 9679 | 113.98% | 56.31% | 新增5G基站150个及完成相关配套。
36 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 1300 | 1855 | 190 | 0 | 1665 | 142.69% | 61.83% | 累计引入算力100P，完成云底座安装，设备安装入网。
37 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 6950 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 109.35% | 55.47% | 孚中扩建完成验收整改，蔡塘变主设备进场。
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 550 | 710 | 710 | 0 | 0 | 129.09% | 71.00% | 开展嶝崎变土建配电楼施工。
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 8160 | 8160 | 1600 | 0 | 6560 | 100.00% | 37.73% | 推进迎峰度夏等项目现场实施工作。

## 通报附件1
附件1
1-7月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-7月进展情况 |  | 1-7月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-7月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（70项） |  | 8914281.55 | 2238872 |  | 2314529 | 1474311 |  | 2186614 | 94.47% | 148.3%
（一）产业类（29项） |  | 5302925 | 814842 |  | 1832733 | 1281665 |  | 1886364 | 102.9% | 147.2%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 63400 | 52750 |  | 69570 | 109.7% | 131.9%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 6000 | 处于图审阶段，拟办理施工许可证。 | 7500 | 125% | 125% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 6550 | 项目于5月21日取得竣工备案证明。 | 18220 | 143.5% | 278.2% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 30000 | 28000 | 项目处于零星施工状态，正在进行材料调运及规整。 | 24000 | 80% | 85.71% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 12200 | 玻璃幕墙、金属幕墙安装100%；地下室风管安装80%；水电、消防、智能化等安装50%；墙体、天棚刷腻子完成80%。 | 19850 | 135% | 162.7% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 2018346 | 814842 |  | 519900 | 373171 |  | 591846 | 113.8% | 158.6%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 11500 | 正进行主体结构施工。除高层主楼外，其余多层建筑均已封顶。 | 17650 | 92.89% | 153.5% | 区科工局 | 朱校园
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 579063 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 124000 | 105000 | 主体结构已全部封顶，砌筑完成95%。外立面门窗窗框安装完成95%。 | 170600 | 137.6% | 162.5% | 区住建局 | 曾国辉
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 15000 | XY191顺利出坞下水。 | 30824 | 88.07% | 205.5% | 区住建局 | 曾国辉
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 11900 | 四期-4C:5号楼施工至五层，4号楼出正负零；潮街整体完成20%；三期整体完成40%。 | 11900 | 47.6% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 850 | 园区北侧物流园室外工程施工，健为医疗三期室外工程施工，佳福隆二期主体施工。 | 1800 | 112.5% | 211.8% | 区工业园区管委会 | 朱校园
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 16000 | 7500 | 正在进行主体结构施工，已完成地下室施工。 | 17600 | 110% | 234.7% | 区工业园区管委会 | 朱校园
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 205 | 正在进行基坑支护施工。 | 265 | 53% | 129.3% | 区工业园区管委会 | 朱校园
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 质量控制体系建立。 | 4600 | 131.4% | 131.4% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 5220 | 项目地下室顶板施工完成，进入上部主体结构施工。 | 7724 | 93.06% | 148% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 81513 | 0 | 主体结构封顶。 | 48000 | 24500 | 砌筑工程完成100%；抹灰工程完成95%；安装工程完成50%。 | 48913 | 101.9% | 199.6% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 237000 | 187000 | 完成销售二展，主体结构完成40%。 | 278000 | 117.3% | 148.7% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 996 | 购买19副生产用模具、自动化机台预付30%、空压系统预付50%、组装机台预付50%等。 | 1970 | 98.5% | 197.8% | 区科工局 | 朱校园
开工项目（13项） |  | 3152579 | 0 |  | 1249433 | 855744 |  | 1224948 | 98.04% | 143.1%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 4400 | 3750 | 旧改建筑部分内墙砌筑工程基本完工，正在进行外立面工程。 | 3900 | 88.64% | 104% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 1000 | 0 | 正在进行前期手续办理，已完成工规证的办理。 | 800 | 80% | —— | 区科工局 | 朱校园
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 2100 | 采购200万元设备。 | 2100 | 70% | 100% | 区科工局 | 朱校园
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 400 | 正在进行设计方案深化。 | 400 | 20% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 3234 | 清表土方外运、围挡、广告喷漆、施工大门、洗车台、过水槽、互动板房安装，原场地内混凝土路面破碎外运，临时混凝土道路浇筑。 | 4681 | 46.81% | 144.7% | 区住建局 | 曾国辉
22 | 湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 已取得前期工作计划。已完成可行性研究报告修编，区发改局正同步开展可研报告预审。已完成项目选址划拨事宜报市土资委办审议汇报材料，正进行市土资委办初审会审批流程。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 164000 | 156500 | 桩基施工完成，进行主体施工。 | 241777 | 147.4% | 154.5% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 8433 | 5170 | 围挡完成、土方开挖20%、桩基完成50%。 | 8200 | 97.24% | 158.6% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 415000 | 402400 | 桩基施工完成100%，地下室结构完成50%，主体结构完成10%。 | 525000 | 126.5% | 130.5% | 禾山街道 | 吕 方
26 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 704000 | 0 |  | 115300 | 83100 | 正在进行基坑施工。 | 160000 | 138.8% | 192.5% | 禾山街道 | 吕 方
27 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 409000 | 140000 | 项目取得D15子地块土石方及基坑支护施工许可证，正在土石方清表阶段。 | 185000 | 45.23% | 132.1% | 金山街道 | 朱校园
28 | *中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 8090 | 正在土方出土。 | 8090 | 78.54% | 100% | 金山街道 | 朱校园
29 | *厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 51000 | 正在进行项目桩基施工。 | 85000 | 80.19% | 166.7% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（17项） |  | 335458.66 | 42783 |  | 47815 | 10756 |  | 9676 | 20.24% | 89.96%
完工项目（3项） |  | 103591 | 42783 |  | 10439 | 7426 |  | 8376 | 80.24% | 112.8%
30 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 4707 | 4707 | 项目于6月10日竣工验收。 | 5807 | 123.4% | 123.4% | 金山街道 | 朱校园
31 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 1150 | 金盛路东段完成底层沥青，完成金边路口雨水管线。 | 1150 | 41.07% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
32 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 4570 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 2932 | 1569 | 项目序时推进，目前已完成总工程量65%。 | 1419 | 48.4% | 90.44% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（14项） |  | 231867.66 | 0 |  | 37376 | 3330 |  | 1300 | 3.478% | 39.04%
33 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 已完成建设单位方案预审及对外公开征询方案意见等工作，目前正在委托交评单位完善可研，方案已上报直属分局，正在审核中；开展行业主管部门设计方案审查。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
34 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 项目已根据安踏公园风格完成设计方案修改；7月22日组织安踏体育公园代建单位（建发建管）、设计单位及项目设计单位就两个公园方案衔接与水处理问题进行探讨。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
35 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 前期计划已下达，正进行代理、可研招标 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
36 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 跟进征地拆迁进度。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
37 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 950 | 土方开挖、工法桩施工、管沟施工。 | 1120 | 56% | 117.9% | 区住建局 | 曾国辉
38 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 2200 | 正在多规平台征求意见。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
39 | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 13600 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 下达前期工作计划。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
40 | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 9297 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 下达前期工作计划。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
41 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 项目实施阶段代建单位于7月21日开标，由于投标单位不足3家导致流标。已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告，并于7月23日重新发布实施阶段代建招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
42 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 项目已确定实施阶段代建单位，已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
43 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 项目已确定实施阶段代建单位，已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
44 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 项目已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告，并重新发布实施阶段代建招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
45 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 项目已确定实施阶段代建单位，已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
46 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 项目已确定实施阶段代建单位，已于7月7日发布监理招标公告，于7月11日发布施工招标公告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 433981 | 181890 |  | 290574 | 66.96% | 159.8%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 118512 | 94671 |  | 132379 | 111.7% | 139.8%
47 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3600 | 主体结构已封顶，正进行内部砌体工程和外立面工程。 | 3900 | 97.5% | 108.3% | 湖里街道 | 曾国辉
48 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目于3月21日取得竣工备案证明。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
49 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 14800 | 项目已完成预验收，验收整改中。 | 21800 | 109% | 147.3% | 区住建局 | 曾国辉
50 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 38500 | 24600 | 项目的室内外装修工程已进入收尾阶段，安装工程完成92%，室外工程完成90%。 | 34600 | 89.87% | 140.7% | 区住建局 | 曾国辉
51 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 27700 | 项目于6月4日取得竣工备案证明。 | 41000 | 141.4% | 148% | 区住建局 | 曾国辉
52 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 2675 | 室内装修完成14层及地下室内2层80%，室外及景观工程完成40%，机电安装完成65%。 | 2763 | 65.79% | 103.3% | 区住建局 | 曾国辉
53 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1600 | 室外工程完成，装饰装修收尾。 | 1994 | 124.6% | 124.6% | 区卫健局 | 吕 方
54 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2360 | 1.地下室地坪漆样板施工及负一层地面打磨完成； 2.幼儿园外墙割缝完成80%； 3.综合服务中心内墙涂料完成90%，门扇安装完成5%； 4.场内道路碎石垫层完成70%，围墙完成90%。 | 2740 | 99.82% | 116.1% | 金山街道 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 909 | 装修阶段。 | 1381 | 138.1% | 151.9% | 区住建局 | 曾国辉
56 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 910 | 1.室内装修阶段收尾。 2.室外施工完成40%。 | 1680 | 168% | 184.6% | 禾山街道 | 吕 方
57 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 2190 | 预验收完成。 | 2190 | 100% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
58 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 1000 | 二层柱子钢筋安装完成70%，二层外架搭设完成85%，二层内架搭设完成50%。 | 1004 | 51.49% | 100.4% | 禾山街道 | 吕 方
59 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 竣工验收备案完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 155169 | 87219 |  | 158195 | 102% | 181.4%
60 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 100000 | 60700 | 砌体完成，正在进行外架拆除。 | 124700 | 124.7% | 205.4% | 区住建局 | 曾国辉
61 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 13400 | 8200 | 已完成桩基工程，正进行地下室底板同步施工。 | 12128 | 90.51% | 147.9% | 区住建局 | 曾国辉
62 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 4000 | 已完成主体结构封顶，正进行外墙涂料工程、室内机电工程和室外景观绿化工程施工。 | 6344 | 63.44% | 158.6% | 区教育局 | 陈 炜
63 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 2750 | 1#楼主体结构完成，砌体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体抹灰完成，3#楼主体结构完成。 | 2981 | 74.52% | 108.4% | 区教育局 | 陈 炜
64 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 1950 | 1.实际主体结构验收完成。 2.实际地下连接通道结构施工完成20%。 | 2955 | 84.43% | 151.5% | 区卫健局 | 吕 方
65 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 2200 | 冠梁及内支撑施工。 | 2042 | 40.84% | 92.82% | 区教育局 | 陈 炜
66 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 2150 | 1#楼主体施工至五层；2#楼主体施工至二层。 | 3320 | 110.7% | 154.4% | 区住建局 | 曾国辉
67 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 5269 | 薛岭山公园停车库基坑土方开挖；康乐二小冠梁及内支撑施工。 | 3725 | 22.9% | 70.7% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160300 | 0 |  | 0 | 0% | ——
68 | 东渡片区城市更新项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 10000 | 0 | 已完成项目总体策划方案及产业研究方案、征拆方案、交通方案、资金平衡方案等附件的调整深化工作。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
69 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 发改已于7月11日出具审核意见函，7月22日可研通过区政府专题会决策。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
70 | *湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 50300 | 0 | 1.完成基坑支护施工图编制及送审工作，同步启动预算编制工作。 2.完成可研修编工作，计划7月完成可研决策工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 陈 炜
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-7月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-7月进展情况 |  | 1-7月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-7月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（39个） |  | 11676449 |  | 1638986 | 812935 |  | 922172 | 56.26% | 113.4%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 1100 |  | 1262 | 63.1% | 114.7%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 1100 | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 1262 | 63.1% | 114.7% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1500 |  | 2160 | 144% | 144%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1500 | 项目于4月28日取得竣工备案证明。 | 2160 | 144% | 144% | 区科工局 （火炬办）
市教育局（1个） |  | 103624 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | ——
3 | 厦门六中东渡新校区项目 | 103624 |  | 50 | 0 | 规划意见函已出具，勘察设计标招标公告发布，可研报告已送评审中心审查。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 17200 |  | 21434 | 61.24% | 124.6%
4 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 5800 | 砌筑抹灰及安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。 | 9674 | 74.42% | 166.8% | 区卫健局
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 6400 | 南院区：二次结构完成80%，地下室管综完成80%。 | 6400 | 53.33% | 100% | 区卫健局
6 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 5000 | 外墙装修工程施工完成60%；室内装修及机电工程完成30%，精装施工样板层施工完成。 | 5360 | 53.6% | 107.2% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 475000 |  | 503740 | 62.97% | 106.1%
7 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 475000 | 桥梁工程：清淤疏浚累计完成85%。观音山互通主线桥桩基累计完成9%。 隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成4.4%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成25.1%。 | 503740 | 62.97% | 106.1% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 5020 |  | 6503 | 72.26% | 129.5%
8 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 2780 | 本月发生异常回淤，根据设计文件要求，考核延后进行。 | 3230 | 64.6% | 116.2% | 区商务局
9 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 2240 | 本月发生异常回淤，根据设计文件要求，考核延后进行。 | 3273 | 81.83% | 146.1% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 20668 |  | 24138 | 56.25% | 116.8%
10 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 8892 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 10135 | 56.31% | 114% | 区科工局
11 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 7594 | 完成150个5G站点建设工作，覆盖面积50万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 7642 | 55.72% | 100.6% | 区科工局
12 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 2082 | 累计完成100%核心配套及260站点建设。 | 2901 | 46.79% | 139.3% | 区科工局
13 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 800 | 已完成BNC设备部署，累计新建千兆宽带端口1.4万个，新增10GPON口0.1万个。 | 1605 | 80.25% | 200.6% | 区科工局
14 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 1300 | 累计引入算力100P，完成云底座安装，设备安装入网。 | 1855 | 61.83% | 142.7% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（15个） |  | 2057992 |  | 490476 | 179608 |  | 190566 | 38.85% | 106.1%
15 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 3300 | 正进行桩基工程施工。 | 3644 | 24.29% | 110.4% | 区住建局
16 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 11600 | 5月30日已竣工备案，校方开办采购实施。 | 13850 | 92.33% | 119.4% | 区教育局
17 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 已完成立项批复，概算批复；基坑支护工程（施工）已于7月25日开标；根据业主意见，主体方案深化，准备开展工规报批，施工图编制工作。同时省厅已批复农转用手续。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
18 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 12400 | 正在进行主体结构施工。 | 12400 | 49.6% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 12100 | T1结构封顶，T2及T3施工结构屋面，样板房施工完成50%。 | 12533 | 52.66% | 103.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 12200 | 1.三层地下室已全部完成封闭； 2.一号楼三层完成； 3.二号楼一、二层完成； 4.三号楼区裙楼二层完成区裙楼一二层完成。 | 12200 | 61% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 12730 | 外立面幕墙工程进入收尾阶段，正进行机电工程安装与调试、室内二次精装修工程施工。 | 13290 | 69.13% | 104.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12100 | 正在进行图纸送审。 | 12100 | 68.63% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 680 | 正进行基坑支护和土方开挖。 | 680 | 11.33% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 198119 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 69870 | 12800 | 地下室完成100%，主体完成10%。 | 19157 | 27.42% | 149.7% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2400 | 1648 | 已完成项目竣工验收备案，正在进行物业公司招标，预计于10月份开展返迁工作。 | 2508 | 104.5% | 152.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 81950 | 金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：7月30日概算通过两金指挥部会议明确，正在复函市发改委。 泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在开展勘察审查和工程量清单编制。 金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：1.污水工程已完成，雨水工程已完成；2.顶管工作井结构完成100%。 | 82104 | 49.93% | 100.2% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 211305 |  | 100600 | 0 | 项目前期工作。 | 0 | 0% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
28 | 五通金谷交通综合体 | 44300 |  | 9100 | 6100 | 取得施工许可证并正式开工，目前正在进行土方开挖工程。 | 6100 | 67.03% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
29 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 58641 |  | 300 | 0 | 金融大街管廊：7月29日召开总指挥会议同意复函发改概算意见函。 金融大街道路：已完成概算审核，正在推送市发改委主任办公会。 | 0 | 0% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（4个） |  | 178402 |  | 26720 | 17520 |  | 20064 | 75.09% | 114.5%
30 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 7000 | 新航站楼三四层商业（邮轮时光）装饰工程已完成项目施工，进入消防、竣工质量验收阶段。 | 7723 | 64.36% | 110.3% | 区文旅局
31 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 8500 | 1.市政部分：基坑支护完成70%，管道施工完成9%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成26.76%。 | 10234 | 85.28% | 120.4% | 区住建局
32 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 1050 | 正在进行主体建设。 | 1132 | 83.85% | 107.8% | 区住建局
33 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 970 | 屋面女儿墙钢筋绑扎，模板安装。 | 975 | 71.17% | 100.5% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 195000 | 79659 |  | 135835 | 69.66% | 170.5%
34 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 51159 | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。车站开展机电安装及装修施工，开累完成68%。 | 69535 | 69.53% | 135.9% | 区地铁办
35 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 55000 | 28500 | 幕墙完成100%，精装完成60%，景观完成50%。 | 66300 | 120.5% | 232.6% | 区地铁办
36 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 继续开展海域、概算、用地选址等立项前置专题研究相关工作。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 15660 |  | 16470 | 45.34% | 105.2%
37 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 6950 | 孚中扩建完成验收整改，蔡塘变主设备进场。 | 7600 | 55.47% | 109.4% | 区科工局
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 550 | 开展嶝崎变土建配电楼施工。 | 710 | 71% | 129.1% | 区科工局
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 8160 | 推进迎峰度夏等项目现场实施工作。 | 8160 | 37.73% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共7个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-7月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 70 | 1474311 | 2186614 | 712303
1 | 禾山街道 | 7 | 519320 | 746511 | 227191
2 | 区住建局 | 32 | 286286 | 470391 | 184105
3 | 金山街道 | 6 | 344484 | 481964 | 137480
4 | 湖里街道 | 3 | 163600 | 250277 | 86677
5 | 区卫健局 | 4 | 10500 | 23569 | 13069
6 | 区工业园区管委会 | 3 | 8555 | 19665 | 11110
7 | 江头街道 | 2 | 56170 | 93200 | 37030
8 | 区科工局 | 4 | 14596 | 22520 | 7924
9 | 殿前街道 | 2 | 40200 | 43850 | 3650
10 | 区教育局 | 4 | 8950 | 11367 | 2417
11 | 区委宣传部 | 2 | 9750 | 11400 | 1650
12 | 区商务局 | 1 | 11900 | 11900 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-7月计划 | 1-7月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 3750 | 3900 | 150 | 9750 | 11400
|  | 海峡新岸音乐街区 | 6000 | 7500 | 1500
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 4000 | 6344 | 2344 | 8950 | 11367
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 2750 | 2981 | 231
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 2200 | 2042 | -158
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 11500 | 17650 | 6150 | 14596 | 22520
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 2100 | 2100 | 0
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 996 | 1970 | 974
4 | 区住建局 （32个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 286286 | 470391
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 60700 | 124700 | 64000
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 14800 | 21800 | 7000
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 24600 | 34600 | 10000
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 27700 | 41000 | 13300
|  | 海天路安置房（D地块） | 8200 | 12128 | 3928
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 105000 | 170600 | 65600
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 3234 | 4681 | 1447
|  | 中远海散建设工程 | 15000 | 30824 | 15824
|  | 塘边社片区城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 2675 | 2763 | 88
|  | 坂美公服综合体 | 2150 | 3320 | 1170
|  | 高金林社区服务中心 | 909 | 1381 | 472
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1150 | 1150 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 1569 | 1419 | -150
|  | 泗水道辅路工程 | 950 | 1120 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 2200 | 0 | -2200
|  | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 0 | 0 | 0
|  | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 5269 | 3725 | -1544
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 11900 | 11900 | 0 | 11900 | 11900
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 6550 | 18220 | 11670
|  | 建发健康2023G07 | 400 | 400 | 0 | 10500 | 23569
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1600 | 1994 | 394
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1950 | 2955 | 1005
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 850 | 1800 | 950 | 8555 | 19665
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 7500 | 17600 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 205 | 265 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3600 | 3900 | 300 | 163600 | 250277
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 156500 | 241777 | 85277
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 4600 | 1100
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 28000 | 24000 | -4000 | 40200 | 43850
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 12200 | 19850 | 7650
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 5170 | 8200 | 3030 | 56170 | 93200
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 51000 | 85000 | 34000
11 | 禾山街道 （7个） | 围里社区发展中心 | 5220 | 7724 | 2504 | 519320 | 746511
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 24500 | 48913 | 24413
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 402400 | 525000 | 122600
|  | 2025P09 | 83100 | 160000 | 76900
|  | 岭下社区服务中心项目 | 910 | 1680 | 770
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 2190 | 2190 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 1000 | 1004 | 4
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 140000 | 185000 | 45000 | 344484 | 481964
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 187000 | 278000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 4707 | 5807 | 1100
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2360 | 2740 | 380
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 8090 | 8090 | 0

## 市重点开工计划表（辖区） (hidden)
厦重〔2025〕8号附件2
2025年市重点项目（第一批）开工月度计划表（湖里辖区）
序号 | 项目名称 | 所在区 | 行业大类 | 责任单位 | 计划开工时间
2025年度计划开工项目（20个）
一、第一季度（7个）
一月份（4个）
1 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-01 | 1月
2 | 建发健康2023G07项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-09 | 2025-01-09
3 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-01-20 | 2025-01-20
4 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 海沧区,湖里区 | 城乡基础设施项目 | 厦门港口局 | 2025-01-31 | 1月
二月份（2个）
5 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 思明区,湖里区,海沧区 | 城乡基础设施项目 | 厦门港口局 | 2025-02-28 | 1月
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-02-28 | 1月
三月份（1个）
7 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-03-31 | 2025-02-08
二、第二季度（3个）
四月份（1个）
8 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-04-30 | 去年11月基坑
六月份（2个）
9 | 福厦经贸电影产业园 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-06-30 | 2025-05-23
10 | 海峡新岸音乐街区 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-06-30 | ？？？
三、第三季度（5个）
七月份（2个）
11 | 梅园海景酒店 | 湖里区 | 产业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-07-31
12 | 五通金谷交通综合体 | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-07-31 | 2025-07-15
八月份（2个）
13 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-08-30 | 2025-04-25
14 | 乐安学校 | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-08-30
九月份（1个）
15 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-09-30 | 8月
四、第四季度（5个）
十一月份（1个）
16 | 浦园社城中村改造项目 | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 湖里区政府 | 2025-11-30
十二月份（4个）
17 | 湖里新质智造产业园 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
18 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-12-31
19 | 湖边学校 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
20 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31 | 2025-06-27
未列入开工计划 | 2025P09 |  |  |  |  | 2025-07-22

## 市重点竣工计划表（辖区） (hidden)
厦重〔2025〕8号附件3
2025年市重点（第一批）竣工月度计划表（湖里辖区）
序号 | 项目名称 | 所在区 | 行业大类 | 责任单位 | 计划竣工时间
2025年度计划竣工项目（15个）
二、第二季度（2个）
五月份（1个）
1 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-05-31 | 3月21日竣备
六月份（1个）
2 | 高新广场 | 湖里区 | 产业项目 | 火炬管委会 | 2025-06-30 | 4月28日竣备
三、第三季度（3个）
八月份（1个）
3 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 湖里区政府 | 2025-08-30 | 6月10日竣工
九月份（2个）
4 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-09-30 | 6月4日竣备
5 | 厦门国贸实验高级中学 | 湖里区 | 社会事业项目 | 两岸金融中心指挥部 | 2025-09-30 | 5月30日竣备
四、第四季度（10个）
十月份（2个）
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-10-31
7 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-10-31
十二月份（8个）
8 | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 湖里区 | 产业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-28 | 5月21日竣备
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
10 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
11 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 湖里区 | 城乡基础设施项目 | 港口高质量发展指挥部 | 2025-12-31
12 | 禾美公服综合体 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
13 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
14 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 湖里区 | 社会事业项目 | 湖里区政府 | 2025-12-31
15 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 湖里区 | 产业项目 | 轨道交通建设指挥部 | 2025-12-31

## 区重点开工计划 (hidden)
附件2
2025年湖里区第一批重点项目开工月度计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 行业分类 | 责任单位 | 建设（代建）单位
2025年度计划开工项目（27个） |  | 3612088.66 | 676276
一、第一季度（5个）
一月份（3个）
1 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 3000 | 产业 | 区科工局 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 1月
2 | *建发健康2023G07 | 45000 | 2000 | 产业 | 区卫健局 | 厦门建发健康集团有限公司/厦门建发建设运营管理有限公司 | 2025-01-09
3 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 72000 | 产业 | 湖里街道 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 2025-01-20
三月份（2个）
4 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 110000 | 产业 | 禾山街道 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 2025-02-08
5 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 2000 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门路桥工程投资发展有限公司 | ？1月
二、第二季度（3个）
四月份（1个）
6 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 11800 | 产业 | 江头街道 | 厦门市蔡塘物业管理有限公司/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 去年11月基坑
六月份（2个）
7 | *福厦经贸电影产业园 | 38000 | 8500 | 产业 | 区委宣传部 | 福建厦门经贸集团有限公司/厦门建发运营管理有限公司 | 2025-05-23
8 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 6000 | 产业 | 区委宣传部 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司
三、第三季度（9个）
八月份（1个）
9 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 10000 | 产业 | 湖里街道 | 同致电子科技（厦门）有限公司/厦门建发建管运营管理有限公司 | 2025-04-25
九月份（8个）
10 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 252000 | 产业 | 金山街道 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 2025-06-27
11 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 106000 | 产业 | 江头街道 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 2025-06-10
12 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 1500 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
13 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 872 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
14 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 924 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
15 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 1246 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
16 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 946 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
17 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 1233 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门建发城服发展股份有限公司
四、第四季度（11个）
11月份（2个）
18 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 100000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/厦门国贸建设开发有限公司
19 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 3000 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市天地城区建设有限公司/厦门天地开发建设集团有限公司
12月份（8个）
20 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 2500 | 产业 | 区科工局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司/厦门湖里国投工程建设有限公司
21 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 60200 | 社会事业 | 区住建局
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 1000 | 产业 | 区住建局 | 厦门市湖里区文化和旅游局
23 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 20168 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门天地建设集团有限公司
24 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 2847 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/厦门湖里建发城建集团有限公司
25 | 美仑公园 | 9500 | 390 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/厦门国贸建设开发有限公司
26 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 1850 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区市政园林局/联发集团有限公司
27 | 湖边学校 | 35400 | 300 | 社会事业 | 区教育局 | 厦门市湖里区教育局/厦门天地开发建设集团有限公司
注：1.项目具体开工日期以施工许可证、“一会四函一书”、质量先行介入等手续办结日期为准。 2.表中开工时间与重点项目投资分月计划进度描述不一致的，以此表开工时间为准。 3.标*为市重点项目。
| 2025P09 | [5 empty] | 2025-07-22

## 区重点竣工计划 (hidden)
附件3
2025年湖里区第一批重点项目竣工月度计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 行业分类 | 责任单位 | 建设（代建）单位
2025年度计划竣工项目（20个） |  | 1368571.18 | 204858
一、第二季度（2个）
五月份（1个）
1 | *钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 10000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 3月21日竣备
六月份（1个）
2 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2327 | 社会事业 | 金山街道 | 金山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 6月30日竣备
二、第三季度（4个）
8月份（2个）
3 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 2200 | 城乡基础设施 | 金山街道 | 金山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 6月10日竣工
4 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 2190 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司
9月份（2个）
5 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 29000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门安居集团有限公司/厦门安居建设有限公司 | 6月4日竣备
6 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1000 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门湖里建发城建集团有限公司
三、第四季度（14）
10月份（1个）
7 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 14700 | 产业 | 殿前街道 | 厦门市湖里区殿前街道马垅社区居民委员会/众阖（厦门）物业管理有限公司
11月份（1个）
8 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 47500 | 产业 | 殿前街道 | 厦门佳德宏石置业有限公司
12月份（12个）
9 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 6000 | 产业 | 区委宣传部 | 厦门太合原壹文化科技发展有限公司
10 | *蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 20000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门天地开发建设集团有限公司/厦门建发建设运营管理有限公司
11 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 34500 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司/厦门万嘉成建设发展有限公司
12 | *禾美公服综合体 | 22721 | 4200 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/中建四局（厦门）投资发展有限公司
13 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1000 | 社会事业 | 区住建局 | 厦门市湖里区建设服务中心/中建四局（厦门）投资发展有限公司
14 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2800 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市天地城区建设有限公司/厦门天地开发建设集团有限公司
15 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 4446 | 城乡基础设施 | 区住建局 | 厦门市湖里区住房和建设局/厦门湖里建发城建集团有限公司
16 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 12700 | 产业 | 区卫健局 | 厦门燕来福医院有限公司 | 5月21日竣备
17 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 1600 | 社会事业 | 区卫健局 | 厦门医学院附属口腔医院/厦门海沧土地开发有限公司
18 | *湖里街道社区卫生服务中心 | 7307.23 | 4000 | 社会事业 | 湖里街道 | 湖里街道办/厦门建发城服发展股份有限公司
19 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 1950 | 社会事业 | 禾山街道 | 禾山街道办/厦门湖里建发城建集团有限公司
20 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675.31 | 2745 | 社会事业 | 金山街道 | 金山街道办/中建四局（厦门）投资发展有限公司
注：1.原则上项目具体竣工日期以通过竣（交）工验收日期为准。 2.表中竣工时间与重点项目投资分月计划进度描述不一致的，以此表竣工时间为准。 3.标*为市重点项目。