## 82个辖区市重点项目
2025年1-8月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-8月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（82个） | [6 empty] | 19379838 | 12710278 | 6259210 | 410350 | 3864671 | 1732490 | 2017646 | 114535 | 6877564 | 2771523 | 3691883 | 1373080 | 2234645 | 84158 | 1.3321 | 0.95529
一 | 湖里区政府（43个） | [6 empty] | 7703389 | 3109875 | 4293575 | 299939 | 2225685 | 525558 | 1650627 | 49500 | 2221653 | 1823536 | 2592712 | 476358 | 2071901 | 44453 | 1.4218 | 1.1649
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 13400 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 149.6% | 105.5% | 上部主体结构完成85%。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 4400 | 1000 | 0 | 3400 | 0 | 3800 | 3900 | 900 | 0 | 3000 | 102.6% | 88.6% | 内墙砌筑及二构完成95%，水电配管安装完成55%，空调系统安装完成50%，消防系统安装完成20%。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0% | 20.0% | 施工图设计，临电施工。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 16300 | 24300 | 24300 | 0 | 0 | 149.1% | 121.5% | 项目已于8月29日取得竣工备案证明。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 100000 | 28000 | 72000 | 0 | 183527 | 83200 | 124750 | 31950 | 92800 | 0 | 149.9% | 124.8% | 外架拆除完成，进行外墙真石漆施工。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于3月21日取得竣工备案证明。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 33680 | 9000 | 12828 | 2850 | 9978 | 0 | 142.5% | 95.7% | 地下室结构施工累计完成40%。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3800 | 4111 | 2444 | 1667 | 0 | 108.2% | 102.8% | 砌体完成，进行室内抹灰及二次构造施工。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 38500 | 24000 | 14500 | 0 | 261189 | 29100 | 39600 | 25600 | 14000 | 0 | 136.1% | 102.9% | 外墙涂料施工完成；公共区域装修完成；室外及景观工程施工完成95%。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 28650 | 42000 | 22000 | 20000 | 0 | 146.6% | 144.8% | 项目于6月4日取得竣工备案证明。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2480 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 110.5% | 99.8% | 1.幼儿园收尾粗保洁；2.综合服务中心保洁、收尾，灯具调试；3.室外石材地铺全部完成，围墙完成98%。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1600 | 2234 | 2234 | 0 | 0 | 139.6% | 139.6% | 项目完工，准备预验收申报。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 3025 | 3113 | 3113 | 0 | 0 | 102.9% | 74.1% | 室内装修基本完成,室外及景观工程完成30%，机电安装完成80%。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 5000 | 7439 | 7439 | 0 | 0 | 148.8% | 74.4% | 室内装修，土方回填，外墙粉刷，配套水电安装。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 3200 | 3446 | 3446 | 0 | 0 | 107.7% | 86.2% | 1#楼主体结构、砌体结构、抹灰完成；2#楼主体结构、砌体抹灰、抹灰完成；3#楼主体结构、砌体完成。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 2400 | 3419 | 3419 | 0 | 0 | 142.5% | 97.7% | 建筑外墙抹灰基本完成，屋面清理完成、地下室连廊砼浇筑完成、污水站围护桩完成。上部水平排烟风管安装完成60%。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 40280 | 4707 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 123.37% | 123.37% | 项目于6月10日竣工验收。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 200.0% | 125.0% | 园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体施工。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 0 | 100.0% | 56.8% | 1.四期：5号楼施工至7层，4号楼施工至三层，C/C2/C3出正负零，C6垫层完成； 2.潮街：加固完成60%，机电安装完成50%，室内装修完成20%； 3.三期：加固完成100%，机电安装完成55%，室内装修完成40%。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 579063 | 80543 | 498520 | 0 | 124000 | 34000 | 90000 | 0 | 460000 | 114000 | 173750 | 37750 | 136000 | 0 | 152.4% | 140.1% | 1.主体结构已全部封顶，除定制户型砌筑完成95%； 2.外立面门窗窗框安装完成95%，外立面铝板安装完成75%； 3.现场已进入批量放线施工。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 164000 | 12000 | 152000 | 0 | 0 | 158000 | 242077 | 14447 | 227630 | 0 | 153.2% | 147.6% | 地下室施工完成，主体施工完成50%。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 237000 | 29000 | 208000 | 0 | 0 | 225000 | 316000 | 40000 | 276000 | 0 | 140.5% | 133.3% | 主体结构施工达50%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 415000 | 19000 | 396000 | 0 | 0 | 404800 | 613000 | 31400 | 581600 | 0 | 151.4% | 147.7% | 桩基施工完成100%，地下室结构完成60%，主体结构完成15%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 409000 | 12000 | 397000 | 0 | 0 | 280000 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 116.1% | 79.5% | 前期手续办理。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 4519 | 4710 | 4556 | 154 | 0 | 104.2% | 0.471 | 支护桩及桩间止水完成100%，冠梁完成95%，角撑完成100%，锚索完成75%，土方开挖完成60%，喷锚完成20%。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 15000 | 36080 | 11380 | 0 | 24700 | 240.5% | 103.1% | XY191船舶交船，XY192船出坞。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 30000 | 29500 | 0 | 500 | 0 | 28000 | 28000 | 27900 | 0 | 100 | 100.0% | 93.3% | 施工至主体6层。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 203.1% | 124.4% | 地下完成80%，3#地上3层，2#、1#地上二层。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 100.0% | 76.7% | 按计划进行采购200万元设备。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 81513 | 72000 | 9513 | 0 | 48000 | 42000 | 6000 | 0 | 0 | 29500 | 48963 | 39450 | 9513 | 0 | 166.0% | 102.0% | 1.砌筑工程完成100%；2.抹灰工程完成95%；3.安装工程完成60%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 21850 | 21850 | 0 | 0 | 158.9% | 148.6% | 项目已基本完工，处于收尾阶段。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 4950 | 900 | 0 | 4050 | 141.4% | 141.4% | 试生产问题修正，优化生产线。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 5670 | 8725 | 6386 | 2339 | 0 | 153.9% | 105.1% | 主体首层结构施工完成。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 8433 | 3300 | 5133 | 0 | 0 | 6670 | 9715 | 2590 | 7100 | 25 | 145.7% | 115.2% | 桩基完成50%。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 7720 | 18242 | 4644 | 5820 | 7778 | 236.3% | 143.6% | 项目于5月21日取得竣工备案证明。
36 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | - | - | 前期手续办理。
37 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 225 | 285 | 285 | 0 | 0 | 126.7% | 57% | 基坑支护施工。
38 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 7500 | 5000 | 0 | 2500 | 125% | 125% | 报公规、图审中，办理施工许可证。
39 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.可研方案：8月10日通过区政府常务委员会，8月13日取得立项批复。 2.概算批复：7月11日出具可研带概算审核意见函，8月18日召开区政府专题会。
40 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 362600 | 341400 | 0 | 115300 | 2000 | 113300 | 0 | 0 | 113300 | 163000 | 1500 | 161500 | 0 | 143.9% | 141.4% | 正进行清表与基坑开挖。
41 | 湖边学校 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 115400 | 35400 | 80000 | 0 | 50300 | 300 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100.0% | 99.4% | 方案设计。
42 | 中建·厦门金山财富中心项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 27848 | 17748 | 10100 | 0 | 10300 | 3500 | 6800 | 0 | 0 | 8520 | 8520 | 1720 | 6800 | 0 | 100.0% | 82.7% | 土方出土。
43 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 196974 | 45273 | 151701 | 0 | 106000 | 6000 | 100000 | 0 | 0 | 102000 | 158008 | 14008 | 144000 | 0 | 154.9% | 149.1% | 桩基施工完成，主体施工完成5%。
二 | 辖区其他市级责任单位（39个） | [6 empty] | 11676449 | 9600403 | 1965635 | 110411 | 1638986 | 1206932 | 367019 | 65035 | 4655911 | 947987 | 1099171 | 896722 | 162744 | 39705 | 1.1595 | 0.67064
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 1300 | 1512 | 1512 | 0 | 0 | 116.3% | 75.6% | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 8500 | 10234 | 10234 | 0 | 0 | 120.40% | 85.28% | 1.市政部分：基坑支护完成75%，管道施工完成13%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成27.48%。
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 8000 | 8523 | 8523 | 0 | 0 | 106.5% | 71.0% | 新航站楼三四层商业(邮轮时光)装饰工程已完成竣工质量验收，正在组织档案验收，已具备消防验收条件。
4 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1177 | 1177 | 0 | 0 | 100.6% | 85.9% | 卫生间砌体施工、屋面防水层施工。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | 107.1% | 95.2% | 土方出土完成80%，塔柱结构施工完成54.14%。
6 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1500 | 2207 | 2207 | 0 | 0 | 147.1% | 147.1% | 项目于4月28日取得竣工备案证明。
7 | 厦门六中东渡新校区项目 |  |  | 市教育局 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2026-2028 | 103624 | 67916 | 32000 | 3708 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.可研联评联审已完成；2.勘察设计及房产测绘单位招标完成；3.项目已列入2025年征收计划；4.初勘单位进场，已完成所有点位取孔。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 6000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 116.7% | 70.0% | 外墙装修工程施工完成80%；室内装修及机电设备安装完成35%，地下室顶板南侧、东侧、西侧综合管网施工80%。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 100.0% | 63.3% | 南院区：二构完成90%，地下室管综施工完成90%，精装完成20%，外立面完成10%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 7000 | 10874 | 10874 | 0 | 0 | 155.4% | 83.7% | 砌筑抹灰及安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。
11 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 55000 | 30000 | 25000 | 0 | 208177 | 35000 | 72800 | 54000 | 18800 | 0 | 208.0% | 132.4% | 继续开展项目装修，精装完成85%，景观完成91%。
12 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 57536 | 81912 | 81912 | 0 | 0 | 142.4% | 81.9% | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。开展车站开展机电安装及装修施工，开累完成70%。
13 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 继续开展前期课题相关研究。
14 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 544000 | 601840 | 601840 | 0 | 0 | 110.6% | 75.2% | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成91%。观音山互通主线桥桩基累计完成44.1%。 2.隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成15.1%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成44.3%。
15 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 14585 | 15190 | 15190 | 0 | 0 | 104.2% | 79.0% | 机电安装整体完成50%；装修施工完成55%。
16 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 15700 | 15700 | 15700 | 0 | 0 | 100.0% | 62.8% | 主体结构封顶。
17 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 66440 | 1841 | 2789 | 2589 | 0 | 200 | 151.5% | 116.2% | 已完成竣工验收备案。
18 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 13600 | 15850 | 11850 | 0 | 4000 | 116.6% | 105.7% | 项目于5月30日完成竣工备案。
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 14100 | 14103 | 11812 | 0 | 2291 | 100.0% | 59.3% | 塔楼主体结构全部封顶，样板房完成80%，机电安装。
20 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100.0% | 13.3% | 基坑支护及土石方工程施工。
21 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 5100 | 5444 | 5100 | 344 | 0 | 106.8% | 36.3% | 预制方桩完成82%，旋挖灌注完成60%。
22 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 198119 | 48019 | 150100 | 0 | 69870 | 6051 | 63819 | 0 | 49884 | 23700 | 35457 | 5357 | 30100 | 0 | 149.6% | 50.8% | 地下室完成100%，主体完成25%。
23 | 五通金融商务区安置房（B12地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 211305 | 51305 | 160000 | 0 | 100600 | 600 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | - | - | 基坑支护工程已开工，项目施工道路硬化完成100%；办公区场地硬化完成100%，办公区集装箱安装完成50%；钢筋加工厂场地硬化完成100%，钢筋加工设备安装完成100%；旋挖机械进场调试已完成。基坑支护安全专项施工方案组织论证完成。
24 | 五通金谷交通综合体 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 44300 | 38200 | 6100 | 0 | 9100 | 3000 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 6651 | 551 | 6100 | 0 | 109.0% | 73.1% | 正在进行土方工程的开挖施工，累计出土约73360方。
25 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58641 | 8641 | 50000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 金融大街管廊：8月15日通过两岸金融指挥部关于概算批复的议题。 金融大家道路：8月15日通过市发改委主任办公会。待概算意见函批复。
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 13600 | 13600 | 10600 | 0 | 3000 | 100.0% | 68.0% | 1.三层地下室砌体已完成95%，负一负二涂料完成60%，竖向风管完成100%，消防桥架安装制作； 2.一号楼7层完成； 3.二号楼4层完成； 4.三号楼B区裙楼4层完成；A区裙楼6层屋面模板安装完成，5层屋面浇筑完成。
27 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 500 | 12100 | 0 | 100.0% | 71.5% | 工程桩基完成50%。
28 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 97450 | 97784 | 2484 | 95300 | 0 | 100.4% | 59.5% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：8月19日根据规划直属分局要求在多规平台重新征求相关部门意见。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在开展工程量清单编制，8月20日组织清单内审。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：8月27日辅道拓宽段路基完成验收。
29 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 目前已完成基坑标施工招标及整体项目监理招标工作；项目农转用手续需省厅审核，于7月24日接资规部门通知省厅已批复，正在抓紧办理划拨红线手续，待划拨手续批复后办理基坑支护工程施工许可手续；7月21日湖里区教育局基本明确上部造型、平面调整方案，目前已完成方案深化，正在报审工规，同步开展施工图编制。
30 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 117.1% | 72.6% | 本月进行异常回淤施工，根据设计文件要求，考核延后进行。
31 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 3683 | 3683 | 0 | 0 | 143.9% | 92.1% | 本月进行异常回淤施工，根据设计文件要求，考核延后进行。
32 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 1865 | 375 | 0 | 1490 | 186.5% | 93.3% | 完成BNC设备部署，累计新建端口1.5万个，新增10GPON口0.2万个，序时进度150%。
33 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 2912 | 4146 | 475 | 0 | 3671 | 142.4% | 66.9% | 累计完成100%核心配套及396站点建设。
34 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 8921 | 8972 | 5313 | 0 | 3659 | 100.6% | 65.4% | 完成155个5G站点建设工作,覆盖面积57万平方米新建楼宇室分建设工作。
35 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 10692 | 12023 | 554 | 0 | 11469 | 112.5% | 66.8% | 新增5G基站150个及完成相关配套。
36 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 1620 | 1860 | 195 | 0 | 1665 | 114.8% | 62.0% | 累计引入算力100P，自建算力完成25P，序时进度完成率162.5%。
37 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 8300 | 8950 | 8950 | 0 | 0 | 107.8% | 65.3% | 投产孚中扩建，完成店里变设备安装，蔡塘变设备进场。
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 640 | 800 | 800 | 0 | 0 | 125.0% | 80.0% | 开展嶝崎变土建配电楼施工，开展洪茂变、下店变土建施工水电等申请。
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 10260 | 10260 | 2000 | 0 | 8260 | 100.0% | 47.5% | 持续推进重点建设改造项目实施进度。

## 通报附件1
附件1
1-8月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
0.5 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-8月进展情况 |  | 1-8月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-8月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（70项） |  | 8914281.55 | 2238872 |  | 2314529 | 1801636 |  | 2572836.3879 | 111.2% | 142.8%
（一）产业类（29项） |  | 5302925 | 814842 |  | 1832733 | 1572470 |  | 2253980 | 123% | 143.3%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 63400 | 55470 |  | 75592 | 119.2% | 136.3%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 6000 | 报公规、图审中，办理施工许可证。 | 7500 | 125% | 125% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 7720 | 项目于5月21日取得竣工备案证明。 | 18242 | 143.6% | 236.3% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 30000 | 28000 | 施工至主体6层。 | 28000 | 93.33% | 100% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 13750 | 项目已基本完工，处于收尾阶段。 | 21850 | 148.6% | 158.9% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 2018346 | 814842 |  | 519900 | 432691 |  | 646958 | 124.4% | 149.5%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 13400 | 上部主体结构完成85%。 | 20050 | 105.5% | 149.6% | 区科工局 | 朱校园
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 579063 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 124000 | 114000 | 1.主体结构已全部封顶，除定制户型砌筑完成95%； 2.外立面门窗窗框安装完成95%，外立面铝板安装完成75%； 3.现场已进入批量放线施工。 | 173750 | 140.1% | 152.4% | 区住建局 | 曾国辉
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 15000 | XY191船舶交船，XY192船出坞。 | 36080 | 103.1% | 240.5% | 区住建局 | 曾国辉
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 14200 | 1.四期：5号楼施工至7层，4号楼施工至三层，C/C2/C3出正负零，C6垫层完成； 2.潮街：加固完成60%，机电安装完成50%，室内装修完成20%； 3.三期：加固完成100%，机电安装完成55%，室内装修完成40%。 | 14200 | 56.8% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 1000 | 园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体施工。 | 2000 | 125% | 200% | 区工业园区管委会 | 朱校园
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 16000 | 9800 | 地下完成80%，3#地上3层，2#、1#地上二层。 | 19900 | 124.4% | 203.1% | 区工业园区管委会 | 朱校园
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 225 | 基坑支护施工。 | 285 | 57% | 126.7% | 区工业园区管委会 | 朱校园
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 试生产问题修正，优化生产线。 | 4950 | 141.4% | 141.4% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 5670 | 主体首层结构施工完成。 | 8725 | 105.1% | 153.9% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 81513 | 0 | 主体结构封顶。 | 48000 | 29500 | 1.砌筑工程完成100%；2.抹灰工程完成95%；3.安装工程完成60%。 | 48963 | 102% | 166% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 237000 | 225000 | 主体结构施工达50%。 | 316000 | 133.3% | 140.4% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 1396 | 购置5副模具、冷却水系统和1台干燥过滤器。 | 2055 | 102.8% | 147.2% | 区科工局 | 朱校园
开工项目（13项） |  | 3152579 | 0 |  | 1249433 | 1084309 |  | 1531430 | 122.6% | 141.2%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 4400 | 3800 | 内墙砌筑及二构完成95%，水电配管安装完成55%，空调系统安装完成50%，消防系统安装完成20%。 | 3900 | 88.64% | 102.6% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 1000 | 0 | 前期手续办理。 | 800 | 80% | —— | 区科工局 | 朱校园
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 2300 | 按计划进行采购200万元设备。 | 2300 | 76.67% | 100% | 区科工局 | 朱校园
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 400 | 施工图设计，临电施工。 | 400 | 20% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 4519 | 支护桩及桩间止水完成100%，冠梁完成95%，角撑完成100%，锚索完成75%，土方开挖完成60%，喷锚完成20%。 | 4710 | 47.1% | 104.2% | 区住建局 | 曾国辉
22 | 湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 已取得前期工作计划。已完成可行性研究报告修编，区发改局正同步开展可研报告预审。已完成项目选址划拨事宜报市土资委办审议汇报材料，正进行市土资委办初审会审批流程。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 164000 | 158000 | 地下室施工完成，主体施工完成50%。 | 242077 | 147.6% | 153.2% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 8433 | 6670 | 桩基完成50%。 | 9715 | 115.2% | 145.7% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 415000 | 404800 | 桩基施工完成100%，地下室结构完成60%，主体结构完成15%。 | 613000 | 147.7% | 151.4% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 704000 | 0 | 项目开工建设。 | 115300 | 113300 | 正进行清表与基坑开挖。 | 163000 | 141.4% | 143.9% | 禾山街道 | 吕 方
27 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 409000 | 280000 | 前期手续办理。 | 325000 | 79.46% | 116.1% | 金山街道 | 朱校园
28 | *中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 8520 | 土方出土。 | 8520 | 82.72% | 100% | 金山街道 | 朱校园
29 | *厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 102000 | 桩基施工完成，主体施工完成5%。 | 158008 | 149.1% | 154.9% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（17项） |  | 335458.66 | 42783 |  | 47815 | 11556 |  | 11196.3879 | 23.42% | 96.89%
完工项目（3项） |  | 103591 | 42783 |  | 10439 | 7926 |  | 9026 | 86.46% | 113.9%
30 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 4707 | 4707 | 项目于6月10日竣工验收。 | 5807 | 123.4% | 123.4% | 金山街道 | 朱校园
31 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 1450 | 金盛路东段完成雨污水及缆线沟，人行道及非机动车道完成55%，完成底层沥青施工。 | 1450 | 51.79% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
32 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 4570 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 2932 | 1769 | 雨水工程、污水工程、土方回填、缆线管廊工程已基本完工，正在进行枋湖东路雨水井作业。已完工程量70%。 | 1769 | 60.33% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（14项） |  | 231867.66 | 0 |  | 37376 | 3630 |  | 2170.3879 | 5.807% | 59.79%
33 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 9月10日完成可研报告送审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
34 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 项目处于暂停状态。需待安踏体育公园方案提交，上下游两个公园方案合并考虑后，项目再报行业评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
35 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 前期计划已下达，正进行代理、可研、设计招标工作。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
36 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 农转用办理中。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
37 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 1250 | 级配施工，雨污水管网施工。 | 1420 | 71% | 113.6% | 区住建局 | 曾国辉
38 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 2200 | 9月24日开展项目设计勘察单位招标办理。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
39 | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 13600 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 完成招标代理采购及代建协议签订 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
40 | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 9297 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 完成招标代理采购及代建协议签订 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
41 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 项目于8月6日完成监理招标；9月2日施工标开标。 | 123.1581 | 8.211% | —— | 区住建局 | 曾国辉
42 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 项目于8月6日完成监理招标；7月11日发布施工招标公告，8月27日完成施工招标。 | 76 | 8.716% | —— | 区住建局 | 曾国辉
43 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 项目于8月6日完成监理招标；7月11日发布施工招标公告，8月25日完成施工招标。 | 79.3498 | 8.588% | —— | 区住建局 | 曾国辉
44 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 项目与于8月6日完成监理招标，8月22日完成施工招标。 | 108.11 | 8.677% | —— | 区住建局 | 曾国辉
45 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 项目于8月6日完成监理招标；7月11日发布施工招标公告，8月26日完成施工招标。 | 79.56 | 8.41% | —— | 区住建局 | 曾国辉
46 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 项目于8月6日完成监理招标；9月2日完成施工招标。 | 104.21 | 8.452% | —— | 区住建局 | 曾国辉
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 433981 | 217610 |  | 307660 | 70.89% | 141.4%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 118512 | 102691 |  | 142261 | 120% | 138.5%
47 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3800 | 砌体完成，进行室内抹灰及二次构造施工。 | 4111 | 102.8% | 108.2% | 湖里街道 | 曾国辉
48 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目于3月21日取得竣工备案证明。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉
49 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 16300 | 项目已于8月29日取得竣工备案证明。 | 24300 | 121.5% | 149.1% | 区住建局 | 曾国辉
50 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 38500 | 29100 | 外墙涂料施工完成；公共区域装修完成；室外及景观工程施工完成95%。 | 39600 | 102.9% | 136.1% | 区住建局 | 曾国辉
51 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 28650 | 项目于6月4日取得竣工备案证明。 | 42000 | 144.8% | 146.6% | 区住建局 | 曾国辉
52 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 3025 | 室内装修基本完成,室外及景观工程完成30%，机电安装完成80%。 | 3113 | 74.12% | 102.9% | 区住建局 | 曾国辉
53 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1600 | 项目完工，准备预验收申报。 | 2234 | 139.6% | 139.6% | 区卫健局 | 吕 方
54 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2480 | 1.幼儿园收尾粗保洁；2.综合服务中心保洁、收尾，灯具调试；3.室外石材地铺全部完成，围墙完成98%。 | 2740 | 99.82% | 110.5% | 金山街道 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 979 | 装修收尾阶段。 | 1666 | 166.6% | 170.2% | 区住建局 | 曾国辉
56 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 940 | 验收阶段。 | 1680 | 168% | 178.7% | 禾山街道 | 吕 方
57 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 2190 | 质量竣工验收完成。 | 2190 | 100% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
58 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 1300 | 已完成观感验收，开始外墙防水。 | 1300 | 66.67% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
59 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 竣工验收备案完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 155169 | 114919 |  | 165399 | 106.6% | 143.9%
60 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 100000 | 83200 | 外架拆除完成，进行外墙真石漆施工。 | 124750 | 124.8% | 149.9% | 区住建局 | 曾国辉
61 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 13400 | 9000 | 地下室结构施工累计完成40%。 | 12828 | 95.73% | 142.5% | 区住建局 | 曾国辉
62 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 5000 | 室内装修，土方回填，外墙粉刷，配套水电安装。 | 7439 | 74.39% | 148.8% | 区教育局 | 陈 炜
63 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 3200 | 1#楼主体结构、砌体结构、抹灰完成；2#楼主体结构、砌体抹灰、抹灰完成；3#楼主体结构、砌体完成。 | 3446 | 86.15% | 107.7% | 区教育局 | 陈 炜
64 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 2400 | 建筑外墙抹灰基本完成，屋面清理完成、地下室连廊砼浇筑完成、污水站围护桩完成。上部水平排烟风管安装完成60%。 | 3419 | 97.69% | 142.5% | 区卫健局 | 吕 方
65 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 2500 | 冠梁内支撑施工。 | 2652 | 53.04% | 106.1% | 区教育局 | 陈 炜
66 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 2350 | 主体结构封顶。 | 3596 | 119.9% | 153% | 区住建局 | 曾国辉
67 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 7269 | 康乐二小冠梁内支撑施工；薛岭山公园停车库基坑土方开挖。 | 7269 | 44.68% | 100% | 区住建局 | 曾国辉
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160300 | 0 |  | 0 | 0% | ——
68 | 东渡片区城市更新项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 10000 | 0 | 已初步完成片区城市更新方案。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
69 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 1.可研方案：8月10日通过区政府常务委员会，8月13日取得立项批复。 2.概算批复：7月11日出具可研带概算审核意见函，8月18日召开区政府专题会。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉
70 | *湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 50300 | 0 | 1.完成基坑支护施工图编制及送审工作，同步启动预算编制工作。 2.完成可研修编工作，计划7月完成可研决策工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 陈 炜
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-8月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-8月进展情况 |  | 1-8月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-8月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（39个） |  | 11676449 |  | 1638986 | 947987 |  | 1099171 | 67.06% | 115.9%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 1300 |  | 1512 | 75.6% | 116.3%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 1300 | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 1512 | 75.6% | 116.3% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1500 |  | 2207 | 147.1% | 147.1%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1500 | 项目于4月28日取得竣工备案证明。 | 2207 | 147.1% | 147.1% | 区科工局 （火炬办）
市教育局（1个） |  | 103624 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | ——
3 | 厦门六中东渡新校区项目 | 103624 |  | 50 | 0 | 1.可研联评联审已完成；2.勘察设计及房产测绘单位招标完成；3.项目已列入2025年征收计划；4.初勘单位进场，已完成所有点位取孔。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 20600 |  | 25474 | 72.78% | 123.7%
4 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 7000 | 砌筑抹灰及安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。 | 10874 | 83.65% | 155.3% | 区卫健局
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 7600 | 南院区：二构完成90%，地下室管综施工完成90%，精装完成20%，外立面完成10%。 | 7600 | 63.33% | 100% | 区卫健局
6 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 6000 | 外墙装修工程施工完成80%；室内装修及机电设备安装完成35%，地下室顶板南侧、东侧、西侧综合管网施工80%。 | 7000 | 70% | 116.7% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 544000 |  | 601840 | 75.23% | 110.6%
7 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 544000 | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成91%。观音山互通主线桥桩基累计完成44.1%。 2.隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成15.1%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成44.3%。 | 601840 | 75.23% | 110.6% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 5660 |  | 7313 | 81.26% | 129.2%
8 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 3100 | 本月进行异常回淤施工，根据设计文件要求，考核延后进行。 | 3630 | 72.6% | 117.1% | 区商务局
9 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 2560 | 本月进行异常回淤施工，根据设计文件要求，考核延后进行。 | 3683 | 92.07% | 143.9% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 25145 |  | 28866 | 67.26% | 114.8%
10 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 10692 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 12023 | 66.79% | 112.4% | 区科工局
11 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 8921 | 完成155个5G站点建设工作,覆盖面积57万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 8972 | 65.42% | 100.6% | 区科工局
12 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 2912 | 累计完成100%核心配套及396站点建设。 | 4146 | 66.87% | 142.4% | 区科工局
13 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 1000 | 完成BNC设备部署，累计新建端口1.5万个，新增10GPON口0.2万个，序时进度150%。 | 1865 | 93.25% | 186.5% | 区科工局
14 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 1620 | 累计引入算力100P，自建算力完成25P，序时进度完成率162.5%。 | 1860 | 62% | 114.8% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（15个） |  | 2057992 |  | 490476 | 219176 |  | 236018 | 48.12% | 107.7%
15 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 5100 | 预制方桩完成82%，旋挖灌注完成60%。 | 5444 | 36.29% | 106.7% | 区住建局
16 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 13600 | 项目于5月30日完成竣工备案。 | 15850 | 105.7% | 116.5% | 区教育局
17 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 目前已完成基坑标施工招标及整体项目监理招标工作；项目农转用手续需省厅审核，于7月24日接资规部门通知省厅已批复，正在抓紧办理划拨红线手续，待划拨手续批复后办理基坑支护工程施工许可手续；7月21日湖里区教育局基本明确上部造型、平面调整方案，目前已完成方案深化，正在报审工规，同步开展施工图编制。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
18 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 15700 | 主体结构封顶。 | 15700 | 62.8% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 14100 | 塔楼主体结构全部封顶，样板房完成80%，机电安装。 | 14103 | 59.26% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 13600 | 1.三层地下室砌体已完成95%，负一负二涂料完成60%，竖向风管完成100%，消防桥架安装制作； 2.一号楼7层完成； 3.二号楼4层完成； 4.三号楼B区裙楼4层完成；A区裙楼6层屋面模板安装完成，5层屋面浇筑完成。 | 13600 | 68% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 14585 | 机电安装整体完成50%；装修施工完成55%。 | 15190 | 79.01% | 104.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12600 | 工程桩基完成50%。 | 12600 | 71.47% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 800 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 800 | 13.33% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 198119 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 69870 | 23700 | 地下室完成100%，主体完成25%。 | 35457 | 50.75% | 149.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2400 | 1841 | 已完成竣工验收备案。 | 2789 | 116.2% | 151.5% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 97450 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：8月19日根据规划直属分局要求在多规平台重新征求相关部门意见。 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在开展工程量清单编制，8月20日组织清单内审。 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）工程：8月27日辅道拓宽段路基完成验收。 | 97784 | 59.46% | 100.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 211305 |  | 100600 | 0 | 基坑支护工程已开工，项目施工道路硬化完成100%；办公区场地硬化完成100%，办公区集装箱安装完成50%；钢筋加工厂场地硬化完成100%，钢筋加工设备安装完成100%；旋挖机械进场调试已完成。基坑支护安全专项施工方案组织论证完成。 | 50 | 0.0497% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
28 | 五通金谷交通综合体 | 44300 |  | 9100 | 6100 | 正在进行土方工程的开挖施工，累计出土约73360方。 | 6651 | 73.09% | 109% | 两岸金融中心湖里分指挥部
29 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 58641 |  | 300 | 0 | 金融大街管廊：8月15日通过两岸金融指挥部关于概算批复的议题。 金融大家道路：8月15日通过市发改委主任办公会。待概算意见函批复。 | 0 | 0% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（4个） |  | 178402 |  | 26720 | 18870 |  | 21219 | 79.41% | 112.4%
30 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 8000 | 新航站楼三四层商业(邮轮时光)装饰工程已完成竣工质量验收，正在组织档案验收，已具备消防验收条件。 | 8523 | 71.03% | 106.5% | 区文旅局
31 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 8500 | 1.市政部分：基坑支护完成75%，管道施工完成13%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成27.48%。 | 10234 | 85.28% | 120.4% | 区住建局
32 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 1200 | 土方出土完成80%，塔柱结构施工完成54.14%。 | 1285 | 95.19% | 107.1% | 区住建局
33 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 1170 | 卫生间砌体施工、屋面防水层施工。 | 1177 | 85.91% | 100.6% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 195000 | 92536 |  | 154712 | 79.34% | 167.2%
34 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 57536 | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。开展车站开展机电安装及装修施工，开累完成70%。 | 81912 | 81.91% | 142.4% | 区地铁办
35 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 55000 | 35000 | 继续开展项目装修，精装完成85%，景观完成91%。 | 72800 | 132.4% | 208% | 区地铁办
36 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 继续开展前期课题相关研究。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 19200 |  | 20010 | 55.09% | 104.2%
37 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 8300 | 投产孚中扩建，完成店里变设备安装，蔡塘变设备进场。 | 8950 | 65.33% | 107.8% | 区科工局
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 640 | 开展嶝崎变土建配电楼施工，开展洪茂变、下店变土建施工水电等申请。 | 800 | 80% | 125% | 区科工局
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 10260 | 持续推进重点建设改造项目实施进度。 | 10260 | 47.45% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共7个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-8月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 70 | 1801636 | 2572836.3879 | 771200.3879
1 | 禾山街道 | 7 | 557700 | 838858 | 281158
2 | 区住建局 | 32 | 330241 | 494051.3879 | 163810.3879
3 | 金山街道 | 6 | 523034 | 660394 | 137360
4 | 湖里街道 | 3 | 165300 | 251138 | 85838
5 | 区卫健局 | 4 | 12120 | 24295 | 12175
6 | 区工业园区管委会 | 3 | 11025 | 22185 | 11160
7 | 江头街道 | 2 | 108670 | 167723 | 59053
8 | 区科工局 | 4 | 17096 | 25205 | 8109
9 | 殿前街道 | 2 | 41750 | 49850 | 8100
10 | 区教育局 | 4 | 10700 | 13537 | 2837
11 | 区委宣传部 | 2 | 9800 | 11400 | 1600
12 | 区商务局 | 1 | 14200 | 14200 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-7月计划 | 1-7月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 3800 | 3900 | 100 | 9800 | 11400
|  | 海峡新岸音乐街区 | 6000 | 7500 | 1500
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 5000 | 7439 | 2439 | 10700 | 13537
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 3200 | 3446 | 246
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 2500 | 2652 | 152
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 13400 | 20050 | 6650 | 17096 | 25205
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 2300 | 2300 | 0
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 1396 | 2055 | 659
4 | 区住建局 （32个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 330241 | 494051.3879
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 83200 | 124750 | 41550
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 16300 | 24300 | 8000
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 29100 | 39600 | 10500
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 28650 | 42000 | 13350
|  | 海天路安置房（D地块） | 9000 | 12828 | 3828
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 114000 | 173750 | 59750
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 4519 | 4710 | 191
|  | 中远海散建设工程 | 15000 | 36080 | 21080
|  | 东渡片区城市更新项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 3025 | 3113 | 88
|  | 坂美公服综合体 | 2350 | 3596 | 1246
|  | 高金林社区服务中心 | 979 | 1666 | 687
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1450 | 1450 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 1769 | 1769 | 0
|  | 泗水道辅路工程 | 1250 | 1420 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 2200 | 0 | -2200
|  | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 0 | 0 | 0
|  | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 7269 | 7269 | 0
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 123.1581 | 123.1581
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 76 | 76
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 79.3498 | 79.3498
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 108.11 | 108.11
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 79.56 | 79.56
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 104.21 | 104.21
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 14200 | 14200 | 0 | 14200 | 14200
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 7720 | 18242 | 10522
|  | 建发健康2023G07 | 400 | 400 | 0 | 12120 | 24295
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1600 | 2234 | 634
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2400 | 3419 | 1019
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 1000 | 2000 | 1000 | 11025 | 22185
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 9800 | 19900 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 225 | 285 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3800 | 4111 | 311 | 165300 | 251138
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 158000 | 242077 | 84077
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 4950 | 1450
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 28000 | 28000 | 0 | 41750 | 49850
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 13750 | 21850 | 8100
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 6670 | 9715 | 3045 | 108670 | 167723
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 102000 | 158008 | 56008
11 | 禾山街道 （7个） | 围里社区发展中心 | 5670 | 8725 | 3055 | 557700 | 838858
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 29500 | 48963 | 19463
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 404800 | 613000 | 208200
|  | 2025P09 | 113300 | 163000 | 49700
|  | 岭下社区服务中心项目 | 940 | 1680 | 740
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 2190 | 2190 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 1300 | 1300 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 280000 | 325000 | 45000 | 523034 | 660394
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 225000 | 316000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 4707 | 5807 | 1100
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2480 | 2740 | 260
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 8520 | 8520 | 0