## Sheet1
附件4
8月份各责任单位指导服务重点项目情况
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 日期 | 指导服务内容
1 | 区委宣传部 | 福厦经贸电影产业园 | 2025-08-12 | 区委宣传部赴海丝（厦门）国际电影工业产业基地（即福厦经贸电影产业园）现场调研，推动项目建设。
|  |  | 2025-08-19 | 区委效能办、区委宣传部赴海丝（厦门）国际电影工业产业基地（即福厦经贸电影产业园）现场调研，推动项目建设。
|  | 海峡新岸音乐街区 | 2025-08-15 | 区委宣传部与福建兆翔临港置业有限公司、厦门太合原壹文化科技发展有限公司召开座谈会，共同推进海峡新岸音乐街区项目。
2 | 区教育局 | 厦门一中湖里分校 | 2025-08-19 | 肖峰区长、区教育局局长贾新辉、教育发展督导评估事务中心主任俞晟锦等一行到厦门一中湖里分校进行调研。
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 2025-08-28 | 区教育局配合区质安站开展第三季度双随机检查。
|  |  | 2025-08-29 | 区教育局党组成员、教育发展督导评估事务中心俞晟锦主任等一行到康乐学校（水上乐园地块）进行检查指导。
3 | 区科工局 | 金砖数字工业智谷 | 2025-08-07 | 区科工局一行到金砖数字工业智谷现场调研，了解项目进展情况及需要协调事项。
4 | 区住建局 | 高金林社区服务中心 | 2025-08-11 | 区住建局曹孙胜副主任主持高金林社区服务中心项目进度推进协调会。
|  |  | 2025-08-13 | 区住建局卢惟铭主任到高金林社区服务中心项目进行防台防汛安全检查。
|  | 海天路安置房 | 2025-08-13 | 区住建局卢惟铭主任到海天路安置房项目进行防台防汛安全检查。
|  | 坂美公服综合体 | 2025-08-13 | 区住建局卢惟铭主任到坂美公服体项目进行防台防汛安全检查。
|  | 禾美公服综合体 | 2025-08-13 | 区住建局卢惟铭主任到禾美公服体项目进行防台防汛安全检查。
5 | 区卫健局 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2025-08-21 | 区卫健局曹信金副局长指导项目推进砌体、抹灰及水电安装施工。
|  | 建发健康2023G07 | 2025-08-23 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解指导项目加快进度取得施工许可证，确保9月10日前基坑建设开工。
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 2025-08-23 | 区卫健局工作人员前往项目现场了解掌握项目报告厅装修施工进度。
6 | 工业园区管委会 | 卓雅大楼项目 | 2025-08-28 | 工业园区管委会工作人员走访卓雅大楼项目工地，了解在建项目建设工作情况。
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 2025-08-28 | 工业园区管委会工作人员走访厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园项目工地，了解在建项目建设工作情况。
7 | 湖里街道 | 湖里街道社区卫生服务中心项目 | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对湖里街道社区卫生服务中心项目工地开展安全文明施工指导。
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设（民兴工业项目） | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设（民兴工业项目）开展安全文明施工指导。
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对康乐学校（水上乐园地块）项目工地开展安全文明施工指导。
|  | 康乐第二小学改扩建艺体楼项目 | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对康乐第二小学改扩建艺体楼项目工地开展安全文明施工指导。
|  | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（旅客通廊外立面改造） | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（旅客通廊外立面改造）项目工地开展安全文明施工指导。
|  | 海天安置房项目 | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对海天路安置房项目工地开展安全文明施工指导。
|  | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 2025-08-13 | 湖里街道综治办赵斌主任带队对邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程）项目工地开展安全文明施工指导。
8 | 殿前街道 | 厦门国际健康驿站三期 | 2025-08-15 | 殿前街道工作人员现场了解项目进展情况。
9 | 禾山街道 | 坂尚社区服务中心 | 2025-08-07 | 禾山街道陪同市家庭发展事务中心领导等一行到坂尚社区服务中心项目建设工作调研。
|  | 钟宅社区发展中心 | 2025-08-12 | 禾山街道陪同市农业农村局领导等一行到钟宅社区发展中心项目建设工作调研。