## 82个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-9月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-9月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（82个） | [6 empty] | 19379838 | 12710278 | 6259210 | 410350 | 3864671 | 1732490 | 2017646 | 114535 | 6877564 | 3002025 | 3968934 | 1568382 | 2302973 | 97579 | 132.2% | 102.7%
一 | 湖里区政府（43个） | [6 empty] | 7703389 | 3109875 | 4293575 | 299939 | 2225685 | 525558 | 1650627 | 49500 | 2221653 | 1912394 | 2688760 | 532621 | 2105029 | 51110 | 140.6% | 120.8%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 14800 | 22550 | 22550 | 0 | 0 | 152.4% | 118.7% | 地下室主体结构验收完成，抹灰完成80%，天棚腻子完成80%；主体结构上部砌体南区完成约40%，北区完成40%。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 4400 | 1000 | 0 | 3400 | 0 | 3850 | 4100 | 1100 | 0 | 3000 | 106.5% | 93.2% | 水电配管安装完成65%，空调系统安装完成55%，消防系统安装完成30%。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 150.0% | 30.0% | 支护桩施工。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 17800 | 25554 | 25554 | 0 | 0 | 143.6% | 127.8% | 项目已于8月29日取得竣工备案证明。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 100000 | 28000 | 72000 | 0 | 183527 | 95000 | 125550 | 32750 | 92800 | 0 | 132.2% | 125.6% | 外墙真石漆施工，室外回填土方。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于3月21日取得竣工备案证明。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 33680 | 10000 | 13875 | 3897 | 9978 | 0 | 138.8% | 103.6% | 地下室结构累计施工完成75%。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3900 | 4338 | 2671 | 1667 | 0 | 111.2% | 108.5% | 完成主体结构及地基与基础分部验收，抹灰完成100%，风管安装50%，空调安装20%。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 38500 | 24000 | 14500 | 0 | 261189 | 35600 | 45050 | 30550 | 14500 | 0 | 126.6% | 117.0% | 室内外工程施工完成。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 29000 | 43495 | 22000 | 21495 | 0 | 150.0% | 150.0% | 项目于6月4日取得竣工备案证明。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2580 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 106.2% | 99.8% | 针对预验收问题整改待水质报告后提交，幼儿园护墙板待教育局选定瓷砖，综合楼部分变更待业主确认。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1600 | 2234 | 2234 | 0 | 0 | 139.6% | 139.6% | 竣工预验收及整改完成、规划及园林指导完成、人防验收完成。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 3175 | 3264 | 3264 | 0 | 0 | 102.8% | 77.7% | 保障性住房装修完成85%，机电、设备安装完成85%。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 6000 | 8965 | 8965 | 0 | 0 | 149.4% | 89.7% | 室内装修，外墙粉刷，室外施工。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 3400 | 3896 | 3896 | 0 | 0 | 114.6% | 97.4% | 1#楼主体结构、砌体结构、抹灰、公区精装完成；2#楼主体结构、砌体抹灰、抹灰、公区精装完成；3#楼主体结构、砌体、抹灰完成。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 2750 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 152.2% | 119.6% | 外墙抹灰完成、内墙抹灰完成95%，排气管道完成70%、消防管道完成80%，新风管道施工完成、预埋线管水管完成85%。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 4707 | 4707 | 0 | 0 | 40280 | 4707 | 5807 | 5807 | 0 | 0 | 123.37% | 123.37% | 项目于6月10日竣工验收。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 1150 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 182.6% | 131.3% | 园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体落架。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 16600 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 105.4% | 70.0% | 1.四期：地下室全部出正负零，5号楼施工至9层，4号楼施工至6层； 2.潮街：加固完成90%，机电安装完成70%，室内装修完成20%； 3.三期：加固完成100%，机电安装完成58%，室内装修完成50%。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 579063 | 80543 | 498520 | 0 | 124000 | 34000 | 90000 | 0 | 460000 | 117000 | 176850 | 40850 | 136000 | 0 | 151.2% | 142.6% | 主体封顶，进行装修施工。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 164000 | 12000 | 152000 | 0 | 0 | 159500 | 244077 | 16447 | 227630 | 0 | 153.0% | 148.8% | 主体结构完成50%，砌体结构完成30%。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 237000 | 29000 | 208000 | 0 | 0 | 228000 | 319000 | 43000 | 276000 | 0 | 139.9% | 134.6% | 主体结构施工完成60%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 415000 | 19000 | 396000 | 0 | 0 | 407200 | 617000 | 35400 | 581600 | 0 | 151.5% | 148.7% | 桩基施工完成100%，地下室结构完成75%，主体结构完成18%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 409000 | 12000 | 397000 | 0 | 0 | 313000 | 358000 | 3000 | 355000 | 0 | 114.4% | 87.5% | 土方开挖完成50%，基坑支护完成60%。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 5804 | 5804 | 5650 | 154 | 0 | 100.0% | 58.0% | 支护桩及桩间止水完成100%，冠梁完成95%，角撑完成100%，锚索完成75%，土方开挖完成70%，喷锚完成30%。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 20000 | 46492 | 15545 | 0 | 30947 | 232.5% | 132.8% | XY192交船，XY194开工。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 30000 | 29500 | 0 | 500 | 0 | 28500 | 37200 | 37100 | 0 | 100 | 130.5% | 124.0% | 施工至主体6层。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 184.2% | 138.1% | 1号楼施工至上部4层，3号楼施工至上部4层，2号楼施工至上部5层，6号楼地下顶板施工完成。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 2500 | 2800 | 200 | 0 | 2600 | 112.0% | 93.3% | 按计划采购300万元设备。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 81513 | 72000 | 9513 | 0 | 48000 | 42000 | 6000 | 0 | 0 | 34500 | 51363 | 41850 | 9513 | 0 | 148.9% | 107.0% | 抹灰工程完成100%，安装工程完成70%，幕墙工程完成60%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 150.7% | 149.7% | 项目竣工验收。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 5200 | 1050 | 0 | 4150 | 148.6% | 148.6% | 试生产问题修正，优化生产线。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 6380 | 9565 | 7226 | 2339 | 0 | 149.9% | 115.3% | 3层主体施工完成。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 8433 | 3300 | 5133 | 0 | 0 | 7103 | 10158 | 2890 | 7233 | 35 | 143.0% | 120.5% | 主体土方开完、基坑土方开挖、蔡塘一路管线迁改完成90%。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 收尾 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 8850 | 18242 | 4644 | 5820 | 7778 | 206.1% | 143.6% | 项目于5月21日取得竣工备案证明。
36 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800.0% | 80.0% | 前期手续办理。
37 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 295 | 355 | 355 | 0 | 0 | 120.3% | 71.0% | 土方开挖施工。
38 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 7500 | 5000 | 0 | 2500 | 125.0% | 125.0% | 拆建结束，待拿到施工许可证正常进行。
39 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 完成现场净地协调，与前期单位完成现场和资料移交，基坑支护单位和监理单位招标完成。
40 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 362600 | 341400 | 0 | 115300 | 2000 | 113300 | 0 | 0 | 113300 | 165500 | 3000 | 162500 | 0 | 146.1% | 143.5% | 基坑支护。
41 | 湖边学校 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 115400 | 35400 | 80000 | 0 | 50300 | 300 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100.0% | 99.4% | 施工图审查。
42 | 中建·厦门金山财富中心项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 27848 | 17748 | 10100 | 0 | 10300 | 3500 | 6800 | 0 | 0 | 8950 | 8950 | 2150 | 6800 | 0 | 100.0% | 86.9% | 地下室底板施工中。
43 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 196974 | 45273 | 151701 | 0 | 106000 | 6000 | 100000 | 0 | 0 | 103000 | 159000 | 15000 | 144000 | 0 | 154.4% | 150.0% | 桩基施工完成，主体结构完成15%。
二 | 辖区其他市级责任单位（39个） | [6 empty] | 11676449 | 9600403 | 1965635 | 110411 | 1638986 | 1206932 | 367019 | 65035 | 4655911 | 1089631 | 1280174 | 1035761 | 197944 | 46469 | 117.5% | 78.11%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 1500 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | 118.1% | 88.6% | 开展南侧护岸施工、港汊清淤。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 10900 | 14784 | 12784 | 2000 | 0 | 135.6% | 123.2% | 1.市政部分：基坑支护完成80%，管道完成15%； 2.下穿铁路部分：高压旋喷桩地基加固完成79.76%，土方外运完成27.78%，主体底板施工完成12.12%。
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 9000 | 9323 | 9323 | 0 | 0 | 103.6% | 77.7% | 二期鼓浪回响的剧场范围已完成土地合同签订并支付地价款，进入工程规划许可证办理流程。三期新航站楼邮轮时光装修工程进行竣工档案验收流程；空中连廊及室外楼梯电梯扩建工程结构改造施工中。
4 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1377 | 1377 | 0 | 0 | 104.3% | 100.5% | 景观施工。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 104.6% | 96.8% | 1.桩基验收。 2.地基与基础及下部结构验收。 3.室外工程施工。
6 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1500 | 2247 | 2247 | 0 | 0 | 149.8% | 149.8% | 项目于4月28日取得竣工备案证明。
7 | 厦门六中东渡新校区项目 |  |  | 市教育局 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2026-2028 | 103624 | 67916 | 32000 | 3708 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.房产测绘单位招标完成； 2.初勘报告已完成，已完成古树移植方案专家论证会。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 7000 | 9025 | 9025 | 0 | 0 | 128.9% | 90.3% | 1.外墙装修工程施工完成； 2.地下室顶板南侧、东侧、西侧综合管网施工完成95%； 3.1层地面找平施工完成； 4.机电设备安装完成62%。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 100.0% | 73.3% | 南院区：二构施工完成，地上管综完成30%，精装完成20%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 8500 | 12374 | 12374 | 0 | 0 | 145.6% | 95.2% | 幕墙安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。
11 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 55000 | 30000 | 25000 | 0 | 208177 | 41500 | 79300 | 58000 | 21300 | 0 | 191.1% | 144.2% | 精装完成88%，景观完成93%。
12 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 68485 | 92861 | 92861 | 0 | 0 | 135.6% | 92.9% | 蔡厝至翔安机场段：共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。正开展机电安装及装修施工，开累完成76%。
13 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 继续开展前期相关研究，梳理文保专题、环评专题等相关手续流程。
14 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 612500 | 700753 | 700753 | 0 | 0 | 114.4% | 87.6% | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成93%。观音山互通主线桥桩基累计完成73%。预制安装桥梁段桩基累计完成63.6%，预制墩台累计生产46.5%，累计安装27.8%. 2.隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成28%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成61.6%。
15 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 15911 | 16540 | 16540 | 0 | 0 | 104.0% | 86.0% | 机电安装整体完成52%；装修施工完成56%。
16 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 0 | 100.0% | 72.4% | 地下室机电工程完成50%。
17 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 66440 | 1995 | 2989 | 2789 | 0 | 200 | 149.8% | 124.6% | 已完成竣工验收备案。
18 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 15000 | 17250 | 11850 | 0 | 5400 | 115.0% | 115.0% | 项目于5月30日完成竣工备案。
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 16400 | 16403 | 13512 | 0 | 2891 | 100.0% | 68.9% | 部分砌体施工至十一层，部分钢结构连廊施工，机电、消防署管施工至八层。
20 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100.0% | 21.7% | 基坑支护及土石方工程施工。
21 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 6900 | 7244 | 6900 | 344 | 0 | 105.0% | 48.3% | 预制方桩完成82%，旋挖灌注完成82%。
22 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 198119 | 48019 | 150100 | 0 | 69870 | 6051 | 63819 | 0 | 49884 | 34850 | 52132 | 6332 | 45800 | 0 | 149.6% | 74.6% | 地下室完成100%，主体完成35%。
23 | 五通金融商务区安置房（B12地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 211305 | 51305 | 160000 | 0 | 100600 | 600 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | - | - | 土方局部开挖、清表，占总量25.87%；支护桩施工（地铁保护区外）已完成累计148根，占总量20.3%。
24 | 五通金谷交通综合体 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 44300 | 38200 | 6100 | 0 | 9100 | 3000 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 7164 | 1064 | 6100 | 0 | 117.5% | 78.7% | 正在进行土方工程的开挖施工，累计出土约18.5万平方米。
25 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58641 | 8641 | 50000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.金融大街（金港路-涂任路）综合管廊：9月19日工规上报资规局。 2.金融大街(泗水道-涂任路)市政道路：9月19日通过总指挥概算批复事宜会议。
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 15200 | 15200 | 12200 | 0 | 3000 | 100.0% | 76.0% | 1.地下室砌体工程完成，人防区域待验收，负一涂料喷漆中，负二喷漆完成80%，负三涂料天蓬施工完成，粉刷拍浆中； 2.上部主体:裙楼已封顶，1号楼施工到10层梁板，2号楼施工到6层梁板。
27 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 13660 | 13660 | 1560 | 12100 | 0 | 100.0% | 77.5% | 工程桩基完成100%。
28 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 112950 | 113294 | 2994 | 110300 | 0 | 100.3% | 68.9% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）：正在申请概算批复； 2.泥金路（五通路-环岛东路）：9月18日发布施工招标公告； 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）：9月16日环岛干道辅道扩宽段基层完成验收。
29 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | - | - | 基坑支护桩完成50%。主体工程已取得工规证、施工图审查合格证，计划9月底10月初发布施工招标公告。
30 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 4060 | 4060 | 0 | 0 | 114.1% | 81.2% | 本月完成除13#-21#泊位航段受异常回淤及台风影响外区域的维护任务。
31 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 4103 | 4103 | 0 | 0 | 141.0% | 102.6% | 本月完成除13#-21#泊位港池水域受异常回淤及台风影响外区域的维护任务。
32 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 1200 | 1970 | 465 | 0 | 1505 | 164.2% | 98.5% | 整体进度95.25%，累计新建宽带端口2万个，新增10GPON口0.15万个。
33 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 3927 | 4714 | 539 | 0 | 4175 | 120.1% | 76.0% | 累计完成100%核心配套及458站点建设。
34 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 10241 | 10302 | 6043 | 0 | 4259 | 100.6% | 75.1% | 完成156个5G站点建设工作,覆盖面积60万平方米新建楼宇室分建设工作。
35 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 12492 | 13911 | 652 | 0 | 13259 | 111.4% | 77.3% | 新增5G基站150个及完成相关配套。
36 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 1940 | 2065 | 245 | 0 | 1820 | 106.5% | 68.8% | 累计引入算力122p，完成云底座建设，完成数据网设备升级。
37 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 9650 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 106.7% | 75.2% | 开工2条三社110kV送出，开展店里变设备调试，蔡塘变设备安装等。
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 730 | 890 | 890 | 0 | 0 | 121.9% | 89.0% | 开展嶝崎变土建配电楼施工，完成洪茂变施工水电等申请，开展下店变土建用地协调（未交地）。
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 12360 | 12360 | 2400 | 0 | 9960 | 100.0% | 57.2% | 持续推进，加快配电网相关项目建设进度。

## 通报附件1
附件1
1-9月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-9月进展情况 |  | 1-9月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-9月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（70项） |  | 8914281.55 | 2238872 |  | 2314529 | 1944705 |  | 2724102.2467 | 117.7% | 140.1%
（一）产业类（29项） |  | 5302925 | 814842 |  | 1832733 | 1638678 |  | 2337701 | 127.6% | 142.7%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 63400 | 57950 |  | 84942 | 134% | 146.6%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 6000 | 拆建结束，待拿到施工许可证正常进行。 | 7500 | 125% | 125% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方 | 金山街道
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 8850 | 项目于5月21日取得竣工备案证明。 | 18242 | 143.6% | 206.1% | 区卫健局 | 吕 方 | 金山街道
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 30000 | 28500 | 施工至主体6层。 | 37200 | 124% | 130.5% | 殿前街道 | 焦 杨 | 殿前街道
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 14600 | 项目竣工验收。 | 22000 | 149.7% | 150.7% | 殿前街道 | 焦 杨 | 殿前街道
续建项目（12项） |  | 2018346 | 814842 |  | 519900 | 456021 |  | 675970 | 130% | 148.2%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 14800 | 地下室主体结构验收完成，抹灰完成80%，天棚腻子完成80%；主体结构上部砌体南区完成约40%，北区完成40%。 | 22550 | 118.7% | 152.4% | 区科工局 | 朱校园 | 金山街道
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 579063 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 124000 | 117000 | 主体封顶，进行装修施工。 | 176850 | 142.6% | 151.2% | 区住建局 | 曾国辉 | 禾山街道
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 20000 | XY192交船，XY194开工。 | 46492 | 132.8% | 232.5% | 区住建局 | 曾国辉 | 殿前街道
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 16600 | 1.四期：地下室全部出正负零，5号楼施工至9层，4号楼施工至6层； 2.潮街：加固完成90%，机电安装完成70%，室内装修完成20%； 3.三期：加固完成100%，机电安装完成58%，室内装修完成50%。 | 17500 | 70% | 105.4% | 区商务局 | 陈 炜 | 江头街道
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 1150 | 园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体落架。 | 2100 | 131.2% | 182.6% | 区工业园区管委会 | 朱校园 | ——
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 16000 | 12000 | 1号楼施工至上部4层，3号楼施工至上部4层，2号楼施工至上部5层，6号楼地下顶板施工完成。 | 22100 | 138.1% | 184.2% | 区工业园区管委会 | 朱校园 | 禾山街道
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 295 | 土方开挖施工。 | 355 | 71% | 120.3% | 区工业园区管委会 | 朱校园 | 禾山街道
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 试生产问题修正，优化生产线。 | 5200 | 148.6% | 148.6% | 湖里街道 | 曾国辉 | 湖里街道
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 6380 | 3层主体施工完成。 | 9565 | 115.2% | 149.9% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 81513 | 0 | 主体结构封顶。 | 48000 | 34500 | 抹灰工程完成100%，安装工程完成70%，幕墙工程完成60%。 | 51363 | 107% | 148.9% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 237000 | 228000 | 主体结构施工完成60%。 | 319000 | 134.6% | 139.9% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 1796 | 购置7台注塑机、1台绕管机、1台中空成型机、3台激光打印机、29副模具、1台交换机、1台组装机。 | 2895 | 144.8% | 161.2% | 区科工局 | 朱校园 | 殿前街道
开工项目（13项） |  | 3152579 | 0 |  | 1249433 | 1124707 |  | 1576789 | 126.2% | 140.2%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 4400 | 3850 | 水电配管安装完成65%，空调系统安装完成55%，消防系统安装完成30%。 | 4100 | 93.18% | 106.5% | 区委宣传部 | 郑小妍 吕 方 | 殿前街道
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 1000 | 100 | 前期手续办理。 | 800 | 80% | —— | 区科工局 | 朱校园 | 禾山街道
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 2500 | 按计划采购300万元设备。 | 2800 | 93.33% | 112% | 区科工局 | 朱校园 | 禾山街道
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 400 | 支护桩施工。 | 600 | 30% | 150% | 区卫健局 | 吕 方 | 金山街道
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 5804 | 支护桩及桩间止水完成100%，冠梁完成95%，角撑完成100%，锚索完成75%，土方开挖完成70%，喷锚完成30%。 | 5804 | 58.04% | 100% | 区住建局 | 曾国辉 | 湖里街道
22 | 湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 取得前期工作计划，正完善设计方案。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 164000 | 159500 | 主体结构完成50%，砌体结构完成30%。 | 244077 | 148.8% | 153% | 湖里街道 | 曾国辉 | 湖里街道
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 8433 | 7103 | 主体土方开完、基坑土方开挖、蔡塘一路管线迁改完成90%。 | 10158 | 120.5% | 143% | 江头街道 | 戴乐生 | 江头街道
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 415000 | 407200 | 桩基施工完成100%，地下室结构完成75%，主体结构完成18%。 | 617000 | 148.7% | 151.5% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
26 | *厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 | 704000 | 0 | 项目开工建设。 | 115300 | 113300 | 基坑支护。 | 165500 | 143.5% | 146.1% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
27 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 409000 | 313000 | 土方开挖完成50%，基坑支护完成60%。 | 358000 | 87.53% | 114.4% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
28 | *中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 8950 | 地下室底板施工中。 | 8950 | 86.89% | 100% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
29 | *厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 103000 | 桩基施工完成，主体结构完成15%。 | 159000 | 150% | 154.4% | 江头街道 | 戴乐生 | 江头街道
（二）基础设施类（17项） |  | 335458.66 | 42783 |  | 47815 | 12806 |  | 13013.2467 | 27.22% | 101.6%
完工项目（3项） |  | 103591 | 42783 |  | 10439 | 8576 |  | 9406 | 90.1% | 109.7%
30 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 4707 | 4707 | 项目于6月10日竣工验收。 | 5807 | 123.4% | 123.4% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
31 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 1800 | 金盛路东段：完成雨污水管线，缆线沟，人行道及沥青路面底层沥青施工。 | 1800 | 64.29% | 100% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
32 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 4570 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 2932 | 2069 | 枋湖东路-村道段：本段缆线管廊、雨水工程已施工完成。金汇花园小区段挡墙分项工程受阻工影响无法进场施工，本段目前暂停施工。 金尚路-村道段：各管线迁改、雨水工程、缆线管廊、挡墙及辅道路基已施工完成，正在进行路床整形和压实作业。 项目已完成总工程量70%。 | 1799 | 61.36% | 86.95% | 区住建局 | 曾国辉 | 禾山街道
开工项目（14项） |  | 231867.66 | 0 |  | 37376 | 4230 |  | 3607.2467 | 9.651% | 85.28%
33 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 前期计划已下达，待可研评审及环艺会设计方案评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
34 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 2025年4月项目设计方案通过区政府专题会研究，7月市市政园林局同意将方案审批权下放湖里区，解决项目后续行业评审问题。目前本项目处于暂停状态，待上游安踏体育公园方案明确后，上下游两个公园再融合修编后报区住建局进行行业评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
35 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 前期计划已下达，待可研及设计招标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
36 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 招标前涉铁协调及农转用办理。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道、禾山街道
37 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 1850 | 雨污管网施工，路基平整。 | 2020 | 101% | 109.2% | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
38 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 2200 | 完成设计勘察招标。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
39 | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 13600 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 完成勘察设计招标 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
40 | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 9297 | 0 | 开工建设。 | 200 | 0 | 完成勘察设计招标 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
41 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 项目已开工建设。 | 276.3387 | 18.42% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 禾山街道 江头街道
42 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 项目已开工建设。 | 195.3852 | 22.41% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道 江头街道
43 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 项目已开工建设。 | 242.582 | 26.25% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 殿前街道
44 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 项目已开工建设。 | 236.32 | 18.97% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 殿前街道 湖里街道 禾山街道 江头街道
45 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 项目已开工建设。 | 228.2008 | 24.12% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 殿前街道 禾山街道
46 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 项目已开工建设。 | 228.42 | 18.53% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 湖里街道 殿前街道
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 433981 | 293221 |  | 373388 | 86.04% | 127.3%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 118512 | 111702 |  | 151128 | 127.5% | 135.3%
47 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3900 | 完成主体结构及地基与基础分部验收，抹灰完成100%，风管安装50%，空调安装20%。 | 4338 | 108.5% | 111.2% | 湖里街道 | 曾国辉 | 湖里街道
48 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 项目于3月21日取得竣工备案证明。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉 | 禾山街道
49 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 17800 | 项目已于8月29日取得竣工备案证明。 | 25554 | 127.8% | 143.6% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
50 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 38500 | 35600 | 室内外工程施工完成。 | 45050 | 117% | 126.5% | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
51 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 29000 | 项目于6月4日取得竣工备案证明。 | 43495 | 150% | 150% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
52 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 3175 | 保障性住房装修完成85%，机电、设备安装完成85%。 | 3264 | 77.71% | 102.8% | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
53 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1600 | 竣工预验收及整改完成、规划及园林指导完成、人防验收完成。 | 2234 | 139.6% | 139.6% | 区卫健局 | 吕 方 | 江头街道
54 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2580 | 针对预验收问题整改待水质报告后提交，幼儿园护墙板待教育局选定瓷砖，综合楼部分变更待业主确认。 | 2740 | 99.82% | 106.2% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
55 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 1000 | 竣工验收。 | 1666 | 166.6% | 166.6% | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
56 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 940 | 正在办理竣工备案。 | 1680 | 168% | 178.7% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
57 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 2190 | 项目于10月11日取得竣工备案证明。 | 2190 | 100% | 100% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
58 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 1590 | 完成现场场地平整；一、二、三层砖墙砌筑完成80%；构造柱过梁钢筋绑扎完成70%；二构支模及浇筑完成50%；车道模板拆除及清理完成；幕墙预埋件预埋完成70%。 | 1590 | 81.54% | 100% | 禾山街道 | 吕 方 | 禾山街道
59 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 竣工验收备案完成。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园 | 金山街道
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 155169 | 131519 |  | 172260 | 111% | 131%
60 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 100000 | 95000 | 外墙真石漆施工，室外回填土方。 | 125550 | 125.6% | 132.2% | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
61 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 13400 | 10000 | 地下室结构累计施工完成75%。 | 13875 | 103.5% | 138.8% | 区住建局 | 曾国辉 | 湖里街道
62 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 6000 | 室内装修，外墙粉刷，室外施工。 | 8965 | 89.65% | 149.4% | 区教育局 | 陈 炜 | 金山街道
63 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 3400 | 1#楼主体结构、砌体结构、抹灰、公区精装完成；2#楼主体结构、砌体抹灰、抹灰、公区精装完成；3#楼主体结构、砌体、抹灰完成。 | 3896 | 97.4% | 114.6% | 区教育局 | 陈 炜 | 湖里街道
64 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 2750 | 外墙抹灰完成、内墙抹灰完成95%，排气管道完成70%、消防管道完成80%，新风管道施工完成、预埋线管水管完成85%。 | 4186 | 119.6% | 152.2% | 区卫健局 | 吕 方 | 禾山街道
65 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 2550 | 基坑土方开挖。 | 2923 | 58.46% | 114.6% | 区教育局 | 陈 炜 | 湖里街道
66 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 2550 | 进行砌体工程施工。 | 3596 | 119.9% | 141% | 区住建局 | 曾国辉 | 金山街道
67 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 9269 | 薛岭山公园停车库承台施工，土方开挖；康乐二小基坑土方开挖。 | 9269 | 56.97% | 100% | 区住建局 | 曾国辉 | 湖里街道 江头街道 金山街道
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160300 | 50000 |  | 50000 | 31.19% | ——
68 | 东渡片区城市更新项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 10000 | 0 | 项目实施方案报市政府研究。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 湖里街道
69 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 完成现场净地协调，与前期单位完成现场和资料移交，基坑支护单位和监理单位招标完成。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 曾国辉 | 江头街道
70 | *湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 50300 | 50000 | 1.完成基坑支护施工图编制及送审工作，同步启动预算编制工作。 2.完成可研修编工作，计划7月完成可研决策工作。 | 50000 | 99.4% | 100% | 区教育局 | 陈 炜 | 金山街道
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-9月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-9月进展情况 |  | 1-9月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-9月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（39个） |  | 11676449 |  | 1638986 | 1089631 |  | 1280174 | 78.11% | 117.5%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 1500 |  | 1772 | 88.6% | 118.1%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 1500 | 开展南侧护岸施工、港汊清淤。 | 1772 | 88.6% | 118.1% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1500 |  | 2247 | 149.8% | 149.8%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1500 | 项目于4月28日取得竣工备案证明。 | 2247 | 149.8% | 149.8% | 区科工局 （火炬办）
市教育局（1个） |  | 103624 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | ——
3 | 厦门六中东渡新校区项目 | 103624 |  | 50 | 0 | 1.房产测绘单位招标完成； 2.初勘报告已完成，已完成古树移植方案专家论证会。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 24300 |  | 30199 | 86.28% | 124.3%
4 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 8500 | 幕墙安装工程施工，正在进行机电安装及装饰装修施工。 | 12374 | 95.18% | 145.6% | 区卫健局
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 8800 | 南院区：二构施工完成，地上管综完成30%，精装完成20%。 | 8800 | 73.33% | 100% | 区卫健局
6 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 7000 | 1.外墙装修工程施工完成； 2.地下室顶板南侧、东侧、西侧综合管网施工完成95%； 3.1层地面找平施工完成； 4.机电设备安装完成62%。 | 9025 | 90.25% | 128.9% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 612500 |  | 700753 | 87.59% | 114.4%
7 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 612500 | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成93%。观音山互通主线桥桩基累计完成73%。预制安装桥梁段桩基累计完成63.6%，预制墩台累计生产46.5%，累计安装27.8%. 2.隧道工程：盾构右线管片拼装累计完成28%。塔埔路支线隧道工作井围护结构完成61.6%。 | 700753 | 87.59% | 114.4% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 6470 |  | 8163 | 90.7% | 126.2%
8 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 3560 | 本月完成除13#-21#泊位航段受异常回淤及台风影响外区域的维护任务。 | 4060 | 81.2% | 114% | 区商务局
9 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 2910 | 本月完成除13#-21#泊位港池水域受异常回淤及台风影响外区域的维护任务。 | 4103 | 102.6% | 141% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 29800 |  | 32962 | 76.81% | 110.6%
10 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 12492 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 13911 | 77.28% | 111.4% | 区科工局
11 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 10241 | 完成156个5G站点建设工作,覆盖面积60万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 10302 | 75.11% | 100.6% | 区科工局
12 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 3927 | 累计完成100%核心配套及458站点建设。 | 4714 | 76.03% | 120% | 区科工局
13 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 1200 | 整体进度95.25%，累计新建宽带端口2万个，新增10GPON口0.15万个。 | 1970 | 98.5% | 164.2% | 区科工局
14 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 1940 | 累计引入算力122p，完成云底座建设，完成数据网设备升级。 | 2065 | 68.83% | 106.4% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（15个） |  | 2057992 |  | 490476 | 258366 |  | 281576 | 57.41% | 109%
15 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 6900 | 预制方桩完成82%，旋挖灌注完成82%。 | 7244 | 48.29% | 105% | 区住建局
16 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 15000 | 项目于5月30日完成竣工备案。 | 17250 | 115% | 115% | 区教育局
17 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 基坑支护桩完成50%。主体工程已取得工规证、施工图审查合格证，计划9月底10月初发布施工招标公告。 | 150 | 7.143% | —— | 区教育局
18 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 18100 | 地下室机电工程完成50%。 | 18100 | 72.4% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 16400 | 部分砌体施工至十一层，部分钢结构连廊施工，机电、消防署管施工至八层。 | 16403 | 68.92% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 15200 | 1.地下室砌体工程完成，人防区域待验收，负一涂料喷漆中，负二喷漆完成80%，负三涂料天蓬施工完成，粉刷拍浆中； 2.上部主体:裙楼已封顶，1号楼施工到10层梁板，2号楼施工到6层梁板。 | 15200 | 76% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 15911 | 机电安装整体完成52%；装修施工完成56%。 | 16540 | 86.03% | 104% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 13660 | 工程桩基完成100%。 | 13660 | 77.48% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 1300 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 1300 | 21.67% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 198119 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 69870 | 34850 | 地下室完成100%，主体完成35%。 | 52132 | 74.61% | 149.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2400 | 1995 | 已完成竣工验收备案。 | 2989 | 124.5% | 149.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 112950 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）：正在申请概算批复； 2.泥金路（五通路-环岛东路）：9月18日发布施工招标公告； 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）：9月16日环岛干道辅道扩宽段基层完成验收。 | 113294 | 68.89% | 100.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 五通金融商务区安置房（B12地块） | 211305 |  | 100600 | 0 | 土方局部开挖、清表，占总量25.87%；支护桩施工（地铁保护区外）已完成累计148根，占总量20.3%。 | 150 | 0.1491% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
28 | 五通金谷交通综合体 | 44300 |  | 9100 | 6100 | 正在进行土方工程的开挖施工，累计出土约18.5万平方米。 | 7164 | 78.73% | 117.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
29 | 两岸金融中心片区金融大街（市政道路及综合管廊）工程 | 58641 |  | 300 | 0 | 1.金融大街（金港路-涂任路）综合管廊：9月19日工规上报资规局。 2.金融大街(泗水道-涂任路)市政道路：9月19日通过总指挥概算批复事宜会议。 | 0 | 0% | —— | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（4个） |  | 178402 |  | 26720 | 22470 |  | 26791 | 100.3% | 119.2%
30 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 9000 | 二期鼓浪回响的剧场范围已完成土地合同签订并支付地价款，进入工程规划许可证办理流程。三期新航站楼邮轮时光装修工程进行竣工档案验收流程；空中连廊及室外楼梯电梯扩建工程结构改造施工中。 | 9323 | 77.69% | 103.6% | 区文旅局
31 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 10900 | 1.市政部分：基坑支护完成80%，管道完成15%； 2.下穿铁路部分：高压旋喷桩地基加固完成79.76%，土方外运完成27.78%，主体底板施工完成12.12%。 | 14784 | 123.2% | 135.6% | 区住建局
32 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 1250 | 1.桩基验收。 2.地基与基础及下部结构验收。 3.室外工程施工。 | 1307 | 96.81% | 104.6% | 区住建局
33 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 1320 | 景观施工。 | 1377 | 100.5% | 104.3% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 195000 | 109985 |  | 172161 | 88.29% | 156.5%
34 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 68485 | 蔡厝至翔安机场段：共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通、电通、列车上线调试。正开展机电安装及装修施工，开累完成76%。 | 92861 | 92.86% | 135.6% | 区地铁办
35 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 55000 | 41500 | 精装完成88%，景观完成93%。 | 79300 | 144.2% | 191.1% | 区地铁办
36 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 继续开展前期相关研究，梳理文保专题、环评专题等相关手续流程。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 22740 |  | 23550 | 64.83% | 103.6%
37 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 9650 | 开工2条三社110kV送出，开展店里变设备调试，蔡塘变设备安装等。 | 10300 | 75.18% | 106.7% | 区科工局
38 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 730 | 开展嶝崎变土建配电楼施工，完成洪茂变施工水电等申请，开展下店变土建用地协调（未交地）。 | 890 | 89% | 121.9% | 区科工局
39 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 12360 | 持续推进，加快配电网相关项目建设进度。 | 12360 | 57.16% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共7个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-9月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 70 | 1944705 | 2724102.2467 | 779397.2467
1 | 禾山街道 | 7 | 566100 | 848888 | 282788
2 | 区住建局 | 32 | 364297 | 522671.2467 | 158374.2467
3 | 金山街道 | 6 | 559564 | 696824 | 137260
4 | 湖里街道 | 3 | 166900 | 253615 | 86715
5 | 江头街道 | 2 | 110103 | 169158 | 59055
6 | 殿前街道 | 2 | 43100 | 59200 | 16100
7 | 区卫健局 | 4 | 13600 | 25262 | 11662
8 | 区工业园区管委会 | 3 | 13445 | 24555 | 11110
9 | 区科工局 | 4 | 19196 | 29045 | 9849
10 | 区教育局 | 4 | 61950 | 65784 | 3834
11 | 区委宣传部 | 2 | 9850 | 11600 | 1750
12 | 区商务局 | 1 | 16600 | 17500 | 900

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-7月计划 | 1-7月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 3850 | 4100 | 250 | 9850 | 11600
|  | 海峡新岸音乐街区 | 6000 | 7500 | 1500
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 6000 | 8965 | 2965 | 61950 | 65784
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 3400 | 3896 | 496
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 2550 | 2923 | 373
|  | 湖边学校 | 50000 | 50000 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 14800 | 22550 | 7750 | 19196 | 29045
|  | 湖里新质智造产业园 | 100 | 800 | 700
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 2500 | 2800 | 300
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 1796 | 2895 | 1099
4 | 区住建局 （32个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 364297 | 522671.2467
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 95000 | 125550 | 30550
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 17800 | 25554 | 7754
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 35600 | 45050 | 9450
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 29000 | 43495 | 14495
|  | 海天路安置房（D地块） | 10000 | 13875 | 3875
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 117000 | 176850 | 59850
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 5804 | 5804 | 0
|  | 中远海散建设工程 | 20000 | 46492 | 26492
|  | 东渡片区城市更新项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 3175 | 3264 | 89
|  | 坂美公服综合体 | 2550 | 3596 | 1046
|  | 高金林社区服务中心 | 1000 | 1666 | 666
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1800 | 1800 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 2069 | 1799 | -270
|  | 泗水道辅路工程 | 1850 | 2020 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 2200 | 0 | -2200
|  | 泗水道主线至灯塔路市政道路及配套工程 | 0 | 0 | 0
|  | 西头路（金屿路至金融大街段）、凤头路（金融大街至滨海路段）工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 9269 | 9269 | 0
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 276.3387 | 276.3387
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 195.3852 | 195.3852
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 242.582 | 242.582
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 236.32 | 236.32
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 228.2008 | 228.2008
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 228.42 | 228.42
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 16600 | 17500 | 900 | 16600 | 17500
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 8850 | 18242 | 9392
|  | 建发健康2023G07 | 400 | 600 | 200 | 13600 | 25262
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1600 | 2234 | 634
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2750 | 4186 | 1436
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 1150 | 2100 | 950 | 13445 | 24555
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 12000 | 22100 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 295 | 355 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3900 | 4338 | 438 | 166900 | 253615
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 159500 | 244077 | 84577
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 5200 | 1700
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 28500 | 37200 | 8700 | 43100 | 59200
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 14600 | 22000 | 7400
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 7103 | 10158 | 3055 | 110103 | 169158
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 103000 | 159000 | 56000
11 | 禾山街道 （7个） | 围里社区发展中心 | 6380 | 9565 | 3185 | 566100 | 848888
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 34500 | 51363 | 16863
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 407200 | 617000 | 209800
|  | 2025P09 | 113300 | 165500 | 52200
|  | 岭下社区服务中心项目 | 940 | 1680 | 740
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 2190 | 2190 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 1590 | 1590 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 313000 | 358000 | 45000 | 559564 | 696824
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 228000 | 319000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 4707 | 5807 | 1100
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2580 | 2740 | 160
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 8950 | 8950 | 0