## 69个省市重点 (hidden)
2024年1-11月湖里辖区省市重点项目
序号 | 项目名称 |  | 项目状态 | 项目状态 | 项目状态 | 项目级别 | 责任单位 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 项目基本情况 | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 投资相关（万元） | 1-11月 | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业分类 | 所在区位 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 | 其中 | 其中 | 本年计划投资 | 其中 | 其中 | 其中 | 至上一年底完成投资 | 1-11月计划 | 1-11月实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | 是否代建 | 国企分类 | 项目状态 | 新增状态 |  |  | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 本年计划投资 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 至上一年底完成投资 | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（69个） | [9 empty] | 18158521 | 11162081 | 6828846 | 167594 | 2406796 | 1370002 | 976940 | 59854 | 6600282 | 2100984 | 4148481 | 1605350 | 2497014 | 46117 | 197.5% | 172.4%
一 | 湖里区政府（34个） | [9 empty] | 7222997 | 2370717 | 4841713 | 10567 | 1054300 | 315860 | 738440 | 0 | 1889248 | 953553 | 2734916 | 517922 | 2216051 | 943 | 286.8% | 259.4%
1 | 金砖数字工业智谷 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 48730 | 14400 | 27388 | 27388 | 0 | 0 | 190.2% | 152.2% | 北地块地下室主体结构完成72%；南地块地下室主体结构完成75%，上部主体结构完成1%。
2 | 后坑城中村现代化治理项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 | 省重点 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 13755 | 16977 | 0 | 5500 | 4000 | 1500 | 0 | 331 | 5260 | 40040 | 5466 | 34574 | 0 | 761.2% | 728.0% | 巷道综合管线施工92%，站房建设98%，缆线敷设及设备安装75%。
3 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 397235 | 105000 | 292235 | 0 | 55000 | 20000 | 35000 | 0 | 167286 | 51200 | 190786 | 44668 | 146118 | 0 | 372.6% | 346.9% | 外立面完成65%，公区精装泥水完成90%，消防道路硬化完成，乔木种植完成30%。
4 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 304991 | 81182 | 223809 | 0 | 65000 | 15000 | 50000 | 0 | 138509 | 61750 | 143642 | 31737 | 111905 | 0 | 232.6% | 221.0% | 外立面95%，室外景观55%，地下室地坪浇筑完成，固化剂施工5%。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533999 | 173677 | 360322 | 0 | 17000 | 12000 | 5000 | 0 | 3900 | 15500 | 277611 | 27211 | 250400 | 0 | 1791.0% | 1633.0% | 主体结构平均施工至6层。
6 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 79400 | 14300 | 96527 | 16704 | 79823 | 0 | 675.0% | 643.5% | 塔吊拆除完成，公区精装、外立面施工阶段。
7 | 美仑花园安置房（二期） | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 261259 | 79000 | 182259 | 0 | 31000 | 26000 | 5000 | 0 | 130031 | 29000 | 36414 | 22284 | 14130 | 0 | 125.6% | 117.5% | 门楼幕墙施工完成60%，门楼装修完成75%，铝合金门窗安装完成75%，照明灯具电线电缆安装完成75%。
8 | 西潘安置型商品房 | 业主项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 180965 | 64725 | 116240 | 0 | 10000 | 6560 | 3440 | 0 | 17888 | 6060 | 14760 | 11320 | 3440 | 0 | 243.6% | 147.6% | 室外工程完成100%，永久用电施工完成70%。
9 | 海天路安置房（D地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 43331 | 35026 | 5383 | 2922 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 33680 | 3903 | 29777 | 0 | 687.4% | 561.3% | 基坑工程施工完成96%。
10 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 585174 | 101174 | 484000 | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 16800 | 322835 | 25635 | 297200 | 0 | 1921.6% | 1614.2% | 桩基、基坑支护工程完成100%；地下室砌筑工程完成30%；主体结构工程完成40%。
11 | 禾美公服综合体 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22722 | 9417 | 13305 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 16272 | 2967 | 13305 | 0 | 866.9% | 813.6% | 地上主体十一层结构施工完成。
12 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 业主项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 15000 | 7000 | 8000 | 0 | 11900 | 12300 | 28672 | 19472 | 9200 | 0 | 233.1% | 191.2% | 主体结构已封顶，室内精装修完成50%，外墙真石漆施工完成65%，地下室风管、消防管线安装70%，室内管线、消防管道安装施工；室外土方回填完成50%，景观小品基础施工。
13 | 金禾苑安置房 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 60938 | 35938 | 25000 | 0 | 17000 | 5000 | 12000 | 0 | 13960 | 16000 | 36600 | 11600 | 25000 | 0 | 228.8% | 215.3% | 1.主体部分：项目各专业零星收尾及调试工作同步进行；2.室外工程：园建100%，海绵城市100%，绿化100%。
14 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 代建项目 | 安居控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 51160 | 27140 | 115292 | 31492 | 83800 | 0 | 424.8% | 384.3% | F09、F12、F14地块主楼结构封顶，23-33层砌体施工。
15 | 江村社区发展中心二期 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 10714 | 3000 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 171.7% | 171.7% | 专项验收及问题整改。
16 | 坂美花园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 118074 | 40174 | 77900 | 0 | 4800 | 300 | 4500 | 0 | 96120 | 4800 | 9430 | 500 | 8930 | 0 | 196.5% | 196.5% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
17 | 古地石安置房 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 114582 | 37475 | 77107 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 100003 | 2000 | 4325 | 4325 | 0 | 0 | 216.3% | 216.3% | 项目已于8月26日完成竣工备案。
18 | 仑后花园安置房 | 代建项目 | 国贸控股 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2023 | 92378 | 36962 | 55416 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 92178 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目已于3月1日完成竣工备案。
19 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 155800 | 50000 | 105800 | 0 | 18000 | 500 | 17500 | 0 | 16961 | 18000 | 35000 | 500 | 34500 | 0 | 194.5% | 194.5% | 项目已于7月5日完成竣工备案。
20 | 下湖安置型商品房一期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 164266 | 63066 | 101200 | 0 | 5300 | 800 | 4500 | 0 | 126353 | 5300 | 17000 | 800 | 16200 | 0 | 320.8% | 320.8% | 项目已于3月28日完成竣工备案。
21 | 下湖安置型商品房二期工程 | 代建项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2024 | 460557 | 169857 | 290700 | 0 | 79500 | 2000 | 77500 | 0 | 251806 | 79500 | 156500 | 2000 | 154500 | 0 | 196.9% | 196.9% | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
22 | 康乐学校（水上乐园地块） | 代建项目 | 建发集团 | 前期 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 17252 | 15752 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 341.6% | 170.8% | 基础、底板施工中。
23 | 厦门一中湖里分校 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 130152 | 54352 | 75800 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 101258 | 17555 | 83703 | 0 | 1687.6% | 1446.6% | 地下室主体施工完成，地上主体同步施工中。
24 | 钟宅民族小学 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 65000 | 25000 | 40000 | 0 | 25000 | 5000 | 20000 | 0 | 8406 | 25000 | 55938 | 15938 | 40000 | 0 | 223.8% | 223.8% | 项目已于6月28日竣工备案，并于7月10日交付校方。
25 | 墩上学校 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2024 | 80417 | 35417 | 45000 | 0 | 35000 | 13000 | 22000 | 0 | 5000 | 12000 | 66249 | 20349 | 45000 | 900 | 552.1% | 189.3% | 完成竣工验收。
26 | 厦门SM商业城三期、四期 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 58000 | 6800 | 12502 | 12502 | 0 | 0 | 183.9% | 178.6% | 停车楼拆除，垃圾房拆除，临设搭建完成。
27 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2718 | 2675 | 0 | 43 | 100.7% | 90.6% | 地下室基础施工。
28 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 | 代建项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5568 | 4700 | 6709 | 6709 | 0 | 0 | 142.8% | 134.2% | 1.屋面-6层外墙施工完成、外架拆除完成，1-4层幕墙施工；2.铝合金窗框安装完成，屋面-8层窗扇安装完成；3.一至八层精装墙面骨架安装完成80%，墙地砖完成60%，综合管线安装完成90%；4.地下室负一层桥架、风管、消防水平主管安装完成90%，负二层桥架、消防管完成80%。
29 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 19625 | 18825 | 800 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 8985 | 2500 | 6142 | 6142 | 0 | 0 | 245.7% | 245.7% | 项目竣工，联合验收办理中。
30 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 业主项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 1216635 | 217635 | 996000 | 3000 | 530000 | 80000 | 450000 | 0 | 280272 | 485826 | 827383 | 111655 | 715728 | 0 | 170.3% | 156.1% | 项目已于11月1日竣工备案。
31 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 代建项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 17149 | 17149 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6925 | 2800 | 6363 | 6363 | 0 | 0 | 227.3% | 212.1% | 1.地下室砌体完成97%，抹灰完成90%，消防水池墙地砖完成60%，地坪完成10%；2.幼儿园砌体完成100%，水电施工完成90%，外墙腻子完成70%，窗框安装完成100%，栏杆完成50%，吊顶骨架完成80%；3.综合楼砌体完成95%，内墙抹灰完成75%，外墙抹灰完成50%，幕墙骨架完成50%，窗框完成10%。
32 | 坂尚社区发展中心 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 86175 | 81230 | 300 | 4645 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 30891 | 4000 | 11904 | 11904 | 0 | 0 | 297.6% | 297.6% | 项目已于6月14日完成竣工备案。
33 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2025 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 118771 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 100.0% | 91.0% | 1.购地企业中，祺亮建材已建成3栋厂房，正在装修，预计年底至明年初投入使用；布塔科技一期2栋厂房已完成主体施工；诚联环保企业已报送挂牌材料，后续将启动招拍挂事宜；园区北侧物流园主体完成80%；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。
34 | 湖边水库东片区旧村整村改造 | 业主项目 | 建发集团 | 竣工 | 续列项目 |  | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2019-2020 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 9200 | 2340 | 18818 | 0 | 18818 | 0 | 804.2% | 752.7% | 按进度支付逾期安置过渡费用。
二 | 辖区其他市级责任单位（35个） | [9 empty] | 10935524 | 8791364 | 1987133 | 157027 | 1352496 | 1054142 | 238500 | 59854 | 4711034 | 1147431 | 1413565 | 1087428 | 280963 | 45174 | 123.2% | 104.5%
1 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 130000 | 95000 | 0 | 35000 | 30000 | 14500 | 0 | 15500 | 0 | 26000 | 38690 | 38690 | 0 | 0 | 148.8% | 129.0% | 邮轮城二期商业持续推进公区精装基层，二次机电管线，后勤区精装，机电机房施工；推进新航站楼三、四层配套商业二次装修改造施工。
2 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 代建项目 | 市政集团 | 在建 | 年初新增 |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 71121 | 51538 | 19583 | 0 | 13000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 11500 | 18715 | 16715 | 2000 | 0 | 162.7% | 144.0% | 市政部分：1.施工围挡围挡安装累计安装占设计总量48.1%；2.路面沥青破除累计完成占设计总量19.4%； 下穿部分：1.围护结构钻孔桩灌注桩施工累计完成占设计总量82.04%；2.高压旋喷桩止水帷幕累计完成占设计总量30.51%；3.铁路路基注浆加固完成。
3 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 业主项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2026 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1099265 | 90000 | 88179 | 88179 | 0 | 0 | 98.0% | 88.2% | 样板段施工，商业主体封顶。
4 | 厦门轨道交通3号线 | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2941751 | 27700 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 169.0% | 156.0% | 蔡厝至翔安机场段：6个车站已全部封顶。全线2个明挖区间，1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工，开展车站幕墙、钢结构、砌筑等施工。
5 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 业主项目 | 轨道集团 | 在建 | 续列项目 |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 90000 | 60000 | 30000 | 0 | 75562 | 82000 | 106115 | 68115 | 38000 | 0 | 129.4% | 117.9% | 商业、办公、公寓主体结构封顶。砌体、幕墙、精装施工中。
6 | 2024年湖里区现代智慧配电网配电网建设项目 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2024 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 21625 | 8650 | 0 | 12975 | 0 | 18200 | 18200 | 7280 | 0 | 10920 | 100.0% | 84.2% | 正式开工，开始推进项目现场实施工作。
7 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2025 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 | 0 | 0 | 100.0% | 91.0% | 完成林埭配电装置楼结构封顶，开展创新土建验收。
8 | 35kV及以上输变电工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 190802 | 190802 | 0 | 0 | 18036 | 18036 | 0 | 0 | 5015 | 16336 | 16336 | 16336 | 0 | 0 | 100.0% | 90.6% | 开工小坪扩建，完成将军祠-鸿山线路施工，完成江头主变增容主变进场。
9 | 高新广场 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 19622 | 13200 | 24495 | 24495 | 0 | 0 | 185.6% | 163.3% | 项目正在进行装饰装修施工机电安装。
10 | 联想大厦（拆除重建） | 业主项目 | 火炬集团 | 在建 | 续列项目 |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 28016 | 22569 | 3547 | 1900 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 15000 | 3200 | 5734 | 5734 | 0 | 0 | 179.2% | 179.2% | 项目已于5月31日完成竣工备案。
11 | 高集海堤开口改造工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 集美区政府 | 城乡基础设施项目 | 集美区,湖里区 | 2009-2027 | 336915 | 315194 | 21721 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 5753 | 2640 | 2671 | 2671 | 0 | 0 | 101.2% | 101.2% | 项目无批复东碇岛倾废指标，暂处于停工状态。
12 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 代建项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 52008 | 52008 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 37922 | 4212 | 33710 | 0 | 1083.5% | 948.1% | 基坑支护及土石方工程施工。
13 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 业主项目 | 国贸控股 | 前期 | 年初新增 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 75400 | 5400 | 70000 | 0 | 17500 | 4400 | 38100 | 5600 | 32500 | 0 | 865.9% | 50.5% | 土石方累计完成约42万立方米；基坑支护桩累计完成547根，已全部完成；高压旋喷桩累计完成525根，已全部完成；锚索累计完成344根；第一道喷锚累计完成592米；第二道喷锚累计完成505米。
14 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 业主项目 | 非国企单位 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 110000 | 60000 | 35300 | 14700 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 37261 | 1961 | 35300 | 0 | 2070.1% | 1242.0% | 基坑支护及土石方施工。
15 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 代建项目 | 市政集团 | 前期 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 52306 | 2306 | 50000 | 0 | 30200 | 200 | 30000 | 0 | 0 | 150 | 30169 | 169 | 30000 | 0 | 20112.7% | 99.9% | 1.污水工程已完成，雨水工程完成90%；2.路基土石方完成90%；3.顶管工作井基坑周边搅拌桩已完成。
16 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 年初新增 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 152480 | 97115 | 31327 | 24038 | 26100 | 4000 | 22100 | 0 | 500 | 20850 | 25450 | 3350 | 22100 | 0 | 122.1% | 97.5% | 桩基工程。
17 | 厦门国贸实验高级中学 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 28600 | 19500 | 21350 | 21350 | 0 | 0 | 109.5% | 99.3% | 1#楼2-4层抹灰完成60%；2#楼2-3层砌体完成68%；3#楼2-5层抹灰完成30%；4#楼3-4区碎石回填完成50%；5#楼2-5层外墙底漆完成20%；6#楼2-15层外墙抹灰完成80%。
18 | 碧海嘉园 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 27000 | 5000 | 22000 | 0 | 30860 | 25960 | 32140 | 7240 | 24900 | 0 | 123.8% | 119.0% | 工程桩、土方开挖及基坑支护、地下室结构施工完成，主体结构施工完成。主要进行公区装修、外立面施工。
19 | 厦门农商银行总部大厦 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 10310 | 10310 | 0 | 0 | 28176 | 9410 | 9650 | 9650 | 0 | 0 | 102.6% | 93.6% | 第一道支撑梁拆除完成。
20 | 旗山雅苑 | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 166788 | 45917 | 120021 | 850 | 54000 | 12000 | 42000 | 0 | 98561 | 49500 | 52280 | 12230 | 40050 | 0 | 105.6% | 96.8% | 室内、地下室收尾，室外景观施工。
21 | 金圆大厦（2018G03地块） | 代建项目 | 金圆集团 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2024 | 172000 | 106220 | 57024 | 8756 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 132376 | 26780 | 31512 | 31512 | 0 | 0 | 117.7% | 116.7% | 竣工前准备。
22 | 厦门银行总行大厦工程 | 业主项目 | 非国企单位 | 在建 | 续列项目 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2025 | 120000 | 90000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 56574 | 13550 | 15020 | 15020 | 0 | 0 | 110.9% | 100.1% | 主楼屋顶架构完成60%，砌筑施工完成至30层，一次机电及消防安装至19层，幕墙玻璃安装至16层，粗装修完成至11层。
23 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | [5 empty] | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41100 | 15300 | 20000 | 16000 | 8800 | 7200 | 0 | 0 | 13000 | 19200 | 7000 | 12200 | 0 | 147.7% | 120.0% | 基坑支护，土方挖运，主体施工图纸送审，塔吊、承台基础开挖。
24 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区 | 2022-2024 | 48183 | 48183 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 15242 | 4950 | 10109 | 10109 | 0 | 0 | 204.2% | 183.8% | 完成海沧航道11月份常年性维护施工，进行东渡航道、主航道一次性维护施工。
25 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 续列项目 |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区,海沧区,翔安区 | 2022-2024 | 29171 | 29171 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 10747 | 3630 | 8278 | 8278 | 0 | 0 | 228.1% | 207.0% | 完成海沧13-21#泊位11月港池水域疏浚施工及考核工作。
26 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区,集美区,海沧区,同安区 | 2024-2024 | 10385 | 4862 | 0 | 5523 | 10385 | 4861 | 0 | 5524 | 0 | 9575 | 11558 | 5682 | 0 | 5876 | 120.7% | 111.3% | 完成312个5G站点建设工作，10个室分站点建设工作。
27 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 8000 | 2785 | 0 | 5215 | 0 | 7500 | 8800 | 3114 | 0 | 5686 | 117.3% | 110.0% | 累计新建基站330个，新增宽带端口3.1万个。
28 | 厦门2024年5G工程 | 业主项目 | 其余国企 | 在建 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 13500 | 810 | 0 | 12690 | 0 | 11990 | 15029 | 939 | 0 | 14090 | 125.4% | 111.3% | 无新增站点建设，项目已竣工，累计完成5G基站1014个及完成相关配套建设。
29 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 业主项目 | 其余国企 | 前期 | 年初新增 |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2024-2024 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 8400 | 450 | 0 | 7950 | 0 | 8400 | 9090 | 488 | 0 | 8602 | 108.2% | 108.2% | 累计已完成100%核心配套，完成693个站点建设，已提前超额完成年度计划建设任务。
30 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 | 省重点 | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3174679 | 2918299 | 256380 | 0 | 628500 | 618500 | 10000 | 0 | 82000 | 585500 | 588077 | 578077 | 10000 | 0 | 100.5% | 93.6% | 海上清淤完成占年计划64%；主塔桩基完成75%；西非通航孔桥桩基完成43.8%；西侧主栈桥贯通；海上主线钢管桩完成28%，桩基完成2%。
31 | 国家心血管医学研究分中心 | 代建项目 | 建发集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 8500 | 16092 | 16092 | 0 | 0 | 189.3% | 160.9% | 1.地下室结构：地下室底板承台、垫层累计完成90%；底板防水施工完成90%；底板混凝土浇筑完成90%；科研楼地下室结构完成；康复楼地下室结构完成。2.上部结构：科研楼一层到四层结构完成，五层结构完成80%。康复楼一层到二层结构完成，三层结构完成80%。
32 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 代建项目 | 象屿集团 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 8979 | 8000 | 10265 | 10265 | 0 | 0 | 128.3% | 114.1% | 主体工程13层梁板施工完成，地下室砌体施工完成50%。
33 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 代建项目 | 国贸控股 | 在建 | 续列项目 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2024 | 46040 | 26160 | 19880 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 18732 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 项目已于7月31日完成竣工备案。
34 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | [5 empty] | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区、湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 100.0% | 90.0% | 1.北院区精装修及景观施工；2.南院区主体结构施工。
35 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 业主项目 | 路桥集团 | 在建 | 续列项目 |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 9128 | 8361 | 767 | 0 | 2700 | 2500 | 200 | 0 | 219 | 2300 | 2368 | 2165 | 203 | 0 | 103.0% | 87.7% | 进行护岸桩基、港汊内清淤等施工。
Note on B22: 已竣备
Note on B24: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B25: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B26: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。
Note on B27: 投资额已报完，无需再报数据，也已申报竣工。

## 通报附件1
附件1
1-11月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2023年底累计完成投资 | 2024年计划 |  |  | 1-11月进展情况 |  | 1-11月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-11月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 1-11月计划完成率
合计（60项） |  | 9418883.61 | 3143817 |  | 1243613 | 1109383 |  | 2904239 | 233.5% | 261.8%
（一）产业类（11项） |  | 3398360.39 | 1721443 |  | 694000 | 633576 |  | 1019868 | 147% | 161%
完工项目（4项） |  | 1384810 | 385877 |  | 538000 | 493826 |  | 845437 | 157.1% | 171.2%
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 17000 | 10714 | 竣工验收。 | 3000 | 3000 | 专项验收及问题整改。 | 5150 | 171.7% | 171.7% | 区住建局 | 朱校园
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 30891 | 竣工验收。 | 4000 | 4000 | 项目已于6月14日完成竣工备案。 | 11904 | 297.6% | 297.6% | 禾山街道 | 吕 方
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 280272 | 竣工验收。 | 530000 | 485826 | 项目已于11月1日竣工备案。 | 827383 | 156.1% | 170.3% | 金山街道 | 朱校园
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 64000 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 正在进行零星收尾，同步报预验收。 | 1000 | 100% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 戴乐生
续建项目（6项） |  | 1976400 | 1335566 |  | 155000 | 139100 |  | 172508 | 111.3% | 124%
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 48730 | 完成地下室主体结构。 | 18000 | 14400 | 北地块地下室主体结构完成72%；南地块地下室主体结构完成75%，上部主体结构完成1%。 | 27388 | 152.2% | 190.2% | 区科工局 | 陈 炜
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 1099265 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 90000 | 样板段施工，商业主体封顶。 | 88179 | 88.18% | 97.98% | 区商务局 | 陈 炜
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 58000 | 4A及4A地块竣工验收完成，4C地块开工。 | 7000 | 6800 | 停车楼拆除，垃圾房拆除，临设搭建完成。 | 12502 | 178.6% | 183.9% | 区商务局 | 陈 炜
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 118771 | 1.购地企业中,祺亮建材、小罐茶、尚贸家饰已完成初验；豪帝卫浴外墙、室外工程、布塔科技主体施工；诚联环保已报送挂牌材料，预计近期启动土地招拍挂事宜。2.启动蓝领二期通用小型厂房销售。 | 10000 | 9100 | 1.购地企业中，祺亮建材已建成3栋厂房，正在装修，预计年底至明年初投入使用；布塔科技一期2栋厂房已完成主体施工；诚联环保企业已报送挂牌材料，后续将启动招拍挂事宜；园区北侧物流园主体完成80%；2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 9100 | 91% | 100% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 6500 | 主楼施工至15层，裙楼施工至6层。 | 12000 | 10900 | 主楼施工完成90%，砌体施工完成10%。 | 22588 | 188.2% | 207.2% | 禾山街道 | 吕 方
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 4300 | 竣工验收。 | 8000 | 7900 | 墙施工、砌体抹灰。 | 12751 | 159.4% | 161.4% | 殿前街道 | 焦 杨
开工项目（1项） |  | 37150.39 | 0 |  | 1000 | 650 |  | 1923 | 192.3% | 295.8%
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 0 | 桩基施工完成 | 1000 | 650 | 基坑支护施工完成，土方开挖完成90% | 1923 | 192.3% | 295.8% | 禾山街道 | 吕 方
（二）基础设施类（9项） |  | 1119398 | 49377 |  | 40100 | 20507 |  | 65155 | 162.5% | 317.7%
完工项目（2项） |  | 43346 | 39846 |  | 3500 | 3500 |  | 3622 | 103.5% | 103.5%
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 27346 | 竣工验收。 | 1000 | 1000 | 项目已于7月15日完成竣工备案。 | 1000 | 100% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 12500 | 竣工验收 | 2500 | 2500 | 现场已完工，已于12月6日组织项目预验收，正在办理逐个移交手续。 | 2622 | 104.9% | 104.9% | 湖里街道 | 陈 炜
续建项目（2项） |  | 830732 | 9531 |  | 8000 | 7600 |  | 58858 | 735.7% | 774.4%
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 30732 | 331 | 完成管线改造及雨污分流。 | 5500 | 5260 | 巷道综合管线施工92%，站房建设98%，缆线敷设及设备安装75%。 | 40040 | 728% | 761.2% | 区住建局 | 朱校园
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 9200 | 按期支付上湖洪塘及下湖两个项目的临时过渡安置费用。 | 2500 | 2340 | 按进度支付逾期安置过渡费用。 | 18818 | 752.7% | 804.2% | 金山街道片区指挥部 | 朱校园
开工项目（5项） |  | 245320 | 0 |  | 28600 | 9407 |  | 2675 | 9.353% | 28.44%
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 0 | 完成总工程量的45%。 | 1900 | 1600 | 金盛路AK0+520~AK0+916.148段右幅土方开挖计划完成工程量95%，累计已完成工程量95%；金盛路AK0+520~AK0+916.148段右幅软基处理（翻挖碾压）计划完成工程量95%，累计已完成工程量95%。 | 2053 | 108.1% | 128.3% | 区住建局 | 朱校园
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 0 | 完成总进度20% | 1000 | 150 | 完成日圆大桥桥下及周边环境提升工程方案、汤坂里北岸公园及水系提升改造方案，方案已报业主研究。等待方案上会决策。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
18 | 美仑公园 | 9000 | 0 | 基坑、土石方施工 | 1000 | 100 | 待专题会明确方案后重新调整。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 857 | 项目方案已具备上报专题会和行业评审条件。目前区政府正牵头与市市政园林局对接协调民俗建筑相关事宜。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 0 | 开工 | 22700 | 6700 | 正在开展现状地形测绘。 | 0 | 0% | 0% | 区住建局 | 朱校园
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 0 | 开工建设。 | 1000 | 0 | 已取得勘察及基坑支护施工图审查合格证。 | 622 | 62.2% | —— | 江头街道 | 扎 西 顿 珠
（三）社会事业类（39项） |  | 4901125.22 | 1372997 |  | 509513 | 455300 |  | 1819216 | 357% | 399.6%
完工项目（15项） |  | 1388381.67 | 759986 |  | 205623 | 181423 |  | 409686 | 199.2% | 225.8%
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 126353 | 竣工验收。 | 5300 | 5300 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 17000 | 320.8% | 320.8% | 区住建局 | 朱校园
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 251806 | 竣工验收。 | 79500 | 79500 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。 | 156500 | 196.9% | 196.9% | 区住建局 | 朱校园
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 16961 | 竣工验收。 | 18000 | 18000 | 项目已于7月5日完成竣工备案。 | 35000 | 194.4% | 194.4% | 区住建局 | 朱校园
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 92178 | 竣工验收。 | 200 | 200 | 项目已于3月1日完成竣工备案。 | 200 | 100% | 100% | 区住建局 | 朱校园
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 96120 | 竣工验收。 | 4800 | 4800 | 项目已于3月28日完成竣工备案。 | 9430 | 196.5% | 196.5% | 区住建局 | 朱校园
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 13960 | 竣工验收。 | 17000 | 16000 | 1.主体部分：项目各专业零星收尾及调试工作同步进行；2.室外工程：园建100%，海绵城市100%，绿化100%。 | 36600 | 215.3% | 228.8% | 区住建局 | 朱校园
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 100003 | 竣工验收。 | 2000 | 2000 | 项目已于8月26日完成竣工备案。 | 4325 | 216.2% | 216.2% | 区住建局 | 朱校园
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 8406 | 竣工验收。 | 25000 | 25000 | 项目已于6月28日竣工备案，并于7月10日交付校方。 | 55938 | 223.8% | 223.8% | 区教育局 | 朱校园
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 5000 | 竣工验收。 | 35000 | 12000 | 完成竣工验收。 | 66249 | 189.3% | 552.1% | 区教育局 | 蒋晓民
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 2045 | 竣工验收。 | 4600 | 4600 | 项目已于9月12日完成竣工备案。 | 4600 | 100% | 100% | 区教育局 | 蒋晓民
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 8985 | 竣工验收。 | 2500 | 2500 | 项目竣工，联合验收办理中。 | 6142 | 245.7% | 245.7% | 区卫健局 | 蒋晓民
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 22416 | 完工。 | 900 | 900 | 项目已于7月30日完成竣工备案。 | 924 | 102.7% | 102.7% | 区文旅局 | 吕 方
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 0 | 完工。 | 3593 | 3593 | 总工程量完成95%，已基本完工，正在进行零星收尾工作。 | 3661 | 101.9% | 101.9% | 区文旅局 | 吕 方
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 11853 | 完成二次装修施工。 | 2900 | 2700 | 精装修收尾完毕。 | 4794 | 165.3% | 177.6% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 8323 | 3900 | 竣工验收。 | 4330 | 4330 | 项目已完成，卢厝社、安兜社已完成结算，其余社正在走结算程序。 | 8323 | 192.2% | 192.2% | 禾山街道 | 吕 方
续建项目（14项） |  | 2602484.6 | 613011 |  | 268000 | 244441 |  | 1040662 | 388.3% | 425.7%
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 17888 | 2024年8月地下室装饰装修完成，2024年12月室内外装修完成95%；室外工程完成90%。 | 10000 | 6060 | 室外工程完成100%，永久用电施工完成70%。 | 14760 | 147.6% | 243.6% | 区住建局 | 朱校园
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 3900 | 2024年6月桩基、基坑支护及土石方工程完工，地下室施工。 | 17000 | 15500 | 主体结构平均施工至6层。 | 277611 | 1633% | 1791% | 区住建局 | 朱校园
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 79400 | 2024年6月主体结构封顶，屋面工程、装修工程施工。 | 15000 | 14300 | 塔吊拆除完成，公区精装、外立面施工阶段。 | 96527 | 643.5% | 675% | 区住建局 | 朱校园
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 130031 | 完成主体结构封顶，室外工程施工。 | 31000 | 29000 | 门楼幕墙施工完成60%，门楼装修完成75%，铝合金门窗安装完成75%，照明灯具电线电缆安装完成75%。 | 36414 | 117.5% | 125.6% | 区住建局 | 朱校园
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 167286 | 主体结构封顶。 | 55000 | 51200 | 外立面完成65%，公区精装泥水完成90%，消防道路硬化完成，乔木种植完成30%。 | 190786 | 346.9% | 372.6% | 区住建局 | 朱校园
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 138509 | 主体结构封顶，外立面完成90%，公区精装完成80%，机电安装完成30%，景观完成10%。 | 65000 | 61750 | 外立面95%，室外景观55%，地下室地坪浇筑完成，固化剂施工5%。 | 143642 | 221% | 232.6% | 区住建局 | 朱校园
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 51160 | F28地块竣工验收；F09、F12、F14地块主楼结构封顶；27-31层砌体施工。 | 30000 | 27140 | F09、F12、F14地块主楼结构封顶，23-33层砌体施工。 | 115292 | 384.3% | 424.8% | 区住建局 | 朱校园
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 0 | 地上主体结构封顶，开展安装、室内外装修工程。 | 2000 | 1877 | 地上主体十一层结构施工完成。 | 16272 | 813.6% | 866.9% | 区住建局 | 朱校园
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 11900 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 15000 | 12300 | 主体结构已封顶，室内精装修完成50%，外墙真石漆施工完成65%，地下室风管、消防管线安装70%，室内管线、消防管道安装施工；室外土方回填完成50%，景观小品基础施工。 | 28672 | 191.1% | 233.1% | 区住建局 | 朱校园
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 0 | 建安工程全部完成。 | 10000 | 8914 | 1.薛岭山公园停车库预应力管桩施工。2.康乐二小改扩建艺体楼项目围护桩施工。 | 2824 | 28.24% | 31.68% | 区住建局 | 朱校园
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 0 | 土方开挖及外运完成，桩基施工完成，主体地下室顶板浇筑完成。 | 7000 | 6000 | 地下室主体施工完成，地上主体同步施工中。 | 101258 | 1447% | 1688% | 区教育局 | 蒋晓民
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5568 | 主体结构完成，安装工程完成50%，室外工程施工。 | 5000 | 4700 | 1.屋面-6层外墙施工完成、外架拆除完成，1-4层幕墙施工；2.铝合金窗框安装完成，屋面-8层窗扇安装完成；3.一至八层精装墙面骨架安装完成80%，墙地砖完成60%，综合管线安装完成90%；4.地下室负一层桥架、风管、消防水平主管安装完成90%，负二层桥架、消防管完成80%。 | 6709 | 134.2% | 142.7% | 区卫健局 | 蒋晓民
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 444 | 1.主体结构封顶； 2.外立面装修完成； 3.公区装修完成。 | 3000 | 2900 | 外墙腻子完成，室内抹灰完成90%，室内腻子完成20%，空调安装完成60%，外墙铝板安装20%。 | 3532 | 117.7% | 121.8% | 禾山街道 | 吕 方
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 6925 | 上部主体结构施工完成100%，精装修施工完成10%。 | 3000 | 2800 | 1.地下室砌体完成97%，抹灰完成90%，消防水池墙地砖完成60%，地坪完成10%；2.幼儿园砌体完成100%，水电施工完成90%，外墙腻子完成70%，窗框安装完成100%，栏杆完成50%，吊顶骨架完成80%；3.综合楼砌体完成95%，内墙抹灰完成75%，外墙抹灰完成50%，幕墙骨架完成50%，窗框完成10%。 | 6363 | 212.1% | 227.2% | 金山街道 | 朱校园
开工项目（10项） |  | 910258.95 | 0 |  | 35890 | 29436 |  | 368868 | 1028% | 1253%
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 0 | 地下室主体结构施工70%。 | 6000 | 4900 | 基坑工程施工完成96%。 | 33680 | 561.3% | 687.3% | 区住建局 | 朱校园
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 0 | 主体结构完成80%。 | 20000 | 16800 | 桩基、基坑支护工程完成100%；地下室砌筑工程完成30%；主体结构工程完成40%。 | 322835 | 1614% | 1922% | 区住建局 | 朱校园
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 0 | 完成项目投融建管一体化招标，项目开工建设 | 500 | 0 | 目前在特许经营方案审核阶段。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 0 | 基坑支护、土方开挖 | 800 | 650 | 1.静压桩本月成桩149根，累计成桩323根，累计完成占比78%；2.旋挖桩本月成桩96根，累计成桩255根，累计完成占比95%；3.高压旋喷桩本月成桩26根，累计成桩26根，累计完成占比11%。 | 1101 | 137.6% | 169.4% | 区住建局 | 朱校园
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 0 | 地下室封顶 | 250 | 200 | 现状地面至冠梁底土方外运1360方，基坑围护桩完成100%；冠梁施工完成100%；地下室土方外运累计完成约6100方；围护桩喷锚完成50%。 | 1228 | 491.2% | 614% | 区住建局 | 朱校园
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 0 | 完成区专题会、常务会审批，推动立项申请。 | 1000 | 500 | 基础、底板施工中。 | 1708 | 170.8% | 341.6% | 区教育局 | 蒋晓民
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 3000 | 2700 | 地下室基础施工。 | 2718 | 90.6% | 100.7% | 区卫健局 | 蒋晓民
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 0 | 项目开工，完成土石方开挖、基坑支护、主体桩基工程及主体地下室结构。 | 1200 | 950 | 帷幕已全部施工完成，工程桩施工至50%；目前正进行工程桩、破桩头及土方开挖作业。 | 2217 | 184.8% | 233.4% | 湖里街道 | 陈 炜
59 | 岭下社区服务中心项目 | 3732 | 0 | 4月项目开工； 6月完成临电施工； 8月完成基坑支护，9月完成土方开挖； 12月完成地下室。 | 1000 | 900 | 完成定型化施工和排水沟施工，完成土方开挖80%。 | 1545 | 154.5% | 171.7% | 禾山街道 | 吕 方
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 0 | 主体完成80%。 | 2140 | 1836 | 外墙涂料完成95%，外墙拆架完成，室内地面铺砖完成30%，空调安装完成60%。 | 1836 | 85.79% | 100% | 金山街道 | 朱校园
备注：60个区重点项目中含我区作为责任单位的市重点项目34个，其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、钟宅北苑安置房二期（C20、C23）、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、美仑花园安置房（二期）、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、西潘安商房、后坑城中村现代化治理项目）。

## 通报附件2
附件2
1-11月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年计划 |  |  | 1-11月进展情况 |  | 1-11月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-11月 投资额 | 主要形象 | 投资额 | 年度 计划 | 1-11月 计划
合计（35个） |  | 10935524 |  | 1352496 | 1146871 |  | 1413565 | 104.5% | 123.3%
集美区政府（1个） |  | 336915 |  | 2640 | 2640 |  | 2671 | 101.2% | 101.2%
1 | 高集海堤开口改造工程 | 336915 | 完成项目概算调整工作，完成项目总清淤量280万立方米。（实际完成量受东碇岛倾废指标影响） | 2640 | 2640 | 项目无批复东碇岛倾废指标，暂处于停工状态。 | 2671 | 101.2% | 101.2% | 殿前街道
自贸区管委会（1个） |  | 9128 |  | 2700 | 2300 |  | 2368 | 87.7% | 103%
2 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 9128 | 完成临时围堰工程，完成部分桩基工程、清淤工程。 | 2700 | 2300 | 进行护岸桩基、港汊内清淤等施工。 | 2368 | 87.7% | 103% | 殿前街道
火炬管委会（2个） |  | 89348 |  | 18200 | 15840 |  | 30229 | 166.1% | 190.8%
3 | 联想大厦（拆除重建） | 28016 | 一季度装饰工程施工、二季度室外工程施、三季度竣工验收。 | 3200 | 2640 | 项目已于5月31日完成竣工备案。 | 5734 | 179.2% | 217.2% | 区科工局 （火炬办）
4 | 高新广场 | 61332 | 一季度主体施工，二季度主体施工，三季度砌体施工，四季度装修施工。 | 15000 | 13200 | 项目正在进行装饰装修施工机电安装。 | 24495 | 163.3% | 185.6% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（4个） |  | 245361 |  | 37500 | 33500 |  | 43357 | 115.6% | 129.4%
5 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 1、北院区精装修及景观工程完成90%。2、南院区主体结构施工完成80%。 | 15000 | 13500 | 1.北院区精装修及景观施工；2.南院区主体结构施工。 | 13500 | 90% | 100% | 区卫健局
6 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 46040 | 完成竣工备案。 | 3500 | 3500 | 项目已于7月31日完成竣工备案。 | 3500 | 100% | 100% | 区卫健局
7 | 国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 24年1月基坑工程开工，6月完成桩基施工，8月基坑支护及土石方施工完成，9月总包单位进场，12月地下室结构完成80%。 | 10000 | 8500 | 1.地下室结构：地下室底板承台、垫层累计完成90%；底板防水施工完成90%；底板混凝土浇筑完成90%；科研楼地下室结构完成；康复楼地下室结构完成。2.上部结构：科研楼一层到四层结构完成，五层结构完成80%。康复楼一层到二层结构完成，三层结构完成80%。 | 16092 | 160.9% | 189.3% | 区卫健局
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 十层至十二层结构混凝土施工。 | 9000 | 8000 | 主体工程13层梁板施工完成，地下室砌体施工完成50%。 | 10265 | 114.1% | 128.3% | 区卫健局
市交通局（1个） |  | 3174679 |  | 628500 | 585500 |  | 588077 | 93.57% | 100.4%
9 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3174679 | 土建主体标段全面开工，完成海上便桥施工，部分海中桩基施工，沉井施工，钢箱梁板单元制作，预制场场地建设及部分墩台制作，航道清淤，岛内明挖段隧道交通导改及管线迁改，盾构机竖井开挖支护等工作。 | 628500 | 585500 | 海上清淤完成占年计划64%；主塔桩基完成75%；西非通航孔桥桩基完成43.8%；西侧主栈桥贯通；海上主线钢管桩完成28%，桩基完成2%。 | 588077 | 93.57% | 100.4% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 77354 |  | 9500 | 8580 |  | 18387 | 193.5% | 214.3%
10 | 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 | 48183 | 开展海沧航道常年维护性疏浚施工，完成海沧航道月度考核。根据业主指令，进行东渡航道、主航道、招银航道等一次性维护疏浚。2023年12月底具备年度质量验收条件。 | 5500 | 4950 | 完成海沧航道11月份常年性维护施工，进行东渡航道、主航道一次性维护施工。 | 10109 | 183.8% | 204.2% | 区商务局
11 | 2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 29171 | 进行海沧港区常年性维护疏浚：完成嵩屿1-6#泊位、海沧1-10#泊位季度考核；完成海沧13-21#泊位月度考核。根据码头公司需求并结合回淤情况，进行东渡、翔安港区一次性维护疏浚。2024年12月底具备年度质量验收条件。 | 4000 | 3630 | 完成海沧13-21#泊位11月港池水域疏浚施工及考核工作。 | 8278 | 207% | 228% | 区商务局
厦门通信管理局（4个） |  | 40285 |  | 40285 | 37465 |  | 44477 | 110.4% | 118.7%
12 | 厦门2024年5G工程 | 13500 | 项目计划于2024年3月项目开工，12月竣工验收。 | 13500 | 11990 | 无新增站点建设，项目已竣工，累计完成5G基站1014个及完成相关配套建设。 | 15029 | 111.3% | 125.3% | 区科工局
13 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2024年通信基础设施配套工程 | 10385 | 通信基础设施配套工程上半年完成约850个5G站址建设工程，42个室分覆盖工程，下半年完成约950个5G站址建设工程，43个室分覆盖工程。 | 10385 | 9575 | 完成312个5G站点建设工作，10个室分站点建设工作。 | 11558 | 111.3% | 120.7% | 区科工局
14 | 2024年厦门电信5G组网项目 | 8400 | 项目投用。 | 8400 | 8400 | 累计已完成100%核心配套，完成693个站点建设，已提前超额完成年度计划建设任务。 | 9090 | 108.2% | 108.2% | 区科工局
15 | 2024年厦门联通双千兆光网新建工程 | 8000 | 2024年3月开工至12月竣工，完成100%形象进度。 | 8000 | 7500 | 累计新建基站330个，新增宽带端口3.1万个。 | 8800 | 110% | 117.3% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1691239 |  | 309510 | 188400 |  | 350054 | 113.1% | 185.8%
16 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 6月基坑开挖，12月开始桩基工程施工。 | 75400 | 4400 | 土石方累计完成约42万立方米；基坑支护桩累计完成547根，已全部完成；高压旋喷桩累计完成525根，已全部完成；锚索累计完成344根；第一道喷锚累计完成592米；第二道喷锚累计完成505米。 | 38100 | 50.53% | 865.9% | 区住建局
17 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 152480 | 1-3月份开展基坑及土石方工程；4-6月开展桩基工程；7-12月主体进场施工，计划地下结构施工完成。 | 26100 | 20850 | 桩基工程。 | 25450 | 97.51% | 122.1% | 两岸金融中心湖里分指挥部
18 | 金圆大厦（2018G03地块） | 172000 | 联合验收完成。 | 27000 | 26780 | 竣工前准备。 | 31512 | 116.7% | 117.7% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 厦门银行总行大厦工程 | 120000 | 1月地下室砌筑施工完成，3月地下室粗装修插入施工、一次机电及消防安装插入施工，6月外立面幕墙安装插入施工，9月完成地上5-10层幕墙安装，10月主体结构封顶，12月主体结构屋顶层施工完成。 | 15000 | 13550 | 主楼屋顶架构完成60%，砌筑施工完成至30层，一次机电及消防安装至19层，幕墙玻璃安装至16层，粗装修完成至11层。 | 15020 | 100.1% | 110.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 1月完成主体工程施工招投标，3月基坑支护及土石方工程完成，主体工程开工，6月完成主体地下室底板结构，12月完成主体地下室一层结构（正负零）。 | 10310 | 9410 | 第一道支撑梁拆除完成。 | 9650 | 93.6% | 102.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 110000 | 完成建筑方案及施工图整体设计、室内平面布局及空间规划、项目报建、编制工程量清单、招投标工作，计划2024年11月开工。 | 3000 | 1800 | 基坑支护及土石方施工。 | 37261 | 1242% | 2070% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 旗山雅苑 | 166788 | 1月完成主体结构验收，2月完成爬架拆除，4月完成电梯验收，11月完成外立面装饰及正式水、正式电施工，12月完成室外景观工程，竣工初验。 | 54000 | 49500 | 室内、地下室收尾，室外景观施工。 | 52280 | 96.81% | 105.6% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 碧海嘉园 | 71957 | 3月主体结构施工完成10%，6月主体结构施工完成40%，9月主体结构施工完成70%。12月主体结构封顶。 | 27000 | 25960 | 工程桩、土方开挖及基坑支护、地下室结构施工完成，主体结构施工完成。主要进行公区装修、外立面施工。 | 32140 | 119% | 123.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 52008 | 2024年8月项目开工，2024年12月开展基坑及土石方工程施工。 | 4000 | 3500 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 37922 | 948% | 1083% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 52306 | 9月开工，12月开始管道工程施工。 | 30200 | 150 | 1.污水工程已完成，雨水工程完成90%；2.路基土石方完成90%；3.顶管工作井基坑周边搅拌桩已完成。 | 30169 | 99.9% | 20113% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 12月完成地下室工程施工。 | 16000 | 13000 | 基坑支护，土方挖运，主体施工图纸送审，塔吊、承台基础开挖。 | 19200 | 120% | 147.7% | 两岸金融中心湖里分指挥部
27 | 厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 完成主体结构封顶。 | 21500 | 19500 | 1#楼2-4层抹灰完成60%；2#楼2-3层砌体完成68%；3#楼2-5层抹灰完成30%；4#楼3-4区碎石回填完成50%；5#楼2-5层外墙底漆完成20%；6#楼2-15层外墙抹灰完成80%。 | 21350 | 99.3% | 109.5% | 区教育局
港口高质量发展指挥部（3个） |  | 1501121 |  | 143000 | 127500 |  | 145584 | 101.8% | 114.2%
28 | 厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 5号地块外立面施工，精装施工，酒店办公塔楼25层。 | 100000 | 90000 | 样板段施工，商业主体封顶。 | 88179 | 88.18% | 97.98% | 区商务局
29 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 130000 | 完成招标，开工建设，推进置景美陈和演艺设备安装。 | 30000 | 26000 | 邮轮城二期商业持续推进公区精装基层，二次机电管线，后勤区精装，机电机房施工；推进新航站楼三、四层配套商业二次装修改造施工。 | 38690 | 129% | 148.8% | 区文旅局
30 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 71121 | 完成施工监理招标工作，项目进场施工，预计全年完成总工程量的40%。 | 13000 | 11500 | 市政部分：1.施工围挡围挡安装累计安装占设计总量48.1%；2.路面沥青破除累计完成占设计总量19.4%； 下穿部分：1.围护结构钻孔桩灌注桩施工累计完成占设计总量82.04%；2.高压旋喷桩止水帷幕累计完成占设计总量30.51%；3.铁路路基注浆加固完成。 | 18715 | 144% | 162.7% | 区住建局
轨道交通建设指挥部 （2个） |  | 3510167 |  | 120000 | 109700 |  | 152915 | 127.4% | 139.4%
31 | 厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展蔡厝至机场段土建工程施工，完成至60%，开展机电工程施工，完成至10%。 | 30000 | 27700 | 蔡厝至翔安机场段：6个车站已全部封顶。全线2个明挖区间，1个开展主体结构施工，1个主体结构已完工，开展车站幕墙、钢结构、砌筑等施工。 | 46800 | 156% | 169% | 区地铁办
32 | 轨道2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 开展一期工程外立面及室内装修施工、二期、三期工程外立面施工。 | 90000 | 82000 | 商业、办公、公寓主体结构封顶。砌体、幕墙、精装施工中。 | 106115 | 117.9% | 129.4% | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 259927 |  | 40661 | 35446 |  | 35446 | 87.17% | 100%
33 | 2024年湖里区现代智慧配电网建设项目 | 21625 | 新建改造10千伏配变容量30兆伏安，10千伏及以下线路35公里等电力设施。 | 21625 | 18200 | 正式开工，开始推进项目现场实施工作。 | 18200 | 84.16% | 100% | 区科工局
34 | 35kV及以上输变电工程 | 190802 | 续建将军祠～鸿山线路改造等35kV及以上输变电工程11项，计划新开工厦门英春～围里Ⅰ回220kV线路、同集220kV输变电扩建、市头110kV输变电、彭埕变110kV送出、钟山~东渡脱开钟山变改接入海沧变220kV线路、浦边～西亭π入三社变电站110kV线路、店里110kV输变电、蔡塘110kV变。 | 18036 | 16336 | 开工小坪扩建，完成将军祠-鸿山线路施工，完成江头主变增容主变进场。 | 16336 | 90.57% | 100% | 区科工局
35 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工各区土建先建工程。 | 1000 | 910 | 完成林埭配电装置楼结构封顶，开展创新土建验收。 | 910 | 91% | 100% | 区科工局
备注：35个项目中含7个省重点建设项目（厦门西海湾邮轮城项目、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门农商银行总部大厦、旗山雅苑、碧海嘉园、厦门国贸实验高级中学、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）。

## 通报附件3
附件3
1-11月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区重点办 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 57 | 1113197 | 2900707 | 1787510
1 | 区住建局 | 29 | 403365 | 1589995 | 1186630
2 | 金山街道 | 3 | 490462 | 835582 | 345120
3 | 区教育局 | 5 | 48100 | 229753 | 181653
4 | 禾山街道 | 6 | 23680 | 49815 | 26135
5 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 2340 | 18818 | 16478
6 | 区科技和工信局 | 2 | 15400 | 28388 | 12988
7 | 区卫健局 | 3 | 9900 | 15569 | 5669
8 | 殿前街道 | 1 | 7900 | 12751 | 4851
9 | 区商务局 | 2 | 96800 | 100681 | 3881
10 | 区工业园区管委会 | 2 | 11800 | 13894 | 2094
11 | 湖里街道 | 2 | 3450 | 4839 | 1389
12 | 江头街道 | 1 | 0 | 622 | 622
13 | 区文旅局 | 2 | 4493 | 4585 | 92
14 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1000 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
[7 empty] | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资 |  | 1-X月计划投资 | 1-X月实际投资
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额 | 教育局 | 48100 | 229753 | 工信局 | 15400 | 28388
合计 |  | 55 | 1118690 | 2906292 | 1787602 | 厦门一中湖里分校 | 6000 | 101258 | 金砖数字工业智谷 | 14400 | 27388
1 | 区住建局 | 24 | 403365 | 1589995 | 1186630 | 康乐学校（水上乐园地块） | 500 | 1708 | 湖里公交生产生活基地 | 1000 | 1000
2 | 金山街道 | 3 | 490462 | 835582 | 345120 | 钟宅民族小学 | 25000 | 55938
3 | [5 empty] | 墩上学校 | 12000 | 66249 | 区住建局 | 394058 | 1587942
4 | 区商务局 | 2 | 96800 | 100681 | 3881 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 4600 | 4600 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 16800 | 322835
5 | 区工业园区管委会 | 2 | 11800 | 13894 | 2094 |  |  |  | 海天路安置房 （D地块） | 4900 | 33680
6 | 区教育局 | 5 | 48100 | 229753 | 181653 | 区商务局 | 96800 | 100681 | 禾美公服综合体 | 1877 | 16272
7 | 禾山街道 | 6 | 23680 | 49815 | 26135 | 西海湾邮轮城 | 90000 | 88179 | 后坑城中村现代化治理项目 | 5260 | 40040
8 | 金山街道片区指挥部 | 1 | 2340 | 18818 | 16478 | 厦门SM商业城三期、四期 | 6800 | 12502 | 下湖安置型商品房一期工程 | 5300 | 17000
9 | 区卫健局 | 3 | 9900 | 15569 | 5669 |  |  |  | 下湖安置型商品房二期工程 | 79500 | 156500
10 | 湖里街道 | 2 | 3450 | 4839 | 1389 | 区文旅局 | 4493 | 4585 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 18000 | 35000
11 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 林秀举宅迁建工程 | 3593 | 3661 | 仑后花园安置房 | 200 | 200
12 | 区工信局 | 2 | 15400 | 28388 | 12988 | 坂美民俗文化园 | 900 | 924 | 坂美花园 | 4800 | 9430
13 | 区文旅局 | 2 | 4493 | 4585 | 92 |  |  |  | 江村社区发展中心二期 | 3000 | 5150
14 | 殿前街道 | 1 | 7900 | 12751 | 4851 | 区卫健局 | 9900 | 15569 | 古地石安置房 | 2000 | 4325
15 | 江头街道 | 1 | 0 | 622 | 622 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 2700 | 2718 | 金禾苑安置房 | 16000 | 36600
[6 empty] | 厦门市儿童医院科研教学楼 | 2500 | 6142 | 西潘安商房 | 6060 | 14760
[6 empty] | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 4700 | 6709 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 27140 | 115292
[9 empty] | 美仑花园安置房（二期） | 29000 | 36414
| 区工业园区管委会 | 11800 | 13894 |  |  | 区市政园林局 | 9307 | 2053 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 51200 | 190786
| 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 9100 | 9100 |  |  | 汤坂里公园景观工程 | 150 | 0 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） | 61750 | 143642
| 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 2700 | 4794 |  |  | 美仑公园 |  | 0 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 15500 | 277611
[6 empty] | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1600 | 2053 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 14300 | 96527
| 湖里街道 | 3450 | 4839 |  |  | 湖边水库东片区城市公园 | 857 | 0 | 保障性租赁住房古地石公寓 | 12300 | 28672
[6 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 6700 | 0
| 湖里街道社区卫生服务中心 | 950 | 2217 |  |  | 殿前街道 | 7900 | 12751 | 坂美公服综合体 | 650 | 1101
| 湖里街道正本清源 | 2500 | 2622 |  |  | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 7900 | 12751 | 高金林社区服务中心 | 200 | 1228
[9 empty] | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 8914 | 2824
| 禾山街道 | 23680 | 49815 |  |  | 江头街道 | 0 | 622 | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0
| 坂尚社区发展中心 | 4000 | 11904 |  |  | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 0 | 622
| 岭下社区服务中心项目 | 900 | 1545
| 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 4330 | 8323 |  |  | 金山街道 | 490462 | 835582
| 围里社区发展中心 | 650 | 1923 |  |  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2800 | 6363 | 汤坂里公园景观工程 | 150 | 0
| 钟宅畲族社区发展中心 | 10900 | 22588 |  |  | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 485826 | 827383 | 美仑公园 | 100 | 0
| 坂尚社区服务中心 | 2900 | 3532 |  |  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 1836 | 1836 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 1600 | 2053
[9 empty] | 湖边水库东片区城市公园 | 857 | 0
| 金山街道片区指挥部 | 2340 | 18818 | [5 empty] | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 6700 | 0
| 湖边水库东片区旧村整村改造 | 2340 | 18818
| 两岸金融中心湖里分指挥部 | 1000 | 1000
| 厦门国际艺术品交易中心 | 1000 | 1000

## 投资进度（60个） (hidden)
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划投资 | 1-8月计划投资额 | 1-8月完成投资额 | 超额
|  |  |  | 1109383 | 2904239 | 1794856
3 | 高林金林成片综合开发（2021P07) *市重点 | 1216635 | 530000 | 485826 | 827383 | 341557
52 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 *市重点 | 585174 | 20000 | 16800 | 322835 | 306035
38 | 蔡塘安商房06-10G19地块 *省、市重点 | 533999 | 17000 | 15500 | 277611 | 262111
41 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） *省、市重点 | 397235 | 55000 | 51200 | 190786 | 139586
47 | 厦门一中湖里分校 *市重点 | 130152 | 7000 | 6000 | 101258 | 95258
43 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 *市重点 | 320654 | 30000 | 27140 | 115292 | 88152
39 | 蔡塘安商房06-10G22地块 *省、市重点 | 213394 | 15000 | 14300 | 96527 | 82227
42 | 钟宅北苑安置房二期（C20、C23） *省、市重点 | 304991 | 65000 | 61750 | 143642 | 81892
23 | 下湖安置型商品房二期工程 *市重点 | 460557 | 79500 | 79500 | 156500 | 77000
30 | 墩上学校 *市重点 | 80417 | 35000 | 12000 | 66249 | 54249
14 | 后坑城中村现代化治理项目 *省、市重点 | 30732 | 5500 | 5260 | 40040 | 34780
29 | 钟宅民族小学 *市重点 | 65000 | 25000 | 25000 | 55938 | 30938
51 | 海天路安置房（D地块） *市重点 | 43331 | 6000 | 4900 | 33680 | 28780
27 | 金禾苑安置房 *市重点 | 60938 | 17000 | 16000 | 36600 | 20600
24 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 *市重点 | 155800 | 18000 | 18000 | 35000 | 17000
15 | 湖边水库东片区旧村改造项目 *市重点 | 800000 | 2500 | 2340 | 18818 | 16478
45 | 保障性租赁住房古地石公寓 *市重点 | 92763 | 15000 | 12300 | 28672 | 16372
44 | 禾美公服综合体 *市重点 | 22722 | 2000 | 1877 | 16272 | 14395
5 | 金砖数字工业智谷 *省、市重点 | 182400 | 18000 | 14400 | 27388 | 12988
22 | 下湖安置型商品房一期工程 *市重点 | 164266 | 5300 | 5300 | 17000 | 11700
9 | 钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 12000 | 10900 | 22588 | 11688
37 | 西潘安商房 *省、市重点 | 180965 | 10000 | 6060 | 14760 | 8700
2 | 坂尚社区发展中心 *市重点 | 86175 | 4000 | 4000 | 11904 | 7904
40 | 美仑花园安置房（二期） *省、市重点 | 261259 | 31000 | 29000 | 36414 | 7414
7 | 厦门SM商业城三期、四期 *市重点 | 200000 | 7000 | 6800 | 12502 | 5702
10 | 马垅社区汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 10000 | 7900 | 12751 | 4851
26 | 坂美花园 *市重点 | 118074 | 4800 | 4800 | 9430 | 4630 | →超额完成界定：按照500+算，41个超额。
36 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 14594.47 | 10259 | 4330 | 8323 | 3993
32 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 *市重点 | 19625 | 2500 | 2500 | 6142 | 3642
50 | 金山街道社会事务综合服务中心 *市重点 | 17149 | 3000 | 2800 | 6363 | 3563
28 | 古地石安置房 *市重点 | 114582 | 2000 | 2000 | 4325 | 2325
1 | 江村社区发展中心二期 *市重点 | 17000 | 3000 | 3000 | 5150 | 2150
35 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 2700 | 4794 | 2094
48 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 *市重点 | 21008 | 5000 | 4700 | 6709 | 2009
11 | 围里社区发展中心 | 37150.39 | 1000 | 650 | 1923 | 1273
58 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8003.95 | 1200 | 950 | 2217 | 1267
56 | 康乐学校（水上乐园地块） *市重点 | 17252 | 1000 | 500 | 1708 | 1208
55 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 200 | 1228 | 1028
59 | 岭下社区服务中心项目 | 4017 | 1000 | 900 | 1545 | 645
49 | 坂尚社区服务中心 | 5873.6 | 3000 | 2900 | 3532 | 632
21 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 0 | 622 | 622
16 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 1600 | 2053 | 453
54 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 650 | 1101 | 451
13 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 2500 | 2622 | 122
34 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3593 | 3593 | 3661 | 68
33 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 900 | 924 | 24
57 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 *市重点 | 16370 | 3000 | 2700 | 2718 | 18
4 | 厦门国际艺术品交易中心 | 65000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
60 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 6250 | 1836 | 1836 | 0
8 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） *市重点 | 200000 | 10000 | 9100 | 9100 | 0
12 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
25 | 仑后花园安置房 *市重点 | 92378 | 200 | 200 | 200 | 0
53 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 0 | 0 | 0
31 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 4600 | 4600 | 0
18 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 100 | 0 | -100
17 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 150 | 0 | -150
19 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 857 | 0 | -857
6 | 西海湾邮轮城 *省、市重点 | 1300000 | 100000 | 90000 | 88179 | -1821
46 | 湖里区停车场PPP项目包（7个项目） | 100320 | 10000 | 8914 | 2824 | -6090
20 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 6700 | 0 | -6700

## 市重点开工计划（湖里区政府4个） (hidden)
附件2
2024年度市重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（10个）
一、第一季度（2个）
三月份（2个）
1 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 湖里区 | 71121 | 13000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门市市政工程中心 | √3月 | 3月28日开工
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 湖里区 | 585174 | 20000 | 湖里区政府 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
二、第二季度（4个）
四月份（1个）
3 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 湖里区 | 130000 | 30000 | 港口高质量发展指挥部 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | √2月 | 2月8日开工
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 湖里区 | 43331 | 6000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（2个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 湖里区 | 16370 | 3000 | 湖里区政府 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 湖里区 | 551000 | 75400 | 两岸金融中心指挥部 | 通用技术金砖（厦门）投资发展有限公司 | √6月 | 6月18日取得施工许可证
三、第三季度（3个）
八月份（1个）
7 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 湖里区 | 52008 | 4000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门城市投资建设发展有限公司 | √5月 | 5月24日取得施工许可证
九月份（2个）
8 | 康乐学校（水上乐园地块） | 湖里区 | 17252 | 1000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
9 | 两岸金融中心片区金谷路（环岛干道至五通西路段）工程 | 湖里区 | 52306 | 30200 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | √9月 | 9月26日取得施工许可证
四、第四季度（1个）
十一月份（1个）
10 | 中乔体育总部（2023G05地块） | 湖里区 | 110000 | 3000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门中乔发展有限公司 | √8月 | 8月13日取得施工许可证

## 市重点竣工计划（湖里区政府13个） (hidden)
附件3
2024年度市重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 所在区 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（16个）
一、第一季度（3个）
三月份（3个）
1 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 湖里区 | 155800 | 18000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房一期工程 | 湖里区 | 164266 | 5300 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
3 | 下湖安置型商品房二期工程 | 湖里区 | 460557 | 79500 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
二、第二季度（4个）
五月份（3个）
4 | 坂美花园 | 湖里区 | 118074 | 4800 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
5 | 坂尚社区发展中心 | 湖里区 | 86175 | 4000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
6 | 仑后花园安置房 | 湖里区 | 92378 | 200 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
六月份（1个）
7 | 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) | 湖里区 | 46040 | 3500 | 市卫健委 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | √6月26日验收 | 7月31日竣备
三、第三季度（2个）
八月份（1个）
8 | 钟宅民族小学 | 湖里区 | 65000 | 25000 | 湖里区政府 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
九月份（1个）
9 | 联想大厦（拆除重建） | 湖里区 | 28016 | 3200 | 火炬管委会 | 厦门火炬集团有限公司 | √5月31日竣备
四、第四季度（7个）
十月份（1个）
10 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 湖里区 | 1216635 | 530000 | 湖里区政府 | 厦门保润房地产开发有限公司 | √10月30日竣工 | 终止工程质量监督告知书 | 11月1日竣备
十一月份（1个）
11 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 湖里区 | 19625 | 2500 | 湖里区政府 | 厦门市儿童医院 | √10月25日竣工 | 终止工程质量监督告知书
十二月份（5个）
12 | 金圆大厦（2018G03地块） | 湖里区 | 172000 | 27000 | 两岸金融中心指挥部 | 厦门金圆投资集团有限公司
13 | 金禾苑安置房 | 湖里区 | 60938 | 17000 | 湖里区政府 | 湖里区建设局
14 | 古地石安置房 | 湖里区 | 114582 | 2000 | 湖里区政府 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √8月26日竣备
15 | 墩上学校 | 湖里区 | 80417 | 35000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区教育局 | √11月21日竣工 | 终止工程质量监督告知书
16 | 江村社区发展中心二期 | 湖里区 | 17000 | 3000 | 湖里区政府 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社 | √12月16日竣工 | 终止工程质量监督告知书

## 区重点开工计划（18个） (hidden)
附件2
2024年度区重点项目开工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划开工项目（18个） |  | 1196323 | 69084
一、第一季度（3个）
二月份（1个）
1 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 59445 | 1900 | 区市政园林局 | 厦门市天地城区建设有限公司 | 2月 | 2月7日取得施工许可证
三月份（2个）
2 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 585174 | 20000 | 区建设局 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | √2月 | 2月22日取得施工许可证
3 | 林秀举宅迁建工程 | 3593 | 3593 | 区文旅局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月
二、第二季度（4个）
五月份（1个）
4 | 海天路安置房（D地块） | 43331 | 6000 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √5月 | 5月30日取得施工许可证
六月份（3个）
5 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 16370 | 3000 | 区卫健局 | 湖里区卫生健康局 | √3月 | 3月25日取得施工许可证
6 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18940 | 2140 | 金山街道 | 金山街道办事处 | √4月 | 4月16日取得施工许可证 |  | 年度计划投资调减为2140万元。
7 | 岭下社区服务中心项目 | 3732 | 1000 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 7月 | 7月1日取得施工许可证 | 滞后 | 总投资调减为3732万元
三、第三季度（5个）
七月份（1个）
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 8005 | 1201 | 湖里街道 | 湖里街道办事处 | √7月 | 7月29日取得施工许可证
九月份（4个）
9 | 康乐学校（水上乐园地块） | 17252 | 1000 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √7月 | 7月5日取得施工许可证
10 | 坂美公服综合体 | 17899 | 800 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √7月 | 7月30日取得施工许可证
11 | 高金林社区服务中心 | 4557 | 250 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √7月 | 7月26日取得施工许可证
12 | 围里社区发展中心 | 37150 | 1000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道围里社区股份经济联合社 | √7月 | 七办同意现场先开工
四、第四季度（6个）
十月份（4个）
13 | 汤坂里公园景观工程 | 9875 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
14 | 美仑公园 | 9000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
15 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 41000 | 22700 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
16 | 蔡塘地铁连接体及地下通道 | 20000 | 1000 | 江头街道 | 江头街道办事处 | 11月 | 11月6日取得施工许可证 | 滞后
十一月份（1个）
17 | 湖边水库东片区城市公园 | 106000 | 1000 | 区市政园林局 | 湖里区市政园林局
十二月份（1个）
18 | 湖里区五缘体育文化中心 | 195000 | 500 | 区建设局 | 区文旅局

## 区重点竣工计划（21个） (hidden)
附件3
2024年度区重点项目竣工月度计划表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资 | 责任单位 | 建设单位
2024年度计划竣工项目（21个） |  | 2813037.67 | 747122.67
一、第一季度（4个）
三月份（4个）
1 | 下湖安置型商品房一期工程 | 164266 | 5300 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √3月验收 | 已于3月28日完成竣工备案。
2 | 下湖安置型商品房二期工程 | 460557 | 79500 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √1月验收 | B06、B08地块于3月8日完成竣工备案；B07地块于3月18日完成竣工备案。
3 | 体育公园片区高林安置型商品房二期 | 155800 | 18000 | 区建设局 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | √2月验收 | 已于7月5日完成竣工备案。
4 | 湖里公交生产生活基地 | 28346 | 1000 | 区工信局 | 厦门公交集团有限公司 厦门安居集团有限公司 | √12月预验收 | 于7月15日完成竣工备案。
二、第二季度（7个）
五月份（3个）
5 | 仑后花园安置房 | 92378 | 200 | 区建设局 | 厦门市湖里区建设服务中心 | √1月验收 | 已于3月1日完成竣工备案。
6 | 坂美花园 | 118074 | 4800 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √3月28日竣备 | 已于3月28日完成竣工备案。
7 | 坂尚社区发展中心 | 86175 | 4000 | 禾山街道 | 厦门市湖里区禾山街道坂尚社区股份经济联合社 | √5月16日验收 | 已于6月14日完成竣工备案。
六月份（4个）
8 | 坂美民俗文化园 | 23316 | 900 | 区文旅局 | 区文旅局 | √7月30日竣备 | 滞后
9 | 湖里街道正本清源 | 15000 | 2500 | 湖里街道 | 湖里街道办事处 | 拟调整至12月竣工
10 | 禾山街道城中村道路改造提升工程（7个社） | 8323 | 4330 | 禾山街道 | 禾山街道办事处 | 拟调整至10月竣工 |  |  | 总投资调减为8323万元，年度计划投资调减为4330万元。
11 | 厦门国际艺术品（金融）交易中心 | 65000 | 1000 | 两岸金融中心湖里分指挥部 | 厦门华辰和悦投资有限公司 | 预计9月 | 滞后
三、第三季度（2个）
八月份（2个）
12 | 钟宅民族小学 | 65000 | 25000 | 区教育局 | 厦门市禾山建发发展有限公司 | √6月28日竣备
13 | 厦门市第三中学宿舍楼项目 | 6613 | 4600 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √8月22日竣工验收 | 9月12日竣备
14 | 江村社区发展中心二期 | 13500 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社
四、第四季度（8个）
十月份（1个）
14 | 高林金林成片综合开发（2021P07) | 1216635 | 530000 | 金山街道 | 厦门保润房地产开发有限公司 | √10月30日竣工 |  | 终止工程质量监督告知书 |  | 11月1日竣备
十一月份（1个）
15 | 厦门市儿童医院科研教学楼项目 | 19625 | 2500 | 区卫健局 | 厦门市儿童医院 | √10月25日竣工
十二月份（6个）
16 | 江村社区发展中心二期 | 17000 | 3000 | 区建设局 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社 | √12月16日竣工 |  | 终止工程质量监督告知书
17 | 墩上学校 | 80417 | 35000 | 区教育局 | 湖里区教育局 | √11月21日竣工 |  | 终止工程质量监督告知书
18 | 金禾苑安置房 | 60938 | 17000 | 区建设局 | 湖里区建设局
19 | 古地石安置房 | 114582 | 2000 | 区建设局 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | √8月26日竣备
20 | 林秀举宅迁建工程 | 3592.67 | 3592.67 | 区文旅局 | 区文旅局
21 | 湖里创新园保障性租赁住房用地 | 14900 | 2900 | 区工业园区管委会 | 厦门象嘉置业有限公司 | √8月30日竣备