## 79个辖区市重点项目 (hidden)
2025年1-6月湖里辖区市重点项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 阶段 | 责任单位 | 行业大类 | 行政区 | 建设起止年限 | 计划总投资（万元） | 其中 |  |  | 本年计划投资 | 其中 |  |  | 至上一年底完成投资 | 1-6月累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 本年累计投资（万元） | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [15 empty] | 计划 | 实际 | 其中 | 其中 | 其中 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
项目编号 | 项目名称 | [7 empty] | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 |  | 计划 | 实际 | 建安投资 | 土地及征拆 | 设备投入 | 序时完成率 | 年度完成率 | 项目最新进展
| 辖区（79个） | [6 empty] | 21275287 | 13971285 | 6885360 | 418642 | 3139211 | 1849449 | 1172627 | 117135 | 8090099 | 1202682 | 1890579 | 991964 | 837915 | 60700 | 157.2% | 60.22%
一 | 湖里区政府（42个） | [6 empty] | 8150427 | 3002444 | 4836044 | 311939 | 1520545 | 492918 | 975527 | 52100 | 2221653 | 520639 | 1144123 | 365925 | 741871 | 36327 | 219.8% | 75.24%
1 | 金砖数字工业智谷 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 182400 | 137800 | 44600 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 32388 | 9600 | 14750 | 14750 | 0 | 0 | 153.7% | 77.6% | 上部主体结构完成55%。
2 | 福厦经贸电影产业园 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 38000 | 8000 | 0 | 30000 | 8500 | 2500 | 0 | 6000 | 0 | 3700 | 3700 | 700 | 0 | 3000 | 100.0% | 43.5% | 洗车台等临设施工完成，内墙砌筑完成25%。
3 | 建发健康2023G07项目 | 省重点 | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 45000 | 33600 | 6400 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0% | 20.0% | 土方开挖平整。
4 | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 省重点 | 收尾 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 213394 | 71971 | 141423 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 286011 | 12800 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 143.0% | 91.5% | 项目已基本完工，进入验收准备阶段。
5 | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 533998 | 173676 | 360322 | 0 | 68000 | 28000 | 40000 | 0 | 183527 | 38000 | 102000 | 29200 | 72800 | 0 | 268.4% | 150.0% | 现场主楼结构全部施工完成，目前屋面构架正在涂料施工阶段，地下室、楼层砌体已全部完成，公区装修完成45%。
6 | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 省重点 | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 398005 | 105770 | 292235 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 362412 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 3月21日取得竣工备案证明。
7 | 海天路安置房（D地块） | 省重点 | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 98603 | 38603 | 60000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 33680 | 700 | 11628 | 1650 | 9978 | 0 | 1661.2% | 129.2% | 承台土方开挖及砖胎膜砌筑。
8 | 湖里街道社区卫生服务中心 | 省重点 | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2025 | 7307 | 4807 | 2500 | 0 | 4000 | 2333 | 1667 | 0 | 0 | 3400 | 3700 | 2033 | 1667 | 0 | 108.8% | 92.5% | 地下室拆撑拆模，地上结构完成至三层梁板浇筑，地下室防水保护层施工，电梯、空调及一体化设备订货下单。
9 | 金林湾花园安置型商品房四期工程 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2021-2025 | 320654 | 137354 | 183300 | 0 | 34500 | 20000 | 14500 | 0 | 261189 | 20100 | 30100 | 20600 | 9500 | 0 | 149.8% | 87.3% | 外墙涂料施工85%；公共区域装修完成95%；室外及景观工程施工完成60%。
10 | 保障性租赁住房古地石公寓 |  | 竣工 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 92763 | 57563 | 35200 | 0 | 29000 | 15000 | 14000 | 0 | 49000 | 26100 | 39000 | 22000 | 17000 | 0 | 149.4% | 134.5% | 6月4日取得竣工备案证明。
11 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 19675 | 17150 | 2525 | 0 | 2745 | 2745 | 0 | 0 | 10107 | 2240 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 100.0% | 81.6% | 1.地下室除湿；2.幼儿园收尾；3.综合服务中心地砖铺贴完成98%，内墙面漆完成50%，门框安装完成95%；4.室外管网完成70%。
12 | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 21008 | 20871 | 137 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 13000 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 室外工程施工，装修工程收尾。
13 | 禾美公服综合体 |  | 装饰装修阶段 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22721 | 9416 | 13305 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 16070 | 2475 | 2562 | 2562 | 0 | 0 | 103.5% | 61.0% | 外立面装修完成13层、室内装修完成12层，机电安装完成60%。
14 | 厦门一中湖里分校 |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 180152 | 54352 | 125800 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 144815 | 3000 | 5350 | 5350 | 0 | 0 | 178.3% | 53.5% | 砂浆抹灰完成。
15 | 康乐学校（水上乐园地块） |  | 主体 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 15586 | 14086 | 1500 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2408 | 2250 | 2661 | 2661 | 0 | 0 | 118.3% | 66.5% | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体抹灰完成，3#楼主体结构施工中。
16 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 12798 | 12798 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 4312 | 1550 | 2709 | 2709 | 0 | 0 | 174.8% | 77.4% | 1.地下室负一、二层填充墙砌体砌筑施工基本完成；2.实际地下室主体结构分部工程验收完成。
17 | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） |  | 收尾 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 30732 | 11955 | 18777 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 40280 | 2200 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 150.0% | 150.0% | 强弱电电气部分项目验收。
18 | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2014-2027 | 200000 | 150000 | 50000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 128771 | 700 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 228.6% | 100.0% | 1.园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体施工。 2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。
19 | 厦门SM商业城三期、四期 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2015-2026 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 193683 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 100.0% | 38.4% | 四期：4C土石方除马道随结构逐步退出，其余已完成；5#楼施工至三层；4#楼地下室底板混凝土浇筑完成，施工至地下室墙柱钢筋绑扎；潮街样板房完成80%； 三期：整体完成29%。
20 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 564543 | 80543 | 484000 | 0 | 114000 | 34000 | 80000 | 0 | 460000 | 90000 | 167400 | 31400 | 136000 | 0 | 186.0% | 146.9% | 主体结构已全部封顶，除定制户型砌筑完成95%；外立面门窗窗框安装完成85%。
21 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 292972 | 64877 | 228095 | 0 | 72000 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 18000 | 108000 | 9600 | 98400 | 0 | 600.0% | 150.0% | 主体施工完成60%。
22 | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 392980 | 80890 | 312090 | 0 | 136000 | 16000 | 120000 | 0 | 0 | 69000 | 160000 | 32000 | 128000 | 0 | 231.9% | 117.7% | 全地库顶板封闭，主体结构完成25%。
23 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 739006 | 144667 | 594339 | 0 | 110000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 44000 | 165000 | 19400 | 145600 | 0 | 375.0% | 150.0% | 桩基施工完成95%，地下室结构完成50%。
24 | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 829517 | 234296 | 595221 | 0 | 252000 | 12000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | - | - | 土石方清表阶段。
25 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 32000 | 20000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7333 | 2667 | 0 | 0 | 1969 | 4088 | 3934 | 154 | 0 | 207.6% | 40.9% | 基坑及支护工程。
26 | 中远海散建设工程 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 211240 | 42248 | 0 | 168992 | 35000 | 7000 | 0 | 28000 | 0 | 10000 | 25568 | 7724 | 0 | 17844 | 255.7% | 73.1% | 首制船XY191轮处于坞内合拢、舱室密性及强度试验、舱室涂装、舱室完整性、管系系统及轴舵系安装和设备安装阶段。XY192轮已于1月3日开工建造，处于分段结构完工、预密性、管系车间预制、管系预装、总组阶段。XY193轮已于6月26日开工建造，处于钢板切割阶段。
27 | 厦门国际健康驿站三期 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 80000 | 79000 | 1000 | 0 | 47500 | 47000 | 0 | 500 | 0 | 28000 | 24000 | 23900 | 0 | 100 | 85.7% | 50.5% | 停建停工。
28 | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 90000 | 45000 | 0 | 45000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 283.6% | 120.0% | 3#筏板浇筑完成，3#防水完成、筏板浇筑，5、6、7区小土方出土。
29 | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 6800 | 600 | 0 | 6200 | 3000 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 100.0% | 63.3% | 实际采购设备300万元。
30 | 钟宅畲族社区发展中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 40913 | 31400 | 9513 | 0 | 303.1% | 146.1% | 粉刷工程完成80%，安装工程完成40%。
31 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 |  | 主体 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 17750 | 17750 | 0 | 0 | 167.5% | 120.8% | 主体结构完工并验收完成；砌体抹灰及粉刷；玻璃幕墙、金属幕墙完成70%；水电风管安装。
32 | 钙钛矿光伏组件产业化项目 |  |  | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 17000 | 2000 | 0 | 15000 | 3500 | 500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 4250 | 500 | 0 | 3750 | 121.4% | 121.4% | 质量控制体系建立。
33 | 围里社区发展中心 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 37150 | 33064 | 2339 | 1747 | 8300 | 6740 | 1560 | 0 | 0 | 4740 | 7244 | 4905 | 2339 | 0 | 152.8% | 87.3% | 地下室负一层板施工完成。
34 | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 20000 | 12300 | 7700 | 0 | 11800 | 6667 | 5133 | 0 | 0 | 3950 | 6970 | 1870 | 5100 | 0 | 176.5% | 59.1% | 桩基完成60%。
35 | 厦门燕来福医院提升改造项目 |  | 竣工 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 0 | 16000 | 12700 | 2700 | 0 | 10000 | 0 | 5380 | 18195 | 4642 | 5820 | 7733 | 338.2% | 143.3% | 5月21日取得竣工备案证明。
36 | 湖里区五缘体育文化中心 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2029 | 162000 | 150000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 正在进行可研评审。
37 | 湖里新质智造产业园 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 58462 | 54049 | 4413 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | - | - | 前期手续办理。
38 | 卓雅大楼项目 |  | 基坑 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 22000 | 14500 | 7500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 185 | 245 | 245 | 0 | 0 | 132.4% | 49.0% | 基坑支护施工。
39 | 海峡新岸音乐街区 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 10000 | 6000 | 0 | 4000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | 0 | 2000 | 100.0% | 100.0% | 图审意见图纸修改中，施工证办理中。
40 | 塘边社片区城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 649293 | 11590 | 637703 | 0 | 60200 | 200 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 规划方案调整中。
41 | 浦园社城中村改造项目 |  | 前期 | 湖里区政府 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2028 | 484668 | 376048 | 108620 | 0 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 可研报告已于6月6日和评审中心进行四方核对。
42 | 厦门市湖里区2025P09地块及配套工程 |  | 前期 | 湖里区政府 | 产业项目 | 湖里区 | 2026-2029 | 704000 | 193000 | 511000 | 0 | 220000 | 4000 | 216000 | 0 | 0 | 54000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 101.9% | 25.0% | 正在做方案设计、初步地勘。
二 | 辖区其他市级责任单位（37个） | [6 empty] | 13124860 | 10968841 | 2049316 | 106703 | 1618666 | 1356531 | 197100 | 65035 | 5868446 | 682043 | 746456 | 626039 | 96044 | 24373 | 109.4% | 46.12%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 |  |  | 自贸区管委会 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 6821 | 6821 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2778 | 900 | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 116.9% | 52.6% | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。
2 | 厦门西海湾邮轮城项目 | 省重点 |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2016-2028 | 1300000 | 863000 | 437000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 1212535 | 12715 | 8300 | 8300 | 0 | 0 | 65.3% | 16.6% | 5号地块商业主体北区6F，南区5F。
3 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 62375 | 49492 | 12883 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 19215 | 7000 | 9432 | 9432 | 0 | 0 | 134.8% | 78.6% | 1.市政部分：基坑支护完成70%，管道施工完成7%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成18.48%。
4 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 110100 | 110100 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 51402 | 6000 | 6927 | 6927 | 0 | 0 | 115.5% | 57.7% | 文旅城项目三期--邮轮时光进行装饰工程施工。
5 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2026 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 770 | 773 | 773 | 0 | 0 | 100.4% | 56.4% | 北侧地块：屋面梁、板内支撑搭设基本完成70%，柱、梁、板钢筋制作。外立面钢结构加固、骨架安装。
6 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） |  |  | 港口高质量发展指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 4052 | 1886 | 2166 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 850 | 979 | 979 | 0 | 0 | 115.2% | 72.5% | 1.桩基及桩基检测已完成，承台钢筋完成30%，墩柱已预制完成。 2.上部钢结构同步加工中，累计加工完成钢结构的95%，电梯图纸同步二次深化中。
7 | 高新广场 |  |  | 火炬管委会 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 61332 | 55000 | 6332 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 46237 | 1500 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | 137.3% | 137.3% | 4月28日取得竣工备案证明。
8 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2022-2026 | 59280 | 59280 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 11765 | 4000 | 4260 | 4260 | 0 | 0 | 106.5% | 42.6% | 外墙装修工程施工完成40%，室内装修及机电工程完成15%。
9 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 |  |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区 | 2022-2026 | 59976 | 58896 | 1080 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 100.0% | 45.0% | 南院区：二次结构施工完成50%，地下室管综完成50%。
10 | 国家心血管医学研究分中心 | 省重点 |  | 市卫健委 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 80065 | 66773 | 13292 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 26781 | 4600 | 8474 | 8474 | 0 | 0 | 184.2% | 65.2% | 主体结构封顶，砌筑完成，正在进行机电安装及装饰装修施工。
11 | 2025年城市地下管网管廊争取资金项目包 |  |  | 市市政园林局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2028 | 671500 | 671500 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 推进项目开工。
12 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） |  |  | 轨道交通建设指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2022-2025 | 287800 | 206100 | 81700 | 0 | 40000 | 15000 | 25000 | 0 | 208177 | 21000 | 58800 | 40000 | 18800 | 0 | 280.0% | 147.0% | 幕墙完成95%，机电完成100%，精装完成50%，景观完成40%。
13 | 轨道交通3号线 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2016-2026 | 3222367 | 2625938 | 596429 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2998751 | 45026 | 53402 | 53402 | 0 | 0 | 118.6% | 53.4% | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。已完工车站开展机电安装及装修施工，开累完成65%。
14 | 轨道9号线二期 | 省重点 |  | 轨道交通建设指挥部 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区 | 2025-2030 | 1603261 | 1529038 | 74223 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 开展相关前期研究工作。
15 | 厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 省重点 |  | 市交通局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,翔安区 | 2023-2028 | 3727128 | 3470748 | 256380 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 723548 | 405500 | 407940 | 407940 | 0 | 0 | 100.6% | 51.0% | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成80%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成100%。 2.隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。
16 | 厦门银行总行大厦工程 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2020-2026 | 90800 | 60000 | 30800 | 0 | 19226 | 19226 | 0 | 0 | 75388 | 10874 | 11190 | 11190 | 0 | 0 | 102.9% | 58.2% | 机电安装整体完成40%，装修施工完成40%。
17 | 厦门农商银行总部大厦 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 82500 | 56300 | 24500 | 1700 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 38714 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 100.0% | 36.4% | 主体结构施工至25层。
18 | 碧海嘉园 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2026 | 71957 | 20277 | 51350 | 330 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 66440 | 1160 | 1784 | 1584 | 0 | 200 | 153.8% | 89.2% | 项目基本完工，进行项目预验收、消防、人防验收工作。
19 | 厦门国贸实验高级中学 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2023-2025 | 83800 | 51300 | 27100 | 5400 | 15000 | 9600 | 0 | 5400 | 51950 | 9600 | 11850 | 11850 | 0 | 0 | 123.4% | 79.0% | 5月30日取得竣工备案证明。
20 | 圣元厦门瑞吉酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2023-2027 | 150253 | 97115 | 29100 | 24038 | 23800 | 18700 | 0 | 5100 | 33426 | 10100 | 11515 | 9544 | 0 | 1971 | 114.0% | 48.4% | 塔楼T1完成10层梁板砼浇筑。T2完成9层梁板砼浇筑，开始搭设10层内支撑架。T3开始制作安装10层梁板模板。 精装修样板间开始施工。
21 | 乔丹运营中心 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 120300 | 85000 | 35300 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 38461 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 100.0% | 9.3% | 基坑支护及土石方工程施工。
22 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 省重点 |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 551000 | 463500 | 87500 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 94300 | 1500 | 1844 | 1500 | 344 | 0 | 122.9% | 12.3% | 预制方桩完成75%，旋挖灌注完成2%。
23 | 五通金融商务区安置房（B09地块） |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 92900 | 48019 | 44881 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 49884 | 2400 | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 152.4% | 73.1% | 地下室完成80%。
24 | 厦门东方万佳国际酒店项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 76400 | 41200 | 15200 | 20000 | 20000 | 17000 | 0 | 3000 | 24000 | 10300 | 10300 | 7800 | 0 | 2500 | 100.0% | 51.5% | 1.三层地下室已全部完成封闭； 2.一号楼一层完成； 3.二号楼一、二层完成； 4.三号楼B区裙楼一、二层完成；A区裙楼一层完成百分七十五。
25 | 梅园海景酒店 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 产业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 57000 | 44900 | 12100 | 0 | 17630 | 5530 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 0 | 100.0% | 68.6% | 完成工规批复、完成施工图审查合格、完成监理、施工单位招标。
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2024-2027 | 231600 | 21600 | 210000 | 0 | 164450 | 4450 | 160000 | 0 | 50273 | 66450 | 66654 | 1854 | 64800 | 0 | 100.3% | 40.5% | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：正在上报市发改委主任办公会； 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在申请选址及概算批复； 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）：环岛干道拓宽段给水管道开挖、保护施工，管线迁改施工，同时公路局灌木、乔木迁移施工。
27 | 乐安学校 |  |  | 两岸金融中心指挥部 | 社会事业项目 | 湖里区 | 2025-2027 | 30017 | 30017 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 市发改委出具概算审核意见函，指挥部复函，待批复项目概算；发布乐安学校基坑支护工程（施工）招标计划。
28 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,海沧区 | 2025-2027 | 45809 | 45809 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 117.5% | 56.4% | 完成海沧航道6月常年性维护疏浚考核任务。
29 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 |  |  | 厦门港口局 | 城乡基础设施项目 | 海沧区,湖里区 | 2025-2027 | 32367 | 32367 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 2853 | 2853 | 0 | 0 | 148.6% | 71.3% | 完成海沧13-21#泊位6月港池水域疏浚施工及考核任务，嵩屿(1#-6#)、海沧港区(1#-10#)泊位第二季度维护疏浚考核任务。
30 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,翔安区,海沧区 | 2025-2025 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 600 | 1325 | 295 | 0 | 1030 | 220.8% | 66.3% | 完成BNC设备部署和开通，累计新建宽带端口1.2万个，新增10GPON口0.07万个。
31 | 2025年厦门电信5G组网项目 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 6200 | 694 | 0 | 5506 | 0 | 1200 | 1756 | 207 | 0 | 1549 | 146.3% | 28.3% | 完成100%核心配套及135个站点建设。
32 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2025 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 13715 | 6422 | 0 | 7293 | 10385 | 6326 | 6367 | 3628 | 0 | 2739 | 100.7% | 46.4% | 完成166个5G站点建设工作,覆盖面积55万平方米新建楼宇室分建设工作。
33 | 厦门2025年5G工程 |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 思明区,湖里区,集美区,同安区,海沧区,翔安区 | 2025-2025 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 18000 | 1080 | 0 | 16920 | 0 | 7092 | 8247 | 358 | 0 | 7889 | 116.3% | 45.8% | 新增5G基站150个及完成相关配套。
34 | 厦门市智算中心（联通中心） |  |  | 厦门市通信管理局 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2026 | 7000 | 500 | 0 | 6500 | 3000 | 200 | 0 | 2800 | 0 | 980 | 1805 | 170 | 0 | 1635 | 184.2% | 60.2% | 累计完成算力引入100P，云底座已安装。
35 | 35kV及以上输变电工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2012-2027 | 34185 | 34185 | 0 | 0 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 18036 | 5600 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 111.6% | 45.6% | 投产林埭扩建电气工程，孚中扩建完成电气安装调试，店里变主设备进场。
36 | 110kV及以上输变电土建先建工程 |  |  | 国网厦门供电公司 | 社会事业项目 | 思明区,湖里区,集美区,海沧区,同安区,翔安区 | 2025-2026 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 460 | 620 | 620 | 0 | 0 | 134.8% | 62.0% | 投产林埭变电站，开展嶝崎变土建配电楼施工。
37 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 |  |  | 国网厦门供电公司 | 城乡基础设施项目 | 湖里区 | 2025-2025 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 21625 | 4109 | 0 | 17516 | 0 | 6060 | 6060 | 1200 | 0 | 4860 | 100.0% | 28.0% | 持续推进迎峰度夏、网架优化等项目现场实施工作。

## 通报附件1
附件1
1-6月湖里区重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2024年底累计完成投资 | 2025年计划 |  |  | 1-6月进展情况 |  | 1-6月完成率 |  | 责任单位 | 挂钩 领导
|  |  |  | 主要目标 | 年度计划投资 | 1-6月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（67项） |  | 8164224.55 | 2238872 |  | 1496103 | 565536 |  | 1191765 | 79.66% | 210.7%
（一）产业类（28项） |  | 4574892 | 814842 |  | 1055900 | 422430 |  | 933004 | 88.36% | 220.9%
完工项目（4项） |  | 132000 | 0 |  | 80900 | 49980 |  | 65945 | 81.51% | 131.9%
1 | *海峡新岸音乐街区 | 10000 | 0 | 完成建筑装修改造。 | 6000 | 6000 | 图审意见图纸修改中，施工证办理中。 | 6000 | 100% | 100% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
2 | *厦门燕来福医院提升改造项目 | 20000 | 0 | 改造完成，验收。 | 12700 | 5380 | 5月21日取得竣工备案证明。 | 18195 | 143.3% | 338.2% | 区卫健局 | 吕 方
3 | *厦门国际健康驿站三期 | 80000 | 0 | 完成5栋11层保障性租赁住房封顶、1栋1层停车楼封顶，完成大部分保障性租赁住房基础配套设施建设。 | 47500 | 28000 | 停建停工。 | 24000 | 50.53% | 85.71% | 殿前街道 | 焦 杨
4 | *马垅汽车旅馆及休闲中心 | 22000 | 0 | 工程全面施工完成并验收通过移交使用。 | 14700 | 10600 | 主体结构完工并验收完成；砌体抹灰及粉刷；玻璃幕墙、金属幕墙完成70%；水电风管安装。 | 17750 | 120.7% | 167.5% | 殿前街道 | 焦 杨
续建项目（12项） |  | 1994313 | 814842 |  | 385900 | 217021 |  | 448491 | 116.2% | 206.7%
5 | #金砖数字工业智谷 | 182400 | 32388 | 主体结构封顶。 | 19000 | 9600 | 上部主体结构完成55%。 | 14750 | 77.63% | 153.6% | 区科工局 | 陈 炜
6 | *厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 564543 | 460000 | 完成主体施工，进入精装修施工阶段。 | 114000 | 90000 | 主体结构已全部封顶，除定制户型砌筑完成95%；外立面门窗窗框安装完成85%。 | 167400 | 146.8% | 186% | 区住建局 | 朱校园
7 | *中远海散建设工程 | 211240 | 0 | 完成2艘船舶交付。 | 35000 | 10000 | 首制船XY191轮处于坞内合拢、舱室密性及强度试验、舱室涂装、舱室完整性、管系系统及轴舵系安装和设备安装阶段。XY192轮已于1月3日开工建造，处于分段结构完工、预密性、管系车间预制、管系预装、总组阶段。XY193轮已于6月26日开工建造，处于钢板切割阶段。 | 25568 | 73.05% | 255.7% | 区住建局 | 朱校园
8 | *厦门SM商业城三期、四期 | 200000 | 193683 | 土护降施工完成，地下室结构及主体结构施工。 | 25000 | 9600 | 四期：4C土石方除马道随结构逐步退出，其余已完成；5#楼施工至三层；4#楼地下室底板混凝土浇筑完成，施工至地下室墙柱钢筋绑扎；潮街样板房完成80%； 三期：整体完成29%。 | 9600 | 38.4% | 100% | 区商务局 | 陈 炜
9 | *厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 200000 | 128771 | 健为医疗三期项目主体建成；园区北侧物流中心主体建成；佳福隆二期主体建成；1.3万平方米工业厂房招商引资。 | 1600 | 700 | 1.园区北侧物流园室外工程施工；健为医疗三期室外工程施工；佳福隆二期主体施工。 2.蓝领二期通用小型厂房：下阶段启动销售或招租预案。 | 1600 | 100% | 228.6% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
10 | *厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 90000 | 0 | 主体工程及砌筑工程完成。 | 13000 | 5500 | 3#筏板浇筑完成，3#防水完成、筏板浇筑，5、6、7区小土方出土。 | 15600 | 120% | 283.6% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
11 | *卓雅大楼项目 | 22000 | 0 | 基坑支护及土方工程施工。 | 500 | 185 | 基坑支护施工。 | 245 | 49% | 132.4% | 区工业园区管委会 | 陈 炜
12 | *钙钛矿光伏组件产业化项目 | 17000 | 0 | 搭建100MW预量产线。 | 3500 | 3500 | 质量控制体系建立。 | 4250 | 121.4% | 121.4% | 湖里街道 | 曾国辉
13 | *围里社区发展中心 | 37150 | 0 | 主体施工完成60%。 | 8300 | 4740 | 地下室负一层板施工完成。 | 7244 | 87.28% | 152.8% | 禾山街道 | 吕 方
14 | *钟宅畲族社区发展中心 | 72000 | 0 | 主体结构封顶。 | 28000 | 13500 | 粉刷工程完成80%，安装工程完成40%。 | 40913 | 146.1% | 303.1% | 禾山街道 | 吕 方
15 | *厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 392980 | 0 | 完成基坑支护与土石方工程、桩基工程，主体结构达50%。 | 136000 | 69000 | 全地库顶板封闭，主体结构完成25%。 | 160000 | 117.6% | 231.9% | 金山街道 | 朱校园
16 | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 5000 | 0 | 按序时进度采购设备。1-10月采购，交货安装使用。11-12月，提高自动化生产水平，降低能耗，提升生产经营效率。 | 2000 | 696 | 自动按压机/模具/注塑机等购置。 | 1321 | 66.05% | 189.8% | 区科工局 | 陈 炜
开工项目（12项） |  | 2448579 | 0 |  | 589100 | 155429 |  | 418568 | 71.05% | 269.3%
17 | #福厦经贸电影产业园 | 38000 | 0 | 旧改部分施工完成。 | 8500 | 3700 | 洗车台等临设施工完成，内墙砌筑完成25%。 | 3700 | 43.53% | 100% | 区委宣传部 | 刘云标 吕 方
18 | *湖里新质智造产业园 | 58462 | 0 | 完成施工证办理并进场施工。 | 2500 | 0 | 前期手续办理。 | 800 | 32% | —— | 区科工局 | 陈 炜
19 | *太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 6800 | 0 | 厂房装修及设备投入。 | 3000 | 1900 | 实际采购设备300万元。 | 1900 | 63.33% | 100% | 区科工局 | 陈 炜
20 | #建发健康2023G07 | 45000 | 0 | 基坑支护及土石方施工。 | 2000 | 400 | 土方开挖平整。 | 400 | 20% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
21 | *同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 32000 | 0 | 6月进场施工、基坑支护与土石方、桩基、地下室施工完成，主体建设。 | 10000 | 1969 | 基坑及支护工程。 | 4088 | 40.88% | 207.6% | 区住建局 | 朱校园
22 | *湖里区五缘体育文化中心 | 162000 | 0 | 12月开工建设。 | 1000 | 0 | 正在进行可研评审。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
23 | *厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 292972 | 0 | 完成部分结构封顶。 | 72000 | 18000 | 主体施工完成60%。 | 108000 | 150% | 600% | 湖里街道 | 曾国辉
24 | *蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 20000 | 0 | 预计6月中旬基坑支护及土方工程完成，2025年底主楼结构封顶。 | 11800 | 3950 | 桩基完成60%。 | 6970 | 59.07% | 176.5% | 江头街道 | 戴乐生
25 | *厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 739006 | 0 | 完成主体结构25% | 110000 | 44000 | 桩基施工完成95%，地下室结构完成50%。 | 165000 | 150% | 375% | 禾山街道 | 吕 方
26 | *厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 829517 | 0 | 完成地下室施工。 | 252000 | 0 | 土石方清表阶段。 | 45000 | 17.86% | —— | 金山街道 | 朱校园
27 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 27848 | 0 | 地下室结构封顶。 | 10300 | 7660 | 1.基坑支护工程完成； 2.地下室土方开挖。 | 7660 | 74.37% | 100% | 金山街道 | 朱校园
28 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 196974 | 0 | 主体结构5层。 | 106000 | 73850 | 基坑开挖70%。 | 75050 | 70.8% | 101.6% | 江头街道 | 戴乐生
（二）基础设施类（15项） |  | 313434.66 | 42783 |  | 46422 | 5349 |  | 6619 | 14.26% | 123.7%
完工项目（3项） |  | 104464 | 42783 |  | 9446 | 4519 |  | 5619 | 59.49% | 124.3%
29 | *后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 30732 | 40280 | 强、弱电电气部分数据割接、拆旧完成，电气部分完工验收。 | 2200 | 2200 | 强弱电电气部分项目验收。 | 3300 | 150% | 150% | 金山街道 | 朱校园
30 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 68289 | 2103 | 12月完成道路项目竣工验收。 | 2800 | 950 | 完成金盛路东段总工程量的65%。 | 950 | 33.93% | 100% | 区住建局 | 朱校园
31 | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 5443 | 400 | 3月份完成农转用审批手续办理，12月底项目完工。 | 4446 | 1369 | 项目序时推进，目前已完成总工程量57%。 | 1369 | 30.79% | 100% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（12项） |  | 208970.66 | 0 |  | 36976 | 830 |  | 1000 | 2.704% | 120.5%
32 | 湖边水库东片区城市公园 | 18500 | 0 | 项目开工。 | 1850 | 0 | 建设单位完成方案预审，下一步编制上报可研报告。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
33 | 汤坂里公园景观工程 | 9489 | 0 | 项目开工。 | 2847 | 0 | 安踏公园已于5月14日提供概念方案，项目根据安踏公园风格修改设计方案，截至目前基本已完成方案修改。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
34 | 美仑公园 | 9500 | 0 | 项目开工。 | 390 | 0 | 项目已报多规平台，目前空间协调，待下达前期计划。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
35 | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 40782.14 | 0 | 进场施工。 | 20168 | 180 | 跟进征地拆迁进度。 | 180 | 0.8925% | 100% | 区住建局 | 朱校园
36 | 泗水道辅路工程 | 24569.52 | 0 | 力争上半年完成路基工程、管线工程。 | 2000 | 650 | 1.K0+685~K0+850雨污管道安装回填完成；2.K0+850~K0+930路基土方施工； 3.K0+990~K1+116清表完成。 | 820 | 41% | 126.2% | 区住建局 | 朱校园
37 | 金盛路下穿通道工程 | 22124 | 0 | 土方施工。 | 3000 | 0 | 正在多规平台征求意见。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
38 | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 18745 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1500 | 0 | 已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
39 | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 10899 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 872 | 0 | 已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
40 | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 11548 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 924 | 0 | 已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
41 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 15578 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1246 | 0 | 已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
42 | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 11829 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 946 | 0 | 1.已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 2.已于6月16日第三次发布溯源排查修测单位采购公告，已于7月1日开标。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
43 | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 15407 | 0 | 完成施工招标，进场实施。 | 1233 | 0 | 已于6月25日完成概算批复，正在编制招标清单。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
（三）社会事业类（24项） |  | 3275897.89 | 1381247 |  | 393781 | 137757 |  | 252142 | 64.03% | 183%
完工项目（13项） |  | 1132106.64 | 1007678 |  | 114512 | 85388 |  | 119827 | 104.6% | 140.3%
44 | #湖里街道社区卫生服务中心 | 7307 | 0 | 6月完成主体结构封顶，预计12月工程竣工。 | 4000 | 3400 | 地下室拆撑拆模，地上结构完成至三层梁板浇筑，地下室防水保护层施工，电梯、空调及一体化设备订货下单。 | 3700 | 92.5% | 108.8% | 湖里街道 | 曾国辉
45 | #钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 398005 | 362412 | 项目竣备交付。 | 10000 | 10000 | 3月21日取得竣工备案证明。 | 15000 | 150% | 150% | 区住建局 | 朱校园
46 | #蔡塘安商房06-10G22地块 | 213394 | 286011 | 项目竣工。 | 20000 | 12800 | 项目已基本完工，进入验收准备阶段。 | 18300 | 91.5% | 143% | 区住建局 | 朱校园
47 | *金林湾花园安置型商品房四期工程 | 320654 | 261189 | 项目竣工验收。 | 34500 | 20100 | 外墙涂料施工85%；公共区域装修完成95%；室外及景观工程施工完成60%。 | 30100 | 87.25% | 149.8% | 区住建局 | 朱校园
48 | *保障性租赁住房古地石公寓项目 | 92763 | 49000 | 取得项目竣工验收备案证明。 | 29000 | 26100 | 6月4日取得竣工备案证明。 | 39000 | 134.5% | 149.4% | 区住建局 | 朱校园
49 | *禾美公服综合体 | 22721 | 16070 | 砌体、抹灰、室内初装修、外立面装修、室外景观工程、机电安装调试联动、预验收、竣工验收。 | 4200 | 2475 | 外立面装修完成13层、室内装修完成12层，机电安装完成60%。 | 2562 | 61% | 103.5% | 区住建局 | 朱校园
50 | *厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 21008 | 13000 | 项目竣工验收。 | 1600 | 1600 | 室外工程施工，装修工程收尾。 | 1600 | 100% | 100% | 区卫健局 | 吕 方
51 | *金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 19675 | 10107 | 项目竣工验收。 | 2745 | 2240 | 1.地下室除湿；2.幼儿园收尾；3.综合服务中心地砖铺贴完成98%，内墙面漆完成50%，门框安装完成95%；4.室外管网完成70%。 | 2240 | 81.6% | 100% | 金山街道 | 朱校园
52 | 高金林社区服务中心 | 3775.22 | 1928 | 项目竣工验收。 | 1000 | 836 | 1.外墙施工完成90%； 2.内墙抹灰完成95%。 | 1118 | 111.8% | 133.7% | 区住建局 | 朱校园
53 | 岭下社区服务中心项目 | 3522.63 | 1745 | 项目竣工验收。 | 1000 | 810 | 1.内、外墙腻子全部完成； 2.栏杆、铝合金预埋件施工完成； 3.吊顶龙骨安装完成80%； 4.铝型材窗框安装95%； 5.防水施工完成80%； 6.消防安装完成80%；通风安装完成80%；水电安装完成70%；空调安装完成80%。 | 1180 | 118% | 145.7% | 禾山街道 | 吕 方
54 | 坂尚社区服务中心项目 | 6740 | 4076 | 项目竣工验收。 | 2190 | 2000 | 项目预验收完成。 | 2000 | 91.32% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
55 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 4074.79 | 0 | 完成竣工预验收。 | 1950 | 700 | 完成地下室地板混凝土浇筑。 | 700 | 35.9% | 100% | 禾山街道 | 吕 方
56 | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 18467 | 2140 | 项目竣工验收。 | 2327 | 2327 | 6月30日取得竣工备案证明。 | 2327 | 100% | 100% | 金山街道 | 朱校园
续建项目（8项） |  | 974430.25 | 373569 |  | 118769 | 52369 |  | 132315 | 111.4% | 252.7%
57 | #蔡塘安商房06-10G19地块 | 533998 | 183527 | 主体结构封顶。 | 68000 | 38000 | 现场主楼结构全部施工完成，目前屋面构架正在涂料施工阶段，地下室、楼层砌体已全部完成，公区装修完成45%。 | 102000 | 150% | 268.4% | 区住建局 | 朱校园
58 | #海天路安置房（D地块） | 98603 | 33680 | 主体结构施工60%。 | 9000 | 700 | 承台土方开挖及砖胎膜砌筑。 | 11628 | 129.2% | 1661% | 区住建局 | 朱校园
59 | *厦门一中湖里分校 | 180152 | 144815 | 主体结构验收，室内外装修。 | 10000 | 3000 | 砂浆抹灰完成。 | 5350 | 53.5% | 178.3% | 区教育局 | 曾国辉
60 | *康乐学校（水上乐园地块） | 15586 | 2408 | 主体结构验收，室内外装修。 | 4000 | 2250 | 1#楼主体结构完成，2#楼主体结构完成，砌体抹灰完成，3#楼主体结构施工中。 | 2661 | 66.53% | 118.3% | 区教育局 | 曾国辉
61 | *湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 12798 | 4312 | 项目达到预验收条件。 | 3500 | 1550 | 1.地下室负一、二层填充墙砌体砌筑施工基本完成；2.实际地下室主体结构分部工程验收完成。 | 2709 | 77.4% | 174.8% | 区卫健局 | 吕 方
62 | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 18347 | 0 | 主体施工。 | 5000 | 1700 | 抗拔桩施工。 | 1743 | 34.86% | 102.5% | 区教育局 | 曾国辉
63 | 坂美公服综合体 | 14626.25 | 1628 | 装修及设备安装。 | 3000 | 1900 | 地下室顶板封顶、主体完成至二层梁板。 | 2955 | 98.5% | 155.5% | 区住建局 | 朱校园
64 | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 100320 | 3199 | 1.薛岭山公园南侧地下公共停车库完成土方开挖、主体结构、装饰装修及设备安装。 2.康乐二小改扩建艺体楼项目完成围护结构、土方开挖，主体结构完成38%。 | 16269 | 3269 | 薛岭山公园停车库土方开挖；康乐二小项目抗拔桩施工。 | 3269 | 20.09% | 100% | 区住建局 | 朱校园
开工项目（3项） |  | 1169361 | 0 |  | 160500 | 0 |  | 0 | 0% | ——
65 | *塘边社片区城中村改造项目 | 649293 | 0 | 塘边社两改造三提升。 | 60200 | 0 | 规划方案调整中。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
66 | *浦园城中村改造项目 | 484668 | 0 | 10月完成监理、施工单位招标；11月项目开工，进行项目基坑及土石方施工。 | 100000 | 0 | 可研报告已于6月6日和评审中心进行四方核对。 | 0 | 0% | —— | 区住建局 | 朱校园
67 | 湖边学校 | 35400 | 0 | 项目开工。 | 300 | 0 | 1.完成基坑支护施工图编制及送审工作，同步启动预算编制工作。 2.完成可研修编工作，计划7月完成可研决策工作。 | 0 | 0% | —— | 区教育局 | 曾国辉
备注：加#为省重点项目，加*为市重点项目，其余为区重点项目。其中省重点项目8个（金砖数字工业智谷、福厦经贸电影产业园、建发健康2023G07项目、蔡塘安商房06-10G19地块、蔡塘安商房06-10G22地块、钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块）、海天路安置房（D地块）、湖里街道社区卫生服务中心）。

## 通报附件2
附件2
1-6月辖区其他市级重点项目进展情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2025年计划 |  |  | 1-6月进展情况 |  | 1-6月完成率 |  | 区级责任单位
|  |  | 主要目标 | 投资额 | 1-6月计划投资额 | 主要形象 | 完成投资额 | 年度计划完成率 | 序时完成率
合计（37个） |  | 12453360 |  | 1455946 | 680423 |  | 744704 | 51.15% | 109.4%
自贸区管委会（1个） |  | 6821 |  | 2000 | 900 |  | 1052 | 52.6% | 116.9%
1 | 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 | 6821 | 完成东侧护岸全部桩基、承台、胸墙施工，完成南侧护岸施工，完成清淤工程70%。 | 2000 | 900 | 开展南侧护岸施工、港汊内清淤。 | 1052 | 52.6% | 116.9% | 殿前街道
火炬管委会（1个） |  | 61332 |  | 1500 | 1500 |  | 2060 | 137.3% | 137.3%
2 | 高新广场 | 61332 | 一季度办理竣工验收，二季度完成竣工验收，三季度项目投用，四季度项目投用。 | 1500 | 1500 | 4月28日取得竣工备案证明。 | 2060 | 137.3% | 137.3% | 区科工局 （火炬办）
市卫健委（3个） |  | 199321 |  | 35000 | 14000 |  | 18134 | 51.81% | 129.5%
3 | #国家心血管医学研究分中心 | 80065 | 2025年5月主体结构封顶，8月开始装饰装修施工。 | 13000 | 4600 | 主体结构封顶，砌筑完成，正在进行机电安装及装饰装修施工。 | 8474 | 65.18% | 184.2% | 区卫健局
4 | 厦门市仙岳医院改扩建项目 | 59976 | 北院区：竣工验收，交付；南院区：主体结构封顶，精装完成40%。 | 12000 | 5400 | 南院区：二次结构施工完成50%，地下室管综完成50%。 | 5400 | 45% | 100% | 区卫健局
5 | 厦门市中医院康复楼项目（北京中医药大学东直门医院厦门医院区域医疗中心项目） | 59280 | 室内装修及机电工程完成80%。 | 10000 | 4000 | 外墙装修工程施工完成40%，室内装修及机电工程完成15%。 | 4260 | 42.6% | 106.5% | 区卫健局
市市政园林局（1个） |  | 671500 |  | 120000 | 0 |  | 0 | 0% | ——
6 | 2025年城市地下管网管廊争取资金项目包 | 671500 | 年度计划投资12亿元。 | 120000 | 0 | 推进项目开工。 | 0 | 0% | —— | 区住建局
市交通局（1个） |  | 3727128 |  | 800000 | 405500 |  | 407940 | 50.99% | 100.6%
7 | #厦门第三东通道（厦金大桥厦门段） | 3727128 | 桥梁桩基、隧道开挖、墩台预制等施工。 | 800000 | 405500 | 1.桥梁工程：清淤疏浚累计完成80%。观音山沙滩桥岸侧拱座桩基累计完成100%。 2.隧道工程：盾构始发井主体结构累计完成100%。 | 407940 | 50.99% | 100.6% | 区住建局
厦门港口局（2个） |  | 78176 |  | 9000 | 4320 |  | 5673 | 63.03% | 131.3%
8 | 2025-2027年度厦门港航道疏浚工程 | 45809 | 完成年度考核验收。 | 5000 | 2400 | 完成海沧航道6月常年性维护疏浚考核任务。 | 2820 | 56.4% | 117.5% | 区商务局
9 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程 | 32367 | 完成年度考核验收。 | 4000 | 1920 | 完成海沧13-21#泊位6月港池水域疏浚施工及考核任务，嵩屿(1#-6#)、海沧港区(1#-10#)泊位第二季度维护疏浚考核任务。 | 2853 | 71.33% | 148.6% | 区商务局
厦门通信管理局（5个） |  | 46915 |  | 42915 | 16198 |  | 19500 | 45.44% | 120.4%
10 | 厦门2025年5G工程 | 18000 | 计划于3月项目开工，12月竣工验收。 | 18000 | 7092 | 新增5G基站150个及完成相关配套。 | 8247 | 45.82% | 116.3% | 区科工局
11 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2025年通信基础设施配套工程 | 13715 | 通信基础设施配套工程上半年预估完成750个5G站址建设工程、预估完成新建楼宇室分覆盖面积260万平方米；下半年完成约850个5G站址建设工程，预估完成新建楼宇室分覆盖面积323万平方米。 | 13715 | 6326 | 完成166个5G站点建设工作,覆盖面积55万平方米新建楼宇室分建设工作。 | 6367 | 46.42% | 100.6% | 区科工局
12 | 2025年厦门电信5G组网项目 | 6200 | 项目投用。 | 6200 | 1200 | 完成100%核心配套及135个站点建设。 | 1756 | 28.32% | 146.3% | 区科工局
13 | 宽带千兆网及宽带BNC试点项目 | 2000 | 3月启动，12月完工。 | 2000 | 600 | 完成BNC设备部署和开通，累计新建宽带端口1.2万个，新增10GPON口0.07万个。 | 1325 | 66.25% | 220.8% | 区科工局
14 | 厦门市智算中心（联通中心） | 7000 | 2025年规划算力能力200P，25年3月启动，12月完成。 | 3000 | 980 | 累计完成算力引入100P，云底座已安装。 | 1805 | 60.17% | 184.2% | 区科工局
两岸金融中心指挥部（12个） |  | 1638527 |  | 315206 | 134144 |  | 140554 | 44.59% | 104.8%
15 | #金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目 | 551000 | 桩基工程施工完成，基坑土方开挖完成，C23地块塔楼区域底板施工完成。 | 15000 | 1500 | 预制方桩完成75%，旋挖灌注完成2%。 | 1844 | 12.29% | 122.9% | 区住建局
16 | #厦门国贸实验高级中学 | 83800 | 9月项目竣工交付。 | 15000 | 9600 | 5月30日取得竣工备案证明。 | 11850 | 79% | 123.4% | 区教育局
17 | 乐安学校 | 30017 | 一季度完成立项批复工作；二季度完成工规办理、农转用工作、施工图审查；三季度完成概算批复、工程量清单编制工作；四季度完成施工监理招标工作、办理施工许可进场施工。 | 2100 | 0 | 市发改委出具概算审核意见函，指挥部复函，待批复项目概算；发布乐安学校基坑支护工程（施工）招标计划。 | 0 | 0% | —— | 区教育局
18 | #厦门农商银行总部大厦 | 82500 | 一季度：主体结构完成15层。二季度：主体结构完成25层。三季度：主体结构封顶。四季度：主楼外架及塔吊拆除完成。 | 25000 | 9100 | 主体结构施工至25层。 | 9100 | 36.4% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
19 | 圣元厦门瑞吉酒店 | 150253 | 完成主体结构封顶，进行幕墙、机电安装，室内精装修。 | 23800 | 10100 | 塔楼T1完成10层梁板砼浇筑。T2完成9层梁板砼浇筑，开始搭设10层内支撑架。T3开始制作安装10层梁板模板。 精装修样板间开始施工。 | 11515 | 48.38% | 114% | 两岸金融中心湖里分指挥部
20 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 76400 | 一季度完成地下室施工至正负零标高；二季度主体结构施工至6层；三季度主体结构施工至15层；四季度完成主体结构封顶。 | 20000 | 10300 | 1.三层地下室已全部完成封闭； 2.一号楼一层完成； 3.二号楼一、二层完成； 4.三号楼B区裙楼一、二层完成；A区裙楼一层完成百分七十五。 | 10300 | 51.5% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
21 | #厦门银行总行大厦工程 | 90800 | 第一季度砌筑结构完成、安装工程完成20%、精装施工完成20%；第二季度幕墙外立面封闭完成、安装工程完成40%、精装施工完成40%；第三季度幕墙室内封堵完成、安装工程完成60%、精装施工完成60%；第四季度安装工程完成80%、精装施工完成80%。 | 19226 | 10874 | 机电安装整体完成40%，装修施工完成40%。 | 11190 | 58.2% | 102.9% | 两岸金融中心湖里分指挥部
22 | 梅园海景酒店 | 57000 | 一季度完成市环艺会方案评审，开展施工图设计及工规报审；二季度完成工规批复、完成施工图审查、监理、施工单位招标；三季度工程桩基完成100%；四季度土方完成，地下室结构完成20%。 | 17630 | 12100 | 完成工规批复、完成施工图审查合格、完成监理、施工单位招标。 | 12100 | 68.63% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
23 | 乔丹运营中心 | 120300 | 10月完成基坑支护及土石方施工，12月完成地下室主楼区域负二层板结构施工。 | 6000 | 560 | 基坑支护及土石方工程施工。 | 560 | 9.333% | 100% | 两岸金融中心湖里分指挥部
24 | 五通金融商务区安置房（B09地块） | 92900 | 5月完成基坑及土石方工程施工，10月完成地下室施工，12月主体工程施工完成40%。 | 5000 | 2400 | 地下室完成80%。 | 3657 | 73.14% | 152.4% | 两岸金融中心湖里分指挥部
25 | 碧海嘉园 | 71957 | 12月项目完工。 | 2000 | 1160 | 项目基本完工，进行项目预验收、消防、人防验收工作。 | 1784 | 89.2% | 153.8% | 两岸金融中心湖里分指挥部
26 | 五通高端商务区三期市政配套道路项目 | 231600 | 金谷路（环岛干道至五通西路段）6月完工，金谷路(田头西二路-环岛东路)段、泥金路（五通路-环岛东路）段6月开工。 | 164450 | 66450 | 1.金谷路（田头西二路-环岛东路）市政道路：正在上报市发改委主任办公会； 2.泥金路（五通路-环岛东路）市政道路：正在申请选址及概算批复； 3.金谷路（环岛干道至五通西路段）：环岛干道拓宽段给水管道开挖、保护施工，管线迁改施工，同时公路局灌木、乔木迁移施工。 | 66654 | 40.53% | 100.3% | 两岸金融中心湖里分指挥部
港口高质量发展指挥部（5个） |  | 1478402 |  | 74000 | 25715 |  | 24659 | 33.32% | 95.89%
27 | #厦门西海湾邮轮城 | 1300000 | 1-4号地块竣备，6号地块竣备，7号地块竣备，5号地块商业主体封顶外立面施工装修施工，5号地块写字楼及酒店主体施工。 | 50000 | 12715 | 5号地块商业主体北区6F，南区5F。 | 8300 | 16.6% | 65.28% | 区商务局
28 | 邮轮中心航站楼片区运营提升（文旅城）项目 | 110100 | 2025年完成超级商业和新航站楼配套商业项目建设与商业招商工作，进入运营期。待邮轮海关和通关区域完成，交付场地后，2026年完成《鼓浪回响》大型演艺开演。 | 12000 | 6000 | 文旅城项目三期--邮轮时光进行装饰工程施工。 | 6927 | 57.73% | 115.5% | 区文旅局
29 | 港中路与东渡铁路货运专线节点工程 | 62375 | 隧道主体结构基本完工。 | 12000 | 7000 | 1.市政部分：基坑支护完成70%，管道施工完成7%； 2.下穿铁路部分：钻孔桩灌注桩全部完成，土方外运完成18.48%。 | 9432 | 78.6% | 134.7% | 区住建局
30 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（人行天桥及配套工程） | 4052 | 项目完工。 | 1350 | 850 | 1.桩基及桩基检测已完成，承台钢筋完成30%，墩柱已预制完成。 2.上部钢结构同步加工中，累计加工完成钢结构的95%，电梯图纸同步二次深化中。 | 979 | 72.52% | 115.2% | 区住建局
31 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场（厦鼓码头北侧地块修缮工程、旅客通廊外立面改造） | 1875 | 项目于2025年7月结构楼板基本完工，2025年9月装修基本完工，2025年10月预验收。 | 1370 | 770 | 北侧地块：屋面梁、板内支撑搭设基本完成70%，柱、梁、板钢筋制作。外立面钢结构加固、骨架安装。 | 773 | 56.42% | 100.4% | 湖里街道
轨道交通建设指挥部 （3个） |  | 5113428 |  | 140000 | 66026 |  | 112202 | 80.14% | 169.9%
32 | #厦门轨道交通3号线 | 3222367 | 开展机场段机电安装装修施工，预计至年底机电开累完成85%。 | 100000 | 45026 | 蔡厝至翔安机场段共计6个车站，已全部封顶，区间全线洞通、轨通。已完工车站开展机电安装及装修施工，开累完成65%。 | 53402 | 53.4% | 118.6% | 区地铁办
33 | 2号线湿地公园上盖项目（TOD） | 287800 | 完成项目竣工备案。 | 40000 | 21000 | 幕墙完成95%，机电完成100%，精装完成50%，景观完成40%。 | 58800 | 147% | 280% | 区地铁办
34 | 轨道9号线二期 | 1603261 | 视三期建规获批复情况，完成项目审批，开展管线迁改及三通一平等施工。 | 40000 | 0 | 开展相关前期研究工作。 | 0 | 0% | —— | 区地铁办
国网厦门供电公司 （3个） |  | 103310 |  | 36325 | 12120 |  | 12930 | 35.6% | 106.7%
35 | 35kV及以上输变电工程 | 34185 | 续建将军祠-鸿山110kV线路改造工程、店里110kV输变电工程、等工程。计划新开工林埭220kV输变电扩建工程等工程。 | 13700 | 5600 | 投产林埭扩建电气工程，孚中扩建完成电气安装调试，店里变主设备进场。 | 6250 | 45.62% | 111.6% | 区科工局
36 | 110kV及以上输变电土建先建工程 | 47500 | 开工洪茂变等土建先建工程；竣工林埭土建先建工程。 | 1000 | 460 | 投产林埭变电站，开展嶝崎变土建配电楼施工。 | 620 | 62% | 134.8% | 区科工局
37 | 2025年湖里区优化营商环境电力设施配套建设项目 | 21625 | 年底竣工。 | 21625 | 6060 | 持续推进迎峰度夏、网架优化等项目现场实施工作。 | 6060 | 28.02% | 100% | 区科工局
备注：加#为省重点项目，共8个，分别为国家心血管医学研究分中心、厦门第三东通道（厦金大桥厦门段）、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目、厦门国贸实验高级中学、厦门农商银行总部大厦、厦门银行总行大厦工程、厦门西海湾邮轮城项目、厦门轨道交通3号线。

## 通报附件3
附件3
1-6月区级重点项目责任单位完成投资情况表
编制单位：区住建局 单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目数（个） | 计划投资 | 实际投资 | 超前、滞后额
合计 |  | 67 | 565536 | 1191765 | 626229
1 | 区住建局 | 30 | 221298 | 426307 | 205009
2 | 禾山街道 | 6 | 65750 | 217037 | 151287
3 | 金山街道 | 6 | 83427 | 220527 | 137100
4 | 湖里街道 | 3 | 24900 | 115950 | 91050
5 | 区卫健局 | 4 | 8930 | 22904 | 13974
6 | 区工业园区管委会 | 3 | 6385 | 17445 | 11060
7 | 区科工局 | 4 | 12196 | 18771 | 6575
8 | 江头街道 | 2 | 77800 | 82020 | 4220
9 | 殿前街道 | 2 | 38600 | 41750 | 3150
10 | 区教育局 | 4 | 6950 | 9754 | 2804
11 | 区委宣传部 | 2 | 9700 | 9700 | 0
12 | 区商务局 | 1 | 9600 | 9600 | 0

## 附件3计算表 (hidden)
附件1
湖里区2025年第一批重点项目名单
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 1-4月计划 | 1-4月实际 | 超额 | 合计
1 | 区委宣传部（2个） | 福厦经贸电影产业园 | 3700 | 3700 | 0 | 9700 | 9700
|  | 海峡新岸音乐街区 | 6000 | 6000 | 0
2 | 区教育局 （4个） | 厦门一中湖里分校 | 3000 | 5350 | 2350 | 6950 | 9754
|  | 康乐学校（水上乐园地块） | 2250 | 2661 | 411
|  | 康乐二小改扩建艺体楼项目 | 1700 | 1743 | 43
|  | 湖边学校 | 0 | 0 | 0
3 | 区科工局 （4个） | 金砖数字工业智谷 | 9600 | 14750 | 5150 | 12196 | 18771
|  | 湖里新质智造产业园 | 0 | 800 | 800
|  | 太古可乐冰柜及运营资产投资项目 | 1900 | 1900 | 0
|  | 安保医疗器械2024年技改扩建项目 | 696 | 1321 | 625
4 | 区住建局 （30个） | 钟宅北苑安置房二期工程（06-08C11、06-08C13地块） | 10000 | 15000 | 5000 | 221298 | 426307
|  | 蔡塘安商房06-10G19地块 | 38000 | 102000 | 64000
|  | 蔡塘安商房06-10G22地块 | 12800 | 18300 | 5500
|  | 金林湾花园安置型商品房四期工程 | 20100 | 30100 | 10000
|  | 保障性租赁住房古地石公寓项目 | 26100 | 39000 | 12900
|  | 海天路安置房（D地块） | 700 | 11628 | 10928
|  | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程 | 90000 | 167400 | 77400
|  | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 1969 | 4088 | 2119
|  | 中远海散建设工程 | 10000 | 25568 | 15568
|  | 塘边社片区城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 浦园城中村改造项目 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区五缘体育文化中心 | 0 | 0 | 0
|  | 禾美公服综合体 | 2475 | 2562 | 87
|  | 坂美公服综合体 | 1900 | 2955 | 1055
|  | 高金林社区服务中心 | 836 | 1118 | 282
|  | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 950 | 950 | 0
|  | 湖边水库东片区城市公园 | 0 | 0 | 0
|  | 汤坂里公园景观工程 | 0 | 0 | 0
|  | 美仑公园 | 0 | 0 | 0
|  | 禾山路（兴隆路-园山南路段）、兴隆路东段及配套工程 | 180 | 180 | 0
|  | 湖里区枋湖北路（金尚路-枋湖东路段）道路工程 | 1369 | 1369 | 0
|  | 泗水道辅路工程 | 650 | 820 | 170
|  | 金盛路下穿通道工程 | 0 | 0 | 0
|  | 湖里区停车场PPP项目包（第一期） | 3269 | 3269 | 0
|  | 五缘湾北部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 五缘湾南部重点流域及周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场北部周边片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以西）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 高崎机场及南部周边片区(成功大道以东）排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
|  | 厦门东渡港片区排水管网更新改造工程 | 0 | 0 | 0
5 | 区商务局（1个） | 厦门SM商业城三期、四期 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 9600
6 | 区卫健局 （4个） | 厦门燕来福医院提升改造项目 | 5380 | 18195 | 12815
|  | 建发健康2023G07 | 400 | 400 | 0 | 8930 | 22904
|  | 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房 | 1600 | 1600 | 0
|  | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 1550 | 2709 | 1159
7 | 区工业园区管委会 （3个） | 厦门泉州（安溪）经济合作区（湖里园） | 700 | 1600 | 900 | 6385 | 17445
|  | 厦门荣佳-百信AI智慧科技产业园 | 5500 | 15600 | 10100
|  | 卓雅大楼项目 | 185 | 245 | 60
8 | 湖里街道 （3个） | 湖里街道社区卫生服务中心 | 3400 | 3700 | 300 | 24900 | 115950
|  | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 18000 | 108000 | 90000
|  | 钙钛矿光伏组件产业化项目 | 3500 | 4250 | 750
9 | 殿前街道（2个） | 厦门国际健康驿站三期 | 28000 | 24000 | -4000 | 38600 | 41750
|  | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 10600 | 17750 | 7150
10 | 江头街道（2个） | 蔡塘社区发展中心地铁连接体 | 3950 | 6970 | 3020 | 77800 | 82020
|  | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 73850 | 75050 | 1200
11 | 禾山街道 （6个） | 围里社区发展中心 | 4740 | 7244 | 2504 | 65750 | 217037
|  | 钟宅畲族社区发展中心 | 13500 | 40913 | 27413
|  | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 44000 | 165000 | 121000
|  | 岭下社区服务中心项目 | 810 | 1180 | 370
|  | 坂尚社区服务中心项目 | 2000 | 2000 | 0
|  | 五缘湾北社区服务中心项目 | 700 | 700 | 0
12 | 金山街道 （6个） | 厦门市湖里区2024P05地块及配套工程 | 0 | 45000 | 45000 | 83427 | 220527
|  | 厦门市湖里区2024P07地块及配套工程 | 69000 | 160000 | 91000
|  | 后坑社区城中村综合整治项目（管线改造及雨污分流工程） | 2200 | 3300 | 1100
|  | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 2240 | 2240 | 0
|  | 体育公园片区B59地块社区服务中心项目 | 2327 | 2327 | 0
|  | 中建·厦门金山财富中心项目 | 7660 | 7660 | 0